## Plan1
ILUSTRAÇÃO 7
USINA HIDRELÉTRICA DE BARRA GRANDE
ESTUDOS DE VIABILIDADE
CRONOGRAMA DE CONSTRUÇÃO
ATIVIDADE | 0 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | [11 empty] | 3 | [11 empty] | 4 | [11 empty] | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1- SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO
1.1- Projeto Executivo
1.2- Mobilização
2- DESVIO E CONTROLE DO RIO
2.1- Escavação comum
2.2- Escavação em rocha a céu aberto
2.3- Escavação Subterrânea em rocha
2.4- Concreto
2.5- Ensecadeira
2.6- Montagem dos Equipamentos
3- BARRAGEM DE CONCRETO ROLADO
3.1- Escavação comum
3.2- Escavação em rocha a céu aberto
3.3- Concreto Convencional
3.4- Concreto CCR
4- VERTEDOURO
4.1- Escavação comum
4.2- Escavação em rocha a céu aberto
4.3- Concreto Convencional
4.4- Concreto CCR
4.5- Montagem dos Equipamentos
5- TOMADA DÁGUA E CANAL DE ADUÇÃO
5.1- Escavação comum
5.2- Escavação em rocha a céu aberto
5.3- Concreto Convencional
5.4- Montagem dos Equipamentos
6- CONDUTOS FORÇADOS
6.1- Escavação Subterrânea
6.2- Escavação em Rocha
6.3- Concreto
6.4- Montagem da Blindagem
7- CASA DE FORÇA E CANAL DE FUGA
7.1- Escavação comum
7.2- Escavação em rocha a céu aberto
7.3- Concreto
7.4- Montagem dos Equipamentos
8- EMPRÉSTIMO
8.1- Escavação de rocha em pedreira
9- PRINCIPAIS EVENTOS | ASSINATURA DO CONTRATO | [11 empty] | INÍCIO DAS OBRAS CIVIS | [10 empty] | DESVIO DO RIO | [16 empty] | INÍCIO DO ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO | [21 empty] | INÍCIO DA GERAÇÃO COMERCIAL