{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Plano de Trabalho PEA"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Plano de Trabalho PEA","index":0,"n_rows":39,"n_cols":29,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,4],[2,5,3,6],[2,7,3,8],[2,9,3,10],[2,11,3,12],[2,13,3,14],[2,15,3,16],[2,17,3,18],[2,19,3,20],[2,21,3,22],[2,23,3,24],[2,25,3,26],[2,27,3,28],[4,3,4,4],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[7,11,8,11],[7,12,8,12],[7,13,8,13],[7,14,8,14],[7,15,8,15],[7,16,8,16],[7,17,8,17],[7,18,8,18],[7,19,8,19],[7,20,8,20],[7,21,8,21],[7,22,8,22],[7,23,8,23],[7,24,8,24],[7,25,8,25],[7,26,8,26],[7,27,8,27],[7,28,8,28],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[9,12,10,12],[9,13,10,13],[9,14,10,14],[9,15,10,15],[9,16,10,16],[9,17,10,17],[9,18,10,18],[9,19,10,19],[9,20,10,20],[9,21,10,21],[9,22,10,22],[9,23,10,23],[9,24,10,24],[9,25,10,25],[9,26,10,26],[9,27,10,27],[9,28,10,28],[11,0,16,0],[11,1,16,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[17,0,20,0],[17,1,20,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[25,0,30,0],[25,1,30,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[35,4,38,28],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3]]}
["PLANO DE TRABALHO\n(Jan/2017 a Dez/2017)"]
["PROJETO BÁSICO AMBIENTAL -  COMPONENTE II DO PEABM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS TRABALHADORES - PEAT"]
["Nº","Itens do Programa","Unidade","Ações",null,"2017-01-01",null,"2017-02-01",null,"2017-03-01",null,"2017-04-01",null,"2017-05-01",null,"2017-06-01",null,"2017-07-01",null,"2017-08-01",null,"2017-09-01",null,"2017-10-01",null,"2017-11-01",null,"2017-12-01"]
[]
[{"$nulls":5},"1ª Quinzena","2ª Quinzena","1ª Quinzena","2ª Quinzena","1ª Quinzena","2ª Quinzena","1ª Quinzena","2ª Quinzena","1ª Quinzena","2ª Quinzena","1ª Quinzena","2ª Quinzena","1ª Quinzena","2ª Quinzena","1ª Quinzena","2ª Quinzena","1ª Quinzena","2ª Quinzena","1ª Quinzena","2ª Quinzena","1ª Quinzena","2ª Quinzena","1ª Quinzena","2ª Quinzena"]
[1,"Curso de Capacitação de ambientação em Meio Ambiente de 100% de Mão de Obra Direta, incluindo subcontratadas","Belo Monte","Realização do curso","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[2,"Cursos de Capacitação de Multiplicadores em Educação Ambiental","Belo Monte","Realização do curso","Previsto"]
[]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[]
[3,"Material Didático","Belo Monte","Elaboração de Folhetos, Dicas da Semana e Boletins.","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[null,null,"Belo Monte","Distribuição de Cartilhas - Guia de Comportamento do Funcionário através do Curso de Ambientação","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[null,null,"Belo Monte","Apresentação de Vídeo Educativo a mão de obra contratada através do Curso de Ambientação","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[4,"Palestras","Belo Monte","Elaboração Cronograma Anual de Palestras para o Empreendimento","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[null,null,"Belo Monte","Realização de Palestras a mão de obra contratada","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[5,"Campanhas/Oficinas Educativas","Belo Monte","Elaboração Cronograma Anual das Campanhas/Oficinas com a definição dos temas a serem abordados","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[null,null,"Belo Monte","Realização das Campanhas/Oficinas","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[6,"Visitas em área com exuberância de fauna e flora e visitas em áreas de impactos como Centrais de Resíduos Sólidos, Estações de Tratamento de água e efluente, Mirantes para visitação do trabalhadores","Belo Monte","Definição de áreas nas Unidades para realização de Visitas Ecológicas. Exemplo: Área em Recuperação, Viveiro de Mudas, Centrais de resíduos, Estações de tratamento de água e efluentes, mirantes e etc","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[null,null,"Belo Monte","Elaboração Cronograma de Visitas Ecológicas","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[null,null,"Belo Monte","Realização de Visitas Ecológicas","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[7,"Instrumentos de Avaliação e Monitoramento","Belo Monte","Definição dos Instrumentos de Avaliação e Monitoramento","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[8,"Realização da Avaliação e Monitoramento (Relatório Mensal)","Belo Monte","Acompanhamento e consolidação dos dados do PEAT das Unidades Sítios no Relatório Gerencial Mensal da Executora","Previsto"]
[{"$nulls":4},"Realizado"]
[]
[null,"Responsável pela Atualização:","Flávia Regina Gaspar de Souza"]
[null,"Data da  Última  Atualização:","2017-02-10"]
[null,"Data da Próxima Atualização: ","2017-03-10"]