## DESMOBILIZAÇÃO ANDRITZ
RELAÇÃO DE ÁREAS PARA DESMOBILIZAÇÃO - ANDRITZ
Definição Status:
Área em uso: Em utilização.
Área Desativada: Área com remoção de ativos iniciada, mas sem remoção de estruturas.
Área Desmobilizada: Área livre dos ativos, com todas as estruturas removidas.
Estrutura | Sítio | Área | Status | Estrutura Ambiental | Início desmobilização | Término desmobilização | Nº relatório específico de desmobilização de áreas críticas
Galpão de Resíduos contaminados | PI | Crítica | DESMOBILIZADA | Caixa acumulação de efluentes/BAIA DE RESÍDUOS CONTAMINADOS | 2017-03-20 | 2017-04-10 | PIM-MA-001-2017
Oficina de Manutenção/Caixa SAO | PI | Crítica | DESMOBILIZADA | Caixa SAO | 2017-03-20 | 2017-03-30 | PIM-MA-002-2017
ETDI | PI | Crítica | DESMOBILIZADA | Caixa SÃO/ETDI | 2017-03-25 | 2017-04-10 | PIM-MA-005-2017
Galpão de pintura e jateamento | PI | Crítica | DESMOBILIZADA | Caixa acumulação de efluentes | 2017-03-20 | 2017-05-25 | PIM-MA-003-2017
Área dos Geradores | PI | Crítica | DESMOBILIZADA | Caixa de contenção | 2017-03-26 | 2017-05-10 | PIM-MA-004-2017
Área de armazenamento de óleo | PI | Crítica | DESMOBILIZADA | Caixa de sedimentação | 2017-03-20 | 2017-04-10 | PIM-MA-006-2017
Caixa de acumulação de efluentes sanitários - ALOJAMENTOS + ÁREA 02 | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | Caixa acumulação de efluentes | 2017-03-10 | 2017-04-10 | NA
Caixa de acumulação de efluentes sanitários - ÁREA 01 | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | Caixa acumulação de efluentes | 2017-03-10 | 2017-04-10 | NA
Alojamentos | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | _ | 2016-09-15 | 2017-03-30 | NA
Refeitório Pioneiro | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | Caixa de gordura/Caixa acumulação de efluentes | 2017-03-10 | 2017-04-10 | NA
Refeitório Área 1 | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | _ | 2017-01-04 | 2017-03-30 | NA
Área de vivência - Tomada D'água | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | _ | 2017-03-26 | 2017-04-10 | NA
Bebedouros | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | _ | 2016-10-26 | 2017-04-10 | NA
ETA | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | _ | 2017-02-20 | 2017-03-30 | NA
ETE | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | _ | 2016-09-10 | 2017-03-19 | NA
EMISSÁRIO - ETE | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | _ | 2016-09-10 | 2016-09-10 | NA
GALPÃO RESÍDUOS HOSPITALARES | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | _ | 2017-03-10 | 2017-04-10 | NA
CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO - ÁREA 2 | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | _ | 2017-03-20 | 2017-03-30 | NA
CARPA - ATENDIMENTO MÉDICO | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | _ | 2017-03-20 | 2017-03-30 | NA
ALMOXARIFADO | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | _ | 2017-03-20 | 2017-03-30 | NA
ESCRITÓRIOS | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADA | _ | 2017-03-20 | 2017-03-30 | NA
DESMOBILIZADA
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/06/2017
RESPONSÁVEL: VICENTE MEDEIROS