## AREAS PARA DESMOBILIZACAO_CCBM
RELAÇÃO DE ÁREAS PARA DESMOBILIZAÇÃO - CCBM | [9 empty] | Ultima Revisão: 05/01/2018
Definição Status:
ÁREA EM USO: Em utilização pelo CCBM ou Subcontratadas
DESATIVADO: Área com remoção de ativos iniciada mas sem remoção de estruturas
DESMOBILIZADO: Área livre dos ativos do CCBM, com todas as estruturas removidas.
Observação: Diversas áreas foram agrupadas, pois serão desmobilizadas em conjunto.
Estrutura | Sítio | Criticidade | Status | Estrutura Ambiental | Análise de solo N° de Amostras Compostas | Branco de Campo | Amostragem de sedimentos | Observação | Numéro de Relatório | Atividades realizadas
Almoxarifado | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Almoxarifado | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Almoxarifado | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Alojamentos | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Desmontagem das estruturas ( paineis, vigas e telhado), limpeza da área.
Alojamentos | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Alojamentos | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Area de Apoio Arcadis | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Area de Apoio EPI | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Area de Apoio RH | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Area de Apoio TA | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Atividades de desmontagem da estrtura, demolição e enterrio do piso de concreto.
Area de Montagem | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Area de Montagem | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Áreas de Apoio 110 | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Áreas de Apoio 120 | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Áreas de Apoio KM 13 | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Áreas de Apoio KM 16,5 | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Áreas de Apoio KM 18 | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Áreas de Apoio KM 18,5 | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Áreas de Apoio KM 6,5 | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Áreas de Apoio KM 9,5 | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Areas de Vivências Leste - Oeste | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Areas de Vivências TA | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Atividades de retirada da carpa, demolição e enterrio do piso de concreto.
Armação Pioneira | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Desmontagem das estruturas( telhado e vigas), limpeza da área, demolição e enterrio dos pisos de concreto.
Aterro Sanitário | PI | Crítica | ÁREA EM USO | Caixa chorume | NA | NA | NA | Será realizada análise da água subterrânea nos piezômetros instalados a montante e a jusante do tanque de chorume quando finalizado seu uso.
Aterro Sanitário | BM | Crítica | ÁREA EM USO | Caixa chorume | NA | NA | NA | Será realizada análise da água subterrânea noas piezômetros instalados a montante e a jusante do tanque de chorume quando finalizado seu uso.
BF 07 Área de RCC | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Borracharia | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Borracharia | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Borracharia | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Caldeira | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Carpa Controle da Qualidade | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Atividades de retirada da carpa, demolição e enterrio do piso de concreto.
Carpa Ferramentaria | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Atividades de retirada da carpa, demolição e enterrio do piso de concreto.
Carpa Produção Civil | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Atividades de retirada da carpa, demolição e enterrio do piso de concreto.
Carpa Sala de reunião | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Atividades de retirada da carpa, demolição e enterrio do piso de concreto.
Carpa Treinamentos | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Atividades de retirada da carpa, demolição e enterrio do piso de concreto.
Carpa vivência Motoristas | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Atividades de retirada da carpa, demolição e enterrio do piso de concreto.
Carpintaria definitiva | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Carpintaria definitiva | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Casinha Branca - Área de RCC | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
CAT | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
CAT | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
CAT | BM | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Central de AR Comprimido C. Concreto | PI | Crítica | DESATIVADO | Caixa S.A.O | 3 | 1 | 0 | NA |  | Realizada a retirada dos equipamentos, descontaminação dos pisos, canaletas . Esgotamento, descontaminaçao e remoção da caixa S.A.O tipo alpina. Realizada avaliação preliminar na área, análise de gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimento conforme NBR 15.515-2.
Central de AR Comprimido C. Concreto | BM | Crítica | ÁREA EM USO | Caixa S.A.O
Central de Ar Comprimido Armação - Ilha Marciana | PI | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixa S.A.O | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | REL- CCBM -MA- BM-0016-2017 | Realizada a retirada dos equipamentos, esgotamento, limpeza, descontaminaçaõ e retirada da cixa S.A.O modelo alpina. Coleta e destinaçaõ dos resíduos para a central de Rersíduos de Belo Monte, exceto os resíduos de concreto proveniente da demolição da estrtura e pisos que foram enterrados no local.
Central de Ar Comprimido rotatória do AM | PI | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixa S.A.O | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | REL- CCBM -MA-BM-0015-2017 | Realizada a retirada dos equipamentos, esgotamento, limpeza, descontaminaçaõ e retirada da cixa S.A.O modelo alpina. Coleta e destinaçaõ dos resíduos para a central de Rersíduos de Belo Monte, exceto os resíduos de concreto proveniente da demolição da estrtura e pisos que foram enterrados no local.
Central de Armação | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Central de Armação | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Central de Armação | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Central de Britagem | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Retirada dos equipamentos, desmontagem do escritório de apoio.
Central de Britagem | CD | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Retirada dos equipamentos, desmontagem do escritório de apoio.
Central de Britagem | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Central de Britagem | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Retirada dos equipamentos, desmontagem do escritório de apoio.
Central de Concreto | PI | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixa de Acumulação de Efluente + Caixa de sedimentação | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | REL- CCBM -MA-BM-0014-2017 | Realizada a retirada de todos os equipamentos do locala. Análise final do efluente, egotamento e limpeza do sedimento da bacia de decantação. Enterrio da estrutura ( pisos e bacias de deccantação). Foi realizado também a coleta e destinação dos resíduos como tubos e outros, sendo os mesmos encaminhados para central de resíduos de Belo Monte.
Central de Concreto | BV | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixa de Acumulação de Efluente + Caixa de sedimentação | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | REL-CCBM-MA-BM-0009-2017 | Limpeza e sucção da caixa de acumulação, retirada das estruturas, remoção dos resíduos, enterrio da estrutura de concreto.
Central de Concreto KM 0 | CD | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixa de Acumulação de Efluente + Caixa de sedimentação | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | REL-CCBM-MA-BM-0010-2017 | Limpeza e sucção da caixa de acumulação, retirada das estruturas, remoção dos resíduos, enterrio da estrutura de concreto.
Central de Concreto | BM | Crítica | ÁREA EM USO | Caixa de Acumulação de Efluente + Caixa de sedimentação | NA | NA | NA
Central de Gelo Marciana | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Retirada dos equipamentos, desmontagem do escritório de apoio.
Central de Gelo Pioneira | CD | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Retirada dos equipamentos, desmontagem do escritório de apoio.
Central de Gelo | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Central de Resíduos | BM | Crítica | ÁREA EM USO | Baias de resíduos contaminados + caixa S.A.O
Central de Resíduos | PI | Crítica | DESATIVADO | Baias de resíduos contaminados + caixa S.A.O | 3 | 1 | 1 |  |  | Retirada dos equipamentos, realizada a descontaminação dos pisos, canaletas . Esgotamento, descontaminaçao e remoção da caixa S.A.O tipo alpina. Realizada avaliação preliminar na área, análise de gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimento conforme NBR 15.515-2.
Central de Resíduos | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO |  |  |  |  | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Realizada limpeza da área, demolição do galpão, quebra e enterrio dos pisos.
Central de Resíduos - Galpão Contaminados | CD | Crítica | DESATIVADO | Baias de resíduos contaminados + caixa S.A.O | 3 | 1 | 1 |  |  | Remoção dos resíduos, descontaminação dos pisos e caixa S.A.O. Análise dos gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimentos conforme NBR 15.515-2.
Centro de Convivência | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Centro de Convivência | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Centro de Convivência | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
CF 1 Area de Apoio | BM | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
CF 2 Area de Apoio | BM | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Cimbramento | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Retirada dos equipamentos, desmontagem do escritório de apoio.
Cimbramento | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Dique 13 - Vivências | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Realizada limpeza da área, demolição do galpão, quebra e enterrio dos pisos.
Dique 14 B - Vivências | BV | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Dique 14 C - Vivências | BV | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Dique 14 F - Vivências | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | A área de vivência estava localizada na área alagada do Dique. | NA | Realizada limpeza da área, desmontagem da tendas.
Dique 14D - Vivências | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | A área de vivência estava localizada na área alagada do Dique. | NA | Realizada limpeza da área, desmontagem da tendas.
Dique 19B - Vivências | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | A área de vivência estava localizada na área alagada do Dique. | NA | Realizada limpeza da área, desmontagem da tendas.
Dique 1A - Vivência | BM | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | A área de vivência estava localizada na área alagada do Dique. | NA | Realizada limpeza da área, desmontagem da tendas.
Dique 27 - Vivências | BV | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Dique 28 - Vivências | BV | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Dique 6A - Vivência | BM | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | A área de vivência estava localizada na área alagada do Dique. | NA | Realizada limpeza da área, desmontagem da tendas.
Draga KM 0 | CD | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Na área | NA | Realizada limpeza da área, desmontagem da tendas e remoção do material de apoio a dragagem.
Escritório CCBM | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Escritório CCBM | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Escritório CCBM | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Escritório CCBM | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Desmontagem das estrturas ( painéis, vigas e telhados), demolição e enterrio dos pisos.
Escritório EPBM | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Escritório TA CCBM | BM | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | O escritório do TA ficava dentro do reservatório. | NA | Desmontagem das estrturas ( painéis, vigas e telhados), demolição e enterrio dos pisos.
Escritórios NE | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Escritórios NE | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Estoque Elétrica | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
ETA 100 m/h | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | - | NA
ETA 100 m/h | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
ETA 100m³ | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
ETA 125m³ Vila | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
ETA 35m³ | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
ETA 40 m/h | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
ETA | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Retirada dos equipamentos, desmontagem do escritório de apoio.
ETA Reuso Central de Concreto | BM | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
ETE | CD | Crítica | DESMOBILIZADO | Lagoas de maturação e facultativa + Elevatórias + Emissário | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | REL-CCBM-MA-BM-0023-2017 | Esvaziamento das lagoas de maturação 1 e 2;Remoção da manta PEAD, e neutralização de solo com Carbonato de Cálcio;Realizada a amostragem do efluente da lagoa facultativa, e verificou-se que ele já se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos para lançamento no corpo hídrico.Até o presente momento o esvaziamento não foi concluído.
ETE | BM | Crítica | ÁREA EM USO | Lagoas de maturação e facultativa + Elevatórias + Emissário | NA | NA | NA
ETE | PI | Crítica | ÁREA EM USO | Lagoas de maturação e facultativa + Elevatórias + Emissário | NA | NA | NA
ETE - Elevatórias | PI | Crítica | DESATIVADO | Elevatórias | NA | NA | NA
ETE - Elevatórias BM | BM | Crítica | ÁREA EM USO | Elevatórias | NA | NA | NA
ETE - Elevatórias Vila | BM | Crítica | ÁREA EM USO | Elevatórias | NA | NA | NA
ETE - TANQUE DE ACUMULAÇÃO | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | Tanques de acumulação de efluentes | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | REL-CCBM- MA-BM-0005-2017 | Remoção do tanque de acumulação de efluente.
ETE Vila | BM | Crítica | ÁREA EM USO | ETE compacta + Elevatórias + Secagem + Emissário | NA | NA | NA
Galpão Armação | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Galpão Armação | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Instrumentação | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Demolição e enterrio da estrutura de alvenaria.
Instrumentação | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Instrumentação | CD | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Demolição e enterrio da estrutura de alvenaria.
Laboratório de Concreto | CD | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Demolição e enterrio da estrutura de alvenaria.
Laboratório de Concreto | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Demolição e enterrio da estrutura de alvenaria.
Laboratório de Concreto | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Laboratório de Concreto | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Demolição e enterrio da estrutura de alvenaria.
Manutenção de Canteiro | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Manutenção de Canteiro | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Manutenção de Canteiro | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Manutenção de Canteiro | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Desmontagem das estruturas ( painéis, vigas e telhados), demolição e enterrio dos pisos.
Oficina de Manutenção - CCBM - Dique 8A | BM | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixas SAO | NA | NA | NA | Oficina localizada dentro do Reservatório Intermediário, desmobilizada antes do enchimento do mesmo. | REL-CCBM-MA-BM-0007-2017 | Limpeza e sucção da caixa de acumulação, retirada das estruturas, remoção dos resíduos entreeerio da estrutura de concreto, entrega da área para o PRAD.
Oficina de Manutenção - Sanches Tripoloni - Dique 6C | BM | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixa S.A.O., Rampa de Lavagem. | NA | NA | NA | Oficina localizada dentro do Reservatório Intermediário, desmobilizada antes do enchimento do mesmo. | REL-CCBM-MA-BM-0001-2017 | Remoção de sedimentos das canaletas, lavagem do piso, e remoção da caixa S.A.O.
Oficina de Manutenção - Tamafer | CD | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixa S.A.O, Rampa de Lavagem, Caixa de Acumulação. | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | REL-CCBM-MA-BM-0003-2017 | Limpeza e lavagem de piso e canaletas, e remoção de sedimentos retirada das estruturas, remoção dos resíduos entreerio da estrutura de concreto, entrega da área para o PRAD..
Oficina de Manutenção + Rampa de lavagem D-13 | BV | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixas SAO | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | REL-CCBM-MA-BM-0006-2017 | Remoção de sedimentos das canaletas, lavagem do piso, e remoção da caixa S.A.O.
Oficina de Manutenção + Rampa de lavagem e Lubrificação - Marciana | PI | Crítica | DESATIVADO | Caixas SAO | 5 | 2 | 1
Oficina de Manutenção Central + Rampa de lavagem e oficina de Lubrificação | BV | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixa S.A.O, Rampa de Lavagem, Caixa de Acumulação. | 5 | 2 | 1 | Área liberada para as atividades do PRAD | REL-CCBM-MA-BM-0017-2017 | Retirada dos equipamentos, realizada a descontaminação dos pisos, canaletas . Esgotamento, descontaminaçao da caixa S.A.O e caixas de passagem. Realizada avaliação preliminar na área, análise de gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimento conforme NBR 15.515-2, realizada a conformação da área com deposição de camada de solo 1m.
Oficina de Manutenção Central + Rampa de lavagem e oficina de Lubrificação | PI | Crítica | DESATIVADO | Caixa S.A.O, Rampa de Lavagem, Caixa de Acumulação. | 8 | 3 | 3 |  |  | Retirada dos equipamentos, realizada a descontaminação dos pisos, canaletas . Esgotamento, descontaminaçao da caixa S.A.O e caixas de passagem. Realizada avaliação preliminar na área, análise de gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimento conforme NBR 15.515-2.
Oficina de Manutenção Central + Rampa de lavagem e oficina de Lubrificação | BM | Crítica | ÁREA EM USO | Caixa S.A.O, Rampa de Lavagem, Caixa de Acumulação.
Oficina de Manutenção Central + Rampa de lavagem e oficina de Lubrificação | CD | Crítica | DESATIVADO | Caixa S.A.O, Rampa de Lavagem, Caixa de Acumulação. | 8 | 3 | 2 |  |  | Remoçao dos equipamentos,descontaminação de pisos e canaletas, demolição dos pisos da oficina central. Análise dos gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimentos conforme NBR 15.515-2.
Oficina de Manutenção de Embutidos | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Oficina de Manutenção de Veiculos Leves | BM | Crítica | DESATIVADO | Caixas SAO + Caixa acumulação + Rampa lavagem
Oficina de Manutenção de Veículos Leves | CD | Crítica | DESATIVADO | Caixas SAO + Caixa acumulação + Rampa lavagem | 3 | 1 | 1 |  |  | Análise dos gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimentos conforme NBR 15.515-2.
Oficina de Manutenção Margem Direita | PI | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixa de Acumulação | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | REL-CCBM-MA-BM-0004-2017 | Descontaminação do piso, remoção de sedimentos das canaletas, retirada das estruturas, quebra e enterrio do piso de concreto
Oficina de Manutenção Margem Direita - TELEBELTS | BM | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixa S.A.O | 3 | 1 | 1 | Área liberada para as atividades do PRAD | REL-CCBM-MA-BM-0022-2017 | Retirada dos equipamentos, realizada a descontaminação dos pisos, canaletas . Esgotamento, descontaminaçao da caixa S.A.O. Realizada avaliação preliminar na área, análise de gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimento conforme NBR 15.515-2. Em decorrência do resultado positivo para contaminação em um ponto próximo à caixa de acumulação de efluentes, após primeiro plano de amostragem do solo da área, foi realizada a remediação com a retirada de solo contaminado conforme pluma detalhada no laudo. Após concluída a remediaçã, foram coletadas novas amostras para análise em laboratório, a qual apresentou resultado satisfatório, sendo a área liberada para as atividades do PRAD.
Oficina de Manutenção MMK | CD | Crítica | DESATIVADO | Caixa S.A.O | 3 | 1 | 1 |  |  | Análise dos gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimentos conforme NBR 15.515-2.
Oficina de Manutenção MT Sul | CD | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixas SAO + Caixa acumulação + Rampa lavagem | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | REL-CCBM-MA-BM-0008-2017 | Limpeza e lavagem de piso e canaletas, e remoção de sedimentos.
Oficina de Manutenção MTSul - Dique 7B | BM | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixa S.A.O., Rampa de Lavagem. | _ | _ | _ | Oficina localizada dentro do Reservatório Intermediário, desmobilizada antes do enchimento do mesmo. | REL-CCBM-MA-BM-0002-2017 | Remoção de sedimentos das canaletas, lavagem do piso, e remoção da caixa S.A.O.
Oficina de Funilaria | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Oficina de Solda | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Remoção das peças, equipamentos, remoção dos resíduos, quebra e enterrio do piso de concreto.
Oficina Eletrica | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Oficina Industrial | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Oficina Industrial | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Oficina Industrial Hidraulica | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Oficina Industrial pátio Embutidos | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Oficina de Manutenção KM 3,5 | CD | Crítica | DESATIVADO | Caixa S.A.O, Rampa de Lavagem, Caixa de Acumulação. | 3 | 1 | 1 |  |  | Análise dos gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimentos conforme NBR 15.515-2.
Oficina pneumática | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Paiol de explosivos | CD | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Retirada dos materiais, demolição do galpão de apoio e enterrio das estrturas de alvenaria.
Pátio Argamassa | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Demolição e enterrio da estrutura de alvenaria.
Pátio Cimbramento | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Demolição e enterrio da estrutura de alvenaria.
Pátio da Hidraulica | BM | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Remoção das peças, equipamentos, remoção dos resíduos, quebra e enterrio do piso de concreto.
Pátio de Formas / Deslizantes | BM | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Remoção das peças, equipamentos, remoção dos resíduos, quebra e enterrio do piso de concreto.
Pátio de Onibus | BM | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Remoção das tendas de apoio e remoção e destinação dos resíduos;
Pátio de Sucata Metálica | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Pátio de Sucata Metálica | CD | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Pátio de Sucata Metálica | PI | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Pátio de Sucata Metálica - Marciana | PI | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Pátio Elétrica | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Pátio Equipamentos Desmobilizados - AE-B3 | BM | Crítica | ÁREA EM USO | Constantes vazamentos de óleo provenientes de equipamentos pesados
Pátio Equipamentos Liberados | BM | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Equipamentos retirados da área.
Pátio Transporte Civil | BM | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Pedreira - ÁREAS VIVÊNCIA | BV | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Pedreira - ÁREAS VIVÊNCIA | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Remoção das tendas de apoio e remoção e destinação dos resíduos;
Pedreira MD - ÁREAS VIVÊNCIA | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Realizada limpeza da área, desmontagem da tendas .
Plant Combustivel I | CD | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Remoção do kit d eabastecimento ( tanque de aramzenamento, bomba e bacia de contenção).
Plant Combustivel II | CD | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Remoção do kit d eabastecimento ( tanque de aramzenamento, bomba e bacia de contenção).
Plant Combustivel km 13 | CD | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Remoção do kit d eabastecimento ( tanque de aramzenamento, bomba e bacia de contenção).
Plant Combustivel km 18,5 | CD | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Remoção do kit d eabastecimento ( tanque de aramzenamento, bomba e bacia de contenção).
Plant Combustivel Margem Direita | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Remoção do kit d eabastecimento ( tanque de aramzenamento, bomba e bacia de contenção).
Plant Combustivel Mirante | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Remoção do kit d eabastecimento ( tanque de aramzenamento, bomba e bacia de contenção).
Plant Combustivel Pioneiro | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Remoção do kit d eabastecimento ( tanque de aramzenamento, bomba e bacia de contenção).
Plant Combustivel Travessão 55 | BM | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Remoção do kit d eabastecimento ( tanque de aramzenamento, bomba e bacia de contenção), retirada da cobertura.
Plant Combustivel Travessão 55 | BM | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA
Portaria pioneira | BM | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Portaria | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Portaria | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Remoção das tendas de apoio e remoção e destinação dos resíduos;
Portaria Pincipal | CD | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Portaria Pioneira | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Remoção das tendas de apoio e remoção e destinação dos resíduos;
Portaria travessão 55 | BM | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Remoção das tendas de apoio e remoção e destinação dos resíduos;
Posto de Combustível Definitivo | PI | Crítica | DESATIVADO | Caixas SAO, CAIXAS DE ACUMULAÇÃO | 5 | 2 | 1 |  |  | Retirada de equipamentos e do tanqueamento aéreo, realizada avaliação preliminar na área, análise de gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimento conforme NBR 15.515-2
Posto de Combustível Definitivo | BM | Crítica | ÁREA EM USO | Caixas SAO, CAIXAS DE ACUMULAÇÃO
Posto de Combustível Definitivo | BV | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixas SAO, CAIXAS DE ACUMULAÇÃO | 5 | 2 | 1 | Área liberada para as atividades do PRAD | REL-CCBM-MA-BM-0018-2017 | Retirada de equipamentos e do tanqueamento aéreo, realizada avaliação preliminar na área, análise de gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimento conforme NBR 15.515-2. Realizada a coformação da área com deposição de camada de solo de 1m. Os laudos de análise do solo apresentaram resultados satisfatórios, sendo a área liberada para as atividades do PRAD.
Posto de Combustível Definitivo | CD | Crítica | DESATIVADO | Caixas SAO, CAIXAS DE ACUMULAÇÃO, TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 5 | 2 | 1 |  |  | Retirada de equipamentos e do tanqueamento aéreo, realizada avaliação preliminar na área, análise de gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimento conforme NBR 15.515-2
Pré Moldados | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Pré Moldados | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Pré Moldados | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Refeitório Central | BM | Crítica | ÁREA EM USO | Caixa de Acumulação de Efluente + Caixa de Gordura | NA | NA | NA
Refeitório Central | PI | Crítica | DESATIVADO | Caixa de Acumulação de Efluente + Caixa de Gordura | NA | NA | NA
Refeitório Central | CD | Crítica | DESATIVADO | Caixa de Acumulação de Efluente + Caixa de Gordura | NA | NA | NA |  |  | Limpeza da área externa e interna do local, retirada dos equipamentos e mobília.
Refeitório Central | BV | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Desmontagem da estrtura, remoção do material , limpeza da área, demoliçaõ e enterrio dos pisos.
Refeitório Ilha Marciana | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Refeitório KM 16,5 | CD | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Remoção da carpa de apoio, demolição e enterrio dos pisos.
Refeitório Margem Direita | BM | Crítica | DESATIVADO | Caixa de Acumulação de Efluente + Caixa de Gordura
Reservatório de Água ( Ilha Marciana) | PI | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Reservatório intermediário Áreas de Apoio | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | A área de vivência estava localizada dentro do reservatório. | NA | Remoção das carpas, tendas, demolição e enterrio dos pisos.
Serraria Dique 8 | BM | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA | Remoção dos equipamentos, demolição do galpão de apoio, esgotamento e desinfecção da fossa séptica, demolição e enterrio dos pisos.
Serraria Vale do Chokay | PI | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | Área liberada para as atividades do PRAD | NA | Remoção dos equipamentos, demolição do galpão de apoio.
Subestação Hematita | PI | Crítica | DESMOBILIZADO | Caixas SAO | 6 | 2 | 1 | Área liberada para as atividades do PRAD | REL-CCBM-MA-BM-0021-2017 | Retirada dos geradores, transformadores, eletrocalhas, e realizada a descontaminação dos pisos e canaletas. Esgotamento, descontaminaçao da caixa S.A.O e caixas de passagem. Demolição da estrtura de alvenaria que abrigava os painés elétricos, demolição dos postes de sustençaõ da rede elétrica. Realizada avaliação preliminar na área, análise de gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimento conforme NBR 15.515-2. Os residuos coletados na área foram encaminhados para a central de resíduos do Sítio Belo Monte. O solo contaminado oriundo do acidente ambiental ocorrido no mês de junho/2017, encontra-se armazenado em caçambas brucks na antiga borracharia, aguardando tratamento. Os resíduos de concreto oriundos da demolição do abrigo dos painéis e postes foram enterrados no local. Em decorrência do resultado positivo para contaminação em um ponto próximo à caixa de acumulação de efluentes, após primeiro plano de amostragem do solo da área, foi realizada a remediação com a retirada de solo contaminado conforme pluma detalhada no laudo. Após concluída a remediaçã, foram coletadas novas amostras para análise em laboratório, a qual apresentou resultado satisfatório, sendo a área liberada para as atividades do PRAD.
Subestação Monlevade | BM | Crítica | ÁREA EM USO | Caixas SAO
Subestação Surinan | CD | Crítica | DESATIVADO | Caixas SAO | 3 | 1 | 1 |  |  | Realizada a limpeza da área com retirada de resíduos, esgotamento das caixas S.A.O. Análise dos gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimentos conforme NBR 15.515-2.
Subestação Central de concreto | PI | Crítica | DESATIVADO | Caixas SAO | 3 | 1 | 1 |  |  | Retirada dos equipamentos, avaliação preliminar na área, análise de gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimento conforme NBR 15.515-2.
Subestação Central de Britagem estágio Secundário. | PI | Crítica | DESATIVADO | Caixas SAO | 3 | 1 | 1 |  |  | Retirada dos equipamentos, avaliação preliminar na área, análise de gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimento conforme NBR 15.515-2.
Subestação Central de Britagem estágio Pimário. | PI | Crítica | DESATIVADO | Caixas SAO | 3 | 1 | 1 |  |  | Retirada dos equipamentos, avaliação preliminar na área, análise de gases no solo, coleta de amostras de solo e sedimento conforme NBR 15.515-2.
Tomada d'agua | BM | Não Crítica | DESMOBILIZADO | NA | NA | NA | NA | A área de vivência estava localizada dentro do reservatório. | NA | Desmontagem das estrturas ( painéis, vigas e telhados), demolição e enterrio dos pisos.
Pátio de Transformadores | BM | Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA
Viveiro de Mudas | BM | Não Crítica | ÁREA EM USO | NA | NA | NA | NA | _ | NA
Viveiro de Mudas | CD | Não Crítica | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | _ | NA