## 4.3.3
PACOTE DE TRABALHO - 4.3.3 Projeto de Relocação de Cemitérios
[44 empty] | Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) |  |  | Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar |  |  | Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar | [5 empty] | Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) |  |  |  | Entrada operação última UG da CF Complementar |  |  | Início geração comercial CF Principal | [33 empty] | Início geração comercial da 18ª UG CF Principal
[44 empty] | q |  |  | q |  |  | q | [8 empty] | q | q |  |  | q | [33 empty] | q
Item | Descrição | 2011 | [11 empty] | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | [11 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025
|  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
ETAPAS |  | IMPLANTAÇÃO
CRONOGRAMA DAS OBRAS
1 | Obras para melhoria e abertura de acessos ao empreendimento |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | Obras para melhoria e abertura de acessos ao empreendimento | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Implantação dos canteiros e instalações iniciais |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Implantação dos canteiros e instalações iniciais | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Implantação de vilas residenciais |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Implantação de vilas residenciais | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Implantação do Porto (Porto da Obra) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Implantação do Porto (Porto da Obra) | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Lançamento das ensecadeiras principais (1a e 2a fases) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Lançamento das ensecadeiras principais (1a e 2a fases) | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Implantação obras civis Sítio Pimental (barragens, vertedouro, circuito aduçã/geração e LT) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Implantação obras civis Sítio Pimental (barragens, vertedouro, circuito aduçã/geração e LT) | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B. T. Canal Direito
7 | Início de operação do sistema provisório de transposição de embarcações | [9 empty] | 1 | 1 | 1
7 | Início de operação do sistema provisório de transposição de embarcações | [24 empty] | 1 | 1 | 1
8 | Implantação do sistema definitivo de transposição de embarcações | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Implantação do sistema definitivo de transposição de embarcações | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Implantação do sistema de transposição de peixes | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Implantação do sistema de transposição de peixes | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Serviços de montagem no Sítio Pimental | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Serviços de montagem no Sítio Pimental | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Implantação obras civis Sítio Belo Monte (barragens e circuito adução/geração) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Implantação obras civis Sítio Belo Monte (barragens e circuito adução/geração) | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Serviços de montagem no Sítio Belo Monte | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Serviços de montagem no Sítio Belo Monte | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Escavação e demais obras relacionadas aos canais |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Escavação e demais obras relacionadas aos canais | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Construção dos diques | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Construção dos diques | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Desmobilização total dos canteiros | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Desmobilização total dos canteiros | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO
4 | 4.3 Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural
4.3 | Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural
4.3.3 | Projeto de Relocação de Cemitérios
1 | Identificação dos cemitérios e famílias afetadas |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | Identificação e cadastramento dos cemitérios
[11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Identificação das famílias afetas
[11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | Cadastramento das sepulturas junto as familías
[11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Equipe |  |  |  | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | Contato com parentes sobre exumação dos restos mortais |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | Reunião com a população e órgãos públicos | [6 empty] | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3
7 | Interdição dos cemitérios antigos |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | Definição de nova área para transferência | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
9 | Regularização ambiental | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
10 | Identificação dos restos mortais | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[20 empty] | 3 | 3 | 3
11 | Obtenção de Alvará Judicial
[23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[20 empty] | 3 | 3 | 3
12 | Exumação e translado | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[20 empty] | 3 | 3 | 3
13 | Desinfecção e preenchimento das covas | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[35 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[20 empty] | 3 | 3 | 3
14 | Monitoramento e Avaliação do projeto | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
15 | Relatório de cada cemitério atingido |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
16 | Relatório final com totalidade dos procedimentos e resultados | [42 empty] | 1 | 1 | 1
[44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
17 | Material documental (registro) da realização dos procedimentos | [42 empty] | 1 | 1 | 1
[44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| LEGENDA | 1 | 1 | 1 |  | Informação do PBA
|  | 1 | 1 | 1 |  | Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
Realizado / Andamento
Previsto até o fim do produto
Atividades l Produtos

## EAP
4.3 Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural
4.3.3 Projeto de Relocação de Cemitérios
1 | Identificação dos cemitérios e famílias afetadas
Identificação e cadastramento dos cemitérios
Identificação das famílias afetas
Cadastramento das sepulturas junto as familías
2 | Equipe
3 | Contato com parentes sobre exumação dos restos mortais
4 | Reunião com a população e órgãos públicos
5 | Interdição dos cemitérios antigos
6 | Definição de nova área para transferência
7 | Regularização ambiental
8 | Identificação dos restos mortais
Obtenção de Alvará Judicial
9 | Exumação e translado
10 | Desinfecção e preenchimento das covas
11 | Monitoramento e Avaliação do projeto
12 | Relatório de cada cemitério atingido
13 | Relatório final com totalidade dos procedimentos e resultados
14 | Material documental (registro) da realização dos procedimentos