## Revegetação APP - PBA
CRONOGRAMA DE OBRAS (PRINCIPAIS MARCOS) |  |  | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8 | [11 empty] | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20
 | time axis 2009-06-01 to 2017-05-01
Obtenção da LI | 2009-01-31 | CONSIDERAR MÊS 1 | bar: 2009-06-01
Mobilização da mão de obra | 2009-01-31 | bar: 2009-06-01
Desvio do Rio - Primeira Fase | 2009-08-01 | bar: 2010-01-01
Desvio do Rio - Segunda Fase | 2011-07-31 | bar: 2011-09-01
Enchimento do Reservatório | 2012-11-30 | DURAÇÃO: 1 MÊS | bar: 2012-07-01
WBS: AHE_Jirau_cv-17.02.13 Obras Civis - Resumo 1638.00 01/06/08 24/12/12
Operação Comercial - Unidade 01 | 2013-01-31 | bar: 2012-10-01
Operação Comercial - Unidade 50 | 2016-10-31
CRONOGRAMA DO PROGRAMA
Subprograma de Revegetação das APPs
Planejamento - Seleção e Caracterização das Áreas de Intervenção | bar: 2009-08-01 to 2010-08-01
Integração com os outros Subprogramas (Resgate de Germplasma/Monitoramento da Flora/PRAD Canteiros) | bar: 2009-11-01 to 2010-04-01
Preparo da terra e do solo | bar: 2010-03-01 to 2010-06-01
Implantação de Medidas Conservacionistas | bar: 2010-10-01 to 2017-01-01
Controle de Pragas (formigas) | bar: 2010-07-01 to 2010-09-01; 2012-11-01 to 2013-03-01; 2016-01-01 to 2016-03-01; 2016-10-01 to 2016-12-01
Plantio | bar: 2010-02-01 to 2011-03-01; 2012-04-01 to 2013-02-01; 2014-07-01 to 2017-02-01
Manutenção | bar: 2011-01-01 to 2011-08-01; 2012-09-01 to 2013-08-01; 2015-03-01 to 2017-05-01
Monitoramento das áreas de trabalho | bar: 2010-08-01 to 2010-09-01; 2011-09-01; 2012-03-01 to 2012-04-01; 2013-01-01 to 2013-02-01; 2015-01-01 to 2015-06-01; 2017-04-01 to 2017-05-01
Elaboração de Relatórios Parcias de Acompanhamento | bar: 2010-01-01; 2010-05-01; 2010-12-01; 2011-06-01; 2011-12-01; 2012-06-01; 2012-12-01; 2013-06-01; 2014-01-01
Previsto
Realizado
Proposta de continuidade