## PCI
CRONOGRAMA DE OBRAS (PRINCIPAIS MARCOS) |  |  | ANO 0 | [6 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
 | time axis 2008-11-01 to 2017-05-01
Obtenção da LI (nº 563/2008 e nº 621/2009) | 2009-01-31 | CONSIDERAR MÊS 1 | bar: 2008-11-01; 2009-06-01
Mobilização da mão de obra | 2009-01-31 | bar: 2009-06-01
Desvio do Rio - Primeira Fase | 2009-08-01 | bar: 2009-09-01 to 2009-10-01
Desvio do Rio - Segunda Fase | 2011-07-31 | bar: 2011-09-01
Enchimento do Reservatório | 2012-11-30 | DURAÇÃO: 1 MÊS | bar: 2012-07-01
WBS: AHE_Jirau_cv-17.02.13 Obras Civis - Resumo 1638.00 01/06/08 24/12/12
Operação Comercial - Unidade 01 | 2013-01-31 | bar: 2012-10-01
Operação Comercial - Unidade 50 | 2016-10-31 | bar: 2014-04-01
CRONOGRAMA DO PROGRAMA
Programa de Conservação da Ictiofauna
Subprograma de Ecologia e Biologia
Campanhas amostrais - Área de Coleta 2 | bar: 2010-05-01 to 2011-04-01; 2011-06-01; 2011-08-01; 2011-10-01
Processamento em laboratório do material coletado na Área de Coleta 2 | bar: 2010-05-01 to 2011-04-01; 2011-06-01 to 2011-11-01
Campanhas amostrais - Área de Coleta 3 | bar: 2010-05-01; 2010-11-01; 2011-05-01; 2011-11-01
Processamento em laboratório do material coletado na Área de Coleta 3 | bar: 2010-06-01; 2010-12-01; 2011-06-01
Emissão de Relatório Técnico Trimestral | bar: 2010-08-01; 2010-11-01; 2011-02-01; 2011-05-01; 2011-08-01; 2011-11-01
Subprograma de Inventário Taxonômico
Campanhas amostrais - Área de Coleta 2 | bar: 2010-05-01 to 2011-04-01; 2011-06-01; 2011-08-01; 2011-10-01
Processamento em laboratório do material coletado na Área de Coleta 2 | bar: 2010-05-01 to 2011-04-01; 2011-06-01 to 2011-11-01
Campanhas amostrais - Área de Coleta 3 | bar: 2010-05-01; 2010-11-01; 2011-05-01; 2011-11-01
Processamento em laboratório do material coletado na Área de Coleta 3 | bar: 2010-06-01; 2010-12-01; 2011-06-01
Emissão de Relatório Técnico Trimestral | bar: 2010-08-01; 2010-11-01; 2011-02-01; 2011-05-01; 2011-08-01; 2011-11-01
Subprograma de Ictioplâncton (ovos, larvas e juvenis)
Coletas mensais de ovos, larvas e juvenis | bar: 2009-10-01 to 2011-09-01
Coletas semanais de ovos, larvas e juvenis | bar: 2009-11-01 to 2010-02-01; 2010-11-01 to 2011-02-01
Processamento em laboratório das amostras de ovos, larvas e juvenis | bar: 2009-10-01 to 2011-09-01
Emissão de Relatório Técnico Trimestral | bar: 2010-01-01; 2010-04-01; 2010-07-01; 2010-10-01; 2011-01-01; 2011-04-01; 2011-07-01
Subprograma de Genética de Populações
Obtenção de amostras de tecidos de peixes | bar: 2010-05-01 to 2012-02-01
Processamento das amostras e análise dos dados | bar: 2010-05-01 to 2012-02-01
Emissão de Relatório Técnico Trimestral | bar: 2010-08-01; 2010-11-01; 2011-02-01; 2011-05-01; 2011-08-01; 2011-11-01; 2012-02-01
Previsto
Realizado