## PRSI AHE JIRAU - Cronograma
CRONOGRAMA DE OBRAS (PRINCIPAIS MARCOS) |  |  | ANO 0 | [6 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
 | time axis 2008-11-01 to 2017-05-01
Obtenção da LI (nº 563/2008 e nº 621/2009) | 2009-01-31 | CONSIDERAR MÊS 1 | bar: 2008-11-01; 2009-06-01
Mobilização da mão de obra | 2009-01-31 | bar: 2009-06-01
Desvio do Rio - Primeira Fase | 2009-08-01 | bar: 2009-09-01 to 2009-10-01
Desvio do Rio - Segunda Fase | 2011-07-31 | bar: 2011-09-01
Enchimento do Reservatório | 2012-11-30 | DURAÇÃO: 1 MÊS | bar: 2012-07-01
WBS: AHE_Jirau_cv-17.02.13 Obras Civis - Resumo 1638.00 01/06/08 24/12/12
Operação Comercial - Unidade 01 | 2013-01-31 | bar: 2012-10-01
Operação Comercial - Unidade 50 | 2016-10-31 | bar: 2014-04-01
CRONOGRAMA DO PROGRAMA
Programa de Resgate e Salvamento da Ictiofauna
Resgate e Salvamento da Ictiofauna
Resgate durante a execução das obras | bar: 2008-11-01 to 2012-07-01
Recinto 1 | bar: 2009-03-01 to 2009-06-01
Recinto 2 | bar: 2009-06-01 to 2009-07-01
Recinto 3 | bar: 2009-09-01 to 2010-05-01
Recinto 4 | bar: 2010-08-01 to 2010-10-01
Recinto 5 | bar: 2011-10-01 to 2011-11-01
Previsto
Realizado