## Revegetação APP - PBA
CRONOGRAMA DE OBRAS (PRINCIPAIS MARCOS) |  |  | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
 | time axis 2009-06-01 to 2017-05-01
Obtenção da LI | 2009-01-31 | CONSIDERAR MÊS 1 | bar: 2009-06-01
Mobilização da mão de obra | 2009-01-31 | bar: 2009-06-01
Desvio do Rio - Primeira Fase | 2009-08-01 | bar: 2010-01-01
Desvio do Rio - Segunda Fase | 2011-07-31 | bar: 2011-09-01
Enchimento do Reservatório | 2012-11-30 | DURAÇÃO: 1 MÊS | bar: 2012-07-01
WBS: AHE_Jirau_cv-17.02.13 Obras Civis - Resumo 1638.00 01/06/08 24/12/12
Operação Comercial - Unidade 01 | 2013-01-31 | bar: 2012-10-01
Operação Comercial - Unidade 50 | 2016-10-31
CRONOGRAMA DO PROGRAMA
Programa Ambiental para Construção
Mobilização de Mão de Obra
Construção de Canteiro e demais instalações | bar: 2009-06-01 to 2009-12-01
Construção/Adequação de Vias de Acesso | bar: 2009-06-01 to 2009-12-01; 2010-08-01 to 2010-09-01; 2011-05-01 to 2011-06-01; 2012-03-01 to 2012-04-01; 2012-11-01 to 2012-12-01
Supressão de Vegetação | bar: 2009-06-01 to 2009-12-01
Obras de Terraplanagem | bar: 2009-06-01 to 2012-12-01
Obras de Drenagem | bar: 2009-06-01 to 2012-02-01
Operação de Áreas de Empréstimo e Bota-fora | bar: 2009-06-01 to 2012-12-01
Manejo de Resíduos | bar: 2009-06-01 to 2013-02-01
Controle de Emissões Atmosféricas | bar: 2009-06-01 to 2013-02-01
Controle de Saúde e Segurança dos Trabalhadores | bar: 2009-06-01 to 2013-02-01
Desmobilização | bar: 2013-03-01 to 2013-08-01
Previsto
Realizado