## Plan1
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | 2012 | [8 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015
| abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev
P.09 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | bar: 2013 out to 2014 dez
Execução das leituras de nível d'água
Coleta de amostras e análises químicas das águas subterrâneas | bar: 2013 abr; 2013 ago; 2013 dez; 2014 abr; 2014 ago; 2014 dez
Interpretação dos resultados da medição do nível d'água e das análises das águas subterrâneas
Relatórios Consolidados |  |  |  |  | RC | bar: 2013 jan to 2013 fev; 2013 jul to 2013 ago; 2014 jan to 2014 fev; 2014 ago; 2015 jan
Realizado
A realizar
| RC | RELATÓRIO CONSOLIDADO