## Orçamento
HIDRELÉTRICA TELES PIRES
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA E MEMÓRIA EM PARANAITA - MT
DATA: 08/2015
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
B.D.I. = | [7 empty] | 28%
TABELA SINAPI JUNHO 2015 E SECID FEVEREIRO 2014 DESONERADOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | P. UNIT.+B.D.I. | P. TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 73805/001 | SINAPI | Barracão de obra | m2 | 12 | 256.46 | 328.26 | 3939.12
1.2 | 73960 | SINAPI | Instalações provisórias de energia | Un. | 1 | 1172.11 | 1500.3 | 1500.3
1.3 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 12 | 328.5 | 420.48 | 5045.76
1.4 | 73992/001 | SINAPI | Locação de obra | m2 | 773.8 | 6.6 | 8.44 | 6530.87
1.5 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal | m2 | 773.8 | 0.5 | 0.64 | 495.23
1.6 | 5622 | SINAPI | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m2 | 773.8 | 3.77 | 4.82 | 3729.71
SUBTOTAL | [7 empty] | 21240.99 | 3.882%
2 |  |  | FUNDAÇÃO
2.1 | 73481 | SINAPI | Escavação rasa manual de solo de 1ª categoria - | m3 | 63.5 | 29.2 | 37.37 | 2372.99
2.2 | 73907/003 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, e = 5 cm, preparo com betoneira | m2 | 37.9 | 23.99 | 30.7 | 1163.53
2.3 | 53527 | SINAPI | Reaterro compactado manualmente | m3 | 25.4 | 45.8 | 58.62 | 1488.94
2.4 | 73972/001 | SINAPI | Concreto estrutural fck=25 mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 23.26 | 344 | 440.32 | 10241.84
2.5 | 74157/004 | SINAPI | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m3 | 23.26 | 74.99 | 95.98 | 2232.49
2.6 | 79483 | SINAPI | Apiloamento de fundo de cava com maço 30 Kg | m2 | 37.9 | 17.17 | 21.97 | 832.66
2.7 | 74074/004 | SINAPI | Forma tabua para concreto em fundação s/ reaproveitamento | m2 | 239.2 | 54.03 | 69.15 | 16540.68
2.8 | 74254/002 | SINAPI | Armação de aço CA-50 diâmetro 6,3 a 12,5mm - Fornecimento, corte, dobra e colocação | Kg | 1280.6 | 7.21 | 9.22 | 11807.13
2.9 | 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 diâmetro 3,4 a 6,0mm - Fornecimento, corte, dobra e colocação | Kg | 214.94 | 7.08 | 9.06 | 1947.35
2.1 | 74106/001 | SINAPI | Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes, baldrames e muros de arrimo, duas demaos | m2 | 171 | 7.53 | 9.63 | 1646.73
SUBTOTAL | [7 empty] | 50274.34 | 9.189%
3 |  |  | ESTRUTURA
3.1 | 73972/001 | SINAPI | Concreto estrutural fck= 25 mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 18.21 | 344 | 440.32 | 8018.22
3.2 | 74157/003 | SINAPI | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 18.21 | 74.99 | 95.98 | 1747.79
3.3 | 73410 | SINAPI | Forma Madeira Comp Resinada 12mm P/Estrutura Reaprov 3 Vezes - Corte/Montagem/Escoramento/Desforma | m2 | 299.96 | 49.46 | 63.3 | 18987.46
3.4 | 74254/002 | SINAPI | Armação de aço CA-50 diâmetro 6,3 a 12,5mm - Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1356.5 | 7.21 | 9.22 | 12506.93
3.5 | 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 diâmetro 3,4 a 6,0mm - Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 292 | 7.08 | 9.06 | 2645.52
SUBTOTAL | [7 empty] | 43905.92 | 8.025%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 55835 | SINAPI | Aterro interno compactado manualmente | m3 | 62.9187 | 40.08 | 51.3 | 3227.72
4.2 | 73907/003 | SINAPI | Contrapiso de concreto espessura 5cm preparo com betoneira | m2 | 296.15 | 23.99 | 30.7 | 9091.8
4.3 | 84191 | SINAPI | Piso em granilite, 8mm incluso juntas de dilatação plástica | m2 | 116.31 | 63.71 | 81.54 | 9483.91
| 87248 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 | m2 | 106.62 | 25.42 | 32.53 | 3468.34
| 73734/001 | SINAPI | Piso em taco de madeira 7x21 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) | m2 | 67.65 | 133.3 | 170.62 | 11542.44
4.4 | 73892/001 | SINAPI | Execução de calçada em concreto, espessura 7 cm | m2 | 66.7 | 30.81 | 39.43 | 2629.98
4.5 | 73765/001 | SINAPI | Pavimentação em paralelepipedo sobre colchão de pó de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (cimento e areia) | m2 | 87.31 | 72.89 | 93.29 | 8145.14
SUBTOTAL | [7 empty] | 47589.33 | 8.698%
5 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS
5.1 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm, 1/2 vez (espessura 10 cm) | m2 | 344.31 | 51.22 | 65.56 | 22572.96
5.2 | 73978/001 | SINAPI | Pintura hidrofugante com silicone sobre superfície de tijolo à vista | m2 | 344.31 | 13.21 | 16.9 | 5818.83
5.3 | 74200/001 | SINAPI | Verga e Contra-Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado Fck=20MPa (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive formas | m | 71.94 | 12.8 | 16.38 | 1178.37
5.4 | 73774/001 | SINAPI | Divisória em granito cinza andorinha | m2 | 16.46 | 216.32 | 276.88 | 4557.44
SUBTOTAL | [7 empty] | 34127.6 | 6.238%
6 |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 | 87264 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês 20x20 | m2 | 49.6 | 48.98 | 62.69 | 3109.42
6.2 | 84090 | SINAPI | Forro de madeira com tábuas fixadas em sarrafos de 2x10cm | m2 | 212.35 | 70.24 | 89.9 | 19090.26
6.3 | MERCADO |  | Revestimento de teto em placas de fibra mineral termoacustica - forro auditório | m2 | 67.65 | 160 | 204.8 | 13854.72
6.4 | MERCADO |  | Revestimento de parede em material termoacustico - auditório | m2 | 112.41 | 220 | 281.6 | 31654.65
SUBTOTAL | [7 empty] | 22199.68 | 4.057%
8 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 | 74071 | SINAPI | Porta de abrir, em alumínio tipo veneziana, com guarnição | m2 | 8.82 | 1077.56 | 1379.27 | 12165.16
8.2 | 73910/007 | SINAPI | Porta de madeira compensada lisa, 90x210x3,5 cm incluso ferragens | Un. | 6 | 428.33 | 548.26 | 3289.56
8.3 | 73910/004 | SINAPI | Porta de madeira compensada lisa, 70x210x3,5 cm incluso ferragens | Un. | 2 | 396.33 | 507.3 | 1014.6
8.4 | 84875 | SINAPI | Porta de madeira, de correr, incluso trilho e rodizios | m2 | 3.78 | 514.51 | 658.57 | 2489.39
8.5 | 68050 | SINAPI | Porta-Janela de correr, em aluminio e vidro, incluso guarnição e vidro liso incolor | m2 | 16.03 | 832.4 | 1065.47 | 17079.48
8.6 | 84875 | SINAPI | Porta-Janela de correr, de madeira, com aduela e alizar de 1a, trilhos e rodizios | m2 | 3.15 | 514.51 | 658.57 | 2074.49
8.7 | 74071/002 + 84897 | SINAPI | Porta-Janela, em veneziana metalica, 3 folhas de correr, incluso trilho quadrado 1/4'' para rodizios | Un. | 4 | 5657.19 | 7241.2 | 28964.8
8.8 | 73838/001 | SINAPI | Porta de vidro temperado, 150x210cm, espessura 10mm, inclusive acessorios | m2 | 6.3 | 874.62 | 1119.51 | 7052.91
8.9 | 84844+84892+72118 | SINAPI | Janela de madeira tipo guilhotina dimensões 2,00x2,10m, incluso vidro liso temperado 6mm, guarnições, levantador de latão fundido cromado e borboleta em ferro cromado | Un. | 9 | 3237.96 | 4144.58 | 37301.22
8.1 | 73809/001 | SINAPI | Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro | m2 | 12.6 | 767.57 | 982.48 | 12379.24
8.11 | 84088 | SINAPI | Peitoril em marmore, largura 15 cm, argamassa traco 1:4 | m | 10 | 52.88 | 67.68 | 676.8
SUBTOTAL | [7 empty] | 124487.65 | 22.75%
0
9 |  |  | COBERTURA
9.1 | 73939/014 | SINAPI | Tesoura completa aparelhada para telhados com vão de 10m | Un. | 8 | 2363.22 | 3024.92 | 24199.36
9.2 | 73931/003 | SINAPI | Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica | m2 | 362.89 | 62.22 | 79.64 | 28900.55
9.3 | 55960 | SINAPI | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m2 | 362.89 | 4.7 | 6.01 | 2180.96
9,4 | 73938/002 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo plan | m2 | 362.89 | 66.48 | 85.09 | 30878.31
SUBTOTAL | [7 empty] | 86159.18 | 15.75%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 73860/007 | SINAPI | Cabo isolado em PVC 1,5 mm2 | m | 170.4 | 1.99 | 2.54 | 432.81
10.2 | 73860/008 | SINAPI | Cabo isolado em PVC 2,5 mm2 | m | 1093.8 | 2.53 | 3.23 | 3532.97
10.3 | 73960/009 | SINAPI | Cabo isolado em PVC 4 mm2 | m | 478.9 | 3.69 | 4.72 | 2260.4
10.4 | 73960/010 | SINAPI | Cabo isolado em PVC 6 mm2 | m | 48.9 | 4.98 | 6.37 | 311.49
10.5 | 73935 | SINAPI | Eletroduto de PVC flexível 1" | m | 404.7 | 5.82 | 7.44 | 3010.96
10.6 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem 4x2" | Un. | 79 | 5.78 | 7.39 | 583.81
10.7 | 83388 | SINAPI | Caixa de passagem 3" octogonal | Un. | 23 | 9.13 | 11.68 | 268.64
10.8 | 72335 | SINAPI | Espelho plástico 4x2" | Un. | 75 | 2.63 | 3.36 | 252
10.9 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla | Un. | 10 | 8.47 | 10.84 | 108.4
10.1 | 72332 | SINAPI | Interruptor simples 2 teclas | Un. | 2 | 16.01 | 20.49 | 40.98
10.11 | 83540 | SINAPI | Tomada de embutir 2P+T 10A | Un. | 52 | 10.1 | 12.92 | 671.84
10.12 | 83566 | SINAPI | Tomada de embutir 2P+T 20A | Un. | 13 | 16 | 20.48 | 266.24
10.13 | 72274 | SINAPI | Luminária de embutir incândescente 100W | Un. | 7 | 2.37 | 3.03 | 21.21
10.14 | 73953/007 | SINAPI | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 3x40W, completa, fornecimento e instalação | Un. | 16 | 104.11 | 133.26 | 2132.16
10.15 | 83469 | SINAPI | Lampada fluorescente 40W, fornecimento e instalação | Un. | 32 | 4.54 | 5.81 | 185.92
10.16 | 74041/002 | SINAPI | Plafonier lampada 100W | Un. | 7 | 39.9 | 51.07 | 357.49
10.17 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor monopolar de 10 a 30A | Un. | 1 | 9.53 | 12.19 | 12.19
10.18 | 74130/003 | SINAPI | Disjuntor bipolar de 10 a 50A | Un. | 22 | 43.84 | 56.11 | 1234.42
10.19 | 74131/005 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia de embutir, para 24 disjuntores, com barramento trifásico e neutro | Un. | 2 | 472.15 | 604.35 | 1208.7
10.2 | CP0459 | SECID | Luminária fluorescente completa para emergência de 15W | Un. | 9 | 185.54 | 237.49 | 2137.41
SUBTOTAL | [7 empty] | 19030.04 | 3.478%
11 |  |  | SPDA
11.1 | 72263 | SINAPI | Terminal de pressão 50mm | Un. | 100 | 15.45 | 19.77 | 1977
11.2 | Custo Local |  | Caixa de equipotencialização 8 terminais | Un. | 1 | 397.95 | 509.37 | 509.37
11.3 | 72254 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm2 | m | 180 | 26.58 | 34.02 | 6123.6
11.4 | 72256 | SINAPI | Cabo de cobre nu 95mm2 | m | 100 | 46.13 | 59.04 | 5904
11.5 | 55865 | SINAPI | Eletroduto de PVC rigido, DN = 40mm (1 1/2''), inclusive conexoes | m | 15 | 19.35 | 24.76 | 371.4
11.6 | IP0571 | SECID | Caixa de inspeção em PVC 300mm, para passeio e sujeito a cargas pesadas | Un. | 5 | 39.75 | 50.88 | 254.4
11.7 | 83638 | SINAPI | Mastro simples de ferro galvanizado p para-raios h=3m, incluindo a base - fornecimento e instalacao | Un. | 1 | 360.21 | 461.06 | 461.06
11.8 | 3376 | SINAPI | Haste de aterramento 5/8" 2,4m | Un. | 30 | 44.15 | 56.51 | 1695.3
11.9 | IM1093 | SECID | Tampa articulada em ferro fundido com inscrição 'ATERRAMENTO' 30cm | Un. | 5 | 71.93 | 92.07 | 460.35
11.1 | 68070 | SINAPI | Para-raios tipo Franklin | Un. | 1 | 40.83 | 52.26 | 52.26
11.11 | 72263 | SINAPI | Terminal de compressão cobre estanhado 50mm2 | Un. | 14 | 15.45 | 19.77 | 276.78
11.12 | 83338 | SINAPI | Escavação e carga de material de 1a categoria | m3 | 8.75 | 2.43 | 3.11 | 27.21
SUBTOTAL | [7 empty] | 18112.73 | 3.311%
12 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA
12.1 | Custo Local |  | Guia de cabos simples | Un. | 2 | 13.48 | 17.25 | 34.5
12.2 | Custo Local |  | Guias de cabos vertical | Un. | 1 | 11.48 | 14.69 | 14.69
12.3 | CP0092 | SECID | Caixa alumínio 4"x2" | Un. | 17 | 3.99 | 5.1 | 86.7
12.4 | Custo Local |  | Cabo UTP -6 (24 AWG) | m | 752.2 | 1.11 | 1.42 | 1068.12
12.5 | CP0153 | SECID | Caixa PVC 4x4" | Un. | 17 | 4.66 | 5.96 | 101.32
12.6 | CP0441 | SECID | Placa 4x2" c/ 1 tampa unha - polida- latão | Un. | 8 | 3.34 | 4.27 | 34.16
12.7 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1" | m | 120.8 | 5.89 | 7.53 | 909.62
12.8 | Custo Local |  | Bloco terminal BLI-10 | Un. | 2 | 9.45 | 12.09 | 24.18
12.9 | Custo Local |  | Canaleta de montagem módulo BLI-10 | Un. | 2 | 2.11 | 2.7 | 5.4
12.1 | 55865 | SINAPI | Eletroduto PVC pesado 2'' | m | 17.9 | 19.35 | 24.76 | 443.2
12.11 | CM0056 | SECID | Caixa subterrânea p/ telefonia R1 (C=60, L=35, A=50)cm | Un. | 3 | 341.99 | 437.74 | 1313.22
12.12 | 83370 | SINAPI | Quadro de distribuicao para telefonia n. 3, 40x40x12 em chaa metalica de embutir | Un. | 1 | 196.55 | 251.58 | 251.58
SUBTOTAL | [7 empty] | 4286.69 | 0.7835%
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
13.1 | 89402 | SINAPI | Tubo de PVC soldavel DN 25mm | m | 31.45 | 5.96 | 7.62 | 239.64
13.2 | 89403 | SINAPI | Tubo de PVC soldável DN 32mm | m | 14 | 9.91 | 12.68 | 177.52
13.3 | 89449 | SINAPI | Tubo de PVC soldável DN 50mm | m | 7.4 | 12.3 | 15.74 | 116.47
13.4 | 89450 | SINAPI | Tubo de PVC soldável DN 60mm | m | 9.88 | 18.87 | 24.15 | 238.6
13.5 | 90373 | SINAPI | Joelho 90 graus com bucha de latão | Un. | 7 | 3.23 | 4.13 | 28.91
13.6 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 graus, PVC DN 60mm | Un. | 7 | 25.08 | 32.1 | 224.7
13.7 | 89506 | SINAPI | Joelho 45 graus, PVC DN 60mm | Un. | 1 | 24.62 | 31.51 | 31.51
13.8 | 89617 | SINAPI | Te PVC soldável DN 25mm | Un. | 8 | 4.08 | 5.22 | 41.76
13.9 | 89628 | SINAPI | Te PVC soldável DN 60mm | Un. | 7 | 41.14 | 52.65 | 368.55
13.1 | 73663 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 25mm | Un. | 3 | 75.23 | 96.29 | 288.87
13.11 | 73797/001 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 32mm | Un. | 5 | 92.11 | 117.9 | 589.5
13.12 | 74180/001 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 60mm | Un. | 2 | 175.3 | 224.38 | 448.76
13.13 | 89711 | SINAPI | Tubo PVC para esgoto DN 40mm | m | 11 | 11.4 | 14.59 | 160.49
13.14 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC para esgoto DN 100mm | m | 20.05 | 32.33 | 41.38 | 829.66
13.15 | 89726 | SINAPI | Joelho 45 graus para esgoto DN 40mm | Un. | 8 | 5.13 | 6.56 | 52.48
13.16 | 9535 | SINAPI | Chuveiro elétrico | Un. | 2 | 50 | 64 | 128
13.17 | 86902 | SINAPI | Lavatório louça branca com coluna | Un. | 5 | 130.24 | 166.7 | 833.5
13.18 | 86895 | SINAPI | Bancada de granito cinza polido para lavatorio | Un. | 5 | 163.22 | 208.92 | 1044.6
13.19 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m2 | 1.12 | 297.46 | 380.74 | 426.42
13.2 | 11703 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado | Un. | 4 | 24.92 | 31.89 | 127.56
13.21 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio | Un. | 5 | 299.66 | 383.56 | 1917.8
13.22 | 74217/002 | SINAPI | Hidrômetro 5,00m3/h, D = 3/4" | Un. | 1 | 122.14 | 156.33 | 156.33
13.23 | 74058/003 | SINAPI | Torneira de bóia para caixa d'água | Un. | 2 | 67.78 | 86.75 | 173.5
13.24 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada PVC 100x100x50mm | Un. | 6 | 17.41 | 22.28 | 133.68
13.25 | 74104/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60 revestida internamente com barra lisa | Un. | 3 | 117.16 | 149.96 | 449.88
13.26 | 34639 | SINAPI | Caixa d'água em polietileno 1500 litros, com tampa | Un. | 2 | 609.09 | 779.63 | 1559.26
13.27 | 74197/001 | SINAPI | Fossa séptica em alvenaria de tijolo ceramico maciço dimensões 1,90x1,10x1,40 | Un. | 1 | 1098.18 | 1405.67 | 1405.67
13.28 | 74198/001 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diâmetro 1,20 altura 5 metros | Un. | 1 | 1049.57 | 1343.44 | 1343.44
SUBTOTAL | [7 empty] | 13537.06 | 2.474%
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
14.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza Final Da Obra | m2 | 773.8 | 1.78 | 2.27 | 1756.52
14.2 | CO1080 | SECID | Barra de apoio para PNE largura 80 cm | Un. | 1 | 518.81 | 664.07 | 664.07
14.3 | CO1081 | SECID | Barra de apoio para PNE largura 90 cm | Un. | 2 | 504.48 | 645.73 | 1291.46
14.4 | 73967/002 | SINAPI | Plantio de árvore regional, altura maior que 2m, em cavas de 80x80x80cm | Un. | 14 | 114.56 | 146.63 | 2052.82
14.5 | 85178 | SINAPI | Plantio de arbusto com altura entre 50 e 100 cm | Un. | 400 | 41.44 | 53.04 | 21216
14.6 | 7253 | SINAPI | Terra Vegetal (camada de 10 cm sob a grama) | m3 | 28 | 127.68 | 163.43 | 4576.04
14.7 | 74236/001 | SINAPI | Plantio de grama batatais em placas | m2 | 280.91 | 9.64 | 12.33 | 3463.62
14.8 | 72554 | SINAPI | Extintor de incendio de CO2 6kg - fornecimento e instalacao | Un. | 2 | 458.02 | 586.26 | 1172.52
14.9 | 73775/002 | SINAPI | Extintor de incendio de agua pressurizada inclusive suporte parede 10 litros | Un. | 2 | 144.02 | 184.34 | 368.68
14.1 | 740661/005 | SINAPI | Tubo de cobre classe ''E'' 42mm, para pre-instalacao de ar-condicionado tipo split - fornecimento e instalacao | m | 42 | 43.99 | 56.3 | 2364.6
14.11 | 4 S 06 202 01 | SETPU | Confeccao de placa sinalizacao - 2 placas banheiro, placa PNE, e 10 placas direcionando para saidas | m2 | 1.85 | 209.99 | 268.78 | 497.24
SUBTOTAL | [7 empty] | 39423.57 | 7.206%
TOTAL | [7 empty] | 547129.465
[7 empty] | Área construida: | 405.56
[7 empty] | Custo Total (com BDI): | 547129.465
[7 empty] | Custo por m2: | 1349.0716

## Cronograma Físico-Financeiro
HIDRELÉTRICA TELES PIRES
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA E MEMÓRIA EM PARANAITA - MT
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
LOCAL: PARANAÍTA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ETAPA | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | TOTAL | %
CONSTRUCAO CENTRO DE CULTURA
SERVIÇOS PRELIMINARES | 21240.99 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21240.99 | 4.41%
FUNDAÇÃO | 50274.34 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50274.34 | 10.44%
ESTRUTURA | 0 |  | 21952.96 | 50% | 21952.96 | 50% | 0 |  |  |  | 43905.92 | 9.11%
PAVIMENTAÇÃO | 4758.933 | 10% | 0 |  | 0 |  | 42830.397 | 90% |  |  | 47589.33 | 9.88%
PAREDES E DIVISÓRIAS | 17063.8 | 50% | 17063.8 | 50% | 0 |  | 0 |  |  |  | 34127.6 | 7.08%
REVESTIMENTOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22199.68 | 100% |  |  | 22199.68 | 2.46%
ESQUADRIAS | 0 |  | 0 |  | 62243.825 | 50% | 62243.825 | 50% |  |  | 124487.65 | 20.05%
COBERTURA | 0 |  | 51695.508 | 60% | 34463.672 | 40% | 0 |  |  |  | 86159.18 | 17.88%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | 0 |  | 3806.008 | 20% | 11418.024 | 60% | 3806.008 | 20% | 19030.04 | 3.95%
SPDA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7245.092 | 40% | 10867.638 | 60% | 18112.73 | 3.76%
CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4286.69 | 100% | 4286.69 | 0.89%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4061.118 | 30% | 9475.942 | 70% | 13537.06 | 2.5%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 39423.57 | 100% | 39423.57 | 7.59%
VALOR TOTAL | 93338.063 | 19.37% | 90712.268 | 18.83% | 122466.465 | 22.52% | 149998.136 | 26% | 67859.848 | 12.94% | 524374.78 | 100%
VALOR ACUMULADO | 93338.063 | 19.37% | 184050.331 | 38.2% | 306516.796 | 60.72% | 456514.932 | 86.72% | 524374.78 | 99.66% | 524374.78