## Quadro 14.1-Resgate-Fauna
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.1 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE SALVAMENTO DE FAUNA DURANTE A SUPRESSÃO VEGETACIONAL E MANEJO DA FAUNA - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE PLANEJAMENTO
Implantação de CRFR - Centro de Recepção da Fauna Resgatada
Obtenção de autorização de captura e coleta junto ao IBAMA
Treinamento da equipe
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Salvamento de fauna durante a supressão
Atividades finais no CRFR
Relatório de Atividades
Elaboração dos relatórios consolidados (Anualmente)
Relatório final consolidado

## Quadro 14.2-Herpeto
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Definição e estabelecimento de áreas amostrais
Busca e escolha de populações a serem monitoradas
Campanhas de monitoramento e de resgate da informação científica
Trabalhos em laboratório
Relatórios de atividades
Relatórios Anuais Consolidados

## Quadro 14.3-Herpeto
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA - ETAPA DE OPERAÇÃO | [63 empty] | Observações: | ANO 7 | ANO 8
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Campanhas de monitoramento | bar: ANO 5 J; ANO 5 M; ANO 5 N; ANO 6 J; ANO 6 M; ANO 6 N; ANO 7 J; ANO 7 M; ANO 7 N
Trabalhos em laboratório | bar: ANO 5 J to ANO 5 A; ANO 5 D to ANO 6 A; ANO 7 J to ANO 7 A; ANO 7 D
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 A; ANO 6 A; ANO 7 A; ANO 7 D
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 A to ANO 5 M; ANO 6 A to ANO 6 M; ANO 7 A to ANO 7 M; ANO 7 D
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up

## Quadro-14.4-14.5-Jacares
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA QUELÔNIOS E JACARÉS - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Definição e estabelecimento de transectos amostrais
Campanhas de monitoramento
Trabalhos em laboratório
Relatórios de Atividades
Relatório Anual Consolidado
Relatório Final
QUADRO 14.5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO DE QUELÔNIOS E JACARÉS - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Campanhas de monitoramento | bar: ANO 5 F; ANO 5 S; ANO 6 F; ANO 6 S; ANO 7 F; ANO 7 S
Trabalhos em laboratório | bar: ANO 5 F; ANO 5 S; ANO 6 F; ANO 6 S; ANO 7 F; ANO 7 S
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 F to ANO 5 M; ANO 5 S to ANO 5 O; ANO 6 F to ANO 6 M; ANO 6 S to ANO 6 O; ANO 7 F to ANO 7 M; ANO 7 S to ANO 7 O
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 N; ANO 6 N; ANO 7 N
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 7 D

## Quadro14.8-14.9-Avifauna
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA AVIFAUNA - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Planejamento das atividades / Definição de áreas amostrais
Campanhas de monitoramento e de resgate da informação científica
Trabalhos em laboratório
Relatórios de atividades
Relatórios Anuais Consolidados
Relatório Final
QUADRO 14.9 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO DE AVIFAUNA - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Campanhas de monitoramento | bar: ANO 5 M to ANO 5 A; ANO 5 S to ANO 5 O; ANO 6 M to ANO 6 A; ANO 6 S to ANO 6 O; ANO 7 M to ANO 7 A; ANO 7 S to ANO 7 O
Trabalhos em laboratório | bar: ANO 5 A to ANO 5 M; ANO 5 O to ANO 5 N; ANO 6 A to ANO 6 M; ANO 6 O to ANO 6 N; ANO 7 A to ANO 7 M; ANO 7 O to ANO 7 N
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 J; ANO 5 N; ANO 6 J; ANO 6 N; ANO 7 J; ANO 7 N
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 D; ANO 6 D; ANO 7 D
Relatório Final | bar: ANO 7 D

## Quadro 14.10-Arara-azul
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.10 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA ARARA-AZUL-GRANDE (Anodorhynchus hyacinthinus) - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Períodos de campanhas de campo na época reprodutiva (1)
Períodos de campanhas de campo na época não reprodutiva (1)
Trabalhos em laboratório
Relatórios de Atividades (2)
Relatório Anual Consolidado
Execução dos serviços de revegetação dos taludes concluídos
| 2017-05-01 | 2018-06-30 | 14.1667
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up
Nota: (1) Duas campanhas por período.
(2) Entrega de relatório um mês após a realização das campanhas.

## Quadro14.11-14.12-Masto
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.11 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA MASTOFAUNA TERRESTRE - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Definição e estabelecimento de áreas amostrais
Campanhas para monitoramento
Trabalhos em laboratório
Relatórios de Atividades
Relatórios Anuais Consolidados
Relatório Final
QUADRO 14.12 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO O PROJETO DE MONITORAMENTO DA MASTOFAUNA TERRESTRE - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Campanhas para monitoramento | bar: ANO 5 A; ANO 5 J; ANO 5 O; ANO 6 A; ANO 6 J; ANO 6 O; ANO 7 A; ANO 7 J; ANO 7 O
Trabalhos em laboratório | bar: ANO 5 A to ANO 5 M; ANO 5 J to ANO 5 A; ANO 5 O to ANO 5 N; ANO 6 A to ANO 6 M; ANO 6 J to ANO 6 A; ANO 6 O to ANO 6 N; ANO 7 A to ANO 7 M; ANO 7 J to ANO 7 A; ANO 7 O to ANO 7 N
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 M; ANO 5 A; ANO 5 N; ANO 6 M; ANO 6 A; ANO 6 N; ANO 7 M; ANO 7 A; ANO 7 N
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 D; ANO 6 D; ANO 7 D
Relatório Final | bar: ANO 7 D

## Quadro 14.14-14.15-Quirópteros
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.14 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO DE QUIRÓPTEROS - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Definição e estabelecimento de áreas amostrais
Campanhas para monitoramento em parcelas
Campanhas para monitoramento de cavidades
Trabalhos em laboratório
Relatórios de Atividades
Relatórios anuais Consolidados
Relatório Final
QUADRO 14.15 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO DE QUIRÓPTEROS - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Campanhas para monitoramento em parcelas | bar: ANO 5 J; ANO 5 S; ANO 6 J; ANO 6 S; ANO 7 J; ANO 7 S
Campanhas para monitoramento de cavidades | bar: ANO 5 M; ANO 6 M; ANO 7 M
Trabalhos em laboratório | bar: ANO 5 M; ANO 5 J; ANO 5 O; ANO 6 M; ANO 6 J; ANO 6 O; ANO 7 M; ANO 7 J; ANO 7 O
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 M; ANO 5 J; ANO 5 O; ANO 6 M; ANO 6 J; ANO 6 O; ANO 7 M; ANO 7 J; ANO 7 O
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 D; ANO 6 D; ANO 7 D
Relatório Final | bar: ANO 7 D

## Quadro 14.16-14.17-Natallus
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.16 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO DO STATUS TAXONÔMICO, VARIAÇÃO POPULACIONAL DE Natalus aff. espiritosantensis E ESTUDOS ECOLÓGICOS DE USO DE ÁREA E DESLOCAMENTO NA FLONA DE CARAJÁS - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Procura de colônias e designação das cavidades, marcação de indivíduos, coleta de material genético e vouchers (1)
Estudos genéticos e moleculares
Relatórios de Atividades
Marcação de indivíduos, monitoramento com radiotelemetria
Relatórios de Atividades
Relatórios Anuais Consolidados
Relatório Final
(1) Período para realização de uma campanha de 15 dias.
QUADRORO 14.17 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO DO STATUS TAXONÔMICO, VARIAÇÃO POPULACIONAL DE Natalus aff. espiritosantensis E ESTUDOS ECOLÓGICOS DE USO DE ÁREA E DESLOCAMENTO NA FLONA DE CARAJÁS - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Marcação de indivíduos, monitoramento com radiotelemetria | bar: ANO 5 J to ANO 5 F; ANO 5 M to ANO 5 J; ANO 5 S to ANO 5 O; ANO 6 J to ANO 6 F; ANO 6 M to ANO 6 J; ANO 6 S to ANO 6 O; ANO 7 J to ANO 7 F; ANO 7 M to ANO 7 J; ANO 7 S to ANO 7 O
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 A; ANO 5 J; ANO 5 N; ANO 6 A; ANO 6 J; ANO 6 N; ANO 7 A; ANO 7 J; ANO 7 N
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 D; ANO 6 D; ANO 7 D
Relatório Final | bar: ANO 7 D
Execução dos serviços de revegetação dos taludes concluídos | bar: ANO 5 D; ANO 6 D
| 2017-05-01 | 2018-06-30 | 14.1667
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up
(1) Período para realização de uma campanha de 15 dias.

## Quadro 14.18-14.19-Termitofauna
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.18 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA TERMITOFAUNA - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Planejamento das atividades / Definição de áreas amostrais
Campanhas para monitoramento
Trabalhos em laboratório
Relatórios de Atividades
Relatório Anual Consolidado
Relatório Final
QUADRORO 14.19 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA TERMITOFAUNA - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Campanhas para monitoramento | bar: ANO 5 M; ANO 5 N; ANO 6 M; ANO 6 N; ANO 7 M; ANO 7 N
Trabalhos em laboratório | bar: ANO 5 M to ANO 5 J; ANO 5 N to ANO 5 D; ANO 6 M to ANO 6 J; ANO 6 N to ANO 6 D; ANO 7 M to ANO 7 J; ANO 7 N to ANO 7 D
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 J; ANO 5 D; ANO 6 J; ANO 6 D; ANO 7 J; ANO 7 D
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 J; ANO 5 D; ANO 6 J; ANO 6 D; ANO 7 J; ANO 7 D
Relatório Final | bar: ANO 7 D
Execução dos serviços de revegetação dos taludes concluídos | bar: ANO 5 D; ANO 6 D
| 2017-05-01 | 2018-06-30 | 14.1667
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up

## Quadro 14.20-14.21-Mirmecofauna
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.20 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA MIRMECOFAUNA - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Planejamento das atividades / Definição de áreas amostrais
Campanhas para monitoramento
Trabalhos em laboratório
Relatórios de Atividades
Relatório Anual Consolidado
Relatório Final
QUADRORO 14.21 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA MIRMECOFAUNA - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Campanhas para monitoramento | bar: ANO 5 M; ANO 5 N; ANO 6 M; ANO 6 N; ANO 7 M; ANO 7 N
Trabalhos em laboratório | bar: ANO 5 M to ANO 5 J; ANO 5 N to ANO 5 D; ANO 6 M to ANO 6 J; ANO 6 N to ANO 6 D; ANO 7 M to ANO 7 J; ANO 7 N to ANO 7 D
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 J; ANO 5 D; ANO 6 J; ANO 6 D; ANO 7 J; ANO 7 D
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 D; ANO 6 D; ANO 7 D
Relatório Final | bar: ANO 7 D
Execução dos serviços de revegetação dos taludes concluídos | bar: ANO 5 D; ANO 6 D
| 2017-05-01 | 2018-06-30 | 14.1667
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up

## Quadro 14.22-14.23-Abelhas
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.22 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DE ABELHAS NATIVAS - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Planejamento das atividades / Definição de áreas amostrais
Campanhas para monitoramento
Trabalhos em laboratório
Relatórios de Atividades
Relatório Anual Consolidado
Relatório Final
QUADRORO 14.23 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DE ABELHAS NATIVAS - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Campanhas para monitoramento | bar: ANO 5 M; ANO 5 J; ANO 5 O; ANO 6 M; ANO 6 J; ANO 6 O; ANO 7 M; ANO 7 J; ANO 7 O
Trabalhos em laboratório | bar: ANO 5 A; ANO 5 J; ANO 5 N; ANO 6 A; ANO 6 J; ANO 6 N; ANO 7 A; ANO 7 J; ANO 7 N
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 M; ANO 5 A; ANO 5 D; ANO 6 M; ANO 6 A; ANO 6 D; ANO 7 M; ANO 7 A; ANO 7 D
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 D; ANO 6 D; ANO 7 D
Relatório Final | bar: ANO 7 J
Execução dos serviços de revegetação dos taludes concluídos | bar: ANO 5 D; ANO 6 D
| 2017-05-01 | 2018-06-30 | 14.1667
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up

## Quadro 14.24-14.25-Planta
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.24 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DAS INTERAÇÕES POLINIZADOR-PLANTA - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Planejamento das atividades / Definição de áreas amostrais
Campanhas para monitoramento
Trabalhos em laboratório
Relatórios de Atividades
Relatório Anual Consolidado
Relatório Final
QUADRORO 14.25 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DAS INTERAÇÕES POLINIZADOR-PLANTAS - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Campanhas para monitoramento | bar: ANO 5 F; ANO 5 J; ANO 5 S; ANO 6 F; ANO 6 J; ANO 6 S; ANO 7 F; ANO 7 J; ANO 7 S
Trabalhos em laboratório | bar: ANO 5 F to ANO 5 M; ANO 5 J to ANO 5 J; ANO 5 S to ANO 5 O; ANO 6 F to ANO 6 M; ANO 6 J to ANO 6 J; ANO 6 S to ANO 6 O; ANO 7 F to ANO 7 M; ANO 7 J to ANO 7 J; ANO 7 S to ANO 7 O
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 M; ANO 5 J; ANO 5 O; ANO 6 M; ANO 6 J; ANO 6 O; ANO 7 M; ANO 7 J; ANO 7 O
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 D; ANO 6 D; ANO 7 D
Relatório Final | bar: ANO 7 J
Execução dos serviços de revegetação dos taludes concluídos | bar: ANO 5 D; ANO 6 D
| 2017-05-01 | 2018-06-30 | 14.1667
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up

## Quadro 14.27-14.28-Biota
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.27 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Planejamento das atividades / Definição de áreas amostrais
Campanhas para monitoramento
Trabalhos em laboratório
Relatórios de Atividades
Relatório Anual Consolidado
Relatório Final
QUADRORO 14.28 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Campanhas para monitoramento | bar: ANO 5 M; ANO 5 J; ANO 5 S; ANO 5 D; ANO 6 M; ANO 6 J; ANO 6 S; ANO 6 D; ANO 7 M; ANO 7 J; ANO 7 S; ANO 7 D
Trabalhos em laboratório | bar: ANO 5 M; ANO 5 J; ANO 5 S; ANO 5 D; ANO 6 M; ANO 6 J; ANO 6 S; ANO 6 D; ANO 7 M; ANO 7 J; ANO 7 S; ANO 7 D
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 J; ANO 5 A; ANO 5 J; ANO 5 O; ANO 6 J; ANO 6 A; ANO 6 J; ANO 6 O; ANO 7 J; ANO 7 A; ANO 7 J; ANO 7 O
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 J; ANO 6 J; ANO 7 J; ANO 7 J
Relatório Final | bar: ANO 7 J
Execução dos serviços de revegetação dos taludes concluídos | bar: ANO 5 D; ANO 6 D
| 2017-05-01 | 2018-06-30 | 14.1667
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up

## Quadro 14.30-14.31-Ictiofauna
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.30 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Planejamento das atividades / Definição de áreas amostrais
Campanhas para monitoramento
Trabalhos em laboratório
Relatórios de Atividades
Relatório Anual Consolidado
Relatório Final
QUADRORO 14.31 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Campanhas para monitoramento | bar: ANO 5 M; ANO 5 J; ANO 5 S; ANO 5 D; ANO 6 M; ANO 6 J; ANO 6 S; ANO 6 D; ANO 7 M; ANO 7 J; ANO 7 S; ANO 7 D
Trabalhos em laboratório | bar: ANO 5 A; ANO 5 J; ANO 5 O; ANO 6 A; ANO 6 J; ANO 6 O; ANO 7 A; ANO 7 J; ANO 7 O
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 A; ANO 5 J; ANO 5 O; ANO 6 A; ANO 6 J; ANO 6 O; ANO 7 A; ANO 7 J; ANO 7 O
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 J; ANO 6 J; ANO 7 J
Relatório Final | bar: ANO 7 J
Execução dos serviços de revegetação dos taludes concluídos | bar: ANO 5 D; ANO 6 D
| 2017-05-01 | 2018-06-30 | 14.1667
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up

## Quadro 14.32-14.33-Vetores
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 14.32 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DE INSETOS VETORES - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
[65 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
|  | 2013-04-30 | 0
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Planejamento das atividades / Definição de áreas amostrais
Campanhas para monitoramento
Trabalhos em laboratório
Relatórios de Atividades
Relatório Anual Consolidado
Relatório Final
QUADRORO 14.33 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DE INSETOS VETORES - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 J to ANO 7 D
Campanhas para monitoramento | bar: ANO 5 M; ANO 5 J; ANO 5 O; ANO 6 M; ANO 6 J; ANO 6 O; ANO 7 M; ANO 7 J; ANO 7 O
Trabalhos em laboratório | bar: ANO 5 A; ANO 5 J; ANO 5 N; ANO 6 A; ANO 6 J; ANO 6 N; ANO 7 A; ANO 7 J; ANO 7 N
Relatórios de Atividades | bar: ANO 5 M; ANO 5 A; ANO 5 D; ANO 6 M; ANO 6 A; ANO 6 D; ANO 7 M; ANO 7 A; ANO 7 D
Relatório Anual Consolidado | bar: ANO 5 J; ANO 6 J; ANO 7 J; ANO 7 J
Relatório Final | bar: ANO 7 J
Execução dos serviços de revegetação dos taludes concluídos | bar: ANO 5 D; ANO 6 D
| 2017-05-01 | 2018-06-30 | 14.1667
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up