## Quadro 29.8-PRAD-Implanta
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 29.8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | bar: ANO 1 M to ANO 4 N
Supressão da vegetação | bar: ANO 1 M to ANO 2 S
Terraplanagem | bar: ANO 1 S to ANO 4 M
Obras Civis | bar: ANO 1 S to ANO 4 A
Revegetação dos taludes do acesso operacional S11D e dos acessos temporários | bar: ANO 2 A to ANO 2 D
Revegetação dos taludes dos TCLD minério e correia transportadora de estéril | bar: ANO 2 A to ANO 2 D
Revegetação dos taludes da usina de beneficiamento | bar: ANO 2 N to ANO 3 J
Revegetação dos taludes dos diques de contenção de sedimentos | bar: ANO 2 J to ANO 2 M
Revegetação dos canteiros de obras e alojamento | bar: ANO 3 J to ANO 3 M
Revegetação das ADMEs | bar: ANO 3 J to ANO 3 M
Serviços de manutenção da revegetação* | bar: ANO 2 J to ANO 4 D
Avaliação e Monitoramento | bar: ANO 2 J to ANO 4 D
Elaboração de relatórios consolidados (Anual) | bar: ANO 1 D; ANO 2 D; ANO 3 D; ANO 4 D
(*) Os serviços de manutenção da revegetação e de avaliação e monitoramento serão realizados até o quinto ano após o início dos trabalhos de recuperação das áreas degradadas.

## Quadro 29.9-PRAD-Op
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 29.9 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - ETAPAS DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (**)
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 (*) | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8 ... ANO 20 | [11 empty] | ANO 21 | [11 empty] | ANO 22 | [11 empty] | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES PARA O PRIMEIRO ANO DE OPERAÇÃO | bar: ANO 5 (*) J to ANO 6 D
Frentes de lavra pelo método truckless, britagem primária e disposição de estéril e de canga em pilhas e das áreas de apoio operacional em geral
Recolocação do solo de capeamento (topsoil) ou do material de decapeamento da canga | bar: ANO 5 (*) A to ANO 5 (*) S
Implantação do sistema de drenagem | bar: ANO 5 (*) S to ANO 5 (*) O
Descompactação do solo | bar: ANO 5 (*) A to ANO 5 (*) S
Plantio de gramíneas e leguminosas | bar: ANO 5 (*) N to ANO 5 (*) D
Plantio de mudas de espécies nativas | 2013-08-01 | 2016-08-31 | 37.5333 | bar: ANO 5 (*) D
Adubação periódica | bar: ANO 5 (*) D
Coroamento | bar: ANO 5 (*) D
Combate a formigas |  |  |  | ANO 5 (*) J: Vistorias quinzenais ao longo do 1o ano de plantio.
ATIVIDADES PARA O SEGUNDO ANO DE OPERAÇÃO
Replantio de gramíneas e leguminosas | bar: ANO 6 J to ANO 6 F
Replantio de mudas | bar: ANO 6 N to ANO 6 D
Adubação periódica | bar: ANO 6 J; ANO 6 D
Coroamento | bar: ANO 6 M; ANO 6 D
Combate a formigas | bar: ANO 6 M; ANO 6 D
ATIVIDADES AO LONGO DA ETAPA DE OPERAÇÃO |  |  |  | ANO 6 J: Vistorias mensais a partir do 2o ano de plantio.
Elaboração dos relatórios consolidados (Anual) | bar: ANO 5 (*) D; ANO 6 D; ANO 7 D; ANO 8 ... ANO 20 D; ANO 21 D; ANO 22 D
(*) O cronograma da etapa de operação do empreendimento foi estabelecido para o primeiro ano de execução da recuperação das áreas alteradas (cavas, pilhas de estéril, taludes de acessos etc), após a conformação final dos taludes.
(**) Na etapa de fechamento, o programa de controle e monitoramento do ruído será executado de acordo com a revisão periódica do Plano de Fechamento de Mina.