## Quadro 4.8 - Efl Implanta
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 4.8 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES LÍQUIDOS - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | [63 empty] | Os banheiros químicos serão | bar: ANO 1 M to ANO 4 N
Usina/ TCLD/ Estruturas de Apoio / Pre-stripping / Transportadores de Correia e Canga | [63 empty] | utilizados durante a fase
Supressão da Vegetação | [63 empty] | inicial das obras. | bar: ANO 1 M to ANO 2 S
Terraplanagem / Obra Civil | bar: ANO 1 O to ANO 4 M
Montagem Eletromecânica | bar: ANO 2 F to ANO 4 A
Comissionamento | bar: ANO 3 O to ANO 4 D
Sistemas de Controle Ambiental
Instalação de sanitários - Banheiros químicos (*) | bar: ANO 1 M
Implantação dos sistemas de tratamento de efluentes sanitários | bar: ANO 1 M to ANO 1 J
Implantação dos sistemas de tratamento de efluentes oleosos | bar: ANO 1 M to ANO 1 J
Execução das campanhas de amostragem de efluentes | bar: ANO 1 A to ANO 4 D
Elaboração de relatórios parciais (Trimestrais) | bar: ANO 1 O; ANO 2 J; ANO 2 A; ANO 2 J; ANO 2 O; ANO 3 J; ANO 3 A; ANO 3 J; ANO 3 O; ANO 4 J; ANO 4 A; ANO 4 J; ANO 4 O
Elaboração de relatórios consolidados (Anual) | bar: ANO 2 D; ANO 3 D; ANO 4 D

## Quadro 4.9 - Ef Operação
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 4.9 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS EFLUENTES LÍQUIDOS - ETAPA DE OPERAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7..... ANO 19 | [11 empty] | ANO 20 | [11 empty] | ANO 21 | [11 empty] | ANO 22 | [11 empty] | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO
Mina e Usina de Beneficiamento e Demais estruturas de Apoio em Geral
Sistemas de Controle Ambiental
Operação dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos
Manutenção dos sistemas de tratamento de efluentes
Execução das campanhas de amostragem de efluentes (Mensal)
Elaboração de relatórios parciais (Trimestral) | bar: ANO 5 J; ANO 5 O; ANO 6 J; ANO 6 A; ANO 6 J; ANO 6 O; ANO 7..... ANO 19 J; ANO 7..... ANO 19 A; ANO 7..... ANO 19 J; ANO 7..... ANO 19 O; ANO 20 J; ANO 20 A; ANO 20 J; ANO 20 O; ANO 21 J; ANO 21 A; ANO 21 J; ANO 21 O; ANO 22 J; ANO 22 A; ANO 22 J; ANO 22 O
Elaboração de relatórios consolidados (Anual) | bar: ANO 5 D; ANO 6 D; ANO 7..... ANO 19 D; ANO 20 D; ANO 21 D; ANO 22 D
| 2017-05-01 | 2018-06-30 | 14.1667
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up

## Quadro 4.12-Implanta
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 4.12 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DOS CORPOS RECEPTORES - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | [63 empty] | (*) Os monitoramentos da qualidade das águas dos corpos receptores foram iniciados após a concessão da LP no.436/2012. | bar: ANO 1 M to ANO 4 N
Usina / TCLD / Esatruturas de Apoio em Geral / Pre-stripping / Transportadores de Estéril e Canga
Supressão da Vegetação | bar: ANO 1 M to ANO 2 S
Terraplanagem / Obra Civil | bar: ANO 1 S to ANO 4 M
Montagem Eletromecânica | bar: ANO 2 F to ANO 4 A
Comissionamento | bar: ANO 3 O to ANO 4 D
Monitoramento da Qualidade das Águas dos Corpos Receptores
Execução das campanhas de amostragem dos corpos receptores (Mensal) |  |  |  | ANO 0 A: (*)
Elaboração de relatórios parciais (Trimestral) | bar: ANO 0 S; ANO 0 D; ANO 1 M; ANO 1 J; ANO 1 S; ANO 1 D; ANO 2 M; ANO 2 J; ANO 2 S; ANO 2 D; ANO 3 M; ANO 3 J; ANO 3 S; ANO 3 D; ANO 4 M; ANO 4 J; ANO 4 S; ANO 4 D
Elaboração de relatórios consolidados (Anual) | bar: ANO 0 D; ANO 1 D; ANO 2 D; ANO 3 D; ANO 4 D

## Quadro 4.13-Operação
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 4.13 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DOS CORPOS RECEPTORES - ETAPAS DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (*)
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7..... ANO 19 | [11 empty] | ANO 20 | [11 empty] | ANO 21 | [11 empty] | ANO 22 | [11 empty] | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (*)
Mina e Usina de Beneficiamento e Estruturas de Apoio em Geral
Monitoramento da Qualidade das Águas dos Corpos Receptores
Execução das campanhas de amostragem (Mensal)
Elaboração de relatórios parciais (Trimestral) | bar: ANO 5 A; ANO 5 J; ANO 5 O; ANO 6 J; ANO 6 A; ANO 6 J; ANO 6 O; ANO 7..... ANO 19 J; ANO 7..... ANO 19 A; ANO 7..... ANO 19 J; ANO 7..... ANO 19 O; ANO 20 J; ANO 20 A; ANO 20 J; ANO 20 O; ANO 21 J; ANO 21 A; ANO 21 J; ANO 21 O; ANO 22 J; ANO 22 A; ANO 22 J; ANO 22 O
Elaboração de relatórios consolidados (Anual) | bar: ANO 5 D; ANO 6 D; ANO 7..... ANO 19 D; ANO 20 D; ANO 21 D; ANO 22 D
| 2017-05-01 | 2018-06-30 | 14.1667
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up
(*) O período de monitoramento na etapa de Fechamento do Projeto Ferro Carajás S11D será definido quando da elaboração da Revisão Periódica do Plano de Fechamento de Mina

## Quadro 4.28 - Implanta
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 4.28 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE GESTÃO DO USO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | Observações | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | bar: ANO 1 M to ANO 4 N
Usina / TCLD/ Estruturas de Apoio / Pre-stripping / Transportadores de Estéril e Canga
Supressão da Vegetação | bar: ANO 1 M to ANO 2 S
Terraplanagem / Obra civil | bar: ANO 1 S to ANO 4 M
Montagem Eletromecânica | bar: ANO 2 F to ANO 4 A
Comissionamento | bar: ANO 3 O to ANO 4 D
Implantação dos Sistemas de Captação, Distribuição e Tratamneto de Água
Instalação dos instrumentos | bar: ANO 1 M to ANO 1 A
Monitoramento qualitativo nas ETAs | bar: ANO 1 M to ANO 4 D
Monitoramento quantitativo nos sistemas de adução | bar: ANO 1 M to ANO 4 D
Elaboração de relatórios parciais (Trimestral) | bar: ANO 1 A; ANO 1 N; ANO 2 F; ANO 2 M; ANO 2 A; ANO 2 N; ANO 3 F; ANO 3 M; ANO 3 A; ANO 3 N; ANO 4 F; ANO 4 M; ANO 4 A; ANO 4 N
Elaboração de relatórios consolidados (Anual) | bar: ANO 1 D; ANO 2 D; ANO 3 D; ANO 4 D

## Quadro 4.29-Operação
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 4.29 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE GESTÃO DE USO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETAPAS DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7..... ANO 19 | [11 empty] | ANO 20 | [11 empty] | ANO 21 | [11 empty] | ANO 22 | [11 empty] | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (*)
Mina e Usina de Beneficiamento e Estruturas de Apoio em Geral
Operação dos Sistemas de Captação, Distribuição e Tratamento de Água
Instalação de instrumentos | bar: ANO 5 J to ANO 5 M
Monitoramento qualitativo nas ETAs
Monitoramento quantitativo nos sistemas de adução
Monitoramento quantitativo nos sistema de adução | 2013-08-01 | 2016-08-31 | 37.5333
Elaboração de relatórios consolidados (Anual) | bar: ANO 5 D; ANO 6 D; ANO 7..... ANO 19 D; ANO 20 D; ANO 21 D; ANO 22 D
(*) Quando da elaboração da Revisão Periódica do Plano de Fechamento de Mina será avaliada a sistemática para o monitoramento de gestão de uso e abastecimento de água em função da demanda.