## Quadro 5.5-Implanta
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 5.5 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 (*) | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO - TERRAPLANAGEM | bar: ANO 1 S to ANO 4 (*) M
Terraplanagem da estrada de acesso operacional, TCLD e da usina de beneficiamento
Implantação das estruturas de controle provisórias (dispositivos de drenagem e de retenção de sedimentos) | bar: ANO 1 M to ANO 4 (*) M
Implantação das estruturas de controle definitivas (sistemas de drenagem superficial dos acessos e diques de contenção de sedimentos)
Terraplanagem / TCLD / Apoio em geral / Construção do Acesso Operacional
Implantação das estruturas de controle provisórias (dispositivos de drenagem e de retenção de sedimentos)
Implantação das estruturas de controle definitivas (sistemas de drenagem superficial dos acessos)
Pre-stripping
Implantação das estruturas de controle provisórias (dispositivos de drenagem e de retenção de sedimentos)
SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL
Manutenção dos sistemas de controle provisórios e definitivos dos processos erosivos
(*) Em Setembro do Ano 4 ocorrerá o início da operação da Usina de Beneficiamento (ramp-up).

## Quadro 5.6-Operação
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 5.6 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS - ETAPA DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (*)
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7..... ANO 19 | [11 empty] | ANO 20 | [11 empty] | ANO 21 | [11 empty] | ANO 22 | [11 empty] | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO
Frentes de lavra pelo método truckless, britagem primária e disposição de estéril e de canga em pilhas
Implantação das estruturas de controle provisórias (dispositivos de drenagem e de retenção de sedimentos)
Implantação das estruturas de controle definitivas (sistemas de drenagem superficial dos acessos)
Implantação das estruturas de controle definitivas (diques de contenção de sedimentos DCS-1, DCS-2, DCS-3, Diques I e II) | 2013-08-01 | 2016-08-31 | 37.5333
Inspeção das estruturas de controle definitivas (sistemas de drenagem superficial dos acessos e diques de contenção de sedimentos) – estação chuvosa (mensal) | bar: ANO 5 J to ANO 5 J; ANO 5 O to ANO 6 J; ANO 6 O to ANO 7..... ANO 19 J; ANO 7..... ANO 19 O to ANO 20 J; ANO 20 O to ANO 21 J; ANO 21 O to ANO 22 J; ANO 22 O to ANO 22 D
Inspeção das estruturas de controle definitivas (sistemas de drenagem superficial dos acessos e diques de contenção de sedimentos) – estação seca (bimestral) | bar: ANO 5 J to ANO 5 S; ANO 6 J to ANO 6 S; ANO 7..... ANO 19 J to ANO 7..... ANO 19 S; ANO 20 J to ANO 20 S; ANO 21 J to ANO 21 S; ANO 22 J to ANO 22 S
Realização da limpeza e manutenção das leiras canaletas, bermas, descidas d’água, bueiros e sump | 2013-10-01 | 2016-05-31 | 32.4333 | bar: ANO 5 J to ANO 5 S; ANO 6 J to ANO 6 S; ANO 7..... ANO 19 J to ANO 7..... ANO 19 S; ANO 20 J to ANO 20 S; ANO 21 J to ANO 21 S; ANO 22 J to ANO 22 S
Realização da limpeza das estruturas de drenagem em geral | bar: ANO 5 J to ANO 5 S; ANO 6 J to ANO 6 S; ANO 7..... ANO 19 J to ANO 7..... ANO 19 S; ANO 20 J to ANO 20 S; ANO 21 J to ANO 21 S; ANO 22 J to ANO 22 S
Usina de beneficiamento e Pátio de produto
Implantação das estruturas de controle provisórias (dispositivos de drenagem e de retenção de sedimentos)
Implantação das estruturas de controle definitivas (sistemas de drenagem superficial dos acessos e diques de contenção de sedimentos)
Inspeção das estruturas de controle definitivas (sistemas de drenagem superficial dos acessos) – estação chuvosa | bar: ANO 5 J to ANO 5 J; ANO 5 O to ANO 6 J; ANO 6 O to ANO 7..... ANO 19 J; ANO 7..... ANO 19 O to ANO 20 J; ANO 20 O to ANO 21 J; ANO 21 O to ANO 22 J; ANO 22 O to ANO 22 D
Inspeção das estruturas de controle definitivas (diques de contenção de sedimentos – DCS-1, DCS-2, DCS-3 e Diques I e II) – estação chuvosa | bar: ANO 5 J to ANO 5 J; ANO 5 O to ANO 6 J; ANO 6 O to ANO 7..... ANO 19 J; ANO 7..... ANO 19 O to ANO 20 J; ANO 20 O to ANO 21 J; ANO 21 O to ANO 22 J; ANO 22 O to ANO 22 D
Inspeção das estruturas de controle definitivas (sistemas de drenagem superficial dos acessos e diques de contenção de sedimentos) – estação seca | bar: ANO 5 J to ANO 5 S; ANO 6 J to ANO 6 S; ANO 7..... ANO 19 J to ANO 7..... ANO 19 S; ANO 20 J to ANO 20 S; ANO 21 J to ANO 21 S; ANO 22 J to ANO 22 S
Realização da limpeza dos diques de contenção de sedimentos DCS-1, DCS-2, DCS-3, Diques I e II | bar: ANO 5 J to ANO 5 S; ANO 6 J to ANO 6 S; ANO 7..... ANO 19 J to ANO 7..... ANO 19 S; ANO 20 J to ANO 20 S; ANO 21 J to ANO 21 S; ANO 22 J to ANO 22 S
Realização da limpeza e manutenção das leiras canaletas, bermas, descidas d’água, bueiros e sumps | bar: ANO 5 J to ANO 5 S; ANO 6 J to ANO 6 S; ANO 7..... ANO 19 J to ANO 7..... ANO 19 S; ANO 20 J to ANO 20 S; ANO 21 J to ANO 21 S; ANO 22 J to ANO 22 S
(*) Na etapa de fechamento, o programa de controle e monitoramento de processos erosivos será executado de acordo com a revisão do Plano de Fechamento de Mina.

## Quadro 5.9-Implantação
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 5.9 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA MORFOLOGIA FLUVIAL E ASSOREAMENTO DOS CURSOS D´ÁGUA - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
| INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 (*) | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ANTES DA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | bar: ANO 0 J to ANO 0 D
Monitoramento da Morfologia e Assoreamento de Cursos d´água
Execução das seções topobatimétricas para o monitoramento da morfologia fluvial(após o período de chuva) | bar: ANO 0 J
Monitoramento visual, ao final do período de chuvas, em outros trechos potenciais localizados próximos aos previamente definidos | bar: ANO 0 J
Elaboração do relatório final (anual) | bar: ANO 0 D
Etapa de Implantação | bar: ANO 1 M to ANO 4 (*) N
Execução das seções topobatimétricas para monitoramento da morfologia fluvial (após o período de chuva) | bar: ANO 1 J; ANO 2 J; ANO 3 J; ANO 4 (*) J
Monitoramento visual, ao final do período de chuvas, em outros trechos potenciais localizados próximos aos previamente definidos. | bar: ANO 1 J; ANO 2 J; ANO 3 J; ANO 4 (*) J
Elaboração do relatório consolidado (anual) | bar: ANO 2 J; ANO 4 (*) J

## Quadro 5.10-Operação
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 5.10 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA MORFOLOGIA FLUVIAL E ASSOREAMENTO DOS CURSOS D´ÁGUA - ETAPA DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (*)
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7..... ANO 19 | [11 empty] | ANO 20 | [11 empty] | ANO 21 | [11 empty] | ANO 22 | [11 empty] | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO
Frentes de lavra pelo método truckless, britagem primária, usina de beneficiamento e disposição de estéril e de canga em pilhas
Execução das seções topobatimétricas para o monitoramento da morfologia fluvial(após o período de chuva)
Monitoramento visual, ao final do período de chuvas, em outros trechos potenciais localizados próximos aos previamente definidos
Elaboração do relatório consolidado (anual) | 2013-08-01 | 2016-08-31 | 37.5333
(*) Na etapa de fechamento, o programa de monitoramento da morfologia fluvial e assoreamento de cursos d´água será executado de acordo com a revisão do Plano de Fechamento de Mina.

## Quadro 5.17-Pilhas
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 5.17 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DAS PILHAS DE ESTÉRIL E CANGA E DOS DIQUES - ETAPA DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (*)
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7..... ANO 19 | [11 empty] | ANO 20 | [11 empty] | ANO 21 | [11 empty] | ANO 22 | [11 empty] | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO
Disposição de estéril e de canga em pilhas
Leitura do instrumento – Piezômetro tipo Casagrande e indicadores de nível de água (estação de seca: mensal/ estação chuvosa: quinzenal e após chuva intensa)
Leitura dos marcos de deformação (estação de seca: mensal/ estação chuvosa: quinzenal e após chuva intensa)
Leitura dos medidores de vazão (estação de seca: mensal/ estação chuvosa: quinzenal e após chuva intensa)
Elaboração dos relatórios parciais (semestral) | bar: ANO 5 J; ANO 5 D; ANO 6 J; ANO 6 D; ANO 7..... ANO 19 J; ANO 7..... ANO 19 D; ANO 20 J; ANO 20 D; ANO 21 J; ANO 21 D; ANO 22 J; ANO 22 D
Elaboração dos relatórios consolidados (anual) | bar: ANO 5 D; ANO 6 D; ANO 7..... ANO 19 D; ANO 20 D; ANO 21 D; ANO 22 D
Realização das inspeções e auditorias de barragem, conforme exigências do DNPM (anualmente) | 2013-08-01 | 2016-08-31 | 37.5333 | bar: ANO 5 S; ANO 6 S; ANO 7..... ANO 19 S; ANO 20 S; ANO 21 S; ANO 22 S
(*) Na etapa de fechamento, o programa de monitoramento geotécnico das pilhas de estéril e canga e dos diques a será executado de acordo com a revisão do Plano de Fechamento de Mina.

## Quadro 5.21-Cava
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 5.21 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DA CAVA - ETAPA DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (*)
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7..... ANO 19 | [11 empty] | ANO 20 | [11 empty] | ANO 21 | [11 empty] | ANO 22 | [11 empty] | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO
Desenvolvimento de lavra de minério de ferro
Elaboração do mapeamento geotécnico da cava
Leitura do instrumento – Piezômetro Tipo Casagrande e Indicadores de nível de água (estação de seca: mensal/ estação chuvosa: quinzenal)
Leitura dos marcos de deformação (estação de seca: mensal/ estação chuvosa: quinzenal/ após chuva intensa)
Elaboração dos relatórios parciais (semestral) | bar: ANO 5 J; ANO 5 D; ANO 6 J; ANO 6 D; ANO 7..... ANO 19 J; ANO 7..... ANO 19 D; ANO 20 J; ANO 20 D; ANO 21 J; ANO 21 D; ANO 22 J; ANO 22 D
Elaboração dos relatórios consolidados (anual) | bar: ANO 5 D; ANO 6 D; ANO 7..... ANO 19 D; ANO 20 D; ANO 21 D; ANO 22 D
(*) Na etapa de fechamento, o programa de monitoramento geotécnico da cava será executado de acordo com a revisão do Plano de Fechamento de Mina.