## Quadro 6.18-Implantação
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 6.18 - CRONOGRAMA DE MONITORAMENTO DA DINÂMICA HÍDRICA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS - ANTES DA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO E ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
| INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 (*) | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ANTES DA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO
Instalação dos instrumentos de monitoramento | bar: ANO 0 J to ANO 0 F
Estação climatológica | bar: ANO 0 M to ANO 1 F
Piezômetros e poços de monitoramento - medições quinzenais | bar: ANO 0 M to ANO 1 F
Linígrafos (cursos de água e nascentes) – medições mensais | bar: ANO 0 M to ANO 1 F
Réguas linimétricas (lagoas) - medições quinzenais | bar: ANO 0 M to ANO 1 F
Molinetes – Medições mensais para estabelecer as curvas-chave | bar: ANO 0 M to ANO 1 F
Elaboração de curvas cota x vazão | bar: ANO 0 J; ANO 1 M
Elaboração do relatório consolidado | bar: ANO 0 J; ANO 1 M
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Estação climatológica | bar: ANO 1 A to ANO 4 (*) D
Piezômetros e poços de monitoramento - medições mensais | bar: ANO 1 A to ANO 4 (*) D
Linígrafos (cursos de água e nascentes) - medições mensais | bar: ANO 1 A to ANO 4 (*) D
Réguas linimétricas (lagoas) - medições mensais | bar: ANO 1 A to ANO 4 (*) D
Molinetes – Medições mensais para estabelecer as curvas-chave | bar: ANO 1 A to ANO 4 (*) D
Elaboração de curvas cota x vazão | bar: ANO 1 J; ANO 2 J; ANO 3 J; ANO 4 (*) J
Elaboração de relatórios consolidados | bar: ANO 1 J; ANO 2 J; ANO 3 J; ANO 4 (*) J
| 2017-05-01 | 2018-06-30 | 14.1667
[5 empty] | LEGENDA: | [11 empty] | LEGENDA:
[7 empty] | Obtenções | [11 empty] | Obtenções
[7 empty] | Canteiros / Acessos | [11 empty] | Canteiros / Acessos
[7 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil | [11 empty] | Supressão vegetal / Terraplenagem / Civil
[7 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina) | [11 empty] | Montagem Eletromecânica (Mina/Usina)
[7 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário) | [11 empty] | Obras Civis (Ramal Ferroviário)
[7 empty] | Comissionamento e Start up | [11 empty] | Comissionamento e Start up
[7 empty] | Ramp up | [11 empty] | Ramp up

## Quadro6.19-Operação
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 6.19 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA DINÂMICA HÍDRICA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS - ETAPA DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (*)
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7..... ANO 19 | [11 empty] | ANO 20 | [11 empty] | ANO 21 | [11 empty] | ANO 22 | [11 empty] | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO
Frentes de lavra pelo método truckless, britagem primária, usina de beneficiamento e disposição de estéril e de canga em pilhas
Estação climatológica – Sistema automático com informações horárias
Piezômetros e poços de monitoramento - medições mensais
Estações fluviométricas e linígrafos (cursos de água e nascentes) – medições mensais
Réguas linimétricas (lagoas) – medições mensais
Monitoramento fluviométrico (**) – leituras diárias, com intervalo horário.
Molinetes – medições mensais para estabelecer as curvas-chave
Elaboração de Curvas cota x vazão
Elaboração de Relatórios Consolidados
(*) Na etapa de fechamento, o programa de monitoramento da morfologia fluvial e assoreamento de cursos d´água será executado de acordo com a revisão do Plano de Fechamento de Mina. (**) Na etapa de operação serão instaladas estações fluviométricas automáticas.

## Quadro 6.26-Implantação
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 6.26 - CRONOGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - ANTES DA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO E ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
| INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 (*) | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ANTES DA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | [63 empty] | (*) A campanha para a avaliação do
Implantação da rede de monitoramento | [63 empty] | valor de referência no entorno da
Implantação do projeto | [63 empty] | área do aterro sanitário será | bar: ANO 0 J
Instalação dos poços de monitoramento | [63 empty] | realizada somente no ponto de | bar: ANO 0 J
Campanha para avaliação dos valores de referência das águas subterrâneas | [63 empty] | amostragem INA-S11D-08. | bar: ANO 0 J; ANO 0 A; ANO 0 J; ANO 0 O
Operação da rede de monitoramento | bar: ANO 0 J to ANO 0 D
Campanhas subsequentes | bar: ANO 0 J; ANO 0 A; ANO 0 J; ANO 0 O
Elaboração de relatórios parciais | bar: ANO 0 M; ANO 0 A; ANO 0 N
Elaboração do relatório consolidado | bar: ANO 0 D
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
Implantação do aterro sanitário | bar: ANO 1 J to ANO 4 (*) D
Campanha para avaliação dos valores de referência (*) | bar: ANO 1 J to ANO 4 (*) D
Operação do aterro sanitário | bar: ANO 2 J to ANO 4 (*) D
Campanhas subsequentes | bar: ANO 2 M; ANO 2 J; ANO 2 S; ANO 2 D; ANO 3 M; ANO 3 J; ANO 3 S; ANO 3 D; ANO 4 (*) M; ANO 4 (*) J; ANO 4 (*) S; ANO 4 (*) D
Elaboração de relatórios parciais | bar: ANO 2 M; ANO 2 J; ANO 2 S; ANO 2 D; ANO 3 M; ANO 3 J; ANO 3 S; ANO 3 D; ANO 4 (*) M; ANO 4 (*) J; ANO 4 (*) S; ANO 4 (*) D
Elaboração de relatórios consolidados (Janeiro de cada ano) | bar: ANO 2 D; ANO 3 D; ANO 4 (*) D

## Quadro 6.27-Operação
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 6.27 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ATERRO SANITÁRIO - ETAPA DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (*)
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7..... ANO 19 | [11 empty] | ANO 20 | [11 empty] | ANO 21 | [11 empty] | ANO 22 | [11 empty] | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO
Operação do Aterro Sanitário
Campanhas subsequentes | bar: ANO 5 J; ANO 5 A; ANO 5 J; ANO 5 O; ANO 6 J; ANO 6 A; ANO 6 J; ANO 6 O; ANO 7..... ANO 19 J; ANO 7..... ANO 19 A; ANO 7..... ANO 19 J; ANO 7..... ANO 19 O; ANO 20 J; ANO 20 A; ANO 20 J; ANO 20 O; ANO 21 J; ANO 21 A; ANO 21 J; ANO 21 O; ANO 22 J; ANO 22 A; ANO 22 J; ANO 22 O
Elaboração de relatórios parciais | bar: ANO 5 F; ANO 5 M; ANO 5 A; ANO 5 N; ANO 6 F; ANO 6 M; ANO 6 A; ANO 6 N; ANO 7..... ANO 19 F; ANO 7..... ANO 19 M; ANO 7..... ANO 19 A; ANO 7..... ANO 19 N; ANO 20 F; ANO 20 M; ANO 20 A; ANO 20 N; ANO 21 F; ANO 21 M; ANO 21 A; ANO 21 N; ANO 22 F; ANO 22 M; ANO 22 A; ANO 22 N
Elaboração do relatório anual (Janeiro de cada ano) | bar: ANO 6 J; ANO 7..... ANO 19 J; ANO 20 J; ANO 21 J; ANO 22 J
(*) Na etapa de fechamento, o programa de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas será executado de acordo com a revisão do Plano de Fechamento de Mina.