## Quadro 8.1-Resíduos
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 8.1 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E FECHAMENTO
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 | [11 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 (*) | [11 empty] | Observações: | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE PLANEJAMENTO
Preparação (especificação dos coletores em geral: caçambas, tambores e coletores internos nas cores padronizadas da coleta) | bar: ANO 0 A to ANO 0 O
Aquisição dos recipientes para a coleta seletiva | bar: ANO 0 O to ANO 1 A
Instalação dos coletores nas áreas | bar: ANO 1 M
Projeto de educação ambiental para os Colaboradores – Programa de Coleta Seletiva
Desenvolvimento do módulo educacional – Coleta Seletiva | bar: ANO 0 A to ANO 0 O
Preparação do material para o treinamento para os colaboradores – Ambientação | bar: ANO 0 N to ANO 1 F
Preparação dos educadores para realização do treinamento - Ambientação | bar: ANO 1 F to ANO 1 M
Execução do programa de treinamento - Ambientação
Realização dos treinamentos – Ambientação para todos os colaboradores
Realização das inspeções nas instalações da obra de implantação (de 3 em 3 meses)
Acompanhamento do Programa de Educação Ambiental
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | bar: ANO 1 M to ANO 4 (*) N
Acompanhamento do Programa de Educação Ambiental | bar: ANO 1 M to ANO 4 (*) N
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 0 J: ANO 5; ANO 1 J: ANO 6; ANO 2 J: ANO 7...ANO 20; ANO 3 J: ANO 21; ANO 4 (*) J: ANO 22
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO
Acompanhamento do Programa de Educação Ambiental | bar: ANO 6 M to ANO 22 N

## Quadro 8.9-Resíduos-Op
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D
QUADRO 8.9 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ETAPAS DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (*)
ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7..... ANO 19 | [11 empty] | ANO 20 | [11 empty] | ANO 21 | [11 empty] | ANO 22 | [11 empty] | ANO 7 | ANO 8
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ETAPA DE OPERAÇÃO
Frentes de lavra pelo método truckless, britagem primária e disposição de estéril e de canga em pilhas e das estruturas de apoio em geral
Identificar os resíduos sólidos gerados e segregá-los nas fontes geradoras
Acondicionar os resíduos sólidos em coletores apropriados da Coleta Seletiva | 2013-08-01 | 2016-08-31 | 37.5333
Transportar os resíduos sólidos para os DIR´s
Providenciar / programar o recolhimento dos resíduos sólidos.
Emitir o MTR - Manifesto Interno de Descartados
Registrar a geração e o recolhimento dos resíduos sólidos (Inventário de Resíduos)
Transportar os resíduos sólidos para o CMD - Central de Material Descartado na Mina do Sossego
Providenciar / programar o recolhimento dos resíduos sólidos para a Destinação Final
Emitir o MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos
Elaboração dos relatórios parciais - Inventário de Resíduos (Mensal)
Elaboração dos relatórios consolidados - Inventário de Resíduos (Anual)
(*) Na etapa de fechamento, o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos será executado ao longo das fases de pré-fechamento, fechamento e pós-fechamento.