Plano de Trabalho

Serviços de Assessoria Técnica, Ambiental e Social do PA União Américo Santana

Canaã dos Carajás - PA

27 de Abril de 2015

PLANO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA

.

1 – Atividades Produtivas

| Objetivos Específicos | Resultados | Atividades | Passo a passo da atividade |
| --- | --- | --- | --- |
| OE 01: Famílias do PA União Américo Santana desenvolvem Agricultura Familiar a partir de orientação Agroecológica e obtêm produtividade crescente e sustentável ambiental, social e economicamente. | Resultado: R1: 50 famílias produzem um ha cada uma com culturas diversas sem uso o uso de agrotóxicos; R2: 30 famílias produzindo hortaliças orgânicas e comercializando no mercado local e/ou regional; R3: 25 famílias participam de 05 intercâmbios e seminários sobre Agroecologia e diversificação de culturas. | A01-Diagnóstico Rápido Participativo sobre as famílias e suas Unidades Produtivas Familiares – UPF (oficina); A02- Dia de Campo: conhecendo as potencialidades e as deficiências de cada UPF; A03- Planejando a UPF: projeto de vida da família a partir da UPF (oficina); A04- Conhecendo os tipos de solos e técnicas adequadas de manejo, conservação e recuperação (oficina/estudo); e fazer analise de solos. A05- Conhecendo o Itinerário Técnico - ITK de cada cultura: hortaliças, anuais, semi perenes e perenes e preparo de área (Estudo, oficina); A06- Conhecendo sobre os agrotóxicos: conseqüências para o ambiente, as plantas e as pessoas (Estudo); A07- Conhecendo, prevenindo e combatendo as pragas e doenças em nossos cultivos (Estudo/Oficina); A08- Produzindo nosso adubo orgânico e nossos defensivos alternativos (Oficina); A09- Realização de 04 intercâmbios (30 pessoas) sobre Agroecologia: na região (Conceição do Araguaia e Santa Maria das Barreiras:) A10- Instalação de sistema de irrigação para as hortaliças. A11- Visitas Técnicas as UPF das 50 famílias | A01-Convite, questionário individual, sistematização dos dados, analise dos dados individual e coletivo. A02-Convite, temas a serem abordados, palestra e treinamento direcionado ao dia de campo, apresentação de resultados a partir da realidade local. A03- Convite, levantar o sonho de vida da família para UPF, estudar a possibilidade de acordo com realidade. A04- Convite, levantar todos os tipos de solos existentes no PA, observar as técnicas de manejo, conservação e recuperação desenvolvidas pelas famílias. A05- Convite, levantamento de todas as culturas cultivadas no PA, estuda cada desde o tipo de solo que mesma exige até colheita, conclusão. A06- Convite, levantar os agrotóxicos usados no PA, estudar sua eficácia, carência, método de aplicação, equipamento de proteção individual (EPI). A07- Convite, observar as pragas existentes nas culturas, prevenção e combate de pragas de forma química ou biológica. A08- Convite, levantar restos culturais e estercos para fazer adubos orgânicos, levantar plantas e produtos agroecológico que possa ser usado como defensivo repelente. A09-Visitar experiências Agroecológicas que vêem dando certo na região e adequar a realidade local A10- Projeto técnico, canos, mangueira santeno, registro, conjunto motor bomba, instalação. A11- Fazer duas visitas técnicas por família mês e fazer as devidas orientações técnicas necessário na UPF. |
| OE 02: Famílias do PA União Américo Santana recuperam APP,s e APL,s. | Resultado: R01- 50 famílias recuperam 25 ha de APP,s e ARL,s com frutíferas e madeiráveis da região. R02- 50 famílias implantam SAF,s e criação de animais em suas Unidades Produtivas Familiares. | A01-Confecção de viveiros e produção de mudas diversas regionais (Oficina); A02- Produzindo ração alternativa para os nossos animais (Oficina); A03- Conhecendo sobre manejo da pastagem e do rebanho (Estudo/Oficina); A04- Pesquisando sobre a cadeia leiteira regional (Pesquisa/estudo/oficina/intercâmbios); A05- Como implantar um apiário (oficina/pratica e implementos individuais); Obs (centrifuga, cilindro, cera, 5 caixas/p. famílias, macacão 2/p. família, garfo dezoperculador, fumegador.) | A01-Convite, materiais necessários, definição das espécies produzidas, formulação de substrato, semeadura das sementes, irrigação, tratos culturais, adubação. A02- Convite, levantar o rebanho produzido no PA, plantio de alimentos alternativo, fonte de proteína. A03- Convite, relacionar os tipos de forrageiras cultivadas, discutir a época certo de pastejo de cada uma para evitar superpasstejo, o rebanho ideal fosse criado por categoria para evitar estress dos animais. A04- Convite, quantificar, destino do leite produzido, valor pago, custo beneficio. A05- Convite, conhecer os métodos de captura, caixa isca, ninho, melgueiras, conhecer a pastagem apícola, estudar a colméia. |
| OE 03: Famílias do PA União Américo Santana comercializam seus produtos no mercado local e/ou regional. | R01: 50 famílias comercializam produtos diversos no mercado local e aumentam a renda familiar e melhoram a qualidade de vida. | A01-Conhecendo o mercado local e regional (pesquisa, oficina); A02- Aprendendo a fazer a gestão e administração da UPF (Noções básicas de Economia Rural – Estudo, oficina); A03- Discutindo a constituição de uma organização para comercializar a produção; A04- Realização de duas Feiras Livres de produtos da agricultura familiar em Canaã dos Carajás. | A01-Convite, estudo de mercado para produzir produtos de maior procura sendo mais bem valorizado no mercado. A02- Convite, anotar os custos de produção de todas as atividades da UPF e comparar o valor da produção final. A03- Organizar produção pela associação do PA e/ou cooperativa. A04- Fazer no centro da sede do município levando todos produtos produzidos pelas famílias no PA. |
| OE 04: Famílias têm a acesso ao CAR – Cadastro Ambiental Rural e Créditos | R01: 50 famílias acessam o CAR de suas UPF; R02: 20 famílias acessam o crédito PRONAF | A01- Fazendo os CAR das 50 famílias; A02: Elaborando os projetos PRONAF para 20 famílias. | A01- Fazer levantamento topográfico nos lotes e fazer o CAR A02: Levantamento de propostas nas UPF elaborar o projeto técnico e encaminhar para o agente financeiro. |

- – Cronograma de Execução

| Atividades | Ano |
| --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Visita técnica mensal a cada UPF das 50 famílias: 12X50= 600 visitas técnicas/ano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Diagnóstico Rápido Participativo - DRP sobre as famílias e suas Unidades Produtivas Familiares – UPF (oficina); | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dia de Campo: conhecendo as potencialidades e as deficiências de cada UPF |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planejando a UPF: projeto de vida da família a partir da UPF | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conhecendo os tipos de solos e técnicas adequadas de manejo, conservação e recuperação (oficina/estudo) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conhecendo o Itinerário Técnico - ITK de cada cultura: hortaliças, anuais, semi-perenes e perenes e preparo de área (Estudo, oficina) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conhecendo sobre os agrotóxicos: conseqüências para o ambiente, as plantas e as pessoas (Estudo) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Conhecendo, prevenindo e combatendo as pragas e doenças em nossos cultivos (Estudo/Oficina) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzindo nosso adubo orgânico e nossos defensivos alternativos (Oficina) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Realização de 04 intercâmbios sobre Agroecologia: Conceição do Araguaia e Santa Maria das Barreiras. |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |
| Instalação de um sistema de irrigação para as hortaliças (fins didáticos) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Confecção de viveiros e produção de mudas diversas regionais (Oficina) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzindo ração alternativa para os nossos animais (Oficina) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Conhecendo sobre manejo da pastagem e do rebanho (Estudo/Oficina) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pesquisando sobre a cadeia leiteira regional (Pesquisa/estudo/oficina) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Como implantar um apiário (oficina pr) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Conhecendo o mercado local e regional (pesquisa, oficina); |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Aprendendo a fazer a gestão e administração da UPF (Noções básicas de Economia Rural – Estudo, oficina); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Discutindo a constituição de uma organização para comercializar a produção; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Realização de duas Feiras Livres de produtos da agricultura familiar em Canaã dos Carajás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Fazendo os CAR das 50 famílias |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração de projeto PRONAF para 20 famílias |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Oficina de Avaliação para os agricultores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Avaliação, relatório, prestação de contas |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X |