4.9 – Cronograma Físico para as Ações Gerenciais Gerais Internas e Externas

4.9.1 – Cronograma Físico para as Ações Gerenciais Gerais Internas

| AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS (AGGI) |
| --- |
| Atividade / Sub-atividade | Instituições Envolvidas | Ano I / Trimestre | Ano II | Ano III | Ano IV | Ano V |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
| PROTEÇÃO E MANEJO |
| 1. Cercar as áreas do Parque em que há risco de invasão ou onde a a comunidade já esteja instalada na área limítrofe. | PARNA Tijuca, IPP, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SCO) |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 2. Cercar e/ou sinalizar as áreas do Parque onde o limite não apresentar barreiras naturais. | PARNA Tijuca, Exército |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. Zelar pela integridade dos marcos, cercas e muros instalados, por meio de vistorias periódicas e manutenção, quando necessária. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. Promover a instalação de um sistema de controle e monitoramento com microãmeras em áreas estratégicas do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5. Implementar o Centro de Operações a ser instalado no Setor Floresta do PARNA Tijuca, na AEI Cova da Onça, na área denominada “Hípica”. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Designar um servidor do ICMBio para ser o responsável pela fiscalização. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Criar uma patrulha de fiscalização volante para cada setor do PARNA Tijuca: Floresta da Tijuca, Serra da Carioca, Pedra Bonita/Pedra da Gávea e Pretos-Forros/Covanca. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Distribuir os funcionários contratados para o serviço de vigilância desarmada, para atuarem no monitoramento e apoio à fiscalização nas áreas de uso público. | PARNA Tijuca |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 9. Distribuir os funcionários contratados para o serviço de vigilância patrimonial armada para controle e monitoramento das edificações, conforme descrito na Tabela 06. | PARNA Tijuca |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 10. Organizar o esquema de fiscalização para o setor Floresta. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Designar dois vigilantes em sistema de plantão para atuar no Posto de Informação e Controle da AEI Represa dos Ciganos. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10.2 Designar diariamente uma patrulha volante para atuar no setor Floresta da Tijuca. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11. Organizar o esquema de fiscalização para o setor Serra da Carioca. | PARNA Tijuca, GDA | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Designar, diariamente, uma patrulha volante para este setor. | PARNA Tijuca,GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11.2. Instalar guarita de vigilância/fiscalização próximo ao Portal dos Macacos, localizado no início da Rua Dona Castorina, e no Portão das Caboclas, na Rua Almirante Alexandrino, mantendo diariamente dois vigilantes em sistema de plantão. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Organizar o esquema de fiscalização para o Setor Pedra Bonita/Pedra da Gávea. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Designar diariamente uma patrulha volante para este setor. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12.2 Realizar estudo para definir local apropriado e viável para a instalação de uma guarita de controle de acesso e fiscalização para a trilha da Pedra da Gávea. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 13. Organizar o esquema de fiscalização para o conjunto Pretos Forros-Covanca. | PARNA Tijuca,GDA |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 13.1. Designar diariamente uma patrulha volante para o Setor Pretos Forros-Covanca. | PARNA Tijuca,GDA |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 14. Capacitar a equipe de fiscalização para atuar na UC e na sua região do entorno imediato. | PARNA Tijuca, DIREP, IBAMA | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 15. Articular com as polícias Federal, Militar, Civil e Guarda Municipal, as condições para aumentar a segurança de usuários e visitantes, dos funcionários e do patrimônio natural, cultural e predial do Parque Nacional da Tijuca. | PARNA Tijuca, PF, PMERJERJ, PC, GDA | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 16. Zelar para que os funcionários e policiais florestais, quando em trabalho, preencham o boletim de ocorrência, caso encontrem danos nos patrimônios cultural, arqueológico e biológico | PARNA Tijuca, PF, PMERJERJ, PC, GM | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17. Formalizar, por meio de um instrumento legal, o apoio do Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - PREVFOGO/IBAMA nas ações de prevenção e combate a incêndios. | PARNA Tijuca, DIREP, IBAMA | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Designar um servidor do Parque para ser o Gerente de Fogo. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Estabelecer para os brigadistas uma rotina de trabalho. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Adquirir equipamentos para combate a incêndios, conforme descrito na Tabela 07. | PARNA Tijuca, DIREP, IBAMA | X | X |  |  | X | X | X | X |
| 20. Realizar curso para capacitação de voluntários nas ações de prevenção e combate a incêndios. | PARNA Tijuca, IBAMA | X | X |  |  | X | X | X | X |
| 21. Desenvolver campanha esclarecedora sobre os riscos de fogo balões, decorrente da soltura de balões. | PARNA Tijuca, IBAMA |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 22. Promover a recuperação florestal das áreas alteradas por intervenções humanas ou naturais. | PARNA Tijuca, SMAC, Instituto Terra Azul, Instituto Terra Brasil, IPJB-RJ, WCS, WWF, IUCN | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22.1. Identificar e mapear as áreas a serem recuperadas. | PARNA Tijuca, SMAC, Instituto Terra Azul, Instituto Terra Brasil, IPJB-RJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22.2. Elaborar um programa de recuperação das áreas, priorizando aquelas que significam ameaças imediatas à UC. | PARNA Tijuca, SMAC, Instituto Terra Azul, Instituto Terra Brasil, IPJB-RJ |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 22.3. Implantar o programa de recuperação das áreas alteradas. | PARNA Tijuca, SMAC, Instituto Terra Azul, Instituto Terra Brasil, IPJB-RJ, WCS, WWF, IUCN |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 23. Erradicar as espécies exóticas da flora do interior do Parque, priorizando as invasoras e de acordo com as recomendações das pesquisas desenvolvidas com esta finalidade. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, Instituto Terra Brasil, IPJB-RJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23.1. Identificar e mapear as áreas de maior ocorrência de espécies exóticas da flora. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, Instituto Terra Brasil, IPJB-RJ |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 23.2. Elaborar um programa de erradicação de espécies exóticas da flora. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, Instituto Terra Brasil, IPJB-RJ |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 23.3. Dar continuidade ao programa de erradicação de espécies exóticas da flora. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, Instituto Terra Brasil, IPJB-RJ, |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 24. Refazer os projetos paisagísticos dos canteiros ajardinados da zona de uso intensivo, substituindo as espécies exóticas, por espécies nativas da mata atlântica de encosta, de forma a valorizar o potencial paisagístico das mesmas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, Instituto Terra Brasil, IPJB-RJ |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 25. Retirar as espécies exóticas da fauna, especialmente as espécies domésticas encontradas nas residências dos moradores do interior do Parque. | PARNA Tijuca, IBAMA | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 26. Aplicar as recomendações de manejo resultantes dos estudos específicos da fauna, priorizando o Nasua nasua (quati), Callythrix jaccus (mico-estrela), Ramphastus vitellinus (tucano-do-bico-preto) e Boa constrictor (jibóia). | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 27. Controlar os processos erosivos que estiverem comprometendo a integridade de ambientes específicos. | PARNA Tijuca, Fundação GeoRio, GEOECO/UFRJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27.1. Adotar medidas para estabilizar os pontos que ainda apresentam possibilidades de desmoronamento de encostas, em especial das áreas identificadas como críticas. | PARNA Tijuca, Fundação GeoRio, GEOECO/UFRJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27.2. Monitorar a eficiência e a eficácia dessa medida de manejo. | PARNA Tijuca, Fundação GeoRio, GEOECO/UFRJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28. Manejar e manter em bom estado de conservação as trilhas do Parque. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil, UEB, UNICERJ, Grupo Terra Limpa, FEMERJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28.1. Executar o manejo das trilhas da UC, incluindo-se a implementação de sistema de segurança e fiscalização. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil, UEB, UNICERJ, Grupo Terra Limpa, FEMERJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28.2. Estabelecer um sistema de avaliação de impactos ambientais para as trilhas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil, UEB, UNICERJ, Grupo Terra Limpa, FEMERJ |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 28.3. Recuperar áreas erodidas e o sistema de drenagem das trilhas não tratadas nas AEI. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil, UEB, UNICERJ, Grupo Terra Limpa, FEMERJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28.4. Instalar e manter em bom estado de conservação placas de orientação objetivando proporcionar a segurança do visitante e da UC. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil, UEB, UNICERJ, Grupo Terra Limpa, FEMERJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28.5. Promover a recuperação das trilhas de uso mais intensivo ou aquelas que necessitem ser recuperados, conforme recomendado nas áreas estratégicas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil, UEB, UNICERJ, Grupo Terra Limpa, FEMERJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29. Providenciar, quando necessário, o manejo das áreas de risco em consonância com o Subprograma de Monitoramento. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil, UEB, UNICERJ, Grupo Terra Limpa, FEMERJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30. Realizar o mapeamento de todas as grutas existentes no PARNA Tijuca, e não contempladas nas AEI. | PARNA Tijuca, CECAV |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 31. Restabelecer a potabilidade da água das bicas e fontes do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| PESQUISA E MONITORAMENTO |
| 1 . Avaliar a flora da UC em seus aspectos de composição, estrutura e função. | PARNA Tijuca, IPJB-RJ, Universidades, Museu Nacional, IEF-RJ, SMAC |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. Identificar e divulgar as lacunas de conhecimento da flora na UC. | PARNA Tijuca, Universidades | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.2. Incentivar e avaliar estudos sobre a composição e estrutura das comunidades vegetais da UC, de forma a subsidiar ações de proteção, conservação e manejo. | PARNA Tijuca, Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3. Identificar espécies prioritárias e de especial interesse para a conservação da flora. | PARNA Tijuca, IPJB-RJ, Universidades, Museu Nacional, IEF-RJ, SMAC | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.4.Indicar possíveis obstáculos à preservação das espécies. | PARNA Tijuca, IPJB-RJ, Universidades, Museu Nacional, IEF-RJ, SMAC |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 1.5. Incentivar a realização de pesquisas que venham a subsidiar ações específicas de manejo. | PARNA Tijuca, Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.6. Buscar a qualificação e quantificação dos recursos vegetais disponíveis à fauna e sua distribuição na área da UC, visando o estabelecimento de sítios e períodos para intensificação de ações de fiscalização. | PARNA Tijuca, IPJB-RJ, Universidades, Museu Nacional |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 1.7. Observar os resultados em projetos de restauração de áreas degradadas na UC. | PARNA Tijuca, IPJB-RJ, Universidades, Museu Nacional |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 1.8. Incentivar e avaliar estudos sobre a estrutura e dinâmica populacional da flora da UC. | PARNA Tijuca, Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.9. Incentivar e avaliar estudos sobre a história de vida da flora do Parque, inclusive aqueles sobre interações animal/planta. | PARNA Tijuca, Universidades, | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.10. Observar questões relativas à proteção e preservação das espécies na UC em curto, médio e longo prazo. | PARNA Tijuca,Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.11. Levantar, mapear e avaliar a efetividade das espécies vegetais de interesse para a fauna (Myrtaceae, Lauraceae, Melastomataceae etc.), especialmente para a avifauna e mastofauna. | PARNA Tijuca, IPJB-RJ, Universidades, Museu Nacional |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2. Diagnosticar o estado de conservação da fauna do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. Inventariar e mapear as espécies da fauna, com especial interesse nas espécies raras, endêmicas e ameaçadas. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2. Procurar um refinamento local do enquadramento das espécies segundo os critérios da Internation Union for Conservation of Nature (IUCN). | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2.3. Buscar o estabelecimento de espécies prioritárias para a conservação e o manejo na UC. | PARNA Tijuca, Universidades | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.4. Avaliar e proceder aos estudos de variabilidade genética das espécies da fauna e flora “ameaçadas” e de especial interesse para a conservação. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.5. Monitorar as populações de espécies prioritárias para a conservação na UC. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. Avaliar a situação das comunidades de mamíferos do PARNA Tijuca, priorizando informações sobre a ecologia de espécies que possuam maior potencial de interferência nas cadeias tróficas e predadores mais abundantes na UC. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. Atualizar o inventário de mamíferos, avaliando a necessidade de manejo de espécies de pequeno porte. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 Identificar o tamanho da população, a distribuição e os dados biológicos e ecológicos de quatis (Nasua nasua), sagüis (Callitrix jacchus) e macaco-prego (Cebus apella). | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.3 Realizar pesquisas sobre os efeitos que os resíduos dos alimentos humanos possuem na biologia e ecologia do quati (Nasua nasua). | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.4 Conduzir estudos para equacionar a questão da concentração do quati Nasua nasua nas áreas de uso público da UC. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.5. Atualizar, mapear e realizar estudos sobre os quirópteros. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.6 Monitorar as populações de espécies de quirópteros ameaçados de extinção. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.7 Identificar as espécies de mamíferos que possam atuar como indicadores biológicos. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.8 Avaliar a relação predação-dispersão de sementes, utilizando os mamíferos como indicadores. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. Avaliar a situação da avifauna do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. Realizar estudos sobre a avifauna, considerando o ciclo sazonal completo. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.2. Atualizar inventário da avifauna do Parque procurando gravar as manifestações sonoras e realizar registros fotográficos das espécies. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.3 Avaliar a população de tucanos (Ramphastus vitellinus), devido às observações preliminares de predação desta espécie em relação a outras espécies, e aos possíveis impactos sobre as outras espécies da avifauna. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Definir e analisar as cadeias tróficas existentes e estudar as relações tróficas das espécies animais de interesse (ameaçadas, migratórias, endêmicas, bioindicadoras etc.). | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. Realizar levantamentos das espécies da herpetofauna do Parque, suas relações com o meio e entre seus diferentes integrantes, de forma a permitir a indicação de medidas mais específicas de manejo. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. Avaliar a situação da comunidade de anfíbios do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1. Realizar inventário dos anuros ocorrentes no Parque e estudar a biologia reprodutiva de algumas espécies. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.2. Realizar pesquisas de prospecção de espécies de anuros supostamente extintas no Parque. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.3. Realizar estudos sobre a ecologia de girinos. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. Avaliar a situação das comunidades da entomofauna do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 Realizar o levantamento da composição da entomofauna, especialmente das borboletas no interior do Parque e seu entorno imediato. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.2. Definir o status atual das espécies de borboletas consideradas raras, endêmicas ou migratórias, considerando a dinâmica populacional. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.3. Estudar a diversidade da fauna de odonatas do PARNA Tijuca, correlacionando com os fatores abióticos. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.4. Estudar a diversidade e distribuição dos aracnídeos e opiliones do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.5. Identificar os insetos que podem atuar como indicadores biológicos. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.6. Investigar a fenologia de espécies vegetais de interesse para a lepidopterofauna (planta-alimento, época de floração, dormitórios, dentre outros). | PARNA Tijuca, IPJB-RJ, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9. Realizar levantamento e estudos sobre as espécies exóticas da fauna e flora, visando sua erradicação. | PARNA Tijuca, IPJB-RJ, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1. Avaliar os efeitos que tais espécies possuem nas propriedades dos ecossistemas da UC e sobre outras populações de espécies nativas. | PARNA Tijuca, DIREP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.2. Incrementar as pesquisas referentes ao controle de espécies exóticas, como a jaqueira e dracena. | PARNA Tijuca, IPJB-RJ, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.3. Implantar e manter atualizado um banco de dados informatizado, quando possível georreferenciado, da presença, distribuição espacial e abundância das espécies exóticas da fauna e da flora. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 9.4. Identificar ações específicas de manejo para eliminação de espécies exóticas na UC. A prioridade do manejo será definida com base no seu potencial invasor. | PARNA Tijuca, IPJB-RJ, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10. Realizar estudos visando avaliar os efeitos de borda na estrutura da vegetação arbórea. | PARNA Tijuca, IPJB-RJ, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11. Estudar a diversidade ictiológica dos rios do PARNA Tijuca, caracterizando os habitats existentes. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12. Realizar estudos para avaliar a necessidade de implantação de estação meteorológica a fim de gerar dados que subsidiem as diversas pesquisas no PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 13. Realizar estudos geohidrológicos visando conhecer a dinâmica dos ecossistemas da UC. | PARNA Tijuca, Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.1. Avaliar a disponibilidade hídrica dos principais mananciais do PARNA Tijuca, incluindo suas nascentes. | PARNA Tijuca, Universidades, CEDAE | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.2. Avaliar a qualidade físico-químico e biológica dos mananciais do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca, Universidades, CEDAE, FEEMA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.3. Monitorar as condições climáticas e os riscos de deslizamentos. | PARNA Tijuca, Fundação GeoRio, GEOECO/UFRJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.4. Repassar os dados pluviométricos e interagir com a Prefeitura na adoção de medidas mitigadoras. | PARNA Tijuca, Fundação GeoRio, GEOECO/UFRJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.5. Avaliar qualitativa e quantitativamente os efluentes atmosféricos absorvidos pelo sistema florestal do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca, Universidades, FEEMA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.6. Estudar os processos sucessionais e pedogenéticos nas áreas de ocorrência de massa, especialmente os ocorridos no ano de 1996. | PARNA Tijuca, Universidades, GEOECO/UFRJ, IPJB-RJ, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.7. Ampliar o conhecimento geofísico do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca, Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.8. Atualizar e detalhar o mapa de fragilidade ambiental do PARNA Tijuca, incorporando aspectos ecológicos da fauna e flora. | PARNA Tijuca, Fundação GeoRio, GEOECO/UFRJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14. Promover a atualização dos estudos de valoração econômica, dos impactos provocados pelos empreendimentos de comunicação e de rede elétrica no Parque. | PARNA Tijuca, Universidades, DIREP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15. Realizar pesquisa sobre valoração econômica dos serviços ambientais proporcionados pelo Parque à população da cidade do Rio de Janeiro. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 16. Articular junto às instituições financiadores de pesquisas, para que incluam temas de estudos e pesquisas do PARNA Tijuca, em seus programas de financiamento. | PARNA Tijuca,Universidades, DIREP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17. Monitorar as trilhas que não estão abertas à visitação, de forma a identificar possíveis alterações em seu leito. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17.1. Avaliar o efeito do uso público ou outros fatores e impactos nas trilhas e caminhos da UC para subsidiar as ações de manejo, manutenção e proteção aos recursos naturais. | PARNA Tijuca, Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17.2. Implantar mecanismos permanentes para aferir a satisfação do visitante na UC de forma a subsidiar as ações gerenciais. | PARNA Tijuca, Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18. Realizar levantamento e mapeamento de todas as trilhas existentes no Parque Nacional, bem como suas condições biofísicas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 19. Incentivar e apoiar instituições de pesquisas e universidades para a realização de pesquisas prioritárias no interior do PARNA -Tijuca. | PARNA Tijuca, Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19.1. Informar aos pesquisadores e instituições de pesquisa acerca das possibilidades de apoio às pesquisas disponíveis no parque como alojamento, guias, estagiários, voluntários e alguns equipamentos. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19.2. Instituir um serviço de voluntário e de estagiários que sejam originários da região, para auxiliarem os pesquisadores em suas atividades no Parque. | PARNA Tijuca, Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20. Promover seminários e encontros periódicos objetivando divulgar os resultados das pesquisas científicas e definir novas linhas e prioridades de investigação. | PARNA Tijuca, Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20.1. Instituir ciclos de seminários, a serem apresentados pelos pesquisadores aos funcionários do Parque, melhorando a aproximação entre ambos e a compreensão dos trabalhos desenvolvidos em cada segmento. | PARNA Tijuca, Universidades |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 20.2. Promover palestras sobre resultados das pesquisas para o público. | PARNA Tijuca, Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21. Implantar um banco de dados das pesquisas realizadas e em andamento no Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 22. Desenvolver projetos integrados de pesquisa, utilizando métodos e técnicas de avaliação global e Sistema de Informação Geográfica (SIG). | PARNA Tijuca, Universidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23. Elaborar roteiro básico (cartilha) com as normas, os procedimentos e as pesquisas prioritárias a serem realizadas no Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 24. Divulgar, em revistas eletrônicas e outras, os resultados das pesquisas desenvolvidas na UC. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 25. Realizar pesquisas sistemáticas sobre os sítios históricos, culturais e arqueológicos do Parque. | PARNA Tijuca, IPHAN, Universidades, Museu Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25.1.Georreferenciar e mapear todos os sítios arqueológicos localizados no Parque, incluindo a topografia dos sítios descobertos. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 26. Dar continuidade às pesquisas históricas e museológicas sobre o acervo cultural para ampliar os dados existentes sobre esse acervo, incluindo-se o levantamento fotográfico. | PARNA Tijuca, IPHAN, Universidades, Museu Nacional, AMO RIO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26.1. Dar continuidade ao inventário sobre os bens culturais classificados por tipo de acervo. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional, AMO RIO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26.2. Dar continuidade ao inventário sobre os bens culturais classificados pelos setores geográficos do Parque. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional, AMO RIO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27. Dar continuidade às pesquisas históricas da memória institucional do Parque, objetivando uma releitura e aprofundamento da história oficial, por meio de pesquisa bibliográfica e recuperação de memória oral. | PARNA Tijuca, IPHAN, Universidades, Museu Nacional, AMO RIO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28. Dar continuidade às pesquisas de resgate oral e bibliográfica sobre o patrimônio imaterial junto aos diversos segmentos sociais, especialmente pessoas mais idosas e que de alguma forma atuaram na área, com vistas ao fomento interpretativo das lendas, estórias e tradições locais. | PARNA Tijuca, IPHAN, Universidades, Museu Nacional, AMO RIO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29. Dar continuidade e atualizar o registro fotográfico dos bens culturais, objetivando registrar através de imagens todos os processos de intervenção, restauração e estado de conservação. | PARNA Tijuca, IPHAN, Universidades, Museu Nacional, AMO RIO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30. Dar continuidade ao processamento técnico de todo o acervo de bens culturais, inventariando os bens histórico-culturais, classificando-os por categorias, pesquisa histórica e museológica. | PARNA Tijuca, IPHAN, Universidades, Museu Nacional, AMO RIO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 31. Dar continuidade aos estudos para subsidiar o resgate histórico e a consolidação das ruínas dos sítios arqueológicos. | PARNA Tijuca, IPHAN, Universidades, Museu Nacional, AMO RIO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32. Levantar e analisar a história da ocupação antrópica, através das nações e etnias indígenas, dos negros e dos proprietários de terras e outros segmentos sociais nas áreas do Parque. | PARNA Tijuca, Fundação Onda Azul, Comunidades religiosas afro-brasileiras, Universidades, Museu Nacional, FUNAI, IPHAN | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 32.1. Pesquisar e mapear as diversas senzalas e quilombos. | PARNA Tijuca, Fundação Onda Azul, Comunidades religiosas afro-brasileiras, Universidades, Museu Nacional, IPHAN | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 32.2. Procurar descendentes de antigos escravos para registrar através de seus depoimentos sobre versões históricas e o percurso dos escravos e seus descendentes. | PARNA Tijuca, FOA, Comunidades religiosas afro-brasileiras, Universidades, Museu Nacional, IPHAN | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 32.3. Repassar os dados apurados para o Sistema Nacional de Áreas Protegidas/MMA. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 33. Formar um acervo documental específico do Parque constituído por transcrição de depoimentos, fotocópias de documentos, artigos, mapas e fotografias, que será inserido no Arquivo Histórico da UC. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 34. Arrolar os documentos históricos de posse do Parque, com a avaliação do estado de conservação para serem devidamente acondicionados no centro de documentação. | PARNA Tijuca |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 35. Realizar estudo integrado sobre a memória do PARNA -Tijuca e seu entorno, contemplando as alterações nas relações homem-natureza no decorrer do tempo. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 36. Mapear e estudar as práticas religiosas desenvolvidas no interior do Parque. | PARNA Tijuca, Fundação Onda Azul, Comunidades religiosas afro-brasileiras, Universidades, Museu Nacional |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 36.1. Articular com áreas de cultura, manejo, monitoramento e pesquisa da UC, para levantamento de subsídios ao estudo. | PARNA Tijuca, Fundação Onda Azul, Comunidades religiosas afro-brasileiras, Universidades, Museu Nacional |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 36.2. Levantar as áreas de maior incidência de práticas religiosas, tipo de resíduos encontrados, possíveis impactos ao ecossistema. | PARNA Tijuca, Fundação Onda Azul, Comunidades religiosas afro-brasileiras, Universidades, Museu Nacional |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 36.3. Levantar os grupos ambientalistas e religiosos voltados para a compatibilização entre as práticas religiosas e a proteção do meio ambiente. | PARNA Tijuca, Fundação Onda Azul, Comunidades religiosas afro-brasileiras, Universidades, Museu Nacional |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 36.4. Levantar e analisar experiências de práticas religiosas em outras UCs e instituições da sociedade civil, com uso sustentável dos recursos naturais. | PARNA Tijuca, FOA, Comunidades religiosas afro-brasileiras, Universidades, Museu Nacional |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 37. Implantar um programa de monitoramento do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 38. Implementar o Sistema de Informações Geográficas (SIG) para o monitoramento do Parque. | PARNA Tijuca, IPP, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 38.1. Criar e estruturar um laboratório de Sistema de Informação Geográfica - SIG, utilizando equipamentos de informática compatíveis com os objetivos estabelecidos. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 38.2. Capacitar funcionários do Parque para operar o SIG. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 38.3. Criar, manter e alimentar um banco de dados local com as informações de todas as atividades de pesquisa, estudos, ocorrências de impactos e ações diversas relativas ao Parque. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 39. Gerar mapas sobre as áreas íntegras e críticas para acompanhamento da evolução da recuperação da cobertura vegetal. | PARNA Tijuca, Universidades, IPJB-RJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 40. Manter atualizado o mapa das áreas de risco do Parque. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 41 Manter atualizadas as informações sobre ocupações, desmatamentos, caça, queimadas, clima, poluição, informações sobre as bacias hidrográficas e demais aspectos geohidroecológicos do Parque. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 42. Buscar apoio em instituições de pesquisa e de fomento para a realização dos projetos de monitoramento do Parque. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 43. Monitorar as trilhas existentes no Parque avaliando periodicamente o seu uso, sua condição biofísica, levantando subsídios para o seu manejo adequado. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil, UEB, UNICERJ, Grupo Terra Limpa, FEMERJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 44. Incluir no sistema de monitoramento a verificação de sinistros ocorridos na área do Parque, destacando-se as ocorrências refletidas em função da violência urbana. | PARNA Tijuca, PF, PMERJ, PC, GM, 10 GSFAMA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 45. Dar o apoio necessário para a continuidade dos projetos de monitoramento já existentes no Parque. | PARNA Tijuca, | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46. Realizar o monitoramento de áreas críticas com possibilidades de desmoronamentos e deslizamentos, bem como em áreas onde estes já ocorreram. | PARNA Tijuca, Fundação GeoRio, GEOECO/UFRJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 47. Implantar um sistema de monitoramento da qualidade e potabilidade da água do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca, Universidades, FEEMA, CEDAE | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 48. Realizar anualmente o monitoramento do plano de manejo, procedendo aos ajustes necessários. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  |  | X | X | X | X | X |
| VISITAÇÃO |
| 1. Interpretar, após a sua restauração, os bens culturais que não se encontram especificados nas áreas estratégicas internas para informar ao visitante sobre sua história e características. | PARNA Tijuca, IPHAN, AMO RIO |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 2. Elaborar e definir o conteúdo das informações a serem repassadas aos visitantes e o tipo de sinalização a ser usado em ação conjunta com os profissionais de educação ambiental e turismo do Parque. | PARNA Tijuca, IPHAN, AMO RIO, CEAMP |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3. Realizar eventos para maior divulgação do Parque. | PARNA Tijuca, Sociedade de Amigos do Parque, CEAMP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. Dar continuidade aos eventos voltados para difusão e conscientização ambiental. | PARNA Tijuca, Sociedade de Amigos do Parque, CEAMP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. Dar continuidade ao programa de turismo e ecoturismo. | PARNA Tijuca, RIOTUR, Sociedade de Amigos do Parque | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. Incrementar o projeto de caminhadas guiadas gratuitas, realizadas para visitante em geral e escolas. | PARNA Tijuca, CEAMP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.2. Promover treinamento e capacitação de condutores de visitantes, guias de turismo e ecoturismo. | PARNA Tijuca, RIOTUR |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 4.3. Dar continuidade à coleta de dados sobre a visitação. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.4. Elaborar e produzir folhetaria específica voltada para os atrativos naturais e turísticos do Parque. | PARNA Tijuca, Sociedade de Amigos do Parque, RIOTUR | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 4.5. Elaborar folhetaria especifica para a prática de montanhismo, com as normas para a prática desse esporte, bem como um mapa com as vias de escalada. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil, UNICERJ, FEMERJ |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 5. Dar continuidade aos serviços de atendimento aos visitantes, através de recepção especializada, transmissão de vídeo, distribuição de folhetaria, nos três centros de visitantes (Floresta da Tijuca, Espaço Paineiras, Parque Lage e um terceiro em estudo para ser implantado na Serra da Carioca). | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. Dar continuidade aos serviços de atendimento aos visitantes na Biblioteca Alceo Magnanini e Arquivo Histórico. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. Compilar e transcrever os resultados das pesquisas históricas, que integram o Projeto Memória PARNA Tijuca, em forma de livro técnico. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 8. Identificar na Floresta da Tijuca, local adequado para o estabelecimento de circuito de arvorismo. | PARNA Tijuca |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 8.1. Elaborar e implantar projeto técnico do circuito de arvorismo, contendo todos os equipamentos necessários ao seu funcionamento com segurança. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9. Manter atualizado o levantamento do perfil do visitante, incluindo os locais preferenciais de visitação. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10. Ordenar a atividade de montanhismo no Parque Nacional da Tijuca. | PARNA Tijuca, UNICERJ, FEMERJ | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Divulgar, junto às instituições que praticam montanhismo, as regras de uso do Parque. | PARNA Tijuca, UNICERJ, FEMERJ | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 12. Elaborar estudo para a identificação e instalação de pontos de banho em áreas de uso intensivo, no setor Floresta da Tijuca. | PARNA Tijuca | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 13. Desenvolver projeto específico para identificação e implantação da atividade de visitação com fins de observação da vida silvestre no Parque. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  | x | X |  |  |  |  |
| 14. Elaborar o Guia de aves do Parque Nacional da Tijuca e disponibilizar para venda nos centros de visitantes. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 15. Elaborar o Guia das principais espécies vegetais existentes nos recantos e disponibilizar para venda nos centros de visitantes. | PARNA Tijuca, Universidades, IPJB-RJ |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 16. Realizar, anualmente, pesquisas de opinião pública idenficando o grau de conhecimento e importância do PARNA Tijuca pela população do Rio de Janeiro. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  | X | X | X | X | X |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
| 1. Realizar cursos, oficinas, seminários, palestras e outros eventos de educação ambiental, visando à capacitação de agentes multiplicadores dos diversos segmentos sociais e comunidades do entorno. | PARNA Tijuca, CEAMP, Ass. Rio Criança Cidadã, Ass. “Sou mais minha trilha”, CECIP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Desenvolver ações integradas de capacitação, pesquisa, formulação de material educativo e projetos de educação ambiental (EA). | PARNA Tijuca, CEAMP, Ass. Rio Criança Cidadã, Ass. “Sou mais minha trilha”, CECIP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. Buscar novas alternativas metodológicas considerando abordagens como: pesquisa-ação e sensopercepção (percepção sensorial) e outras propostas educativas. | PARNA Tijuca, CEAMP, Ass. Rio Criança Cidadã, Ass. “Sou mais minha trilha”, CECIP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. Propiciar a formação de professores de ensino fundamental, médio, e superior, sensibilizando-os para a introdução da temática ambiental, regional e do Parque nos conteúdos curriculares e projetos da escola. | PARNA Tijuca, CEAMP, CECIP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Capacitar grupos específicos que atuam no Parque, tais como agentes ambientais, guardas municipais, voluntários, estagiários, monitores ambientais, condutores de visitantes e guias de turismo, para uma abordagem educativa no desempenho de suas funções. | PARNA Tijuca, | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. Desenvolver atividades de educação ambiental para jovens das comunidades do entorno, associadas aos conhecimentos e as habilidades, atividades com potencial de mobilização e profissionalização, tais como monitores ambientais, guias de turismo sustentável, condutores de visitantes, e agentes ambientais. | PARNA Tijuca, CEAMP, Ass. Rio Criança Cidadã, Ass. “Sou mais minha trilha”, CECIP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. Atender as instituições de ensino, as comunidades do entorno e os outros segmentos sociais, por meio de visitas guiadas e outras atividades educativas. | PARNA Tijuca, CEAMP, Ass. Rio Criança Cidadã, Ass. “Sou mais minha trilha”, CECIP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1. Divulgar o serviço de visitas guiadas junto às escolas e comunidades. | PARNA Tijuca, CEAMP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.2. Promover a divulgação dos eventos voltados às comunidades e demais grupos de interesse. | PARNA Tijuca, CEAMP, Ass. Rio Criança Cidadã, Ass. “Sou mais minha trilha”, CECIP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. Elaborar material educativo e informativo em meio impresso e audiovisual, para atender as práticas de Educação Ambiental. | PARNA Tijuca, CEAMP, CECIP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1. Realizar reuniões com grupos específicos, para elaborar propostas e roteiros dos materiais educativos. | PARNA Tijuca, CEAMP, Ass. Rio Criança Cidadã, Ass. “Sou mais minha trilha”, CECIP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9. Fortalecer o Conselho Consultivo apoiando as ações de capacitação e coordenação de câmaras técnicas. | PARNA Tijuca, IBASE | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10. Dar continuidade ao processo de conscientização dos visitantes da necessidade de recolher e destinar corretamente os resíduos recolhidos durante suas visitas. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| OPERACIONALIZAÇÃO INTERNA |
| 1. Realizar a regularização fundiária do Parque Nacional da Tijuca. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio DIREP, SPU | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 1.1. Realizar o levantamento da situação fundiária. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio DIREP, SPU | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 1.2. Ordenar a documentação existente | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio DIREP, SPU | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.3. Solicitar ao Serviço do Patrimônio da União – SPU a titularidade das áreas que compõem o PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca, DIREP, PROGE/ICMBio | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.4. Atualizar os levantamentos dos moradores do Parque. | PARNA Tijuca | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.5. Retirar os residentes que ocupam as edificações do Parque de forma irregular. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP, MPF, MPE, PF, PC, PMERJ, GDA |  |  | X | X | X | X | X |  |
| 1.6. Elaborar a base cartográfica fundiária atualizada. | PARNA Tijuca, DIREP, IPP |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 2. Estudar a possibilidade de ampliação do Parque Nacional da Tijuca. | PARNA Tijuca, DIREP |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 3. Promover a demarcação da UC, instalando os marcos físicos nas áreas onde seja necessária a visualização dos limites. | PARNA Tijuca, DIREP |  | X | X | X | X | X |  |  |
| 4. Levantar, cadastrar e mapear todos os pontos de captação de água no interior do PARNA Tijuca e tomar as medidas cabíveis. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 4.1. Constituir um instrumento legal para a cobrança da utilização de água pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), nos pontos previstos neste plano de manejo e em conformidade com o SNUC. | PARNA Tijuca, DIREP, PROGE/ICMBio | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 5. Elaborar e implantar um sistema regular de coleta e destinação de resíduos sólidos. | PARNA Tijuca,COMLURB | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 6. Elaborar projeto para a implantação de um modelo de lixeira que impeça o acesso da fauna, especialmente os quatis e macacos pregos. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Implantar um sistema adequado de esgotamento sanitário. | PARNA Tijuca, CEDAE | X | X | X |  | X | X |  |  |
| 8. Adquirir os equipamentos e material permanente para viabilizar as ações previstas neste Plano de Manejo. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9. Adquirir material de consumo para viabilizar as ações previstas neste Plano de Manejo. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10. Elaborar e implantar programa de comunicação para o PARNA Tijuca contemplando os diversos meios de divulgação e informação. | PARNA Tijuca, DIREP | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Realizar manutenção do sistema de comunicação | PARNA Tijuca |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 11. Realizar anualmente pesquisa de opinião pública identificando o grau de conhecimento e importância do PARNA Tijuca pela população do Rio de Janeiro. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 12. Rever e implantar o projeto de sinalização para o Parque Nacional da Tijuca, prevendo todas as modalidades, tais como: indicativa, interpretativa, informativa e educativa. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 13. Elaborar estudo de viabilidade econômica para a implementação de um sistema de quiosque móvel para a venda de alimentos prontos, bebidas e suvenires, em áreas do Parque com visitação pública e com incompatibilidade de instalação de infra-estrutura. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 14. Proceder à instalação do banco de dados interinstitucional e institucional – UNIE- PARNA Tijuca/Rede Nacional de Meio Ambiente (RENIMA)/ Centro Nacional de Informação Ambiental (CNIA). | PARNA Tijuca, DIREP, DIBIO |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 15. Elaborar e implementar o Regimento Interno do PARNA Tijuca, observando-se as normas gerais da Unidade de Conservação constantes deste Plano de Manejo. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 16. Garantir o cumprimento das disposições constantes na legislação vigente com relação a utilização da imagem da Unidade de Conservação. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17. Garantir uma maior participação da sociedade na gestão da UC. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18. Fortalecer o Conselho Consultivo do Parque Nacional da Tijuca conforme determina o Art. 29 do SNUC. | PARNA Tijuca, DIREP, IBASE |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 19. Ordenar a ocupação dos imóveis residenciais do Parque. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 20. Ordenar a ocupação da Casa do Pesquisador, facilitando seu acesso como forma de incentivo a atividade. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Rever as instalações elétricas, hidráulicas e o esgotamento sanitário das edificações do parque, adequando-as às condições de menor impacto ao meio ambiente. | PARNA Tijuca, DIREP |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 22. Proceder à manutenção periódica das edificações existentes no Parque. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23. Exigir dos concessionários e fiscalizar a manutenção periódica das instalações ocupadas. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24. Restaurar os bens culturais que tenham relevância para o visitante do Parque e que não se encontrem contemplados nas AEI e situados na zona primitiva. | PARNA Tijuca, IPHAN, AMO RIO |  | X | X |  |  | X | X | X |
| 24.1. Fazer diagnóstico do estado de conservação dos bens culturais. | PARNA Tijuca, IPHAN, AMO RIO |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 24.2. Contatar empresas especializadas em restauração e levantar custos. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24.3. Empreender ações junto ao poder público e a iniciativa privada para que sejam conseguidos recursos financeiros para restauração dos bens. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25. Organizar a administração e o funcionamento do Parque seguindo o organograma constante na Figura 10. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26. Dotar o Parque de pessoal necessário ao desenvolvimento de suas funções, conforme descrito nas Tabelas 08, 09, 10, 11, 12. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  | X |  | X | X | X |  |
| 26.1- Divulgar na página da Internet, do ICMBio, a necessidade de funcionários para o Parque Nacional da Tijuca. | PARNA Tijuca, ICMBio |  |  | X | X | X | X | X |  |
| 27. Implantar sistema de concessão de serviços para o PARNA Tijuca, visando à melhoria na gestão e ordenamento das atividades de uso público. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 28. Consolidar e manter o Programa de Voluntariado para estimular a participação da sociedade nas diversas ações de gestão e manejo do Parque. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29. Ordenar o tráfego de veículos na Unidade de Conservação, observando a capacidade de suporte definido para cada setor. | PARNA Tijuca |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 29.1. Realizar o monitoramento e adequar o número de veículos permitidos nos setores Floresta da Tijuca e Pedra Bonita/Pedra da Gávea.. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 30. Fazer gestão junto à administração central no sentido de resgatar a administração financeira para o Parque, transformando-o em uma Unidade Gestora (UG). | PARNA Tijuca, DIREP | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. Solicitar a DIREP a destinação de mais dois DAS para o PARNA Tijuca, de forma a suprir a UG de técnicos para o seu funcionamento. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Viabilizar a aprovação da Zona de Amortecimento e suas normas por meio de um instrumento legal. | PARNA Tijuca, DIREP | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 Articular junto à DIREP para viabilizar a aprovação técnica da proposta existente no plano de manejo. | PARNA Tijuca, DIREP, PROGE/ICMBio | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Adotar o uso de uniforme institucional para funcionários e prestadores de serviço na UC com identificação pessoal. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32.1 Providenciar, anualmente, a confecção de uniformes para os funcionários do Parque, seguindo modelo estabelecido pelo ICMBio. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32.2 Exigir dos prestadores de serviço o uso de uniformes de seus funcionários, com identificação pessoal e a citação de que estão a serviço do Parque Nacional. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 33. Elaborar o Resumo Executivo do Plano de Manejo do Parque Nacional da Tijuca para divulgação. | PARNA Tijuca, DIREP | X | X |  |  |  |  |  |  |

4.9.2 – Cronograma Físico para as Ações Gerenciais Gerais Externas

| AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS (AGGE) |
| --- |
| Atividade / Sub-atividade | Instituições Envolvidas | Ano I / Trimestre | Ano II | Ano III | Ano IV | Ano V |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
| PROTEÇÃO E MANEJO |
| 1. Promover a integração interinstitucional para efetivar ações de fiscalização e proteção ambiental da região de entorno do Parque. | PARNA Tijuca, SUPES-RJ/IBAMA, DIREP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Solicitar à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a identificação dos proprietários das áreas críticas de maior incidência de incêndio e das áreas degradadas, situadas na região do entorno do Parque. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2.1 Apoiar a Prefeitura na promoção da recuperação dessas áreas, em especial, as de preservação permanente. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. Fomentar a continuidade das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, especialmente os projetos Eco-limite e mutirão de reflorestamento. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.Promover a prevenção e o combate aos incêndios florestais na região de entorno do Parque. | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA, Corpo de Bombeiros | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. Articular junto às esferas governamentais, estaduais e municipais e empresas da iniciativa privada, a criação de um plano de contingência municipal integrado, de prevenção e controle aos incêndios florestais para as unidades de conservação do Município do Rio de Janeiro. | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA, Corpo de Bombeiros | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.2. Promover ações integradas entre o Parque e o 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, localizado no Alto da Boa Vista na prevenção e combate aos incêndios florestais da região de entorno. | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA, Corpo de Bombeiros |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 5. Apoiar ações de restauração de áreas degradadas na região de entorno do Parque. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. Realizar campanhas anuais nos períodos que antecedem as festas juninas, sobre a proibição de soltura de balões e os prejuízos ambientais decorrentes desta atividade. | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA, Corpo de Bombeiros, Sociedade dos Amigos do Parque | X | X |  |  | X | X | X | X |
| PESQUISA E MONITORAMENTO |
| 1. Incentivar o desenvolvimento de estudos na região de entorno do Parque, para conhecer a dinâmica do crescimento das comunidades circunvizinhas. | PARNA Tijuca, Universidades, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Manter atualizado o levantamento sócio-ambiental da região do Parque e seu entorno imediato. | PARNA Tijuca, Universidades, IBASE, ISER | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. Elaborar e implantar projeto de gestão participativa do meio ambiente com alternativas para a mediação de conflitos, com base no levantamento de dados anterior. | PARNA Tijuca, Universidades, IBASE, ISER | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. Apoiar o desenvolvimento de um projeto de ações educativas e culturais. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Mapear as áreas naturais íntegras e críticas, situadas na região contígua ao Parque, visando definir a evolução da cobertura vegetal, os fragmentos de habitat, as áreas suscetíveis aos incêndios e outras. | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA, SMAC |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6. Inserir as informações obtidas sobre a região do parque e seu entorno no banco de dados da UC e disponibilizar para consulta. | PARNA Tijuca, PREVFOGO |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 7. Realizar o monitoramento ambiental da região de entorno do Parque. | PARNA Tijuca, SMAC, IPP | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1. Buscar parcerias com universidades e demais centros de pesquisa para os levantamentos e mapeamentos existentes das espécies de fauna, em especial aquelas em extinção. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.2. Estabelecer outras parcerias com órgãos da administração pública para apoio a esta atividade, especialmente a Secretaria de Urbanismo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por meio do Instituto Pereira Passos. | PARNA Tijuca Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.3. Articular com a Secretaria de Meio Ambiente do Município do Rio de Janeiro o repasse das informações cientificas obtidas, visando à solução de possíveis problemas. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. Divulgar, juntamente com os parceiros, os resultados das pesquisas e do monitoramento ambiental da região de entorno do Parque. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1. Disponibilizar os materiais produzidos pelas universidades para escolas, associações comunitárias e interessados de modo a propagar o conhecimento cientifico sobre a região. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque, Instituto Terra Brasil, Instituto Terra Azul | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INTEGRAÇÃO EXTERNA |
| 1. Participar do maior número de atividades que ocorrem nas comunidades do entorno do Parque, e que possibilitem a apresentação de seus objetivos de criação e da importância da participação destas comunidades em sua conservação. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Divulgar o Plano de Manejo do Parque Nacional da Tijuca para os órgãos municipais e estaduais e as comunidades do entorno. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. Distribuir exemplares do resumo executivo deste plano, junto às instituições governamentais e não-governamentais representativas das comunidades. | PARNA Tijuca |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.2. Solicitar o apoio dos membros do Conselho Consultivo do Parque para a divulgação do Plano de Manejo nos segmentos que representam. | PARNA Tijuca, Conselho Consultivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Participar do processo de planejamento urbano do Município do Rio de Janeiro e apoiar a implantação do seu plano diretor na região de entorno. | PARNA Tijuca, Prefeitura do Rio de Janeiro | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. Desenvolver um programa de divulgação na mídia de iniciativas que visem à conservação da natureza e que beneficiem o Parque e sua região de entorno. | PARNA Tijuca, Sociedade deAmigos do Parque | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 4.1. Formar e manter um cadastro atualizado de potenciais doadores. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Criar e manter atualizada uma pagina na Internet sobre o Parque. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CONCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL |
| 1. Contratar a elaboração de um projeto de sensibilização, para públicos de faixas distintas de idade e conhecimento, que se beneficiam direta ou indiretamente da natureza do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.1. Realizar pesquisa de campo anterior junto às comunidades para conhecer sua concepção de natureza conservada, de áreas protegidas e da relação ser humano e natureza. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Divulgar a agenda de visitas gratuitas das escolas no Parque. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. Definir o número de escolas e alunos por dia, semana e mês e estabelecer uma agenda semestral de atendimento. | PARNA Tijuca | X | X |  |  | X | X | X | X |
| 3. Estimular a realização de parceria com instituições governamentais ou não, já constituídas, para fomentar a mobilização popular em defesa dos recursos ambientais locais. | PARNA Tijuca, CEAMP, Ass. Rio Criança Cidadã, Ass. “Sou mais minha trilha”, CECIP | X | X | X | X | X | X | X | X |

4.10 – Cronograma Físico para as Áreas Estratégicas Internas e Externas

4.10.1 – Cronograma Físico para as Áreas Estratégicas Internas

| ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS (AEI) |
| --- |
| Atividade / Sub-atividade | Instituições Envolvidas | Ano I / Trimestre | Ano II | Ano III | Ano IV | Ano V |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
| AEI Cascatinha |
| Segmento Portão da Floresta |
| 1. Regularizar a situação fundiária da área onde está localizado o Portão da Floresta promovendo sua desapropriação por meio de instrumento legal. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Reformar a guarita localizada no atual Portão da Floresta. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2.1. Elaborar e implantar projeto específico de reforma. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 3. Adquirir os equipamentos necessários para o funcionamento do Portão da Floresta, conforme Tabela 13. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 4. Implantar cobrança de ingresso de veículos no Setor Floresta. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Estudar a possibilidade de implantação de diferenciação de valores de cobrança de ingressos para usuários diários, esporádicos e pessoas jurídicas. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio Coordenação Visitação/DIREP | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Implantar sistema de cancela eletrônica para emissão de ingresso e controle do acesso de veículos ao Setor Floresta. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ordenar o acesso de veículos respeitando os horários estabelecidos e a capacidade de suporte definida para o Setor. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6. Planejar o sistema de operação da portaria e designar funcionários, servidores conveniados e/ou terceirizados para manter, de forma adequada, o seu funcionamento. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7. Instalar uma placa de identificação no Portão da Floresta, contendo um mapa com todos os setores do Parque destacando o Setor Floresta e informando o horário de funcionamento e os pontos de visitação. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 8. Dotar o Portão da Floresta de vigilância patrimonial armada, conforme previto na AGGI Proteção e Manejo. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 10. Estudar a viabilidade de Implantação de um sistema de transporte interno coletivo no Setor Floresta, objetivando a redução da circulação dos veículos e minimização dos impactos atualmente existentes. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Segmento Estrada da Cascatinha |
| 1. Implantar sinalização obedecendo às normas do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT). | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do do Rio de Janeiro | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Implantar a sinalização interpretativa da Fonte dos Azulejos de acordo com um projeto de Sinalização do Parque a ser elaborado, conforme especificações da AGGI. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3. Manter a demarcação da ciclovia destacando a distância percorrida por meio de sinalização horizontal no leito da estrada. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 4. Manter os redutores de velocidade pintados, em destaque, e em bom estado de conservação. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 5. Manter as canaletas e bueiros de drenagem em perfeitas condições para escoamento da água. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 6. Fechar o atalho que se inicia a direita da Fonte dos Azulejos, retirando as dracenas e recuperando a área com espécies nativas da região. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7. Realizar a manutenção periódica da Fonte dos Azulejos. | PARNA Tijuca |  | X |  |  | X | X | X | X |
| 8. Autorizar e acompanhar a poda da vegetação existente ao longo da estrada na faixa de manutenção da rede elétrica. | PARNA Tijuca,LIGHT Serviços de Eletricidade S.A. |  | X |  |  | X | X | X | X |
| 9. Fazer obras de engenharia para contenção de encosta ao longo da estrada. | PARNA Tijuca,GEO-Rio | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Fazer a manutenção da pavimentação da estrada. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  |  | X | X | X | X |
| 11. Implantar sistema de fiscalização volante. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Segmento Caminho da Estrada Velha |
| 1. Revitalizar o Caminho da Estrada Velha. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Avaliar as condições físicas do leito do caminho, verificando a necessidade de intervenções de manejo e recuperação que minimizem os impactos erosivos decorrentes do uso intensivo. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Proceder as interverências de manejo necessárias no Caminho da Estrada Velha. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 2. Avaliar, adequar e implementar o projeto de interpretação ambiental para a Trilha do Estudante, levando em consideração os objetivos do Parque. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3. Proceder o monitoramento e fiscalização do Caminho, observando as ações de manejo realizadas e as condições do percurso. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 4. Destacar voluntários para percorrer a trilha, sempre que grupos escolares estiverem agendados, objetivando orientá-los quanto a conduta adequada para essa atividade no Parque. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Realizar a manutenção periódica da infra-estrutura existente no Caminho, com especial atenção para os bancos históricos. | PARNA Tijuca |  | X |  |  | X | X | X | X |
| 6. Eliminar espécies exóticas existentes ao longo do Caminho, de acordo com a orientação técnica do parque. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  | X |  | X |
| 7. Proceder à manutenção periódica do Caminho assegurando o seu bom estado de conservação. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. Estabelecer um sistema de avaliação de manejo de impactos ambientais | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8.1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada, de modo à aprimorar o número de visitantes estabelecidos para a área. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8.2. Realizar o monitoramento da trilha com vistas aos indicadores de impacto identificados. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 9. Elaborar folheto interpretativo para o Caminho da Estrada Velha, contendo um mapa esquemático do percurso, os elementos históricos e ambientais interpretados e as normas de conduta para esta área. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Segmento Área de lazer Job de Alcântara |
| 1. Elaborar e executar projeto de organização espacial para a área de lazer e piquenique. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Recuperar as mesas, os bancos e a mureta existentes no local. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.2 Proceder a recuperação paisagística do entorno da área com espécies nativas do ecossistema. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.3 Remanejar as mesas e bancos existentes dentro da nova concepção espacial. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. Recuperar a fonte existente na área. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.1. Realizar o desassoreamento da antiga fonte de captação da água. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.2. Restabelecer o sistema de adução de água original da fonte e seu sistema de esgotamento. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. Restaurar a estrutura da ponte de acordo com os critérios de restauração, respeitando os valores históricos-culturais da mesma. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4. Realizar a manutenção periódica da ponte e fonte existente na área. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Instalar placa interpretativa, abordando a importância histórico-cultural da construção da ponte e dos demais atrativos. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instalar placa indicando que os visitantes não deverão ultrapassar a mureta e nem utilizar a área para banho. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Segmento Cascatinha Taunay |
| 1. Regularizar a situação fundiária do imóvel ocupado pelo Restaurante Cascatinha. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Levantar informações sobre a situação dominial da edificação e adotar as medidas necessárias para o seu repasse ao Parque. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Verificar a situação jurídica atual do restaurante Cascatinha e tomar as providências necessárias para o cancelamento deste serviço. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Solicitar ao IPHAN informações sobre o processo de tombamento da edificação ocupada pelo Restaurante Cascatinha. | PARNA Tijuca,IPHAN | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Proceder ao levantamento das condições estruturais da edificação do Restaurante Cascatinha para a posterior adequação em um projeto de reforma. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Elaborar projeto para concepção do Centro de Visitantes Floresta da Tijuca. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.1. Implantar projeto do Centro de Visitantes Floresta da Tijuca. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5. Adquirir os equipamentos necessários para o funcionamento do Centro de Visitantes Floresta conforme descrito na Tabela 14. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6. Viabilizar o funcionamento da lanchonete e da loja de suvenires no centro de visitantes mediante regime de terceirização de atividades. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Elaborar e executar projeto para a recuperação paisagística da área do segmento da Cascatinha Taunay, com espécies nativas do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8. Acompanhar as atividades atualmente desenvolvidas no Restaurante Cascatinha estabelecendo procedimentos adequados ao seu bom funcionamento de forma a não comprometer os recursos naturais do Parque, ate que seja possível a implantação do projeto do Centro de Visitantes. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Estabelecer um termo de compromisso com os proprietários do restaurante para que esse serviço atenda às necessidades do parque, até que seja regularizada sua situação. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Solicitar ao proprietário do restaurante a remoção imediata dos entulhos, materiais e equipamentos que se encontram depositados nas áreas próximas ao restaurante, procedendo sua limpeza. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Providenciar material de cunho informativo sobre a unidade para ser entregue aos usuários do restaurante. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Solicitar a visita semestral da vigilância sanitária ao local, sempre acompanhada por funcionários do parque. | PARNA Tijuca, Prefeirtura da Cidade do Rio de Janeiro | X |  | X |  |  |  |  |  |
| 9. Fazer gestão junto a CEDAE para identificação de outro local para a captação de água abaixo da cachoeira da Cascatinha Taunay, para aumentar a vazão da mesma. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 10. Fazer cumprir as normas de utilização da água pela CEDAE. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Interpretar para o público por meio de recursos visuais a importância do rio Tijuca para o abastecimento da cidade, relacionando o curso d’água com a proteção da unidade de conservação. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 12. Recuperar de acordo com os critérios de restauração os bancos e painéis com mapas em azulejos, fonte e estela de quatro faces, respeitando o valor histórico-cultural das mesmas. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 13. Elaborar estudo para ordenamento da sinalização na área, seguindo o padrão do projeto indicado na AGGI Operacionalização. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 14. Colocar lixeiras nesse segmento de acordo com o modelo estabelecido para o PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15. Implantar sistema de fiscalização neste segmento, conforme descrito na AGGI Proteção e Manejo. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Contemplar esse segmento com vigilância 24 horas, conforme previsto na AGGI Proteção e Manejo. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Segmento Circuito Mirante da Cascatinha |
| 1. Melhorar as condições do Circuito Mirante da Cascatinha no que diz respeito ao seu traçado. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demarcar o traçado ideal do circuito. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Fechar todos os atalhos existentes. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Recuperar as canaletas para drenagem e desvio da água. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Retirar os troncos de árvores atravessados no circuito. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2. Instalar placas de sinalização informativa, orientadora e interpretativa ao longo do circuito. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Colocar no início do Circuito um totem informativo com o mapa do segmento. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3. Recuperar e manter a cruz existente no Morro do Alto do Cruzeiro. | PARNA Tijuca |  | X |  |  | X |  | X |  |
| 4. Orientar os visitantes para não deixar lixo ao longo do circuito. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Proceder semanalmente à fiscalização volante na trilha. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. Destacar voluntários para percorrer a trilha, sempre que possível, para acompanhar grupos escolares que estiverem agendados, objetivando orientá-los quanto a sua conduta adequada para essa atividade em uma unidade de conservação. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. Eliminar as espécies exóticas da área de acordo com orientação técnica. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  | X |  | X |
| 8. Proceder à manutenção periódica do Circuito assegurando o seu bom estado de conservação. | PARNA Tijuca | X |  | X |  | X | X | X | X |
| 9. Estabelecer um sistema de avaliação de manejo de impactos ambientais. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 9.1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada, de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecidos para a área. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Realizar o monitoramento da trilha com vistas aos indicadores de impacto identificados. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 10. Elaborar folheto interpretativo para o Circuito Mirante da Cascatinha contendo um mapa esquemático do percurso, os elementos históricos e ambientais interpretados e as normas de conduta para esta área. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| AEI MAYRINK |
| Segmento Vias de Circulação |
| 1. Implantar sinalização obedecendo às normas do Departamento Nacional Infra-estrutura de Transporte – DNIT observando o padrão estabelecido no projeto de sinalização do Parque. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Manter a demarcação da ciclovia destacando a distância percorrida por meio de sinalização horizontal no leito das estradas. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 3. Manter em bom estado de conservação e pintados os redutores de velocidade para destacá-los. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 4. Manter as canaletas e os bueiros de drenagem em perfeitas condições para escoamento da água. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 5. Fazer a manutenção da pavimentação das estradas. | PARNA Tijuca |  | X |  |  | X | X | X | X |
| 6. Demarcar ao longo da Estrada do Imperador áreas para estacionamento de veículos. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7. Implantar placas de sinalização indicando o número de vagas e a forma permitida de estacionamento ao longo da estrada. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 8. Fazer gestão junto a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para a manutenção e sinalização das estradas. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  |  | X | X | X | X |
| 9. Substituir as espécies exóticas por nativas do Parque, nas margens das estradas. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 10. Fechar definitivamente os atalhos que se iniciam a partir da Estrada Princesa Imperial. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 11. Proceder o monitoramento das vias de circulação observando em especial a ocorrência de queda de árvores e o estacionamento irregular de veículos, de forma a adotar medidas para minimizar os impactos no ambiente e garantir a segurança do visitante. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Mayrink |
| 1. Disciplinar o uso da Capela Mayrink, ordenando a visitação na área. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Adquirir 01 desumidificador e dois extintores de incêndio para a Capela. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Instalar próximo a Capela um totem contendo informações de cunho histórico cultural. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Solicitar para a Fundação Burle Marx informações sobre o projeto de paisagismo da área circundante a Capela Mayrink e proceder a sua adequação. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. Pavimentar a área destinada ao estacionamento próximo da Capela Mayrink. | PARNA Tijuca, Prefeituta da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6. Solicitar ao Museu Nacional de Belas Artes o documento de guarda dos dois quadros pintados por Candido Portinari para a Capela Mayrink, que integram o acervo cultural do Parque Nacional da Tijuca, atualmente sob a guarda daquele Museu. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Desocupar as três residências funcionais existentes no Largo do Mayrink, transferindo o funcionário e moradores para outro local. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7.1. Indenizar os moradores com relação à benfeitoria realizada no local. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7.2. Transferir o funcionário para a Vila dos Funcionários na AEI Cova da Onça. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8. Demolir a residência funcional que se encontra em cima de ruínas de importância histórica. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9. Elaborar e implementar projeto de arquitetura para adaptação das duas outras edificações. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10. Elaborar e executar projeto arquitetônico de organização espacial para as áreas no Largo Mayrink, considerando o acesso as edificações, áreas de lazer e estacionamentos. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10.1. Elaborar e executar projeto especifico para as áreas de lazer. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10.2 Realizar na área de lazer do platô superior a recuperação das mesas, bancos, churrasqueiras, bica e mureta existentes no local. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10.3. Instalar na área de lazer do platô inferior mais três mesas em formato retangular, obedecendo ao mesmo padrão arquitetônico existente no local. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10.4. Substituir os brinquedos existentes nessa área. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 11. Realizar a manutenção da fonte e banheira com azulejos. | PARNA Tijuca | X |  | X |  | X | X | X | X |
| 12. Elaborar projeto e realizar reforma dos sanitários públicos. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 13. Proceder à recuperação paisagística do entorno da área, utilizando-se espécies nativas do parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14. Colocar um totem informativo contendo um mapa da unidade com localização do Largo do Mayrink. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15. Instalar placas de sinalização indicando o acesso à trilha da Pedra do Conde, Caminho do Mesquita e Caminho do Morro do Alto da Bandeira. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 16. Implantar estacionamento demarcando 40 vagas para veículos. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 17. Proceder diariamente à fiscalização na área. | PARNA Tijuca | X | x | X | X | X | X | X | x |
| Segmento Meu Recanto |
| 1. Revitalizar a área Meu Recanto. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.1. Recuperar e ampliar a infra-estrutura atualmente instalada. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.2. Recuperar paisagisticamente a área periférica antropizada, utilizando espécies nativas do parque. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.3. Recuperar o sistema de adução de água e a drenagem. | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Realizar o desassoreamento dos lagos, represas e rios. | PARNA Tijuca, União dos Escoteiros do Brasil (UEB) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Pavimentar a área destinada para estacionamento próxima ao Meu Recanto. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. Instalar no estacionamento placa de sinalização, indicando o número de vagas para veículos e a forma permitida de estacionamento. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. Contemplar esse segmento no projeto de sinalização do Parque e sinalizar a área. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 6. Proceder diariamente a fiscalização na área. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Núcleo de Educação Ambiental Floresta |
| 1. Elaborar projeto e readequar o atual centro de visitantes para transformá-lo no Núcleo de Educação Ambiental Floresta. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Adquirir equipamentos para o Núcleo de Educação Ambiental, conforme descrito na Tabela 15. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. Manter as atuais vagas (seis) existentes no estacionamento, destinando-as ao uso exclusivo de funcionários. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Sinalizar o estacionamento com placas indicando o número de vagas e a exclusividade de uso. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. Promover eventos visando o trabalho de sensibilização e educação ambiental, tais como: reuniões técnicas, palestras, oficinas, seminários, cursos e exposições educativas. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. Desenvolver projetos, estudos e pesquisas em educação ambiental para embasar as atividades do Núcleo de Educação Ambiental (NEA). | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. Ampliar o serviço de atendimento especializado em Educação Ambiental para os diversos usuários do Parque e comunidades da região do entorno. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8. Contemplar esta edficação com vigilância 24 horas, conforme previsto na AGGI Proteção e Manejo. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| Segmento Recanto das Jabuticabeiras |
| 1. Elaborar e implementar projeto de revitalização da área. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1 Delimitar fisicamente a área de uso, objetivando a redução de impactos sobre a vegetação. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. Proceder a recuperação da vegetação no entorno do Recanto das Jabuticabeiras, substituindo as espécies exóticas por nativas do parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. Colocar um totem informativo com o mapa da unidade e localizando, em destaque, o Recanto das Jabuticabeiras. | PARNA Tijuca, Instituto Terrá Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Instalar uma placa informando da proibição do uso de quaisquer tipos de churrasqueiras. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. Disciplinar o uso do espaço adotando medidas de manejo adequadas para a área. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 6. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação para o recanto e aplicar as ferramentas por ela indicada, de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecido para a área. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7. Realizar o monitoramento da área, aplicando os indicadores de impacto da visitação identificados no estudo. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Segmento Barracão |
| 1.Solicitar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) informações sobre a existência de processo de tombamento do Barracão. | PARNA Tijuca, IPHAN |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.Requerer do IPHAN a devida autorização de reforma, respeitando suas normas e regulamentos, caso a edificação seja tombada. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.Elaborar e executar projeto de arquitetura para readequação do edifício do Barracão. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4.Demolir a construção atual, utilizada como garagem para veículos oficiais. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Adquirir os equipamentos constantes da Tabela 16 para o desenvolvimento das atividades inerentes a administração do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Recuperar e manter a trilha de serviço que liga o Barracão ao Meu Recanto. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 6.1 Implantar sistema de drenagem. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6.2 Realizar a manutenção do leito da trilha. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6.3 Implantar a sinalização indicativa de uso exclusivo para funcionários e moradores do parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Contemplar este segmento com Vigilância 24 horas. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| Segmento Recanto Tai Chi Chuan |
| 1. Delimitar fisicamente a área de uso, objetivando a redução de impactos sobre a vegetação. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Proceder a recuperação da vegetação no entorno do Recanto do Tai Chi Chuan, substituindo espécies exóticas por nativas do parque. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Instalar um totem informativo com o mapa da unidade e localizando, em destaque, o Recanto do Tai Chi Chuan. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Instalar uma placa informando da proibição do uso de quaisquer tipos de churrasqueiras neste Recanto. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. Disciplinar o uso do espaço adotando medidas de manejo adequadas para a área. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação para o recanto e aplicar as ferramentas por ela indicada, de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecido para a área. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Realizar o monitoramento do recanto, aplicando os indicadores de impacto da visitação identificados no estudo. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| AEI EXCELSIOR |
| Segmento Excelsior |
| 1.Recuperar e manter o revestimento do piso da estrada para uso dos veículos de fiscalização e combate a incêndios. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Demarcar 27(vinte e sete) vagas no início da Estrada do Excelsior para estacionar preferencialmente os veículos dos usuários que se destinam ao Mirante do Excelsior e a Sede Administrativa do Parque Nacional da Tijuca (Barracão). | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. Instalar uma placa indicando o número de vagas e a forma permitida de estacionamento. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4. Impedir o acesso de veículos no início da estrada do Excelsior mediante a instalação de corrente e sinalização informativa indicando o uso exclusivo ao serviço do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5. Recuperar e implementar a área de descanso e recreação Recanto do Raul. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.1. Instalar dois bancos para descanso. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.2. Colocar um totem informativo com o mapa da unidade e localizando o Recanto do Raul. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.3. Recuperar paisagisticamente a área com espécies nativas do parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.4. Instalar uma fonte para fornecimento de água aos visitantes que sobem para o mirante do Excelsior. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Instalar placas informativas indicando os Caminhos da Lagartixa e do Caveira nas proximidades dos respectivos acessos. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7. Fechar o acesso ao Caminho dos Escravos objetivando a recuperação dessa área. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8. Realizar a recuperação do Mirante do Excelsior. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.1 Rever e adequar o sistema de drenagem do mirante. | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.2 Fechar a parte inferior do mirante com alvenaria para evitar o uso inadequado. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.3 Rever o sistema de canalização de água para a fonte. | PARNA Tijuca,CEDAE |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.4 Fazer poda da vegetação onde se fizer necessário e de acordo com as orientações dos analistas ambientais do parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.5. Retirar as espécies exóticas. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.6. Instalar dois bancos no mesmo padrão existente no local. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9.Contemplar esse segmento com a fiscalização volante, que deverá estar presente na área principalmente nos finais de semana e feriados. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.Instalar placas interpretativa e informativa no Mirante. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Segmento Morro do Anhanguera |
| 1. Dar prosseguimento ao projeto de reflorestamento no Morro do Anhanguera, implantado no ano de 2005. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Promover a remoção dos eucaliptos e substituição por espécies nativas do ecossistema do parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  | X |
| 3. Incentivar e fomentar pesquisa com o objetivo de avaliar o desenvolvimento da vegetação reflorestada dentro de um enfoque sistêmico. | PARNA Tijuca, Universidades, Conservation International |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4. Proceder ao monitoramento das áreas reflorestadas. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Realizar atividades de prevenção e controle de incêndios neste segmento, tais como: confecção de aceiros, monitoria da área, e manutenção de equipes de plantão. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Caminhos da Pedra do Conde e do Alto do Bandeira |
| 1. Avaliar o traçado existente e demarcar o melhor traçado para os caminhos. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação para os caminhos e aplicar as ferramentas por ela indicada, de modo a aprimorar os números de visitantes estabelecidos para este segmento. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. Realizar o monitoramento dos caminhos observando os indicadores de impacto da visitação apontados pelo estudo e o número de visitantes previamente estabelecido para o segmento. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. Proceder à manutenção dos caminhos assegurando o traçado estabelecido. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Fechar todos os atalhos existentes no Caminho do Morro da Pedra do Conde. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6. Instalar sinalizações informativas, orientadoras e interpretativas nos caminhos. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6.1 Colocar no início da trilha um totem informativo com o mapa dos caminhos. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6.2 Instalar nos mirantes do Alto da Bandeira e da Pedra do Conde painel interpretativo com os pontos avistados que tem correlação com a unidade de conservação | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Realizar o manejo das espécies exóticas, retirando indivíduos jovens e adultos. | PARNA Tijuca, Inatituto Terra Azul |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8. Proceder à fiscalização neste segmento. | PARNA Tijuca, Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9. Elaborar folheto interpretativo para os Caminhos da Pedra do Conde e do Alto do Bandeira. | PARNA Tijuca, Sociedade do Amigos do Parque |  |  |  | x |  |  |  |  |
| AEI VALE DA SAUDADE |
| Segmento Sítio do Midosi |
| 1. Realizar estudos para subsidiar a elaboração de um programa interpretativo para o restaurante A Floresta, visando transformá-lo em um restaurante histórico-temático que funcione como base para roteiros arqueológicos guiados. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Estabelecer um termo de compromisso com o arrendatário do restaurante A Floresta, constituindo os procedimentos adequados ao seu bom funcionamento, sem comprometimento dos recursos naturais do Parque. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Regularizar a situação fundiária do imóvel, incorporando o seu patrimônio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio,DIREP |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.1 Solicitar ao SPU a transferência da dominialidade plena dos Próprios da União para o Instituto Chico Mendes de conservação da Biodiversidade | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.2. Retomar o imóvel através dos meios legais. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4. Transformar a edificação em restaurante temático. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.1. Solicitar ao IPHAN informações sobre seu tombamento e, caso necessário, requerer autorização e aprovação do projeto de reforma. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.2. Elaborar projeto conceitual do restaurante que inclua as adequações ou reformas necessárias. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.3. Solicitar autorização e aprovação de reforma do referido prédio junto ao IPHAN. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.4. Proceder as adequações e reformas necessárias no restaurante. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.5 Acompanhar a atividade de reforma e adaptação do antigo restaurante, respeitando o aspecto conceitual do projeto. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Promover a terceirização do restaurante temático. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.1 Realizar estudo de viabilidade econômica para a concessão do restaurante. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Promover a concessão do restaurante temático. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7. Demarcar uma área para estacionamento de veículos. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8. Instalar um totem, próximo ao restaurante, com indicação do acesso ao Caminho das Grutas, ao Sitio do Midosi, às Ruínas do Humaitá, ao Recanto Paulo e Virgínia e ao Campo Escola. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 9. Disponibilizar no restaurante o material de cunho informativo sobre a unidade para ser entregue aos usuários. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 10. Retirar as espécies exóticas, segundo recomendações técnicas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 11. Consolidar as ruínas do Sítio do Midosi e restaurar a fonte Midosi. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 11.1.Formalizar parcerias com Instituições governamentais ou não-governamentais para a realização desta atividade. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 11. Incluir as ruínas do Sítio do Midosi no roteiro de visitação do parque, após sua estabilização ou consolidação e a realização dos trabalhos de interpretação histórico-cultural. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 12. Interpretar as ruínas, utilizando painéis ao ar livre que abordem a iconografia e outros temas. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14. Realizar fiscalização permanente no segmento. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Caminho das Grutas |
| 1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação para avaliar o número de visitantes estabelecidos para o segmento Caminho das Grutas, com aplicação das ferramentas indicadas e possível adequação. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. Monitorar o Caminho, observando os indicadores de impacto e o número de visitantes apontados no estudo prévio estabelecido para o segmento. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 3. Fechar todos os atalhos existentes no Caminho das Grutas, mantendo as trilhas vicinais que seguem em direção as grutas. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Colocar um totem informativo no início do Caminho com um mapa da via. | PARNA Tijuca, Institutto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. Instalar sinalizações informativas, orientadoras e interpretativas ao longo do Caminho. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ordenar a visita às grutas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Desenvolver estudos e instalar uma passarela elevada para circulação dos visitantes dentro da Gruta do Morcego. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7.1. Realizar estudo de espeleotopografia da Gruta do Archer que assegure maior precisão de dados, em virtude da divergência na informação atual. | PARNA Tijuca, CECAV/ICMBIo |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7.2. Realizar prospecção nas grutas Perdida e Belmiro de Cima, destacando na topografia o local de conecção entre elas. | PARNA Tijuca, CECAV/ICMBIo |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8. Realizar prospecções para localização e identificação das entradas de cavernas nas imediações do circuito das grutas, com as respectivas espeleotopografias. | PARNA Tijuca, CECAV/ICMBIo |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9. Elaborar projeto e instalar equipamentos facilitadores para a segurança dos visitantes, onde se fizer necessário. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10. Retirar as espécies exóticas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 11. Realizar manutenção periódica do segmento. | PARNA Tijuca |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 12. Fiscalizar semanalmente o segmento. | PARNA Tijuca, l - GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13. Identificar tecnologias e produtos para eliminar as pichações nas grutas. | PARNA Tijuca, CECAV/ICMBio |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 14. Realizar estudos de manejo de impacto da visitação nas grutas abertas ao público. | PARNA Tijuca, CECAV/ICMBio |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14.1. Realizar levantamentos bioespeleológicos mais aprofundados, observando a sazonalidade. | PARNA Tijuca, CECAV/ICMBio |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14.2 Realizar prospecções para localização e identificação de entradas de cavernas nas imediações do circuito das grutas, com respectivas espeleotopografias. | PARNA Tijuca, CECAV/ICMBio |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 15. Incentivar e fomentar a realização de pesquisas científicas nas grutas junto às universidades e instituições de pesquisa. | PARNA Tijuca, CECAV/ICMBio, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 16. Monitorar a atividade de montanhismo neste segmento, observando as normas previstas na AGGI. | PARNA Tijuca, CECAV/ICMBio |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 17. Mapear as vias existentes de escalada no Campo Escola. | PARNA Tijuca, FEMERJ |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 17.1 Solicitar à Associação dos Montanhistas e Escaladores do Rio de Janeiro apoio para a elaboração do mapeamento das vias e a definição de suas normas. | PARNA Tijuca, FEMERJ |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 18. Colocar sinalização informativa que advirta aos visitantes dos riscos e que apresente as normas para a pratica da atividade nesse local. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 19. Elaborar folhetaria especifica para os praticantes de montanhismo e fornecê-la quando da entrega do “Termo de conhecimento de risco” realizado no Centro de Visitantes Floresta. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 20. Elaborar e implantar um projeto de revitalização do Recanto Paulo e Virgínia. | PARNA da Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 20.1. Recuperar as mesas, os bancos, a fonte do Humaitá e o gradil da ponte da Baronesa, existentes no local. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Colocar uma réplica da placa original de identificação da Gruta Paulo e Virgínia no local, em substituição a placa original. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. Reformar os sanitários ali existentes, buscando aprimorar seu índice de ventilação e iluminação natural. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 20.4. Proceder à recuperação paisagística do entorno do Recanto Paulo e Virginia com o plantio de espécies nativas do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Segmento Estrada Major Archer |
| 1. Implantar sinalização, segundo as normas do Departamento Nacional de infra-estrutura de Transporte – DNIT e de acordo ao padrão estabelecido no projeto de sinalização do Parque. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2. Manter os redutores de velocidade pintados e em bom estado de conservação. | PARNA Tijuca |  | X |  |  | X | X | X | X |
| 3. Manter a rede de drenagem (canaletas, bueiros etc.) em perfeita condição para escoamento da água. | PARNA Tijuca, COMLURB | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. Fazer a manutenção da pavimentação da estrada. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 5. Demarcar as áreas para estacionamento de veículos ao longo da estrada, nos alargamentos. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6. Implantar placas de sinalização com indicação do número de vagas e da forma permitida de estacionamento ao longo da estrada. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7. Fazer gestão junto à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para manter e sinalizar a estrada. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8. Efetuar poda periódica da vegetação situada em frente à Vista do Almirante e do Mirante da Palmira. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  | X |  | X |
| 9. Implantar sinalização informativa e interpretativa dos atrativos existentes à margem da Estrada. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 10. Retirar espécies exóticas da vegetação, substituindo-as por espécies nativas do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 11. Proceder diariamente à fiscalização do segmento. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12. Proceder ao monitoramento das vias de circulação, observando em especial a ocorrência de atropelamento de animais, de queda de árvores e o estacionamento irregular de veículos, de forma a adotar medidas para minimizar os impactos no ambiente e garantir a segurança do visitante. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Circuito da Saudade |
| 1. Elaborar projeto de definição do traçado ideal que inclua a infra-estrutura e os equipamentos que atendam aos portadores de necessidades especiais e demais visitantes. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Implantar no Circuito da Saudade equipamentos para a segurança dos visitantes. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.2. Implantar guarda-corpos no trecho Caminho da Saudade e fazer correções que minimizem os riscos de acidente. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.3. Fechar todos os atalhos existentes no circuito sinalizando a proibição de acesso. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Implantar no Caminho Dom Pedro Augusto a infra-estrutura e os equipamentos que atendam aos portadores de necessidades especiais, principalmente nos recantos onde devem existir locais de descanso, contendo mesas e bancos, guarda-corpos em locais menos favoráveis e sinalização horizontal de fácil leitura, além de passarelas, quando se fizer necessário. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Instalar sinalizações informativas, orientadoras e interpretativas ao longo do circuito. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.1.Colocar em seu início um totem informativo que contenha o mapa do percurso. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. Retirar as espécies vegetais exóticas, fazendo exceção somente para aquelas que servem como guia na trilha para os deficientes visuais. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação para os caminhos e aplicar as ferramentas por ela indicada, de modo a aprimorar os números de visitantes estabelecidos para este segmento. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6. Realizar o monitoramento do caminho observando os indicadores de impacto da visitação apontados pelo estudo e o número de visitantes estabelecido previamente para o segmento. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 7. Proceder à manutenção periódica do Circuito. | PARNA Tijuca | X |  | X |  | X | X | X | X |
| 8. Elaborar folhetaria para ser fornecida aos visitantes, contendo o percurso e destacando os atrativos diferenciais desta trilha para os portadores de necessidades especiais. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9. Contemplar esse segmento com a fiscalização, conforme previsto na AGGI. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AEI VALE DAS ALMAS |
| Segmento Estrada dos Picos |
| 1. Implantar placas de sinalização, obedecendo às normas do Departamento Nacional de infra-estrutura de Transporte (DNIT), ao longo de sua extensão. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.1.Manter a demarcação da ciclovia destacando a distância percorrida por meio de sinalização horizontal no leito da estrada. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.2. Implantar a sinalização indicativa e interpretativa dos atrativos ao longo da estrada, como o Restaurante a Floresta, Ruínas do Midosi e Lago das Fadas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.3. Manter os redutores de velocidade pintados, em destaque e em bom estado de conservação. | PARNA Tijuca |  | X |  |  | X | X | X | X |
| 1.4. Demarcar as áreas de estacionamento ao longo da estrada dos Picos. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.5. Implantar placas de sinalização indicando o número de vagas e a forma permitida de estacionamento, em cada local ao longo da estrada. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Manter as canaletas e os bueiros de drenagem em perfeitas condições para o escoamento da água. | PARNA Tijuca, COMLURB | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. Fazer a manutenção periódica da pavimentação da estrada. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 4. Substituir as espécies de flora exóticas que ocorrem nas margens da estrada por espécies nativas do Parque. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Segmento Área de Lazer Lago das Fadas |
| 1.Revitalizar a Área de Lazer Lago das Fadas | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1. Elaborar e executar projeto de organização espacial e estudos de reforma da área de lazer e piquenique. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.2. Instalar torre de observação ao lado do abrigo e com altura superior às copas das árvores situadas nas proximidades. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.3. Estudar a viabilidade de ampliação do estacionamento na área onde hoje se acessa o patamar superior da área de lazer, à partir da Estrada dos Picos. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Recuperar o sistema de adução de água, drenagem e desassoreamento dos lagos. | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. Fechar o acesso ao Caminho do Pecado, para permitir a recuperação dessa área. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Instalar barreiras físicas, no início e no final da trilha, utilizando-se de: troncos de árvores, pedras e fios de arame liso. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sinalizar para o público visitante, as restrições de uso desta trilha, em seu início e ao final da mesma. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Recuperar os pontos erodidos existentes atualmente na trilha. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.4. Promover a recuperação da captação de água para o Lago das Fadas, localizada ao longo da trilha Caminho do Pecado. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Segmento Circuito Vale das Almas |
| Melhorar as condições de traçado do Circuito Vale das Almas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1. Identificar e demarcar o traçado ideal do circuito. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.2. Fechar todos os atalhos existentes. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.3. Recuperar a canalização de água existente na trilha e que abastece o Lago das Fadas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.4. Implantar canaletas para drenagem e desvio da água. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.Fechar o acesso ao Caminho dos Escravos, tanto pela estrada do Excelsior como pela Estrada dos Picos. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. Implantar um sistema de avaliação e manejo de impactos ambientais. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecido para a área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.2.Realizar o monitoramento do Circuito observando os indicadores provenientes do estudo de impacto da visitação. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 4. Recuperar e manter a pintura da Ponte das Almas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5. Instalar dois bancos no largo existente no início do Circuito Vale das Almas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6. Elaborar e executar projeto de recuperação da área da Cachoeira das Almas, localizada nesse circuito. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Instalar placas de sinalização informativa, orientadora e interpretativa ao longo do circuito. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7.1. Implantar no início do Circuito um totem informativo contendo mapa e apontando os monumentos históricos e os atrativos naturais | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7.2. Instalar placa informativa e interpretativa junto a Cachoeira das Almas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8. Eliminar as espécies exóticas da flora, de acordo com orientação técnica. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 9. Proceder a manutenção do circuito assegurando seu traçado estabelecido. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 10. Elaborar folhetaria para ser fornecida aos visitantes contendo o percurso e os pontos de interesse do circuito. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 11. Instalar equipamentos facilitadores, visando a segurança dos visitantes e a conservação da natureza, onde se fizer necessário | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 12. Proceder semanalmente o controle da área por meio da fiscalização. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Circuito Vale da Caveira |
| 1. Melhorar as condições de traçado do Circuito do Vale da Caveira | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1. Identificar e demarcar o traçado ideal do circuito. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.2. Fechar todos os atalhos existentes. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.3. Recuperar a canalização de água existente na trilha e que abastece o Lago das Fadas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.4. Implantar canaletas para drenagem e desvio da água. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. Implantar um sistema de avaliação e manejo de impactos ambientais. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecido para a área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.2. Realizar o monitoramento do Circuito observando os indicadores provenientes do estudo de impacto da visitação. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. Instalar placas de sinalização informativa, orientadora e interpretativa ao longo do circuito. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.1. Implantar no início do Circuito um totem informativo contendo seu mapa e apontando os monumentos históricos e os atrativos naturais. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.2. Instalar sinalização indicativa nas bifurcações do Circuito. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. Eliminar as espécies exótica da flora, de acordo com orientação técnica | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5. Proceder a manutenção do circuito assegurando seu traçado estabelecido. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6. Elaborar folhetaria para ser fornecida aos visitantes, com informação sobre o percurso e os pontos de interesse do circuito. | PARNA Tijuca, Sociedade do Amigos do Parque |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Instalar equipamentos facilitadores, visando a segurança dos visitantes e a conservação da natureza, onde se fizer necessário. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8. Proceder semanalmente o controle da área por meio da fiscalização. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AEI BOM RETIRO |
| Segmento Área de Lazer Largo do Bom Retiro |
| 1. Reformar a área de lazer Largo do Bom Retiro para torná-la atraente a visitação. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1. Elaborar e executar projetos arquitetônico e paisagístico de reforma da área de lazer e piquenique. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.2. Demarcar vagas para o estacionamento de veículos situado no final da Estrada dos Picos, ao lado dessa área de lazer. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Instalar totem com sinalização informativa no acesso aos caminhos que se iniciam nesta área de lazer. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Instalar posto fixo de fiscalização do Parque para controle do acesso aos picos. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 4. Incentivar e avaliar a realização de pesquisas sobre possíveis bioindicadores existentes no Parque (e.g., anfíbios, lepidópteros etc.). | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional |  | X |  |  |  | X | X | X |
| 4.1 Realizar inventário da fauna ocorrente na área e estudar a biologia reprodutiva de espécies que despertem interesse especial à conservação. | PARNA Tijuca, Universidades, Museu Nacional |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.2. Realizar pesquisas de prospecção de espécies de anuros no local, supostamente extintas. | PARNA Tijuca, UFRJ |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. Ordenar a atividade de montanhismo, observando a segurança dos praticantes e as normas que regem esta modalidade esportiva no Parque, constante na AGGI deste plano de manejo. | PARNA Tijuca, FEMERJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. Orientar os montanhistas sobre sua responsabilidade de retornar para seu local de origem com o lixo gerado na prática da atividade. | PARNA Tijuca, FEMERJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.2. Monitorar a prática dessas atividades. | PARNA Tijuca, FEMERJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. Contemplar este segmento com vigilância 24 horas. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.1. Intensificar a fiscalização durante os fins de semana e feriado. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Caminho do Bico do Papagaio |
| 1. Demarcar o traçado da trilha da Serrilha do Papagaio, fechando as vias alternativas e sinalizando como área em recuperação. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1. Fechar a continuidade do Caminho do Bico do Papagaio a partir do seu mirante correspondente a trilha da Serrilha do Papagaio e aos atalhos. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. Monitorar o caminho de modo a evitar os possíveis impactos decorrentes das atividades de visitação. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. Instalar sinalização indicativa ao longo do Caminho. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Realizar manejo das exóticas, após aprovação de projeto específico. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. Implantar um sistema de avaliação e manejo de impactos ambientais. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecido para a área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5.2. Realizar o monitoramento do Circuito observando os indicadores provenientes do estudo de impacto da visitação. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6. Proceder à manutenção do Caminho, assegurando-se o traçado original. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. Construir rede de drenagem ao longo do Caminho. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8. Elaborar folhetaria para ser fornecida aos visitantes, contendo o percurso, os pontos paisagísticos de destaque e as informações sobre a fauna e flora local. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9. Avaliar a situação das populações de espécies de aves que habitam preferencialmente as áreas situadas acima de 900 metros do nível do mar. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9.1. Realizar inventário da avifauna que habita altitudes superiores a 900 metros. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9.2. Pesquisar a biologia reprodutiva e a ecologia dessas espécies. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10. Proceder semanalmente à fiscalização volante. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Caminho do Morro do Archer |
| 1. Demarcar o traçado do Caminho do Morro do Archer, fechando as vias alternativas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. Monitorar o caminho, de modo a conter os possíveis impactos decorrentes da visitação. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. Instalar sinalização indicativa ao longo do caminho. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Realizar manejo das exóticas, após aprovação de projeto específico. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. Implantar um sistema de avaliação e manejo de impactos ambientais. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecido para a área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5.2. Realizar o monitoramento do Circuito observando os indicadores provenientes do estudo de impacto da visitação. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6. Proceder à manutenção do caminho assegurando seu traçado original. | PARNA Tijuca | X |  |  | X | X | X | X | X |
| 7. Construir rede de drenagem ao longo do caminho. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8. Elaborar folhetaria para ser fornecida aos visitantes, contendo mapa com o percurso, os pontos paisagísticos destacados no caminho e as informações sobre a fauna e flora local. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9. Avaliar a situação das populações de espécies de aves que habitam preferencialmente as áreas situadas acima de 800 metros do nível do mar. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9.1. Realizar inventário de avifauna que habitam altitudes superiores a 800m. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9.2. Realizar estudos sobre a biologia reprodutiva e ecologia dessas espécies. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10. Proceder semanalmente a fiscalização volante. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Caminho do Pico da Tijuca |
| 1. Demarcar o traçado do Caminho do Pico da Tijuca, fechando as demais vias alternativas, inclusive o acesso à trilha de Maria Devel. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. Instalar sinalização indicativa ao longo do circuito. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fazer manejo das espécies vegetais exóticas identificadas na área, após aprovação de projeto de pesquisa. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Implantar um sistema de avaliação e manejo de impactos ambientais. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4.1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecido para a área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.2.Realizar o monitoramento do Circuito observando os indicadores provenientes do estudo de impacto da visitação. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 5. Elaborar folhetaria para ser fornecida aos visitantes, contendo o percurso, os pontos paisagísticos destacados no caminho e as informações sobre a fauna e flora local. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6. Proceder à manutenção do Caminho, assegurando seu traçado original. | PARNA Tijuca |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 6.1. Recuperar as correntes existentes na escadaria de acesso ao Pico da Tijuca e, sempre que necessário proceder à instalação de novas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  | X |  |
| 7. Ordenar a pratica da atividade de montanhismo, observando a segurança dos praticantes desse esporte e as normas previstas na AGGI Visitação. | PARNA Tijuca, FEMERJ | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1. Colocar sinalização de advertência e as normas para a pratica da atividade nesse local, enfatizando os perigos de realização da atividade sem a devida preparação e acompanhamento. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Monitorar com freqüência as atividades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Avaliar a situação das populações de espécies de aves que habitam preferencialmente as áreas localizadas acima de 900m do nível do mar. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 8.1. Realizar inventário da avifauna que habita as altitudes superiores a 900m. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.2. Realizar estudos sobre a biologia reprodutiva e ecologia dessas espécies | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9. Proceder à fiscalização volante semanalmente. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Circuito do Tijuca Mirim – Andaraí Maior |
| 1. Demarcar o traçado do Circuito da Tijuca Mirim – Andaraí Maior, fechando as vias alternativas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. Instalar sinalização indicativa ao longo do caminho. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fazer manejo das espécies vegetais exóticas identificadas na área, após aprovação de projeto de pesquisa. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Implantar um sistema de avaliação e manejo de impactos ambientais. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4.1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecido para a área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.2. Realizar o monitoramento do Circuito observando os indicadores provenientes do estudo de impacto da visitação | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 5. Manter o Circuito, assegurando seu traçado original. | PARNA Tijuca | X |  | X |  | X | X | X | X |
| 6. Construir rede de drenagem em todo o Circuito. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Elaborar folhetaria para ser fornecida aos visitantes, contendo o percurso, os pontos paisagísticos de destaque e as informações sobre a fauna e flora local. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8. Avaliar a situação das populações de espécies de aves que habitam essas áreas. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.1. Realizar estudos sobre a biologia reprodutiva e ecologia dessas espécies. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9. Realizar fiscalização volante semanalmente. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Caminho do Morro da Cocanha |
| 1.Demarcar o traçado do Caminho do Morro da Cocanha, fechando as vias alternativas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. Instalar sinalização indicativa ao longo do caminho. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fazer manejo das espécies vegetais exóticas identificadas na área, após aprovação de projeto de pesquisa. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Implantar um sistema de avaliação e manejo de impactos ambientais. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4.1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecido para a área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.2.Realizar o monitoramento do Circuito observando os indicadores provenientes do estudo de impacto da visitação. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 5. Proceder à manutenção do Caminho assegurando seu traçado original | PARNA Tijuca | X |  | X |  | X | X | X | X |
| 6. Ao longo do caminho, recuperar as canaletas de drenagem e desvio de águas pluviais. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Elaborar folhetaria para ser fornecida aos visitantes, contendo o percurso, os pontos paisagísticos de destaque e as informações sobre a fauna e flora local | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos da Parque |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8.Avaliar a situação das populações de espécies de aves que habitam preferencialmente as áreas situadas acima de 800m do nível do mar. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.1. Realizar estudos sobre a biologia reprodutiva e ecologia dessas espécies. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9. Proceder à fiscalização volante semanalmente | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AEI COVA DA ONÇA |
| Segmento Vias de Circulação |
| 1. Implantar sinalização de trânsito (limite de velocidade, redutor de velocidade, faixa) obedecendo às normas do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT). | PARNA Tijuca, Prefitura da Cidade do Rio de Janeiro | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Manter a demarcação da ciclovia destacando a distância percorrida por meio de sinalização horizontal no leito da Estrada Visconde do Bom Retiro. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.2. Implantar a sinalização indicativa nas estradas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Implantar sinalização interpretativa dos atrativos existentes ao longo da Estrada Visconde do Bom Retiro, destacando pontos de interesse, como o Sítio da Solidão (futuro centro de operações do PARNA Tijuca) e o Açude da Solidão. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Manter os redutores de velocidade pintados, em destaque, e em bom estado de conservação. | PARNA Tijuca, | X |  |  |  | X | X | X | X |
| Fazer a manutenção periódica das estradas. | PARNA Tijuca |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 2.1. Manter as canaletas e bueiros de drenagem em perfeitas condições para escoamento da água. | PARNA Tijuca, COMLURB |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 2.2. Manter a pavimentação das estradas em bom estado de circulação. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 3. Demarcar ao longo da estrada, nos espaços de alargamentos, os locais permitidos para estacionamento. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Realizar a manutenção periódica do Jardim dos Manacás, acessado pela Estrada Estrada Barão de Escragnolle. | PARNA Tijuca |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 3.1 Instalar placas de sinalização indicando o número de vagas e a forma permitida de estacionamento. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Fazer gestão junto a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para a realização das atividades mencionadas acima. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Realizar manutenção da Fonte Wallace, localizada no centro do Jardim dos Manacás. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  | X |  |  | X | X | X | X |
| 5. Retirar espécies exóticas, após estudo de pesquisa, substituindo-as por espécies nativas do Parque. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 6. Fechar definitivamente os atalhos que se iniciam a partir da Estrada Barão D’Escragnolle. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7. Proceder diariamente fiscalização. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Centro de Operações Sítio da Solidão |
| 1. Retirar os moradores das quatros residências existentes, bem como o ocupante do imóvel onde funcionava a antiga sede campestre da hípica. | PARNA Tijuca, Conselho Comunitário do Alto da Boa Vista –CONCA, PROGE, DIREP |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.2. Transferir a dominialidade plena dos Próprios da União para o Instituto Chico Mendes de conservação da Biodiversidade. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.3. Transferir o funcionário do PARNA Tijuca para a Vila dos Funcionários nesta Área Estratégica Interna. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.4. Demolir as quatro residências existentes neste local e remover os entulhos. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Implantar o Centro de Operações do Parque na sede campestre da hípica. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.1. Elaborar e executar projeto de reforma do casarão que foi sede da Hípica, para abrigar o Centro de Operações do PARNA Tijuca e da área adjacente. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.2. Dotar o centro de operações de um sistema de comunicação integrado com a administração, por via telefônica e intranet e demais áreas do Parque, incluindo a sede, via Rádiocomunicação. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. Adquirir os equipamentos necessários para o funcionamento do Centro de Operações, conforme Tabela 17. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. Contratar segurança patrimonial para período de vinte e quatro horas para o Centro de Operações. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Retirar as espécies exóticas, após a realização de projeto de pesquisa, devendo substituí-las por espécies nativas do Parque. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Segmento Circuito da Cova da Onça |
| 1. Demarcar o traçado do caminho, fechando as demais vias alternativas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. Implantar um sistema de avaliação de manejo de impactos ambientais no circuito. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.2. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecidos para a área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Realizar o monitoramento do caminho observando os indicadores de impacto da visitação apontados pelo estudo e o número de visitantes estabelecido previamente para o Circuito. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. Instalar elementos de sinalizações informativas e interpretativas ao longo do circuito e um totem informativo com seu mapa no inicio deste. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. Fazer manejo das exóticas, após aprovação de pesquisa especifica. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 6. Elaborar folhetaria para ser fornecida aos visitantes, contendo o percurso e os pontos paisagísticos destacados no caminho, bem como informações existentes sobre a fauna e flora local. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Fechar todos os atalhos existentes. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Proceder à manutenção do caminho assegurando seu traçado. | PARNA Tijuca |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 8.1. Construir canaletas para drenagem e desvio da água ao longo do circuito. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8.2. Efetuar manutenção anual dos cabos de aço e madeiramento da ponte pênsil. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 8.3 Retirar a fiação elétrica existente nas árvores situados no lado esquerdo, ao longo do circuito. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Recuperar o trecho da trilha antes da ponte pênsil para colocação de tubulação subterrânea, para drenagem de água de nascente do lado direito da trilha. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Podar a vegetação no entorno da Ruína da Fazenda do Almeida, para que o local seja mais bem avistado. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9. Contemplar esse segmento com a fiscalização, conforme previsto na AGGI. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento A Fazenda |
| 1. Solicitar ao IPHAN informações sobre o processo de tombamento da Fazenda. | PARNA Tijuca, IPHAN |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2. Proceder ao escoramento das paredes e da estrutura de madeira ainda existentes, de acordo com a orientação fornecida pelo IPHAN. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Revitalizar a ruína “A Fazenda” e área do entorno, podendo se prever a restauração do prédio de modo a enfatizar seu valor histórico. | PARNA Tijuca, IPHAN |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.1. Realizar pesquisa objetivando aprofundar a história dessa edificação. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.2 Estudar a viabilidade de restaurar a edificação da Fazenda, de acordo com o Projeto especifico Museu de Arqueologia e Biodiversidade, já aprovado pelo Programa Nacional de Cultura (PRONAC) do Ministério da Cultura (MinC). | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.3. Realizar estudo de viabilidade econômica para terceirização desse espaço. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.4. Realizar concessão do espaço, caso seja viável a sua implementação, com base no estudo de viabilidade econômica. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.5. Estudar possibilidade de formalizar parcerias com Instituições governamentais ou não governamentais, atendendo aos requisitos colocados acima. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. Elaborar e executar projeto paisagístico para as áreas de entorno da edificação. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Retirar os moradores das três residências localizadas atrás do imóvel “A Fazenda” e das cinco residências localizadas no Bosque dos Eucaliptos. | PARNA Tijuca, CONCA, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.1.Transferir a dominialidade plena dos Próprios da União para o Instituto Chico Mendes de conservação da Biodiversidade, | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.2.Demolir todas as residências existentes na área e retirar do Parque os entulhos, podendo ser reaproveitado um imóvel para uso institucional. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.3.Utilizar a área de entorno da Fazenda, localizada junto ao Bosque dos Eucaliptos, para a instalação de um estacionamento. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Instalar placas interpretativas e informativas específicas sobre o local. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7. Realizar a manutenção periódica do Bosque dos Eucaliptos e da Fazenda. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8. Recuperar a estrada e a ponte que dá acesso a Fazenda. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Segmento Circuito do Taquaruçu |
| 1. Demarcar o traçado do circuito, fechando as demais vias alternativas. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Implantar um sistema de avaliação de manejo de impactos ambientais no Circuito. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.1.Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecidos para a área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Realizar o monitoramento do caminho observando os indicadores de impacto da visitação apontados pelo estudo e o número de visitantes estabelecido previamente para o Circuito. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. Instalar elementos de sinalizações informativas e interpretativas ao longo do Circuito e um totem informativo com seu mapa no inicio deste. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. Fazer manejo das exóticas, após aprovação de pesquisa especifica. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 6. Elaborar folhetaria para ser fornecida aos visitantes, contendo o percurso e os pontos paisagísticos destacados no caminho, bem como informações existentes sobre a fauna e flora local. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Proceder à manutenção periódica do Circuito. | PARNA Tijuca |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 8. Contemplar esse segmento com a fiscalização, conforme previsto na AGGI. | PARNA Tijuc, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Açude da Solidão |
| 1. Revitalizar a Área de Lazer Açude da Solidão. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1. Elaborar e executar projeto de organização espacial e revitalização da área de lazer e piquenique. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Recuperar as duas bicas e lixeiras existentes no local. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Recuperar o sistema de adução de água, a drenagem e proceder ao desassoreamento dos lagos. | PARNA Tijuca,CEDAE |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Instalar placa interpretativa na área de lazer Açude da Solidão. | PARNA Tijuca, Institutto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Demarcar vagas para o estacionamento de veículos. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. Instalar cerca de arame farpado ou gradil de alambrado no limite do Parque com a Estrada do Açude. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6. Instalar cabine para pagamento do ingresso, na área de recuo antes da saída do Portão do Açude. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6.1. Adquirir equipamentos necessários para o funcionamento da cabine, conforme Tabela 18. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7. Elaborar e implantar projeto específico de reforma do atual Portão do Açude. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7.1. Adquirir os equipamentos necessários para o funcionamento do Portão do Açude da Solidão, conforme Tabela 19. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8. Implantar sistema de cancela eletrônica no Portão do Açude para controle da saída de veículos. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9. Planejar o sistema de operação do portão de saída e designar servidores, funcionários conveniados e/ou terceirizados para manter, de forma adequada, o seu funcionamento. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 10. Implantar um posto fixo de fiscalização.. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| Segmento Vila de Funcionários |
| 1. Proceder a reintegração de posse das residências ocupadas irregularmente, transformando a área em uma vila residencial para os funcionários que exercem funções imprescindíveis para a proteção do Parque. | PARNA Tijuca, CONCA, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1. Transferir os funcionários do PARNA Tijuca que ocupam residências em outras localidades do Setor Floresta para esta Vila de Funcionários. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.2. Transferir a dominialidade plena dos Próprios da União para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.3. Após a retirada dos atuais moradores, promover a reforma de todos os imóveis. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Cercar o perímetro da Vila dos Funcionários com muro de alvenaria e instalar portão na entrada da Vila. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. Retirar as espécies exóticas substituindo-as por espécies nativas do ecossistema do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. Proceder a reintegração de posse da área ocupada pelo centro de operações da Companhia de Limpeza Urbana (COMLURB) e da Casa de Pedras. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.1.Transferir a dominialidade plena dos Próprios da União para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.2. Proceder ao estabelecimento de um novo instrumento legal, formalizando uma parceria com a COMLURB, visando a manutenção dos serviços de limpeza da Unidade e caso necessário, a legalização da permanência do centro de operações da COMLURB neste local. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, COMLURB |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Demolir a ”Casa de Pedra” e recuperar a área com espécies nativas do ecossistema | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.Elaborar projeto específico e implantar na área um estacionamento e uma estação de embarque e desembarque do transporte único para a Floresta da Tijuca. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 7.Promover a manutenção do viveiro de mudas, dando continuidade à produção de espécies nativas do Parque, para plantio nas zonas de recuperação. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 8.Realizar a manutenção da edificação conhecida como Casa do Chefe e destiná-la para apoio as atividades dos projetos específicos da UC, em especial aqueles voltados para a recuperação florestal. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Segmento Os Esquilos |
| 1. Fazer a manutenção periódica da Casa do Pesquisador. | PARNA Tijuca |  | X |  |  | X | X | X | X |
| 2. Rever as instalações elétricas da edificação, ampliando a capacidade de atendimento de modo a possibilitar o funcionamento dos atuais equipamentos e à instalação de novos. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Dotar a Casa do Pesquisador dos equipamentos listados na Tabela 19. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4. Implantar e equipar um laboratório de pesquisa multifuncional na edificação geminada à Casa do Pesquisador. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.1. Elaborar e implantar o projeto de reforma e adaptação da residência para instalação do laboratório. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.2. Adquirir os equipamentos listados na Tabela 20 para equipar o laboratório. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Exigir dos pesquisadores que utilizarão as instalações da Casa do Pesquisador o cumprimento das normas de uso constantes da AGGI Pesquisa e Monitoramento. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Retirar as espécies exóticas existentes no segmento e substituí-las por espécies nativas do ecossistema do Parque. | PARNA Tijuca, Institutto Terra Azul |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7. Regularizar a situação fundiária das residências localizadas neste segmento. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7.1. Transferir a dominialidade plena dos Próprios da União para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7.2. Transferir os funcionários do Parque para a Vila de Funcionários. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7.3. Proceder à demolição das residências que não serão aproveitadas, após a remoção de seus moradores. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8. Regularizar a situação fundiária do imóvel ocupado pelo restaurante “Os Esquilos” e terceirizar o serviço. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Acompanhar as atividades atuais desenvolvidas no restaurante “Os Esquilos”, estabelecendo os procedimentos adequados ao seu bom funcionamento e que não comprometam os recursos naturais do Parque. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Estabelecer um termo de compromisso com o arrendatário para que o serviço atenda as necessidades do parque, até que se regularize sua situação. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Exigir do arrendatário que mantenha o imóvel e se responsabilize pela limpeza do entorno. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Solicitar a visita semestral da vigilância sanitária ao local, sempre acompanhada por funcionários do parque. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 9. Elaborar projeto arquitetônico de reforma da edificação em que está instalado o Restaurante “Os Esquilos”. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10. Exigir do arrendatário o acesso aos sanitários do restaurante para o público visitante deste segmento. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 11. Providenciar material de cunho informativo sobre o Parque para ser entregue aos usuários do restaurante. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 12. Realizar estudo de viabilidade econômica para a concessão do restaurante. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 13. Promover a concessão do restaurante Os Esquilos. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14. Demarcar área de estacionamento de acordo com o espaço disponível, prevendo vagas para veículos de passeio e vans. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 15. Proceder a fiscalização desse segmento. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 16. Instalar um totem, próximo à Casa do Pesquisador que indique sua localização, a do restaurante Os Esquilos, do Jardim dos Manacás e do Caminho da Saudade. | PARNA Tijuca, Institutto Terra Azul |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Segmento Ruínas do Humaitá |
| 1. Realizar pesquisa nas Ruínas do Humaitá, para que se aprofunde sua história. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2. Estabilizar ou consolidar as Ruínas do Humaitá por meio de processo científico. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2.1.Formalizar parcerias com instituições governamentais ou não-governamentais para realizarem o projeto. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2.2.Realizar prospecção arqueológica na área de entorno das Ruínas. | PARNA Tijuca, Universidades, IPHAN |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2.3.Proceder à coleta e ao inventário do material e do acervo arqueológico oriundo desse sítio. | PARNA Tijuca, Universidades, IPHAN |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 3. Proibir temporariamente a visitação às Ruínas do Humaitá. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. Incluir as Ruínas no roteiro de visitação do parque, após sua estabilização ou consolidação e a realização dos trabalhos de interpretação. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 5. Retirar a sinalização existente nas Ruínas do Humaitá. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6. Interpretar as Ruínas do Humaitá por meio de painéis ao ar livre. | PARNA Tijuca, Universidades, IPHAN, AMO RIO |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 7. Substituir espécies exóticas existentes nas áreas circundantes das Ruínas do Humaitá, por espécies nativas do parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 8. Contemplar este segmento com a fiscalização permanente. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AEI REPRESA DOS CIGANOS |
| 1. Demarcar os limites do PARNA Tijuca principalmente junto às ocupações urbanas lindeiras. | PARNA Tijuca, Exército, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.1. Instalar marcos, placas e cercas no limite do PARNA Tijuca. | PARNA Tijuca, Exército, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Instalar sinalização de identificação dos limites do PARNA Tijuca em especial onde os limites da UC coincidem com as vias urbanas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. Elaborar e implantar um projeto especifico para reformar o Portão dos Ciganos, adaptando-o a um Posto de Informação e Controle (PIC). | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 4. Equipar o Posto de Informação e Controle dos Ciganos conforme detalhado na Tabela 21. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 5 Demarcar 30 vagas para estacionamento de veículos de passeio e 02 vagas para ônibus no interior desta AEI ao longo da estrada. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 6. Designar funcionários, servidores conveniados e/ou terceirizados para manter, de forma adequada, o funcionamento do PIC dos Ciganos. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 7. Instalar uma placa de identificação no PIC dos Ciganos, contendo um mapa com todos os setores da unidade de conservação destacando a AEI Represa dos Ciganos e informando o horário de funcionamento. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 8. Realizar o levantamento do perfil do visitante para embasar os programas de educação ambiental. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 9. Elaborar e implementar projeto para recuperação da estrada Represa dos Ciganos e área adjacente. | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 10. Solicitar a CEDAE a recuperação da rede de captação de água, que atualmente tem provocado grandes erosões na estrada. | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 11. Elaborar e implementar projeto de sinalização interpretativa e indicativa no percurso da estrada. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 12. Elaborar e implementar projeto para a Área de Lazer Represa dos Ciganos. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 12.1 Instalar cinco mesas com bancos e seis bancos avulsos para apoio as atividades de piquenique. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 12.2 Instalar banheiros masculino e feminino destinados aos visitantes da área de lazer, considerando os portadores de necessidade especiais. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 12.3 Instalar lixeiras nesta área de acordo com modelo estabelecido para o Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 13. Promover a recuperação florestal das áreas alteradas por intervenções antrópicas ou naturais. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 13.1. Identificar e mapear as áreas a serem recuperadas. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 13.2. Elaborar e implementar projeto de retirada de exóticas da área. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 14. Estudar a possibilidade de esvaziamento dos tanques e represa, objetivando a sua limpeza e recuperação. | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 15. Instalar o Núcleo de Educação Ambiental Os Ciganos. | PARNA Tijuca, CEAMP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 15.1. Verificar a situação jurídica da edificação existente na área e adotar as medidas necessárias para sua regularização. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 15.2. Elaborar e implantar projeto para reforma da infra-estrutura existente adaptando-a para o funcionamento do Núcleo de Educação Ambiental. | PARNA Tijuca, CEAMP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 16. Equipar o Núcleo de Educação Ambiental Os Ciganos de acordo com o descrito na Tabela 22. | PARNA Tijuca, CEAMP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 17. Elaborar e implementar projeto de educação ambiental para essa AEI, com ênfase na importância dos recursos hídricos. | PARNA Tijuca, CEAMP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 18. Produzir material de folhetaria para o público visitante abordando os aspectos históricos da área e a importância da preservação dos recursos hídricos. | PARNA Tijuca, CEAMP, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 19. Promover eventos de cunho educativo voltados á comunidade local. | PARNA Tijuca, Associação Sou Mais Minha Trilha, CEAMP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 19.1. Promover cursos, palestras e oficinas sobre a temática ambiental destacando a importância dos recursos hídricos e a proteção dos mananciais. | PARNA Tijuca, CEAMP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 19.2. Promover capacitação visando a formação de agentes multiplicadores. | PARNA Tijuca, CEAMP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 19.3. Envolver as comunidades de Nova Divineia, Borda do Mato, Favela Parque João Paulo II, Favela Jamelão e Morro do Andaraí nas atividades de educação ambiental do núcleo. | PARNA Tijuca, Associação Sou Mais Minha Trilha, CEAMP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 20. Elaborar material educativo/informativo impresso e audiovisual, bem como especificações de conteúdos educativos para a AEI Represa dos Ciganos. | PARNA Tijuca, CEAMP, Sociedade dos Amigos do Parque |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 21. Desenvolver atividades de visitas guiadas, envolvendo professores, grupos de estudantes e grupos de comunidades vizinhas à UC. | PARNA Tijuca, Associação Sou Mais Minha Trilha, CEAMP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 22. Realizar a recuperação da Trilha de serviço da Represa dos Ciganos respeitando o traçado já existente. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 23. Instalar placa de sinalização informando que o acesso à trilha só é permitido a funcionários do Parque e que a mesma não é sinalizada. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 24. Proceder a fiscalização da área de forma a assegurar a proteção dos recursos naturais e dos visitantes. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 Estabelecer uma rotina de prevenção e combate aos incêndios florestais. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26. Monitorar a área durante os períodos críticos de incêndio. (Junho a Setembro) | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA, Corpo de Bombeiros |  | X | X |  | X | X | X | X |
| 27. Incrementar as pesquisas científicas na área com ênfase nos aspectos biofísicos e histórico-culturais. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 27.1. Incrementar as pesquisas científicas na área com ênfase nos aspectos biofísicos e histórico-culturais. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 27.2 Realizar inventário da fauna ocorrente na área e estudar a biologia reprodutiva de espécies que despertem interesse especial para a conservação. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 27.3. Realizar inventário da vegetação ocorrente na área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 28. Estudar a viabilidade de elaboração de projeto específico para a recuperação das Ruínas do Cantagalo e abertura desta área para a visitação pública. | PARNA Tijuca, Universidades, IPHAN |  |  |  |  |  | X |  |  |
| AEI VILA RICA |
| 1. Elaborar e executar projeto para recuperação e consolidação da ruína Vila Rica. | PARNA Tijuca, Universidades, IPHAN, AMO RIO |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2. Promover o desenvolvimento de pesquisas arqueológicas na ruína | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2.1. Buscar apoio de instituições de pesquisas para a execução das pesquisas arqueológicas. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 3. Elaborar e executar projeto de interpretação da ruína. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 4. Incentivar a integração da comunidade de Nova Divineia com o Parque promovendo visitas guiadas a área com o objetivo de sensibilização e envolvimento no programa de educação ambiental da UC. | PARNA Tijuca, Associação dos moradores, Associação Sou Mais Minha Trilha |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Delimitar e sinalizar os limites do Parque nas áreas contíguas as comunidades em especial onde está localizada a ruína. | PARNA Tijuca, DIREP, Exército |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.1. Instalar cercas no limite do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.2. Sinalizar a área com a identificação do Parque, observando o Manual de Sinalização para Unidades de Conservação e o projeto específico. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Fazer gestão junto a CEDAE para promover a regularização do abastecimento de água para a comunidade. | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.1 Retirar todas as captações de água existentes no interior do Parque, após a normalização do abastecimento pela CEDAE. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7. Implantar um Posto de Informação e Controle (PIC) na edificação existente junto ao Portão Marianópolis, denominado PIC Vila Rica. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 7.1.Desocupar o imóvel atualmente utilizado por funcionário do IBAMA. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7.2. Adaptar as instalações de forma a abrigar uma sala para uma pequena exposição e recepção, um alojamento para duas pessoas, sanitários,copa/cozinha e depósito. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 7.3.Dotar o PIC de painel interativo multimídia com os atrativos do Parque para visualização do visitante. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 7.4.Oferecer apoio às ações de proteção, tais como: fiscalização e prevenção e controle de incêndios. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 7.5. Equipar o PIC de acordo com o descrito na Tabela 23. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 7.6. Dotar o PIC de pessoal necessário as suas atividades de acordo com o descrito na AGGI. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 8. Promover a recuperação florestal das áreas alteradas por intervenções antrópicas ou naturais. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 8.1 Identificar e mapear as áreas a serem recuperadas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 8.2 Elaborar e implementar projeto de retirada de exóticas da área. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  |  |  |  | X |  |  |
| SETOR SERRA DA CARIOCA |
| AEI VISTA CHINESA |
| Segmento Vias de circulação Vista Chinesa |
| 1. Identificar nos limites do Parque locais para instalação do Portão dos Macacos e do Portal Passo de Pedra, junto as Estradas Dona Castorina e Vista Chinesa. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Construir guarita junto ao Portão dos Macacos. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Equipar a guarita do Portão dos Macacos conforme detalhado na Tabela 24. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.Instalar o Portal Passo de Pedras na estrada da Vista Chinesa, demarcando uma das entradas no Setor Serra da Carioca. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Sinalizar os acessos com a identificação do Parque, observando o Manual de Sinalização para Unidades de Conservação e o Projeto Específico recomendado na AGGI. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.Realizar levantamento amostral mensal da visitação e do fluxo de veículos no Portão dos Macacos e no Portal Passos de Pedras. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5.1. Utilizar equipamento portátil, indicado na AGGI, para contagem de veículos. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5.2.Sistematizar as informações e remeter ao banco de dados da unidade, visando conhecer o fluxo de entrada na área. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6.Distribuir folhetaria do Parque no Portão dos Macacos e no Portal Passos de Pedras por ocasião dos levantamentos da visitação na área e em datas comemorativas. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos da Parque |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7.Implantar na Estrada Dona Castorina, no segmento localizado no interior do Parque, sinalização de acordo com as normas do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte – DNIT. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8.Desenvolver projeto e instalar redutores de velocidade nas estradas Dona Castorina e Vista Chinesa dentro dos limites da UC. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9.Sinalizar na estrada a presença de pedestres e ciclistas, conforme normas do DNIT, identificando a sua prioridade. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 10.Manter nas estradas Dona Castorina e Vista Chinesa os recuos existentes para estacionamento de veículos, delimitando as vagas e indicando a forma permitida de disposição dos veículos. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 11.Realizar a manutenção das estradas periodicamente, dando-se continuidade a parceria existente com a Prefeitura do Rio de Janeiro. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 12.Proceder à eliminação das espécies exóticas existentes nas margens da estrada, substituindo-as por espécies nativas do Parque. | PARNA Tijuca, |  |  | X |  |  | X |  | X |
| 13.Proceder diariamente à fiscalização, abrangendo também a área contígua fora dos limites, mas de influência direta. | PARNA Tijuca, GDA, Policia Militar | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14.Promover mensalmente atividades de coleta de lixo, monitoramento das estradas, sensibilização e informação ao visitante com o apoio de voluntários. | PARNA Tijuca, Grupo Terra Limpa |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 15.Revitalizar a área de lazer Represa dos Macacos, localizada às margens da estrada Dona Castorina. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.Recuperar equipamentos de ginástica e colocar 3 bancos na área de lazer. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.Promover o desassoreamento da Represa dos Macacos. | PARNA Tijuca, Exército |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.Recolocar o totem de sinalização na área de lazer. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.Realizar estudo de viabilidade para implantação de estacionamento nesse local. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 15.5.Substituir, se necessário, as lixeiras dessa área. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15.6.Instalar bicicletário neste local. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15.7.Instalar cerca e portão para o controle de acesso à represa e a trilha da Cachoeira do Quebra. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 16.Implementar ações de educação ambiental com vistas as práticas religiosas, conforme projeto especifico previsto na AGGI. | PARNA Tijuca, CEAMP |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 17.Solicitar à CEDAE que faça a revisão e adequação dos canos aparentes, existentes na área da Cachoeira do Quebra, de forma a torná-los imperceptível ao visitante. | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 18.Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação para a área de lazer Cachoeira do Quebra e aplicar as ferramentas por ela indicada, de modo a aprimorar os números de visitantes estabelecidos neste plano. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 19.Realizar o monitoramento da área de lazer, aplicando os indicadores de impacto da visitação identificados no estudo. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 20.Realizar o monitoramento da qualidade das águas na represa. | PARNA Tijuca, Instituto de Química/UFRJ |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 21.Proporcionar atividades de banho na Cachoeira do Quebra. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22.Revitalizar o Largo das Duas Bicas localizado nas margens da Estrada Dona Castorina. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 22.1. Elaborar e implementar projeto de recuperação da fonte. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. Instalar no Largo das Duas Bicas sinalização interpretativa. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 22.3. Realizar obras de contenção da área de lazer em frente ao Largo das Duas Bicas. | PARNA Tijuca, Prfeitura da Cidade do Rio de Janeiro, GEO RIO |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 22.4. Manter a vegetação podada, de forma a permitir maior incidência de luz na área. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 22.5. Eliminar as espécies exóticas e substituí-las por espécies nativas do ecossistema do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 23.Elaborar e implementar projeto especifico para recuperar a área do Mirante Vista Chinesa, localizado no inicio da estrada de mesmo nome. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 24.Elaborar e implementar um projeto de sinalização para o Mirante Vista Chinesa, observando o já existente. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 24.1. Contemplar nesse projeto um totem com o histórico do Mirante Vista Chinesa, da Bica dos Chineses ou Fonte das Três Bicas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 24.2. Interpretar no mirante o cenário paisagístico da cidade: Bairro do Sumaré e Corcovado. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 24.3 Instalar placa de sinalização no estacionamento do Mirante Vista Chinesa, identificando o número de vagas e a forma permitida de estacionamento. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 25.Substituir a Fonte das Três Bicas existente próximo ao Mirante da Vista Chinesa, devido ao seu valor histórico, colocando uma réplica no local. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 26.Reservar espaço no estacionamento para operacionalização de um quiosque móvel terceirizado para a comercialização de lanches, bebidas não alcoólicas e suvenires. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 27.Colocar dois coletores de lixo no Mirante da Vista Chinesa. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 28.Proceder à manutenção do Recanto da Vista Chinesa (Jardim Suspenso). | PARNA Tijuca |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 29.Realizar podas periódicas das árvores para assegurar a visão da paisagem. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 30.Destacar periodicamente uma equipe para coletar, junto aos visitantes desta área, dados sobre seu perfil, sua motivação para a visita e o seu grau de satisfação. | PARNA Tijuca, Universidades, RIOTUR |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 31.Incluir o Mirante da Vista Chinesa como uma das áreas a serem apoiadas pela Policia Militar do Rio de Janeiro, onde deverá ocorrer a presença permanente (diurna) nesse local de dois policiais. | PARNA Tijuca, Policia Militar | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 32.Recuperar encanamento, muretas e calçamento em frente às bicas e canteiros na Bica dos Chineses. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  | X |  |
| 33.Limpar a cisterna que abastece as bicas, canaletas e tanque próximo ao Mirante Vista Chinesa. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 34.Retirar as espécies exóticas e substituí-las por espécies nativas do Parque. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 35.Elaborar e implementar projeto de sinalização para a Estrada da Vista Chinesa, observando o projeto previsto na AGGI. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 36.Recuperar a área de lazer da Mesa do Imperador. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 36.1.Reformar o piso no final do recanto da Mesa do Imperador que está afundando. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 36.2.Reformar o gradil e a mureta mantendo as mesmas características do original e proceder a sua manutenção periódica. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 36.3.Recuperar canalização da fonte, para normalizar a saída de água | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 36.4.Recolocar os bancos existentes no local. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 36.5.Realizar a limpeza da escada, das canaletas, muretas, bueiros. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 36.6. Recolocar a corrente para impedir o acesso de veículos próximo à Mesa. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 36.7. Realizar a limpeza hidráulica das pedras, do muro, das escadas e da fonte. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 37. Sinalizar o mirante Mesa do Imperador de acordo com o padrão desenvolvido para o Parque. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 37.1.Colocar totem identificando o local e seu histórico. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 37.2. Recuperar totem que identifica algumas distâncias a partir desse local. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 38. Colocar na área de lazer Mesa do Imperador coletores de lixo. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 39. Realizar podas periódicas na vegetação próxima ao Mirante da Mesa do Imperador, para assegurar uma melhor visão da paisagem. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X |  |  | X |
| 40. Reformar e manter o mirante superior da Mesa do Imperador. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  | X |  |  | X |
| 41. Revitalizar a área de lazer Mesa Redonda. | PARNA Tijuca , Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 41.1. Instalar mais três bancos na área Mesa Redonda. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 41.2. Recuperar o gradil que cerca parte da área. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 41.3. Proceder a limpeza das mesas e bancos existentes. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 41.4. Instalar coletor de lixo. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 41.5. Colocar totem de sinalização identificando-o e transmitindo mensagens educativas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 41.6. Realizar manutenção periódica da fonte existente na área de lazer Mesa Redonda. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 42. Realizar podas periódicas na vegetação próxima ao Mirante dos Bonecos, para assegurar uma melhor visão da paisagem. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X |  | X |  |
| 43. Revitalizar o Mirante dos Bonecos. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 43.1.Reformar o piso e mureta existente no mirante dos Bonecos. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 43.2.Colocar um totem identificando o local. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 43.3.Instalar, junto ao mirante um painel interpretativo salientando os pontos de visualização. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 43.4.Trocar o gradil, mantendo as mesmas características do original e proceder a sua manutenção periódica. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 43.5.Instalar coletor de lixo. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 44.Retirar um pequeno canteiro no meio da pista da Estrada Vista Chinesa, próximo ao Portão Passos de Pedra e pavimentar a área. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 45.Contemplar esse segmento com a fiscalização volante. | PARNA Tijuca, gda, Policia Militar | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Trilha da Cachoeira do Quebra |
| 1. Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para readequação da Trilha da Cachoeira do Quebra. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.1. Definir e demarcar o traçado ideal da trilha. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.2. Instalar equipamentos facilitadores e barreiras em trechos mais perigosos. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.3. Recuperar a trilha em seu último trecho (declive) e colocar degraus para facilitar o acesso à Cachoeira do Chuveiro. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.4. Elaborar projeto e adequar as estruturas de contenção e o sistema de drenagem na trilha. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.5. Informar aos usuários, mediante sinalização, sobre a proibição de avanço na trilha após a Cachoeira do Chuveiro. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.6. Retirar as espécies exóticas ao longo da trilha, substituindo-as por espécies nativas do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.7. Permitir atividades de banho na Cachoeira do Chuveiro. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Instalar sinalização informativa, orientadora e interpretativa no início da trilha. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Segmento Circuito do Mocke |
| 1. Implantar o Circuito do Mocke. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.1. Realizar estudos específicos sobre o traçado original do caminho que levava as Ruínas do Mocke. | PARNA Tijuca, Universidades, IPHAN, AMO RIO |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.2. Elaborar e executar projeto para recuperação e implantação do Circuito do Mocke. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.3. Instalar estruturas de segurança ao longo do Circuito nos trechos onde se façam necessários. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2.Retirar cerca e telhas existentes no local. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 3. Viabilizar recuo para criar uma área para embarque e desembarque dos visitantes que se destinam ao Circuito do Mocke na Estrada Vista Chinesa. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 4. Sinalizar a área de embarque e desembarque indicando o número de veículos e o tempo máximo de 10 minutos para permanência no local. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 5. Promover a visitação no Circuito do Mocke com enfoque principal em seu aspecto histórico. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 6. Fechar a trilha localizada acima do sitio do Mocke que deriva a direita do Circuito, conhecida como Caminho do Mocke para visitação pública. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 7. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação para o Circuito e aplicar as ferramentas por ela indicada, de modo a aprimorar os números de visitantes estabelecidos neste plano. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 8. Realizar o monitoramento do circuito, aplicando os indicadores de impacto da visitação identificados no estudo. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 9. Estabelecer para o Circuito como horário de funcionamento o período de 08:00h às 17:00h, permitindo a entrada neste até as 15:00h. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 10. Retirar todas as captações irregulares de água existentes neste segmento | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 11. Realizar Termo de Ajustamento de Conduta com a Companhia de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro (CEDAE) para a realização do reparo e manutenção das caixas coletoras de água e as tubulações de adução. | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 12.Eliminar as espécies exóticas do Circuito, substituindo-as por espécies nativas do ecossistema do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 13.Instalar sinalização informativa, orientadora e interpretativa ao longo do circuito. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 13.1. Colocar totem de sinalização no inicio do Circuito com todas as informações pertinentes e o croqui da trilha. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 14. Incentivar os visitantes a conduzirem seu lixo para fora dos limites do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 15. Consolidar as ruínas do Mocke e interpretá-las para visitação. | PARNA Tijuca, IPHAN, AMO RIO, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 15.1. Realizar pesquisas arqueológicas nas Ruínas do Mocke. | PARNA Tijuca, Universidades, IPHAN |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Elaborar projeto específico para a recuperação das ruínas. | PARNA Tijuca, Universidades, AMO RIO |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 15.3. Elaborar maquete da ruína para ser exposta na área. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 15.4. Instalar placas interpretativas sobre os aspectos históricos, bem como um croqui da ruína com a identificação das edificações. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Implantar roda d’água, para exemplificar a existente no passado. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Proceder fiscalização periódica no Circuito. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17. Incentivar pesquisas de composição e estrutura da vegetação dentro de uma perspectiva de dinâmica sucessional. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| AEI PAINEIRAS |
| Segmento Estrada do Redentor |
| 1. Elaborar projeto específico e instalar o Portal das Sapucaias na Estrada do Redentor demarcando os limites do Parque Nacional da Tijuca no Setor Serra da Carioca. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sinalizar o portal com a identificação do Parque, observando o Manual de Sinalização para Unidades de Conservação e o Projeto Específico recomendado na AGGI. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Destacar fiscalização para percorrer o segmento em diferentes períodos do dia, principalmente nos finais de semana e feriados. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. Realizar levantamento amostral mensal da visitação e do fluxo de veículos junto ao Portal das Sapucaias. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.1. Utilizar equipamento portátil, indicado na AGGI, para contagem de veículos. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.2. Sistematizar as informações e remeter ao banco de dados da unidade, visando conhecer o fluxo de entrada na área. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5. Distribuir no Portal das Sapucaias, a folhetaria, recomendada na AGGI. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6. Elaborar e implementar projeto de sinalização para a Estrada do Redentor, considerando as normas do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT). | PARNA Tijuca, Prfeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7. Manter os recuos existentes ao longo da estrada para estacionamento de veículos, indicando o número de vagas e a forma permitida de estacionamento. | PARNA Tijuca |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 8. Realizar a manutenção das canaletas e bueiros de drenagem na Estrada. | PARNA Tijuca, Prfeitura da Cidade do Rio de janeiro, COMLURB |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 9. Realizar periodicamente a manutenção da estrada assegurando seu bom estado de conservação. | PARNA Tijuca, prefitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 10. Elaborar e implantar projeto especifico para a recuperação da área do mirante Bela Vista. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 11. Elaborar e implantar projeto especifico para a recuperação das áreas dos mirantes Passo do Inferno e Andaime Pequeno. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 14. Elaborar e implantar projeto de sinalização dos Mirantes Bela Vista, Passo do Inferno e Andaime Pequeno existentes neste segmento. | PARNA Tijuca, , Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 14.1. Elaborar projeto de sinalização interpretativa para os mirantes. | PARNA Tijuca, , Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 14.2. Instalar sinalização indicativa dos mirantes. | PARNA Tijuca, , Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 14.3. Sinalizar os estacionamentos existentes nos mirantes Passo do Inferno e Andaime Pequeno identificando o número de vagas e a forma de estacionar. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 15. Realizar a manutenção dos estacionamentos dos Mirantes Passo do Inferno e Andaime Pequeno. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 16. Realizar a poda na vegetação, sempre que necessário, nos mirantes Bela Vista, Passo do Inferno e Andaime Pequeno. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 17. Recuperar a Praça da Moganga, executando o tratamento paisagístico e a manutenção do equipamento urbano. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 18. Elaborar projeto específico e instalar sinalização interpretativa na Praça da Moganga, observando-se o projeto de sinalização do Parque indicado na AGGI. | PARNA Tijuca, , Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 19. Recuperar os equipamentos de ginástica localizados na Praça Thomas Nogueira da Gama e demais existentes ao longo da estrada do Redentor. | PARNA Tijuca, |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 20 Efetuar o monitoramento microbiológico da água e informar sobre a potabilidade e balneabilidade das águas neste segmento. | PARNA Tijuca, Instituto de Química/UFRJ |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 20.1 Instalar placa sobre a qualidade da água, de acordo com o resultado do monitoramento microbiológico. | PARNA Tijuca, , Instituto Terra Brasil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Ordenar as atividades de montanhismo na AEI Paineiras, observando as normas e procedimentos descritos na AGGI. | PARNA Tijuca, FEMERJ |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 21.1.Divulgar junto aos representantes das Instituições que praticam montanhismo as normas para a prática de atividades nessa área. | PARNA Tijuca, FEMERJ |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. Exigir dos praticantes de escalada o cumprimento das normas de segurança para a prática deste esporte. | PARNA Tijuca, FEMERJ |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 22. Sinalizar a área apontando as normas para a prática da atividade no Parque. | PARNA Tijuca, , Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 23. Recuperar os bancos existentes na área de Escalada das Paineiras. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 24. Realizar a manutenção periódica dos equipamentos e infra-estruturas existentes neste segmento assegurando seu bom estado de conservação. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Segmento Trilha da Cachoeira dos Primatas |
| 1. Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para readequação da Trilha dos Primatas. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.1. Definir e demarcar o traçado ideal da trilha no interior da unidade. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.2 Identificar e instalar facilidades como degraus, corrimões e outras onde se faça necessário. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2. Realizar a manutenção da trilha no interior da UC. | PARNA Tijuca, Grupo Terra Limpa |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 3. Retirar os canos de captação de água, instalados irregularmente. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação para a trilha e aplicar as ferramentas por ela indicada, de modo a aprimorar os números de visitantes estabelecidos neste plano. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 5. Realizar o monitoramento da trilha, aplicando os indicadores de impacto da visitação identificados no estudo. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 6. Sinalizar a trilha nos limites do Parque informando ao visitante seu ingresso no interior de uma unidade de conservação e as normas de conduta para permanecer em seu interior. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8. Promover a fiscalização da trilha e cachoeira dos primatas, utilizando elemento surpresa para reprimir o uso inadequado da área. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.Alocar durante o verão dois monitores , para apoiar e orientar a visitação nesta área. | PARNA Tijuca, GDA |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 10. Estudar as características da Gruta dos Primatas para subsidiar eventuais atividades de uso público no bloco rochoso. | PARNA Tijuca, CECAV/ICMBio |  |  |  |  |  | X |  |  |
| AEI CORCOVADO |
| Segmento Mirante Dona Marta |
| 1. Sinalizar a estrada, atendendo as normas do DNIT e segundo o projeto de sinalização específico do Parque. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Implantar sinalização indicativa no trevo Dona Marta, conforme projeto específico do Parque. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Manter as estradas em bom estado de conservação. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 2.1. Manter a rede de drenagem em perfeitas condições para escoamento da água pluvial. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 2.2. Manter a pavimentação da estrada. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  | X |  | X |  | X |  |
| 3. Regularizar o uso do Heliponto no Mirante Dona Marta, para vôos panorâmicos. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.1 Avaliar o instrumento legal que autoriza a exploração do heliponto pela empresa atual e adotar as medidas cabíveis para o uso e ordenamento do espaço. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.2. Realizar estudo de avaliação de impacto ambiental da atividade do heliponto, com foco especial na avifauna, observando-se a continuidade ou não do serviço. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.3. Concessionar a atividade por um período de um ano, de forma provisória, condicionada sua prorrogação ao resultado dos estudos de avaliação de impacto ambiental. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4. Eliminar as espécies vegetais exóticas dos canteiros, substituindo-as por espécies nativas do Parque. | PARNA Tijuca, Insttituto Terra Azul |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5. Desenvolver estudo de engenharia para indicação de meios de acesso dos portadores de necessidades especiais ao mirante. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6. Re-estruturar o estacionamento existente no mirante Dona Marta. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6.1. Designar dois vigilantes para atuar neste segmento. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7. Estabelecer um sistema de cobrança do estacionamento mediante regime de concessão. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8. Destinar um espaço no estacionamento para colocar um quiosque móvel para a venda de lanches pré-elaborados e embalados fora do Parque. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 9. Reformar as instalações sanitárias existentes e adequá-las aos portadores de necessidades especiais. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 10. Instalar e manter placas interpretativas no Mirante Dona Marta, abordando-se as características geológicas do morro do Corcovado e a paisagem da cidade do Rio de Janeiro. | PARNA Tijuca, Departamento de Recursos Minerais (DRM) | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 11. Proceder diariamente à fiscalização volante, intensificando sua presença nos dias de maior visitação. | PARNA Tijuca, Policia Militar, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Estrada das Paineiras |
| 1. Sinalizar a estrada, atendendo as normas do DNIT e segundo o projeto de sinalização específico do Parque. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Implantar elementos de sinalização indicativa e informativa ao longo da estrada das Paineiras. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2. Manter as estradas em bom estado de conservação. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Manter a rede de drenagem da estrada em perfeita condição de escoamento da água pluvial. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Manter a pavimentação da Estrada do Redentor. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3. Elaborar e implantar projeto paisagístico dos canteiros localizados na bifurcação (trevo) da Estrada do Mirante Dona Marta com a Estrada das Paineiras. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. Elaborar estudo de viabilidade técnica e econômica de um edifício-garagem no local do atual estacionamento de pedras, situado próximo ao antigo Hotel das Paineiras e à margem da Estrada das Paineiras. | PARNA Tijuca, Universidades, DIREP | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Elaborar projeto do edifício-garagem utilizando como referência o “Estudo de viabilidade para melhoria de circulação e implantação de equipamentos públicos para o Setor da Serra da Carioca “, constante do anexo XX. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Construir o edifício-garagem, de acordo com a indicação do estudo e projeto acima. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.3. Viabilizar a concessão do edifício-garagem de acordo com a recomendação do estudo de viabilidade técnica e econômica. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Demolir a guarita e a bilheteria atualmente existentes na estrada do Corcovado, após a implantação do edifício-garagem, onde ocorrerá a cobrança do ingresso e do transporte. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Proceder diariamente à fiscalização volante. | PARNA Tijuca, GDA, Policia Militar | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Espaço Paineiras |
| 1. Transferir a dominialidade plena dos Próprios da União (correspondente às edificações do Espaço Paineiras) para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) | PARNA Tijuca, SPU, PROGE/ICMBio |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2. Elaborar estudo de viabilidade técnica e econômica do Espaço Paineiras (antigo Hotel das Paineiras) que indique propostas de uso desta edificação, de modo a atender aos objetivos de um parque nacional e contribuir para sua sustentação econômica | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Viabilizar a elaboração de um projeto de arquitetura para implantar o Espaço Paineiras. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4. Implantar o Espaço Paineiras sob regime de concessão. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Contemplar esse segmento com quatro vigilantes que atuarão durante 24 horas. | PARNA Tijuca |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. Proceder à eliminação das espécies vegetais exóticas do segmento, substituindo-as por espécies nativas do Parque. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Proceder à fiscalização volante nesta área. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Estrada de Ferro Corcovado |
| 1. Transferir a dominialidade plena dos Próprios da União (Estrada de Ferro do Corcovado, estações de embarque e desembarque do Cosme Velho, das Paineiras e do Corcovado e demais estruturas para funcionamento da ferrovia) para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). | PARNA Tijuca, SPU, PROGE/ICMBio | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Terceirizar o serviço de transporte ferroviário mediante o regime de concessão. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Realizar estudo de viabilidade economica para tercerização do transporte ferroviário. | PARNA Tijuca, Universidades |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ordenar o uso do transporte de visitantes pela via férrea, visando o aprimoramento da qualidade do serviço oferecido. | PARNA Tijuca, SPU | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Exigir do concessionário a observância das normas estabelecidas para este serviço. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Realizar monitoramento semestral em três pontos, a serem definidos em conjunto com o Parque, visando detectar possíveis formas de poluição de solo e da água por óleos e graxas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 3.3. Implantar e manter um circuito interno de câmeras a ser instalado junto ás áreas de venda de ingressos e de controle de entrada e saída de visitantes. | PARNA Tijuca | X |  |  |  | X | X | X | X |
| 4. Exigir do atual arrendatário da Estrada de Ferro a retirada das esculturas existentes ao longo da via férrea e os materiais depositados em locais inadequados, no interior do Parque. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Substituir as espécies vegetais exóticas plantadas ao longo da via férrea por espécies nativas do Parque. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Elaborar projeto de arquitetura e reformar a Estação Ferroviária das Paineiras, seguindo os padrões arquitetônicos do Complexo Corcovado. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7. Elaborar projeto de arquitetura e reformar a Estação Ferroviária do Cosme Velho. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8. Estudar a viabilidade técnica e econômica de reativação da Estação Silvestre como um ponto de integração entre os diversos sistemas de transporte urbano. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9. Instalar na Estação do Cosme Velho e das Paineiras, sinalização informativa sobre os usos permitidos e os atrativos do Setor Serra da Carioca, com as devidas distâncias. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 10. Monitorar, periodicamente a rede de drenagem ao longo da estrada de ferro, direcionando o fluxo da água de modo a evitar a erosão e o deslizamento de encosta. | PARNA Tijuca |  | X |  | X | X | X | X | X |
| Segmento Corcovado |
| 1. Ordenar o acesso do público pela estrada do Corcovado, por meio da oferta de serviços terceirizados de transporte rodoviário. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Proibir o acesso viário ao Corcovado, dos veículos não autorizados ou não cadastrados pelo Parque, a partir do estacionamento de pedras (edifício-garagem). | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Estabelecer, na forma de concessão e mediante estudo de viabilidade econômica, um sistema de circulação viário composto por transporte coletivo com capacidade para até vinte e cinco pessoas, que interligará o Complexo Corcovado ao edifício-garagem. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.3. Divulgar o Parque Nacional da Tijuca e seus atrativos durante o trajeto rodoviário ao Corcovado. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.4. Exigir da empresa concessionária que implante um sistema eletrônico de venda, controle de ingresso e monitoria de visitante ao Corcovado, similiar ao sistema do acesso ferroviário e considerando o fluxo de pedestres e ciclistas. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.5. Considerar no estudo de viabilidade técnica e econômica a possibilidade de implantar um sistema de transporte que interligue a AEI Corcovado e o Setor Floresta. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2. Ordenar o acesso de ciclistas e pedestres ao Corcovado e ao Espaço Cristo Redentor. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ordenar o acesso dos funcionários terceirizados e os do DETEL e da MITRA ao Complexo do Corcovado por meio eletrônico, com registro de entrada e saída e liberação de acessos (catracas ou outros meios). | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conservar e manter em bom estado a estrada do Corcovado, as áreas de embarque e desembarque rodoviário e o edifício-garagem. | PARNA Tijuca | X |  | X |  | X | X | X | X |
| 5. Recuperar a estrada do Corcovado, a partir do edifício-garagem. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Implantar o Complexo Corcovado que abrange toda a área edificada existente no morro do Corcovado, exceto o patamar superior onde se localiza o mirante e o monumento, doravante chamado Espaço Cristo Redentor. | PARNA Tijuca, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.1. Realizar levantamento de todos os bens imóveis existentes na área do Corcovado, para conhecer a situação dominial dos mesmos. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Transferir a dominialidade plena dos Próprios da União para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), visando a utilização dos mesmos para os fins expressos neste plano de manejo. | PARNA Tijuca, SPU, PROGE/ICMBio |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Realizar uma avaliação geo-ambiental do Morro do Corcovado na área onde será instalado o Complexo Corcovado. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6.4 Elaborar projeto arquitetônico do Complexo Corcovado para a área do morro de mesmo nome, observando-se a avaliação geo-ambiental da área. | PARNA Tijuca |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 6.5. Realizar estudo de viabilidade econômica para terceirização do Complexo Corcovado. | PARNA Tijuca, DIREP | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Terceirizar o Complexo Corcovado, por meio de concessão | PARNA Tijuca, DIREP |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6.7. Elaborar e implantar projeto de exposição interpretativa. | PARNA Tijuca, DIREP, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7. Fazer constar no contrato de concessão que os funcionários que atuarão no Complexo Corcovado sejam capacitados. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8. Fazer constar no contrato de concessão que os funcionários lotados nesta área usem uniformes, contendo logotipo do Parque, identificação funcional e pessoal indicando que estão a serviço da Unidade de Conservação. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9. Mapear e inventariar todas as infra-estruturas de telecomunicação e Rádiodifusão existentes no Morro do Corcovado. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.Cadastrar todas as empresas em atividades na área, identificando seus proprietários e a condição de uso de cada uma das antenas. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.Retirar as antenas cujos proprietários não foram identificados e as classificadas como ilegais. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Estudar a possibilidade da transferência das infra-estruturas e equipamentos de rádio comunicação das empresas consideradas de utilidade pública, localizadas no morro do Corcovado, para outros locais situados na cidade do Rio de Janeiro ou a utilização por estas de outras tecnologias, como satélite. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 11. Implantar um sistema eletrônico de controle de entrada e saída de visitantes ao Espaço Cristo Redentor,conforme limite definido pelo manejo de impacto da visitação . | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 11.1. Monitorar o número limite de visitantes no Espaço Cristo Redentor, avaliando-a periodicamente, com base em indicadores de qualidade da visita e satisfação do visitante. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 12. Manter um sistema provisório que atenda as necessidades administrativas do Corcovado, até a implantação do Complexo Corcovado. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Designar servidores do Parque para atuar no local em sistema de rodízio. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Designar três vigilantes para atuar neste segmento. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ordenar a atividade de montanhismo no Corcovado observando as normas especificas previstas neste Plano. | PARNA Tijuca, FEMERJ | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Regulamentar a atividade de sobrevôo de aeronaves no Corcovado | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 14.1.Cadastrar os agentes operadores de vôo turístico que desejarem atuar na área do Corcovado, visando o controle dessa atividade. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 15. Ordenar a realização de eventos no Corcovado. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Elaborar e implementar projeto de sinalização interpretativa para o Complexo Corcovado e o Espaço Cristo Redentor. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 16.1. Manter a placa interpretativa da geologia do Parque no Complexo, em conformidade com o Projeto Caminhos Geológicos. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 16.2. Avaliar os painéis e a sinalização existentes, retirando os que não estejam compatíveis com a futura exposição interpretativa e com os interesses do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 17. Destacar a equipe de fiscalização volante diariamente para percorrer a área. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AEI SUMARÉ |
| Segmento Estradas do Sumaré |
| 1. Instalar um Portal na estrada do Sumaré, no limite do PNT, nas coordenadas UTM E= 682582 N=7462529, no bairro do Rio Comprido. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Implantar sinalização indicativa na Estrada do Sumaré de acordo com o projeto específico existente para esse Parque e seguindo as normas do DNIT. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.Manter as estradas em bom estado de conservação. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  | X |  |  | X | X | X | X |
| 3.1. Manter as canaletas e bueiros de drenagem em perfeitas condições para escoamento de água. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 3.2. Fazer a manutenção da pavimentação das estradas. | PARNA Tijuca, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |  |  |  | X |  | X |  | X |
| 4. Implantar sistema de fiscalização volante. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Instalar na edificação ocupada pela Polícia Militar, uma guarita de fiscalização e controle do acesso às antenas e torres do Sumaré no início da estrada Roquette Pinto. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.1. Retomar o posto de fiscalização ocupado pela Polícia Militar pelos meios legais cabíveis. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.2. Reformar a edificação, dotando a mesma de sala, cozinha, sanitários e depósito. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.3. Dotar a guarita dos equipamentos descritos na Tabela 25. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.4. Manter na guarita vigilância armada pelo período de 24 horas. | PARNA Tijuca, GDA |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Estabelecer na guarita um ponto de observação de incêndios florestais, que possa atender com agilidade as ocorrências no morro do Sumaré. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.1. Manter na guarita de fiscalização materiais e equipamentos para prevenção e combate a incêndios, tais como: abafadores, bombas costais, enxadas, rastelos, facões e outros. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.2. Dotar a guarita de pessoal da brigada de incêndio nas épocas de risco de ocorrência de fogo. | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA, Corpo de Bombeiro |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.3.Solicitar as empresas instaladas no Sumaré o apoio logistíco para esta atividade. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Segmento Torres e Antenas do Sumaré |
| 1. Mapear e inventariar todas as infra-estruturas de telecomunicação e Rádiodifusão (torres e antenas) existentes no Morro do Sumaré. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Cadastrar todas as empresas em atividade na área, identificando seus proprietários e a condição de uso de cada uma das antenas e torres. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Solicitar das empresas cadastradas o envio da relação dos funcionários que prestam serviços no local. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2. Retirar todas as edificações e equipamentos de telecomunicação e Rádiodifusão existentes no morro do Sumaré desde que não se destinem a empresas públicas, e aquelas que prestam serviço de utilidade pública, relevância social e serviço gratuito à população. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.1. Buscar os meios legais para a retirada das edificações e equipamentos de telecomunicação que não atendam os critérios estabelecidos acima. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3. Regularizar na forma da legislação vigente a permanência das empresas que atendam os critérios descritos acima até que novas tecnologias que susbtituam as atuais estejam disponíveis | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.1. Estabelecer instrumento jurídico adequado com as empresas remanescentes, contendo prazo determinado, as normas de uso e as medidas mitigadoras e compensatórias devidas. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4. Realizar fiscalização periódica e sistemática nas áreas das torres e antenas de transmissão, no mínimo uma vez por semana. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Elaborar e implementar projeto de recuperação vegetal das áreas degradadas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6. Incentivar e promover estudos científicos para caracterização da fauna e da flora em todo o morro do Sumaré. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7. Estudar os efeitos da radiação advinda dos equipamentos e torres instalados no meio ambiente, de forma a subsidiar a tomada de decisão quanto ao manejo da área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  | X |  |  |  |  |  |
| AEI SILVESTRE |
| Segmento Portão das Cablocas |
| 1. Delimitar a área do Parque Nacional da Tijuca junto às vias públicas e demais ocupações urbanas lindeiras a esta área estratégica. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.1. Instalar marcos e cercas no limite do Parque. | PARNA Tijuca, Exército |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Identificar os limites do Parque com placas de sinalização, sobretudo ao longo da Rua Almirante Alexandrino | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Reformar a guarita localizada na confluência da Rua Almirante Alexandrino com a Estrada das Paineiras. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Elaborar e implantar projeto específico de reforma. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Dotar esse segmento com dois vigilantes que deverão trabalhar em regime de 24 horas. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Dotar a guarita dos equipamentos necessários ao seu funcionamento, conforme descrito na Tabela 26. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4.Instalar portal no início da Estrada das Paineiras, demarcando a entrada do parque no Setor Serra da Carioca. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Regularizar a situação fundiária deste segmento | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio/DIREP | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Realizar o levantamento da situação dominial das edificações residenciais existentes dentro dos limites do Parque nesta área. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.Identificar seus ocupantes e notificá-los para apresentação de documentação que comprove possuir a propriedade do imóvel ou documento legal que autorize a ocupação do mesmo. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Proceder a reintegração de posse das residências ocupadas irregularmente, destinando-as aos funcionários que exercem funções imprescindíveis para a proteção do Parque, no Setor Serra da Carioca. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5.4.Transferir a dominialidade plena dos Próprios da União para o Instituto Chico Mendes de conservação da Biodiversidade, | PARNA Tijuca, SPU, PROGE/ICMBio |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.Após a retirada dos atuais moradores, promover a reforma dos imóveis que serão ocupados para moradia dos funcionários do parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.6.Demolir os imóveis que não sejam de interesse da administração do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.7.Recompor ambientalmente a área com espécies nativas do ecossistema onde forem demolidas as edificações. | PARNA TijucaI |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.8.Transferir as instalações da antiga estação de tratamento de água da CEDAE, localizada no Silvestre, para o acervo do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6.Elaborar projeto de restauração e implantação, da antiga estação de tratamento de água da CEDAE, de forma a transformá-la em um núcleo de difusão de conhecimentos destacando a importância da água e a conservação do meio ambiente. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.1Buscar parcerias para a execução desta atividade. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7.Realizar parceria oficial com o Grupo de Defesa Ambiental, oferecendo-lhe uma das residências para a prática de atividades em troca da responsabilidade de manter a infra-estrutura. | PARNA Tijuca |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 8.Recuperar e interpretar a fonte do Chororó e a capela Silvestre, integrando-os ao roteiro de visitação do circuito do Corcovado. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.1.Elaborar e implementar projeto especifico para recuperação dessas edificações. | PARNA Tijuca, AMO RIO |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.2.Implantar sinalização interpretativa da Fonte e da Capela abordando aspectos históricos. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 9.Proceder diariamente a fiscalização volante. | PARNA Tijuca, GDA, Policia Militar | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Centro de Cidadania e Meio Ambiente Silvestre |
| 1.Proceder a reintegração de posse das edificações ocupadas irregularmente. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.1. Realizar o levantamento da situação dominial do antigo Restaurante Silvestre. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Transferir a dominialidade plena dos Próprios da União para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. | PARNA Tijuca, SPU |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.Elaborar estudo de viabilidade social e econômica para a recuperação do antigo Restaurante Silvestre, objetivando sua transformação em um “Centro de Cidadania e Meio Ambiente”. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.1.Promover atividades de integração com a comunidade do entorno, para identificação das carências e propostas para o desenvolvimento de um projeto de utilização do imóvel, adequado as expectativas da comunidade. | PARNA Tijuca, Associação Sou Mais Minha Trilha |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.2.Identificar projetos e programas a serem desenvolvidos no “Centro”, e parcerias que se responsabilizarão pela gestão deste Centro. | PARNA Tijuca, Associação “Sou Mais Minha Trilha” |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.3.Elaborar Termo de Cooperação Técnica com a entidade gestora, para a administração do Centro, observando os objetivos da Unidade de Conservação e a legislação pertinente. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.4.Efetuar parcerias com empresas públicas e/ou privadas para elaboração de projeto e execução da reforma da edificação. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.5. Elaborar Termo de Cessão entre o Parque e Instituição gestora do “Centro”para a ocupação da edificação. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.Efetuar o resgate histórico do antigo Restaurante Silvestre para interpretá-lo ao visitante e usuários. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. Fazer gestão junto a Secretaria Municipal de Transportes para viabilizar a revitalização da Estação do bonde de Santa Teresa, localizada no Silvestre, possibilitando a integração com o Trem do Corcovado neste local. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.Elaborar e implementar projeto especifico para a eliminação das espécies exóticas e recomposição vegetal com espécies do ecossistema, nas imediações da edificação. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.Proceder periodicamente a fiscalização da área, observando especialmente os condicionantes previstos no termo de cessão da edificação. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X |  |
| AEI Parque Lage |
| Segmento Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Solar Henrique Lage |
| 1. Obter o domínio do imóvel denominado Parque Lage. | PARNA Tijuca, SPU, DIREP, PROGE/ICMBio | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Requerer ao SPU o domínio do imóvel, para incorporação ao PARNA Tijuca, conforme previsto no Decreto s/nº, de 03 de junho de 2004. | PARNA Tijuca, DIREP, PROGE/ICMBio. | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Demarcar os limites do Parque Lage confrontando o memorial descritivo da escritura com o meio físico. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.3. Rever todos os instrumentos jurídicos que regem as cessões das edificações existentes nesta AEI. | PARNA Tijuca, SPU, DIREP, PROGE/ICMBio | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Elaborar estudo de uso e ordenamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Solar Henrique Lage de forma a transformá-lo em um espaço de integração entre cultura e meio ambiente. | PARNA Tijuca, Universidades, IPHAN | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. Implantar as propostas recomendadas pelo estudo de uso e ordenamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Solar Henrique Lage. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Elaborar e implementar projeto de sinalização indicativa e interpretativa do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Solar Henrique Lage, enfatizando os aspectos históricos e culturais. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4. Resgatar a memória histórica sobre o Parque Lage, utilizando-a como tema de interpretação ao público visitante. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5. Realizar a manutenção dos jardins, alamedas e recantos existentes neste segmento, até a implementação do projeto. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6. Proceder ao manejo das espécies invasoras e exóticas de fauna e flora. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6.1 Retirar os animais domésticos da Casa Amarela e do Parque Lage como um todo. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Manter a segurança patrimonial nesta AEI com vigilância armada, conforme descrito na Tabela XX da AGGI Proteção e Manejo e 2 dois vigilantes desarmatos que atuarão no Portão Nº 2 e jardins em regime de 12 horas. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. Adequar a altura do muro situado em frente a área com elementos vazados, objetivando resguardar o patrimônio. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8.1. Instalar gradil junto ao muro que limita o Parque Lage com a Rua Jardim Botânico. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9. Elaborar e implementar projeto de restauração e desassoreamento dos lagos. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9.1. Retirar as espécies exóticas existentes nos lagos e substituí-las por espécies nativas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9.2. Realizar manutenção nas pontes. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 10. Revitalizar a área onde estão localizados os brinquedos. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 10.1.Substituir os brinquedos existentes por aqueles com fins educativos e/ou científicos, utilizando se possível material reciclado. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 11. Elaborar e implantar um programa de gestão de resíduos, que compreenda a coleta seletiva, e se utilize de contenedores adequados a presença da fauna silvestre. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 11.1 Instalar lixeiras adequadas para a coleta seletiva em áreas estratégicas. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 12. Regulamentar a realização de eventos na AEI Parque Lage. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 13. Proceder diariamente a fiscalização deste segmento. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Trilha Parque Lage-Corcovado |
| 1. Ordenar o uso público da trilha Parque Lage-Corcovado. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecidos para a trilha. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. Monitorar a trilha utilizando os indicadores de impacto apontados pelo estudo. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. Reformar a guarita existente no início da trilha para servir de apoio ao vigilante. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Designar vigilante para atuar nessa guarita, objetivando o controle de acesso à trilha. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Instalar placa informativa (totem) no início da trilha, que informa a distância, mapa da trilha, o tempo de percurso, grau de dificuldade e os atrativos. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7. Instalar placas interpretativas ao longo da trilha e no mirante da Curva do “OH”. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8. Fazer a manutenção da trilha com a instalação de canaletas de drenagem e degraus ao longo da trilha em áreas onde o zoneamento assim o permitir. | PARNA Tijuca | X |  | X |  | X | X | X | X |
| 9. Fechar os atalhos e as trilhas secundárias existentes. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Estudar a viabilidade de estabelecer uma variante desta trilha em direção ao Espaço Paineiras (antigo Hotel das Paineiras). | PARNA Tijuca, FEMERJ |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 11. Realizar manutenção da área onde está localizado o mirante da curva do “OH”. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 11.1. Fazer poda das árvores que estão impedindo a visão ampla da paisagem. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 12. Proceder a fiscalização deste segmento. | PARNA Tijuca,GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SETOR PEDRA BONITA E PEDRA DA GÁVEA |
| AEI PEDRA BONITA |
| Segmento Rampa de Vôo Livre |
| 1.Incorporar aos limites do Parque a área onde se localiza o portão na estrada das Canoas, incluindo o trecho da Estrada da Pedra Bonita que dá acesso a AEI Pedra Bonita. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.1 Adquirir a área referente ao portão na estrada das Canoas e o trecho inicial da estrada da Pedra Bonita, até o atual limite do Parque nesta área, proporcionando o ordenamento do acesso a AEI Pedra Bonita. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.Realizar a regularização fundiária da área ocupada por residências neste segmento. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.1. Realizar levantamento da titularidade das residências. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.2.Promover a indenização dos imóveis cuja documentação comprove a dominialidade privada. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.3.Proceder a reintegração de posse das residências caracterizadas como invasão, existentes neste segmento. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.4.Transferir a dominialidade plena dos Próprios da União para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP, SPU |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.5. Promover a demolição das residências após a retirada dos moradores. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.Ordenar o acesso de veículos à Estrada da Pedra Bonita. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.1. Dotar a guarita da Estrada das Canoas de um sistema de sinalização, tipo semáforo interligado a guarita superior, para controlar o sentido do fluxo de veículos e a capacidade de estacionamento neste segmento. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.2. Promover a pavimentação dos recuos para veículos, já existentes, na estrada da Pedra Bonita. | PARNA Tijuca, AVLERJ, ABVL |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4.Construir o Portal e guarita Pedra Bonita e guarita para cobrança de ingresso e controle do fluxo de veículos. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Identificar um local no limite do Parque ou próximo a este para a colocação do Portal Pedra Bonita e para a construção de guarita. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.Elaborar projeto específico para construção e implantação do portal e guarita. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5. Dotar as guaritas da Estrada das Canoas e do estacionamento da Pedra Bonita, dos equipamentos necessários ao seu funcionamento, conforme descrito na Tabela 27. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Implantar sistema de cobrança de ingresso na guarita da Pedra Bonita para atender as atividades deste segmento. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7. Designar dois vigilantes para atuar neste segmento, conforme previsto na Tabela XX da AGGI Proteção e Manejo. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8. Realizar estudo de viabilidade econômica para terceirização do serviço de cobrança de ingresso, podendo estar associado à exploração do serviço de lanchonete. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9. Sinalizar o portal com a identificação do Parque, observando o Manual de Sinalização para Unidades de Conservação e o projeto específico. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10. Identificar com a Prefeitura ou com a iniciativa privada, um local para o estacionamento fora dos limites do Parque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 11. Ordenar o acesso ao pátio de carga e descarga (estacionamento superior) dos equipamentos de vôo livre. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 12. Rever e atualizar a sinalização existente nessa área, segundo o projeto específico de sinalização para o Parque. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 12.1.Instalar placa informativa junto a escadaria, situando o visitante quanto a sua localização no Parque. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 12.2 Instalar placa interpretativa próxima a rampa, abordando as características físicas e bióticas dos morros da Pedra Bonita e da Pedra da Gávea. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 13. Adaptar a área atualmente ocupada pelos moradores, para a instalação de um estacionamento, ampliando a capacidade atual em aproximadamente 30 vagas. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14.Elaborar e implantar um projeto de recuperação da vegetação nativa na área ocupada pelas famílias . | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14.1.Eliminar as espécies exóticas existentes na área. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 14.2.Monitorar o processo de recuperação, observando o grau de regeneração e a necessidade de intervenção. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 15. Disciplinar a atividade de vôo livre neste segmento. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 15.1.Rever e atualizar o instrumento que normatiza a utilização da rampa de vôo livre da Pedra Bonita, estabelecido pela representação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) no Estado do Rio de Janeiro, em 13 de outubro de 1980, com a concordância da Associação Brasileira de Vôo Livre (ABVL) e adequá-lo as normas deste Plano de Manejo. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 15.2.Solicitar as Associações a introdução dos temas “unidades de conservação e impactos sobre preservação ambiental”, dentre outros, nos cursos de formação de pilotos. | PARNA Tijuca, AVLRJ, ABVL |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 15.3.Requisitar da Associação Brasileira de Vôo Livre (ABVL) e da Associação de Vôo Livre do Rio de Janeiro (AVLRJ) e outras sediadas na cidade do Rio de Janeiro, o cadastro dos praticantes para fiscalização eventual dessa atividade. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 15.4.Solicitar a ABVL disponibilizar para o parque, um funcionário que ficará encarregado de fiscalizar a atividade de vôo livre. | PARNA Tijuca, ANAC |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 15.5..Estabelecer o horário de funcionamento para a atividade de vôo livre. | PARNA Tijuca |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 15.6.Divulgar junto as Associações a exigência do cumprimento das normas relativas às Associações Desportivas, sobretudo a RBHA 140. | PARNA Tijuca, ANAC |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 16. Regularizar a situação do quiosque quanto à sua construção em área pública e sua exploração econômica. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 17. Implantar um sistema de esgotamento sanitário | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 18. Instalar lixeiras próximas ao quiosque. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 19. Reformar a área correspondente à arquibancada, a rampa de decolagem de asa delta e a segunda rampa onde ocorrem os saltos de parapente. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 19.1.Instalar um corrimão e guarda-corpo na via de acesso a arquibancada e na segunda rampa. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 19.2. Fazer um projeto de paisagismo com plantas dos ecossistemas locais, que garantam a segurança dos usuários da área. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 20. Proceder diariamente à fiscalização volante. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Caminho da Pedra Bonita |
| 1. Realizar melhorias ao longo do percurso da trilha que constitui o Caminho da Pedra Bonita | PARNA Tijuca, Grupo Terra Limpa |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1. Instalar equipamentos facilitadores, visando a segurança dos visitantes e a conservação do ambiente, onde se fizer necessário. | PARNA Tijuca, Grupo Terra Limpa |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 1.2.Proceder à contenção de erosão nos trechos onde o Caminho apresenta-se mais impactado. | PARNA Tijuca, Grupo Terra Limpa |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.3 Fechar todos os atalhos existentes. | PARNA Tijuca, Grupo Terra Limpa |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.4.Implantar canaletas para drenagem e desvio da água. | PARNA Tijuca, Grupo Terra Limpa |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.5. Manter a visibilidade da paisagem no mirante, além de retirar as espécies vegetais exóticas e de se plantar essências nativas | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.Implantar um sistema de avaliação e manejo de impactos ambientais. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecido para a área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2.2.Realizar o monitoramento do Caminho observando os indicadores provenientes do estudo de impacto. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.Instalar placas de sinalização informativa, orientadora e interpretativa ao longo do Caminho. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.1. Implantar no início do Caminho um totem informativo contendo seu mapa e apontando os pontos de interesse e os atrativos naturais. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.2. Promover a interpretação da trilha, destacando seus atributos. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4.Eliminar as espécies da flora exótica,retirando indivíduos jovens e adultos. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.Proceder a manutenção periódica do Caminho assegurando seu traçado original. | PARNA Tijuca, Grupo Terra Limpa |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 6.Elaborar folhetaria para ser fornecida aos visitantes, com informação sobre o percurso e os pontos de interesse do Caminho. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigso do Parque |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Proceder diariamente a fiscalização da área, orientando os visitantes quanto à conduta consciente em uma Unidade de Conservação. | PARNA Tijuc, GDA | X | X | X | X | X | x | X | X |
| 8. Controlar o acesso dos visitantes ao Caminho da Pedra Bonita. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9. Estabelecer como horário de visitação ao Caminho da Pedra Bonita o período de 8:00hs às 16:00hs. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Segmento Trilha da Agulhinha |
| 1. Elaborar projeto específico para estabelecer o melhor traçado da trilha. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.1.Identificar e demarcar o traçado ideal da trilha. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.2.Fechar todos os atalhos existentes. | PARNA Tijuca, Grupo Terra Limpa |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.3.Implantar canaletas para drenagem e desvio da água. | PARNA Tijuca, Grupo Terra Limpa |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.4.Instalar equipamentos facilitadores, visando a segurança dos visitantes e a conservação do ambiente, onde se fizer necessário. | PARNA Tijuca, Grupo Terra Limpa |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.5.Proceder à contenção de erosão nos trechos onde a trilha apresenta-se mais impactada. | , Grupo Terra Limpa PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.Implantar um sistema de avaliação e manejo de impactos ambientais. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecido para a área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.Instalar placas de sinalização informativa, orientadora e interpretativa ao longo da trilha. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.1. Implantar no início da trilha um totem informativo contendo seu mapa e apontando os pontos de interesse e os atrativos naturais. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.2. Promover a interpretação da trilha, destacando seus atributos. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4.Eliminar as espécies da flora exótica,retirando indivíduos jovens e adultos | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.Proceder a manutenção periódica da trilha assegurando seu traçado original. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Limpa |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 6.Elaborar folhetaria para ser fornecida aos visitantes, com informação sobre o percurso e os pontos de interesse da trilha. | PARNA Tijuca, Sociedade dos Amigos do Parque. |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7. Proceder diariamente a fiscalização da área, orientando os visitantes quanto à conduta consciente em uma Unidade de Conservação. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. Controlar o acesso dos visitantes a Trilha da Agulhinha. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Segmento Paredões de Escalada |
| 1. Ordenar as atividades de montanhismo nos Paredões de escalada da Agulhinha da Gávea e da Pedra Bonita, observando as normas e procedimentos descritos na AGGI. | PARNA Tijuca, FEMERJ | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Monitorar a realização da atividade de montanhismo neste segmento. | PARNA Tijuca, FEMERJ |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 3. Divulgar junto aos representantes das Instituições que praticam montanhismo as normas para a prática de atividades nessa área. | PARNA Tijuca, FEMERJ | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Exigir dos praticantes de escalada o cumprimento das normas de segurança para a prática deste esporte. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Controlar o acesso dos visitantes aos Paredões de Escalada | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Colocar sinalização de advertência e as normas para a pratica da atividade nesse local, enfatizando os perigos de se realizar essa atividade sem a devida preparação e acompanhamento. | PARNA Tijuca, FEMERJ |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7.Manter a área utilizada para a pratica dessas atividades sempre limpa e conservada. | PARNA Tijuca |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 8. Proceder a fiscalização periódica da área, intensificando essa atividade nos finais de semana e feriados. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AEI PEDRA DA GÁVEA |
| SegmentoTrilha da Pedra da Gávea |
| 1. Implantar portal e guarita para controle de acesso à Trilha da Pedra da Gávea . | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.1. Elaborar projeto de implantação do portal e a guarita, identificando um local propício para construir a edificação, considerando inclusive as áreas fora dos limites da UC. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.2.Planejar um sistema de operação da guarita e designar servidores, vigilantes, funcionários conveniados ou terceirizados para manter, de forma adequada, o seu funcionamento. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Dotar a guarita da Pedra da Gávea, dos equipamentos necessários ao seu funcionamento. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.Sinalizar o portal com a identificação do Parque, observando o Manual de Sinalização para Unidades de Conservação e o projeto específico. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.1.Instalar totem informativo junto a guarita, situando o visitante quanto a sua localização no Parque e o horário de funcionamento dos atrativos. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. Estabelecer como horário de visitação a Trilha da Pedra da Gávea o período de 8:00hs às 14:00hs e finalização das atividades até 17:00, podendo se estender até as 18:00hs no horário de verão. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Controlar o acesso dos visitantes a trilha da Pedra da Gávea. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.Fechar todos os acessos secundários a trilha, instalando barreiras físicas em pontos estratégicos. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7.Implantar placas de sinalização indicativa e interpretativa na trilha, conforme projeto especifico do Parque. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Brasil |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8.Elaborar e implementar projeto especifico de recuperação da trilha. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9. Implantar um sistema de avaliação e manejo de impactos ambientais. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9.1. Adotar uma das metodologias de manejo do impacto da visitação e aplicar as ferramentas por ela indicada de modo a aprimorar o número de visitantes estabelecido para a área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9.2.Realizar o monitoramento da trilha observando os indicadores provenientes do estudo de impacto. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 10. Proceder diariamente a fiscalização da trilha. | PARNA Tijuca, GDA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segmento Vias de Escalada da Pedra da Gávea |
| 1. Ordenar as atividades de montanhismo nas Vias de Escalada da Pedra da Gávea, observando as normas e procedimentos descritos na AGGI. | PARNA Tijuca, FEMERJ | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Divulgar junto aos representantes das Instituições que praticam montanhismo as normas para a prática de atividades nessa área. | PARNA Tijuca, FEMERJ | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Exigir dos praticantes de escalada o cumprimento das normas de segurança para a prática deste esporte. | PARNA Tijuca | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Controlar o acesso dos visitantes as Vias de Escalada da Pedra da Gávea. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.Colocar sinalização de advertência e as normas para a pratica da atividade nesse local, enfatizando os perigos de se realizar essa atividade sem a devida preparação e acompanhamento. | PARNA Tijuca, FEMERJ |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.Manter a área utilizada para a pratica dessas atividades sempre limpa e conservada. | PARNA Tijuca | X |  |  | X | X | X | X | X |
| 7. Proceder a fiscalização periódica da área, intensificando essa atividade nos finais de semana e feriados. | PARNA Tijuca | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SETOR PRETOS-FORROS e COVANCA |
| AEI Pretos-Forros e Covanca |
| 1.Demarcar os limites do Parque no setor Pretos Forros e Covanca, junto às ocupações urbanas lindeiras. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.1.Instalar marcos , placas e cercas no limite do Parque. | PARNA Tijuca, Exército |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.2.Desenvolver ações junto às comunidades moradoras do entorno para que conheçam os limites do Parque nesta região e os objetivos a que se destinam. | PARNA Tijuca, Associação” Sou Mais Minha Trilha”, ISER |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.Instalar sinalização de identificação dos limites do Parque ao longo da Avenida Menezes Cortes. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.Fazer a manutenção periódica da estrada, portões e placas existentes nesta AEI. | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4.Promover a regularização fundiária do setor. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 4.1. Proceder o levantamento de documentação pertinente à regularização fundiária. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 4.2. Adquirir as terras particulares existentes, indenizando os proprietários. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio, DIREP |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 4.3. Fazer gestão junto a CEDAE objetivando a cessão do imóvel junto à represa situada nas proximidades da comunidade Inácio Dias. | PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Contemplar esta área estratégica com ações de proteção. | PARNA Tijuca, GDA |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 5.1 Estabelecer cronograma e rotina de fiscalização que indique uma ou mais passagens semanais pela área. | PARNA Tijuca, GDA |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5.2 Estabelecer uma rotina de prevenção e combate aos incêndios florestais. | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA, Corpo de Bombeiros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Efetuar aceiros nas áreas críticas suscetíveis aos incêndios. | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.4. Divulgar junto aos proprietários confrontantes com o Parque, para que abram aceiros de cerca de 10 metros de largura onde existe vegetação de gramíneas, conforme dispõe o Decreto 2661/98. | PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.5. Monitorar a área durante os períodos críticos de incêndio. (Junho a Setembro). | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 5.6. Articular o apoio da Brigada voluntária a ser formada para as ações de combate à incêndios florestais na região. | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6. Firmar instrumento legal competente com a empresa LIGHT, responsável pela distribuição de energia elétrica, considerada atividade conflitante no Parque, estabelecendo as normas de uso e as medidas mitigadoras e compensatórias. | PARNA Tijuca, PROGE/ICMBio |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7. Utilizar o Núcleo de Educação Ambiental Os Ciganos nas ações sócio-ambientais e educativas a serem praticadas junto à comunidade Ignácio Dias, situada na Área Estratégica Externa de mesmo nome. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 8. Incentivar a realização de pesquisas cientificas acerca de possíveis bioindicadores do Parque. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 8.1 Realizar inventário da fauna ocorrente na área e estudar a biologia reprodutiva de espécies que despertem interesse especial para a conservação. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X |  |  | X |
| 8.2. Realizar inventário da vegetação ocorrente na área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 8.3. Realizar pesquisas aplicadas voltadas a indicativos de manejo, para a recuperação florestal da área. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 9. Promover a recuperação florestal das áreas alteradas por intervenções antrópicas ou naturais de acordo com as recomendações das pesquisas científicas.. | PARNA Tijuca |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 9.1 Identificar e mapear as áreas a serem recuperadas. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 9.2 Elaborar um projeto de recuperação dessas áreas, priorizando as que representam ameaça ao Parque. | PARNA Tijuca, Universidades |  |  |  |  |  | X |  |  |

4.10.2 – Cronograma Físico para as Áreas Estratégicas Externas

| ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS (AEE) |
| --- |
| Atividade / Sub-atividade | Instituições Envolvidas | Ano I / Trimestre | Ano II | Ano III | Ano IV | Ano V |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
| AEE Laboriaux |
| 1. Dar continuidade ao trabalho já desenvolvido junto à comunidade. | PARNA Tijuca, Associação de moradores | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. Avaliar o trabalho realizado junto à comunidade. | PARNA Tijuca, Associação de moradores |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 1.2. Considerar as propostas já formuladas pela comunidade em oficinas de planejamento participativo realizadas anteriormente, como por exemplo: trilha para lazer e turismo, a questão do lixo e capacitação de professores. | PARNA Tijuca, Associação de moradores e docentos das escolas locais |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.3. Adequar o projeto anterior à demanda identificada na fase atual. | PARNA Tijuca, Associação de moradores e escolas locais |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 2. Implantar programa de educação ambiental para a comunidade e escolas. | PARNA Tijuca, Escolas locais |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.1.Desenvolver instrumentos e metodologias de Educação Ambiental adequados a realidade sócio-ambiental da comunidade, observando o programa de educação ambiental da unidade. | PARNA Tijuca, escolas locais e lideranças, agentes comunitarios |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.2.Elaborar e produzir material específico para trabalho com a comunidade, se necessário. | PARNA Tijuca, Associação de moradores |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 2.3.Dotar o centro comunitário da AEE de material de divulgação sobre a importância do Parque Nacional e os projetos desenvolvidos no mesmo. | PARNA Tijuca, Associação de moradores |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.4.Incluir lideranças e agentes comunitários, professores, orientadores pedagógicos e diretores das escolas da comunidade nos eventos de capacitação que possam ocorrer na UC, que sejam interessantes para levar alternativas para a comunidade. | PARNA Tijuca, Lideranças, agentes, corpo docente e associação de moradores |  |  | X |  | X |  | X |  |
| 2.5.Realizar visitas ao Parque, valorizando roteiros e atividades educativas voltadas para desenvolvimento sensorial, aspectos históricos, culturais e ecológicos da UC. | PARNA Tijuca, Associação de moradores |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 3. Desenvolver ações educativas visando envolver a comunidade em processos participativos, voltados para saúde e qualidade de vida, saneamento básico, a questão do lixo, coleta e tratamento de esgoto doméstico; captação e adução de água. | PARNA Tijuca, Associação de moradores, agentes e liderancas comunitárias, corpo docente local , universidades, órgãos públicos, ONGs |  |  |  | X | x | X | X | x |
| 4. Apoiar projetos que promovam alternativas de emprego e renda para a comunidade. | PARNA Tijuca, Associação de moradores e lideranças locais |  |  |  |  | X | X | X | x |
| 4.1.Estimular a realização de cursos profissionalizantes em atividades ligadas ao turismo em áreas protegidas. | PARNA Tijuca, Associação de moradores, escolas, Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de Apredizagem Comercial (SENAC), Serviço Social da Indústria (SESI) |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 4.2. Instrumentalizar e orientar escolas e comunidade para elaborar projetos e buscar apoio e patrocínio para execução de projetos de educação ambiental e geração de renda. | PARNA Tijuca, Escolas locais e lideranças comunitárias, associação de moradores |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 5. Estimular a participação dos representantes da comunidade no Conselho Consultivo do Parque. | PARNA Tijuca, Associação de moradores |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 6. Realizar periodicamente diagnóstico sócio-ambiental da comunidade, objetivando atualizar conhecimentos sobre as condições de vida, processos sociais, questões ambientais e possíveis estratégias de educação e interlocução entre o Parque e a Comunidade. | PARNA Tijuca, Associação de moradores e escolas locais |  |  |  | X | X | X | X | x |
| 7. Participar e orientar a restauração de áreas degradadas na comunidade. | PARNA Tijuca, Secretaria Muncipal de Meio Ambiente (SMAC) e associação moradores |  |  |  |  | X |  | X |  |
| 7.1.Mapear as áreas degradadas e determinar os vetores de transformação na comunidade. | PARNA Tijuca, SMAC, IPP e associação de moradores |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7.2.Definir de forma participativa as estratégias de reversão do quadro atual. | PARNA Tijuca, SMAC, associação de moradores, agentes e liderancas comunitárias, Policia Federal (PF) |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7.3.Fomentar projetos de restauração das áreas degradadas. | PARNA Tijuca, SMAC, associação de moradores, agentes e liderancas comunitarias |  |  |  |  | X | x |  |  |
| 8. Monitorar a ocupação de áreas próximas ao limite do Parque Nacional. | PARNA Tijuca, Agentes comunitários e associação de moradores, PF, fiscalização IBAMA e PARNA Tijuca e GDA |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 8.1 Executar levantamentos de campo para delimitar as áreas de expansão e identificar as áreas críticas.. | PARNA Tijuca, Lideranças e agentes comutarios, CEDAE, fiscalização IBAMA, PF |  |  |  | X | X | X | X | x |
| 8.2. Implantar limites físicos nas áreas críticas. | PARNA Tijuca, SMAC, IPP e associação de moradores, e Ministério Publico (MP), PF |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.3. Interagir com a Prefeitura e Ministério Público para definição e execução de estratégias que limitem o avanço da comunidade em direção à unidade | PARNA Tijuca, IBAMA, SMAC e MP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 9. Proceder ao levantamento dos pontos de captação de água, porventura existentes dentro do Parque. | PARNA Tijuca, Agentes comunitários, CEDAE, GDA, PMERJ |  |  |  | X |  | X |  | x |
| 10. Participar do processo de recuperação dos corpos hídricos. | PARNA Tijuca, Universidade UFRJ, UERJ, CEDAE |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 11. Sinalizar o limite da unidade próximo à área estratégica externa, observando-se o projeto especifico do Parque. | PARNA Tijuca, Associação de Moradores, Fiscalização PARNA Tijuca e PMERJ |  |  |  | X |  | X |  | X |
| 12.Contemplar essa AEE com fiscalização. | Fiscalização IBAMA e PARNA Tijuca |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 13. Promover, periodicamente, programações culturais, como mostras de vídeo com temas ambientais, abertos à comunidade. | PARNA Tijuca, UFRJ, FRM |  |  |  | X | X | X | X | X |
| AEE Inacio Dias |
| 1. Desenvolver, executar e acompanhar o desenvolvimento de um programa de Educação Ambiental especifico para essa AEE. | PARNA Tijuca, Associação de moradores, Escolas Locais e o Instituto Terra Azul |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 2. Desenvolver ações educativas visando envolver a comunidade em processos participativos, voltados para saúde e qualidade de vida, saneamento básico, a questão do lixo, coleta e tratamento de esgoto doméstico; captação e adução de água. | PARNA Tijuca, moradores, agentes e liderancas comunitárias, corpo docente local , universidades, e Instituto Terra Azul |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 3. Apoiar projetos que promovam alternativas de emprego e renda para a comunidade. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.Estimular a realização de cursos profissionalizantes em atividades ligadas ao turismo em áreas protegidas. | PARNA Tijuca, SEBRAE, SENAC, SESI, Instituto Terra Azul e ouras instituições habilitadas |  |  | X | X | X |  | X |  |
| 3.2.Instrumentalizar e orientar escolas e comunidade para elaborar projetos e buscar apoio e patrocínio para projetos de educação ambiental e geração de renda. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, associação de moradores e escolas locais |  |  | x | X | X |  |  |  |
| 4. Atuar na prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais na comunidade. | PARNA Tijuca, Corpo de Bombeiros, PREVOGO/IBAMA |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. Interagir com a Brigada de Incêndio do Parque Nacional da Tijuca e lideranças comunitárias, visando facilitar a inserção das atividades de prevenção e combate a incêndio na comunidade. | PARNA Tijuca, Lideranças comunitárias e Brigada de Incêndio do PARNA Tijuca |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 4.2. Incentivar a formação de brigadas voluntárias na comunidade. | PARNA Tijuca, Associação de Moradores, lideranças e agentes comunitarios |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 4.3. Manter programa de avaliação e reciclagem das atividades da brigada voluntária. | PARNA Tijuca, Associação de Moradores, lideranças e agentes comunitarios |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4.4.Fomentar a participação de membros das comunidades no processo de seleção para a contratação da Brigada do Parque. | PARNA Tijuca, Lideranças comunitárias e Brigada de Incêndio do PARNA Tijuca |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 5. Participar e orientar a restauração de áreas degradadas na comunidade. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, SMAC, GeoRio, associação de moradores |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 5.1. Mapear as áreas degradadas e determinar os vetores de transformação na comunidade. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, SMAC, IPP,universidades, associação de moradores e Setor de Manejo PARNA Tijuca |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.2 Definir de forma participativa as estratégias de reversão do quadro atual. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, SMAC, universidades, associação de moradores |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 5.3. Fomentar projetos de restauração das áreas degradadas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, SMAC, universidades, associação de moradores e agentes comunitarios |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 6. Monitorar a ocupação de áreas próximas ao limite do Parque Nacional. | PARNA Tijuca, Associação de moradores, fiscalização do IBAMA, Instituto Terra Azul e GDA e Setor de Manejo PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6.1 Executar levantamentos de campo para delimitar as áreas de expansão e identificar áreas críticas. | PARNA Tijuca, agentes comunitários e associação de moradores, PF, IPP, fiscalização IBAMA, GDA |  |  |  | X | X |  | X |  |
| 6.2. Implantar limites físicos nas áreas críticas. | PARNA Tijuca, SMAC, IPP e associação de moradores, Ministério (MP), PF |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 6.3. Contemplar essa AEE na rotina de fiscalização mensal. | PARNA Tijuca, Fiscalização do IBAMA e do PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6.4 . Interagir com a Prefeitura e Ministério Público para definição e execução de estratégias que limitem o avanço das comunidades em direção ao Parque. | PARNA Tijuca, IBAMA, SMAC, MP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 7. Proceder ao levantamento dos pontos de captação de água, porventura existentes dentro do Parque. | PARNA Tijuca, Lideranças e agentes comunitários, CEDAE e fiscalização IBAMA, PARNA Tijuca e PMERJ. GDA |  |  |  | X |  | X |  | X |
| 8. Participar do processo de recuperação dos corpos hídricos | PARNA Tijuca, universidades |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 9. Sinalizar o limite da unidade próximo à área estratégica externa, observando-se o projeto especifico do Parque. | PARNA Tijuca, Associação de Moradores, Fiscalização PARNA Tijuca e PMERJ |  |  |  | X |  | X |  | X |
| 10. Contemplar essa AEE com fiscalização. | PARNA Tijuca, Fiscalização do Ibama |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 11. Promover, periodicamente, programações culturais, como mostras de vídeo com temas ambientais, abertos à comunidade. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 12. Estimular a participação dos representantes da comunidade no Conselho Consultivo do PNT. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 13. Realizar periodicamente diagnóstico sócio-ambiental da comunidade, objetivando atualizar conhecimentos sobre as condições de vida, processos sociais, questões ambientais e possíveis estratégias de educação e interlocução entre o Parque e a Comunidade. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, associação de moradores e escolas locais |  |  | X | X | X | X | X | X |
| AEE Cosme Velho |
| 1. Reavaliar e dar continuidade a projetos de Educação Ambiental para as comunidades situadas na região do Cosme Velho e Silvestre, entre as quais Cerro Corá, Guararapes e Vila Cândido, contemplando ações de capacitação, interpretação ambiental, desenvolvimento de projetos e produção de material educativo. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, Sou mais minha Trilha, associação de moradores, UEB, escolas locais |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 1.2. Incluir a comunidade nas visitas guiadas, em dez roteiros no Parque, valorizando o desenvolvimento sensorial, aspectos históricos, culturais e ecológicos da UC e de seu entorno. | PARNA Tijuca, escolas locais, associação de moradores, CEAMP, Instituto Terra Azul, Sou mais minha Trillha |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2. Apoiar projetos que promovam alternativas de emprego e renda para a comunidade. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.Estimular a realização de cursos profissionalizantes em atividades ligadas ao turismo em áreas protegidas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, SEBRAE, SENAC, SESI |  |  |  | X |  | X |  | X |
| 2.2.Instrumentalizar e orientar escolas e comunidade para elaborar projetos e buscar apoio e patrocínio para projetos de educação ambiental e geração de renda. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, associação de moradores e escolas locais |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 3. Desenvolver ações educativas visando envolver a comunidade em processos participativos, voltados para saúde e qualidade de vida, saneamento básico, a questão do lixo, coleta e tratamento de esgoto doméstico; captação e adução de água. | PARNA Tijuca, universidades, órgãos públicos, entidades não-governamentais, CEDAE, Instituto Terra Azul, associação de moradores |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 4. Promover a restauração de áreas degradadas na comunidade | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, SMAC, GeoRio, associação de moradores |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4.1. Mapear as áreas degradadas e determinar os vetores de transformação na comunidade | PARNA Tijuca, IPP. SMAC, Instituto Terra Azul, associação de moradores |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 4.2. Desenvolver projetos de recuperação das áreas degradadas. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, SMAC, universidades, e Setor de Manejo PARNA Tijuca |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 5. Articular com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro controle de uso do solo e de ocupação de áreas de risco na comunidade. | PARNA Tijuca, SMAC, Defesa Civil |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 5.1. Mapear o uso atual e monitorar anualmente suas alterações. | PARNA Tijuca, IPP, SMAC, Fiscalização PARNA Tijuca, GDA |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 5.2. Executar levantamentos de campo para delimitar as áreas de expansão de forma complementar ao monitoramento remoto. | PARNA Tijuca, Agentes comunitários e associação de moradores, PF, IPP, fiscalização IBAMA e PARNA Tijuca e GDA |  |  |  | X | X | X | X | x |
| 5.3. Interagir com a Prefeitura e Ministério Público para definição e execução de estratégias que limitem o avanço das comunidades. | PARNA Tijuca, SMAC, IPP, associação de moradores. |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 5.4. Implantar limites físicos nas áreas críticas. | PARNA Tijuca, SMAC, IPP e associação de moradores, Ministério (MP), PF, Fiscalização do PARNA Tijuca |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 5.5. Manter rotina de fiscalização mensal. | PARNA Tijuca, Fiscalizacao do IBAMA, PARNA Tijuca e GDA |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6. Desenvolver atividades de controle, fiscalização e monitoramento do uso dos recursos naturais da AEE. | PARNA Tijuca, GDA, fiscalização do IBAMA e Setor de Manejo PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 7. Articular junto aos órgãos municipais de ordenamento urbano (Secretaria Municipal de Urbanismo, CET-RIO) a regulamentação e o disciplinamento do estacionamento de ônibus de turismo no final da Rua Cosme Velho. | PARNA Tijuca, Secretaria Municipal de Urbanismo, CET-RIO |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 7.1. Apoiar estudos para dimensionar a demanda de estacionamento para a área. | PARNA Tijuca, CET-RIO |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 7.2. Apoiar levantamento de alternativas para a melhoria da circulação viária próximo ao Parque. | PARNA Tijuca, CET-RIO |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 8. Incentivar a preservação da vegetação original ao longo da Estrada de Ferro do Corcovado no trecho fora da UC. | PARNA Tijuca, ESFECO, Instituto Terra Azul, agentes comunitários |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 8.1. Promover eventos de sensibilização direcionados aos funcionários e diretores da empresa arrendatária ou concessionária do Trem do Corcovado, sobre a importância da Floresta e da necessidade de manutenção das espécies nativas no leito da estrada. | PARNA Tijuca, ESFECO |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 8.2. Solicitar a retirada das espécies vegetais exóticas existentes ao longo da Estrada de Ferro. | PARNA Tijuca, ESFECO |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 8.3. Estimular o plantio, caso necessário, de espécies nativas do Parque, e auxiliar na instalação de placas de identificação dessas espécies. | PARNA Tijuca, ESFECO, Instituto Terra Azul |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 9. Solicitar a empresa arrendatária ou concessionária do Trem do Corcovado, a divulgação de informações do Parque na estação Cosme Velho. | PARNA Tijuca, ESFECO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Promover, periodicamente, programações culturais, como mostras de vídeo com temas ambientais, abertos à comunidade. | PARNA Tijuca, Instituto Terraazul, escolas locais e associação de moradores |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 11. Estimular a participação dos representantes da comunidade no Conselho Consultivo do Parque. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 12. Realizar periodicamente diagnóstico sócio-ambiental da comunidade, objetivando atualizar conhecimentos sobre as condições de vida, processos sociais, questões ambientais e possíveis estratégias de educação e interlocução entre o Parque e a Comunidade. | PARNA Tijuca, Instituto Terra Azul, associação de moradores e escolas locais |  | X | X | X | X | X | X | X |
| AEE Curva do S zx |
| 1. Articular a participação de lideranças de tradições religiosas no planejamento, implementação e gestão do Programa de Educação Ambiental, de conotação religiosa, étnica e ambiental. | PARNA Tijuca, Lideranças religiosas, Movimento Inter-Religioso (MIR), educadores e Ongs Oku-Abo e Defensores da Terra |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Apoiar a realização de pesquisas junto aos adeptos e grupos religiosos acerca das práticas que realizam na AEE, destacando suas percepções e demandas de uso de áreas naturais conservadas no Parque e entorno. | PARNA Tijuca, Lideranças religiosas, MIR, educadores e Ongs como Oku-Abo e Defensores da Terra |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 3. Capacitar monitores ambientais em educação ambiental associada ao conhecimento religioso. | PARNA Tijuca, Movimento Interreligioso (MIR) |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 4. Elaborar e produzir material educativo, como folhetos, apostilas, livros e material audiovisual, específico para a AEE e com ênfase nas religiões da natureza. | PARNA Tijuca, CECIP, MIR Defensores da Terra, Oku-Abo |  |  |  | X | X |  | X |  |
| 5. Promover estudo de viabilidade e sustentabilidade financeira. | PARNA Tijuca, MIR |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 5.1. Apoiar ações de sustentabilidade do Programa e geração de renda para as comunidades moradoras do entorno ao Parque. | PARNA Tijuca, MIR, Defensores da Terra, Oku-Abo, Omo-Aro |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6. Pesquisar as práticas religiosas realizadas na AEE, com destaque para os impactos ambientais ocorrentes na área e no Parque. | PARNA Tijuca, Defensores da Terra, Oku-Abo, Omo-Aro. MIR |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. Fomentar a reutilização do material de uso religioso para confecção de instrumentos musicais e outros fins. | PARNA Tijuca, MIR, Oku-Abo, Sou mais minha Trilha |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 8. Realizar junto a casas religiosas cursos de capacitação em reutilização e comercialização de peças religiosas e implantação de viveiros de plantas nativas, medicinais e rituais. | PARNA Tijuca, IPJBRJ, Oku-Abo, Omo-Aro e artesãos |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 9. Definir a capacidade de suporte da área destinada às práticas religiosas, levando-se em conta os resultados das pesquisas e da monitoria. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10. Apoiar o trabalho de recuperação de áreas degradadas da AEE, levando-se em conta os resultados das pesquisas. | PARNA Tijuca, Entidadades religiosas, MIR, Oku-Abo, GDA e Setor de Manejo PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 10.1 Articular com a Prefeitura e as organizações participantes a realização desse trabalho. | PARNA Tijuca, SMAC, GDA |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 11. Articular com a COMLURB a limpeza diária da AEE. | PARNA Tijuca, COMLURB |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 12. Construir cerca viva na Curva do “S”, junto ao limite do Parque, visando conter a interação da fauna silvestre com os resíduos de oferendas e com a fauna exótica. | PARNA Tijuca, Entidadades religiosas, MIR, Oku-Abo, GDA, Setor de Manutenção e de Manejo do PARNA Tijuca |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 13. Implantar no local placas informativas sobre educação e legislação ambiental,os limites físicos do Parque e as normas de uso, em linguagem compatível com os praticantes. | PARNA Tijuca, Lideranças religiosas, MIR, educadores e Ongs como Oku-Abo e Defensores da Terra |  |  |  | X | X |  | X |  |
| 14.Utilizar a casa localizada próximo à “Curva do S”, pertencente a União, como apoio à Implantação desse projeto.. | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 14.1. Buscar os meios para assegurar a posse do imóvel, atualmente ocupado pela CEDAE, junto ao Serviço de Patrimônio da União. | PARNA Tijuca, CEDAE |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 15. Procurar empresas ou organizações que propiciem meios para reformar a casa. | PARNA Tijuca, Associação de Amigos do PARNA Tijuca |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 16. Fomentar o ordenamento espacial da área da Curva do S. | PARNA Tijuca, MIR, Oku-Abo, IPP |  |  |  |  | X |  |  |  |
| AEE Complexo do Borel |
| 1. Planejar e implementar, de forma participativa, um programa de educação ambiental para a AEE, a partir da reavaliação do projeto-piloto “Sou Mais Meu Batuque”, realizado anteriormente, contemplando educação ambiental e cultura. | PARNA Tijuca, Sou Mais Minha Trilha, escolas locais, associação de moradores, agentes comunitarios |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. Propiciar a realização de oficinas e cursos de educação ambiental que atendam as demandas da comunidade do Borel | PARNA Tijuca, Sou mais minha Trillha, CEAMP |  |  |  | X | X |  | X |  |
| 1.2. Articular com lideres e moradores locais a gestão compartilhada do programa de educação ambiental. | PARNA Tijuca, Associação de moradores, lideranças, agentes comunitários, escolas e CEAMP |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 2. Desenvolver ações educativas visando envolver a comunidade em processos participativos, voltados para saúde e qualidade de vida, saneamento básico, a questão do lixo, coleta e tratamento de esgoto doméstico; captação e adução de água. | PARNA Tijuca, CEDAE, Moradores, agentes e liderancas comunitárias, corpo docente local , universidades, órgãos públicos, ONGs |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 3. Apoiar projetos que promovam alternativas de emprego e renda para a comunidade. | PARNA Tijuca, Associação de moradores e lideranças locais |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 3.1.Estimular a realização de cursos profissionalizantes em atividades ligadas ao turismo em áreas protegidas. | PARNA Tijuca, SEBRAE, SENAC, SESI ou outras instituições habilitadas. |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 3.2.Instrumentalizar e orientar escolas e comunidade para elaborar projetos e buscar apoio e patrocínio para projetos de educação ambiental e geração de renda | PARNA Tijuca, Associação de moradores, lideranças e escolas locais |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. Atuar na prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais na comunidade. | PARNA Tijuca, Corpo de Bombeiros, associação de moradores, |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 4.1. Interagir com a Brigada de Incêndios do Parque Nacional da Tijuca e lideranças comunitárias, visando facilitar a inserção das atividades de prevenção e combate a incêndio nas comunidades de Indiana, Catrambi, Chácara do Céu, Bananal e Borel. | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA, associação de moradores |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 4.2. Incentivar a formação de brigadas voluntárias na comunidade. | PARNA Tijuca, PREVFOGO/IBAMA, Lideranças comunitárias |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 4.3. Manter programa de avaliação e reciclagem das atividades da brigada voluntária. | PREVFOGO/IBAMA PARNA Tijuca, associação de moradores |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4.4.Fomentar a participação de membros da comunidade no processo de seleção para a contratação da Brigada do Parque. | PARNA Tijuca, Agentes comunitários e associação de moradores |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 5. Participar e orientar a restauração de áreas degradadas na comunidade. | Associação de moradores, PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 5.1. Mapear as áreas degradadas e determinar os vetores de transformação na comunidade. | IPP, SMAC, PARNA Tijuca |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 5.2 Definir de forma participativa as estratégias de reversão do quadro atual. | PARNA Tijuca, Associacao de moradores |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 5.3. Fomentar projetos de restauração das áreas degradadas. | PARNA Tijuca, SMAC e associação de moradores |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6. Monitorar a ocupação de áreas próximas ao limite do Parque Nacional. | PARNA Tijuca, Fiscalização do IBAMA, SMAC |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6.1 Executar levantamentos de campo para delimitar as áreas de expansão e identificar áreas críticas. | PARNA Tijuca, Fiscalização do do IBAMA, SMAC |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6.2. Implantar limites físicos nas áreas críticas. | Associação de moradores, SMAC, PMERJ |  |  |  |  | x | X | X | X |
| 6.3. Contemplar essa AEE na rotina de fiscalização mensal. | PARNA Tijuca, GDA, fiscalização do IBAMA |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 6.4. Interagir com a Prefeitura e Ministério Público para definição e execução de estratégias que limitem o avanço das comunidades em direção ao Parque. | SMAC, MP |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 7. Proceder ao levantamento dos pontos de captação de água, porventura existentes dentro do Parque. | PARNA Tijuca, CEDAE, associação de moradores e agentes comunitarios |  |  |  | X | X |  | X |  |
| 8. Participar do processo de recuperação dos corpos hídricos. | PARNA Tijuca, Universidades, CEDAE |  |  |  | X | X |  | X |  |
| 9. Sinalizar o limite da unidade próximo à área estratégica externa, observando-se o projeto especifico do Parque. | PARNA Tijuca, Associação de Moradores,PMERJ |  |  |  | X |  | X |  | X |
| 10. Contemplar essa AEE com fiscalização. | PARNA Tijuca, GDA, Fiscalização do IBAMA |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 11. Promover, periodicamente, programações culturais, como mostras de vídeo com temas ambientais, abertos à comunidade. | PARNA Tijuca, Terra Azul, Fundação Roberto Marinho (FRM), associação de moradores e escolas locais |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 12. Apoiar a realização de eventos que destaquem a história dos ritmos e instrumentos musicais afro-brasileiros, e que promovam a auto-estima, o respeito à diversidade cultural e à sensibilização ambiental. | PARNA Tijuca, Associação de moradores, Sou Mais Minha Trilha |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 13. Fomentar a reutilização de materiais para confecção de instrumentos musicais e outros. | PARNA Tijuca, Associação de moradores, Sou Mais Minha Trilha |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 14. Estimular a participação dos representantes da comunidade no Conselho Consultivo do parque. | PARNA Tijuca |  |  | X | X | X | X | X | X |