APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRAGAGEM DO PORTO DE RIO GRANDE – RS

- Contrato SEP/PR nº 01/2010 -

RELATÓRIO MENSAL DE ANDAMENTO DA DRAGAGEM DE manutenção - OUTUBRO DE 2010

Período: 07/10/2010 a 06/11/2010

# SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3

2. SITUAÇÃO DE ANDAMENTO DO CRONOGRAMA E PROJEÇÕES	4

3. ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA	4

1. GERAL	7

2. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS	9

2.1. EQUIPE TÉCNICA	9

2.2. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	10

2.2.1. Instalações	10

2.2.2. Equipamentos de Escritório	10

2.2.3. Equipamentos de Apoio	10

2.2.4. Equipamentos de Sondagem	10

3. PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS	11

3.1. METODOLOGIA	11

3.1.1. Sistema de Posicionamento	11

3.1.2. Batimetria	12

3.1.3. Serviços de Escritório	17

3.2. LEVANTAMENTOS EXECUTADOS	18

3.3. NORMAS TÉCNICAS E DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS	18

4. RESULTADO DOS LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS	18

4.1.Trecho I	18

4.2.Trecho II	19

4.3.Trecho III	..19

4.4.Trecho IV	..20

4.5.Trecho V	..20

ANEXO A. DADOS MAREGRÁFICOS	21

5. DADOS MAREGRÁFICOS	22

5.1.Ficha de Descrição Maregráfica	22

5.2.Ficha de Nivelamento	22

5.3.Observações Maregráficas	22

5.4.Maregramas	22

ANEXO B. PLANTAS BATIMÉTRICAS	40

ANEXO C. CALCULO DE VOLUME ASSOREAMENTO	63

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório, intitulado “Relatório Mensal de Andamento da Dragagem de Manutenção – OUTUBRO 2010”, apresenta as atividades de execução de sondagens batimétricas realizadas no período de 07/10/2010 a 06/11/2010 da Obra de Dragagem de Manutenção do Porto de Rio Grande - RS.

Quanto às campanhas de levantamentos hidrográficos, foram realizadas sondagens em todos os trechos.

O período de avaliação do presente relatório para as atividades de  levantamentos hidrográficos é relativo ao mês de Outubro do ano de 2010, tendo inicio as 0:00 h do dia 7/10/2010 e encerrando as 24:00h do dia 6/11/2010. O relatório reserva-se a tratar as informações disponíveis para o período que tenham sido acessadas por parte da equipe de apoio à fiscalização até a data de 21/11/2010, o 10º dia útil após a data de fechamento. Quaisquer informações que tenham sido solicitadas após essa data, ou que mesmo referentes ao período tenham-se tornado disponíveis após a mesma, serão tratadas em futuros relatórios e compiladas para o período quando da entrega do relatório final da obra.

Este documento foi produzido pelo Consórcio HIDROTOPO-DZETA-TECNOL, denominado simplesmente de Consórcio HDT, contratado para realizar as atividades de apoio à fiscalização da referida obra, de acordo com o Contrato SEP/PR 001/2010, oriundo da Concorrência Pública - Edital SEP/PR 009/2009.

# 2. SITUAÇÃO DE ANDAMENTO DO CRONOGRAMA E PROJEÇÕES.

O andamento das atividades relativas ao cronograma apresentado no plano de trabalho encontra-se em concordância com o cronograma apresentado no Relatório Mensal de Andamento da Dragagem de Manutenção – Outubro/ 2010.

Quanto à situação financeira do projeto, segue uma planilha explanando os itens previstos, entregues e faturados até o momento:

| ITEM | DESCRIÇÃO | PREVISTOS NO TOTAL | ENTREGUES | FATURADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. SERVIÇOS |  |  |  |
| 1 | Relatórios de Andamento da Dragagem de Aprofundamento (mensal das atividades de fiscalização de dragagem e de fiscalização ambiental, acompanhado por sondagens batimétricas expeditas mensais) | 13 | 4 | 0 |
| 2 | Relatórios de Andamento da Dragagem de Manutenção (mensal das atividades de fiscalização de dragagem e de fiscalização ambiental, acompanhado por sondagens batimétricas expeditas mensais) | 25 | 0 | 0 |
|  | II. PLANOS DE TRABALHO |  |  |  |
| 3 | Plano de Trabalho da fiscalização das obras | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Plano de Trabalho da fiscalização ambiental das obras | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Plano de Trabalho da execução de sondagens batimétricas | 1 | 1 | 1 |
|  | III. RELATÓRIOS |  |  |  |
| 6 | Relatórios de Levantamentos Hidrográficos cat. “A” iniciais e finais por trecho (LHPré, LHPós, LHManu1, LHManu2) | 30 | 5 | 0 |
| 7 | Relatórios de Levantamentos Hidrográficos cat. “B” por trecho (conclusão de marcos intermediários) | 7 | 3 | 0 |
| 8 | Relatórios Específicos de Fiscalização | 13 | 3 | 0 |
| 9 | Relatório Final de Fiscalização (das atividades de fiscalização de dragagem e de fiscalização ambiental) | 1 | 0 | 0 |

# 3. ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA

Segue o novo cronograma físico financeiro para as atividades a serem realizadas daqui para frente na dragagem de manutenção.

Rio Grande - RS, 21 de novembro de 2010.

| Consórcio HIDROTOPO-DZETA-TECNOL |  | Engº Renato Macedo Fernandes |
| --- | --- | --- |
| Engº Cláudio Macedo Dreer |  | Coordenador |

| Oceanógrafo Marcos Paulo Abe |  | Biólogo Frederico Bandeira C. de Almeida |
| --- | --- | --- |
| Assessor Ambiental |  | Assessor Ambiental |

| Hidrógrafo Fernando Marinho Mattos |  | Hidrógrafo Alberto Pedrassani C. Neves |
| --- | --- | --- |
| Assessor de Hidrografia |  | Assessor de Hidrografia |

| Oceanógrafo Felipe A. de Paula Garcia |  | Bióloga Caroline F. Leite |
| --- | --- | --- |
| Assessor Ambiental |  | Assessora Ambiental |

| Engº Ambiental Leonardo de C. Oliveira |  |  |
| --- | --- | --- |
| Assessor Ambiental |  |  |

## 1. GERAL

O presente volume, “Levantamentos Hidrográficos”, contido no “Relatório Mensal de Andamento da Dragagem de Manutenção – Outubro 2010”, apresenta as atividades de levantamentos batimétricos no período de 07/10/2010 a 06/11/2010 da Obra de Dragagem de Manutenção do Porto de Rio Grande – RS (seções de projeto na Figura III.1).

Quanto às campanhas de levantamentos hidrográficos, foram realizadas sondagens em todos os trechos.

Este documento foi produzido pelo Consórcio HIDROTOPO-DZETA-TECNOL, denominado simplesmente de Consórcio HDT, contratado para realizar as atividades de apoio à fiscalização da referida obra, de acordo com o Contrato SEP/PR 001/2010, oriundo da Concorrência Pública - Edital SEP/PR 009/2009.

Figura III.1: Ilustração dos Trechos de projeto a serem dragados no Porto de Rio Grande, área destinada ao descarte de sedimentos e locais de referência

## 2. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

### 2.1. EQUIPE TÉCNICA

# Coordenador:

▪ Engº Renato Macedo Fernandes

CREA: 6703-D

Assessores Ambientais:

▪ Biólogo Luciano Lorenzi

▪ Biólogo Frederico Bandeira Caria de Almeida

# Assessores de Hidrografia:

▪ Hidrógrafo Fernando Marinho Mattos

▪ Hidrógrafo Alberto Pedrassani Costa Neves

# Equipe Técnica Nível Superior:

▪ Oceanógrafo Felipe Azevedo de Paula Garcia

▪ Engenheiro Ambiental Leonardo de Castro Oliveira

▪ Oceanógrafo Nicolas Paolo Zanella

▪ Bióloga Caroline Flores Leite

# Equipe Técnica Nível Técnico e Médio:

▪ Reginaldo Gonçalves Abreu – Técnico Batimetria;

▪ Sérgio Cardoso da Rocha – Auxiliar Técnico Batimetria;

▪ Nilton de Oliveira Santos – Auxiliar Técnico Batimetria;

▪ Michele Salcedo da Silva – Secretária;

▪ Soedir de Freitas Marques – Motorista;

▪ Silvana Dutra - Administrativo – Apoio na Sede do Consórcio em Brasília.

### 2.2. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Para realização das atividades descritas nesse relatório o Consórcio HDT disponibilizou as seguintes instalações e equipamentos:

#### 2.2.1. Instalações

Desde o dia 29/03/2010 o Consórcio HDT encontra-se instalado em um endereço no centro de Rio Grande, próximo do Porto de Rio Grande, situado à Rua Senador Salgado Filho nº 195.

#### 2.2.2. Equipamentos de Escritório

▪ Mobiliário em geral;

▪ Cinco computadores com monitores do tipo desktop;

▪ Um computador tipo notebook;

▪ Três impressoras;

▪ Pacote de softwares específicos  do tipo MS Windows, MS Officie, IDRISI Andes, Hypack;

- Plotter

#### 2.2.3. Equipamentos de Apoio

▪ Veículo automóvel de passeio marca Volkswagen, modelo Gol;

▪ Veículo automóvel de passeio marca Fiat, modelo Idea;

▪ Embarcação Maria Regina, com comprimento 14 metros

2.2.4. Equipamentos de Sondagem

▪ DGPS GTR-G2

- Ecobatímetro multifeixe ES-3, fabricação Odom,

▪ Sensor de movimento TSS-DMS-10

▪ Agulha Giroscópica Compensadora de Proa GPS ASHTECH;

▪ Perfiladores Digibar Pro e Digibar V, fabricados pela Odom e

▪ Dois computadores, com três monitores, para utilização a bordo.

3. PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS

# 3.1. METODOLOGIA

O Canal de Acesso ao Porto do Rio Grande - RS, localizado na carta náutica nº 2101, é o trecho objeto de dragagem onde estão previstos os levantamentos hidrográficos para acompanhamento das obras.

No caso dos levantamentos de acompanhamento, são considerados os procedimentos previstos na Instrução Técnica A-06A, com o propósito de produzir elementos que sirvam para atualização de cartas e publicação náuticas – Categoria A. Nesses levantamentos, está sendo empregado ecobatímetro multifeixe e considerado o Datum WGS-84.

No caso da conclusão de marcos intermediários, são adotados levantamentos categoria B com ecobatímetro monofeixe.

Em levantamentos específicos determinados pela SEP, será empregado o equipamento que melhor atender às necessidades da solicitação.

#### 3.1.1. Sistema de Posicionamento

O posicionamento da embarcação foi controlado por GTR-G2 – TECHGEO GYROS E DGPS (figura III.2) um receptor GPS de alta precisão, que incorpora sensores internos capazes de receber correções do serviço global OmniSTAR e de estações terrestres da rede DGPS.

Figura III.2 – Sistema de posicionamento e compensador de afastamento de proa

Assim atuando, o GTR-G2 – TECHGEO GYROS E DGPS fornece, em tempo real, precisão sub-métrica em frequências de atualização da posição de até cinco vezes por segundo.

Esse equipamento também compensa os efeitos do afastamento de proa.

A sondagem foi planejada antecipadamente em computador, o que permite o acompanhamento “on-line” no campo, por meio de um “notebook” acoplado ao receptor DGPS.

Os dados obtidos são transferidos para computador por meio de interface RS-232, acoplado aos softwares HYPACK e HYSWEEP de navegação e processamento, que têm capacidade para integrar os sistemas de aquisição de dados batimétricos e de posicionamento e efetuar a navegação em tempo real.

Esse equipamento é utilizado acoplado a microcomputador PC-Pentium, com software de sondagem HYPACK 2009, desenvolvido pela Coastal Oceanographics Inc.

As linhas de sondagens são definidas por um projeto desenvolvido no escritório do Consórcio, apoiado nas especificações técnicas encaminhadas, de modo que a embarcação navegue em seções previamente estabelecidas.

#### 3.1.2. Batimetria

O levantamento batimétrico é efetuado com recobrimento de 100% das áreas investigadas, com abertura angular do feixe de 120º.

Para obtenção dos dados de batimetria, é utilizado o ecobatímetro multifeixe ES-3 da TELEDYNE Odom Hydrographic (Figura III.3), com elementos de Side-Scan integrados e cujas características principais são:

| Característica | Valores |
| --- | --- |
| Freqüência acústica | 240 kHz |
| Largura do feixe | 1,5º (no centro) |
| Número de feixes | 480 |
| Setor de cobertura horizontal | 120º (3,5 x Prof.) |
| Faixa de profundidade | 1 a 100 metros |
| Precisão da profundidade | 0.02% da profundidade |

Figura III.3: Componente básico do ES-3

Devido ao sistema trabalhar com faixas de varredura (Figura III.4), nas sondagens com emprego de multifeixe não são gerados ecogramas. Os dados batimétricos são gravados em meio digital.

Figura III.4: Faixas de varredura x profundidade do sistema ES-3

O sensor de movimento TSS DMS 10 (Figura III.5) é utilizado para prover informações relacionadas com a atitude da embarcação de sondagem, tais como balanço, caturro e arfagem, que combina dados de GPS com sensores inerciais de forma a garantir a acurácia das informações do ecobatímetro multifeixe Odom ES-3, o que possibilita atingir os padrões da Organização Hidrográfica Internacional.

# Figura III.5: Sensor de movimento TSS DMS 10

Os efeitos do afastamento da proa da embarcação são compensados com a utilização da agulha giroscópica de proa marca ASHTECH, modelo GPS ASHTECH 3011 (Figura III.6) que é responsável pela medição do rumo da embarcação, com precisão de 0,5°.

Figura III.6: Agulha giroscópica compensadora de proa

Para precisa determinação das velocidades do som na coluna d’água e, assim calibrar o ecobatímetro ES-3, foi utilizado o perfilador DIGIBAR PRO fabricado pela Teledyne Odom Hydrographic (Figura III.7), cuja obtenção de informações é mais rápida e segura que a placa de aferição tradicional.

Independentemente das condições marítimas ou da velocidade da corrente, o probe do perfilador pode ser arriado na água para, à medida que desce, coletar amostragens de velocidade a cada intervalo de profundidade estabelecida.

Figura III.7: Perfilador DIGIBAR PRO

O sistema “sing around” de medida de velocidade compensa automaticamente todas as influências, inclusive a temperatura e salinidade da água.

Os valores de velocidade do som na água, para as diferentes profundidades, coletados pelo DIGIBAR PRO, são armazenados em meio digital. Para a perfeita definição dos valores da velocidade do som em tempo real para qualquer profundidade, é também empregado o perfilador DIGIBAR V (Figura III-8)

Figura III.8: Perfilador DIGIBAR V

Na fase de processamento dos dados coletados ao longo das sondagens, o arquivo contendo os valores da velocidade do som para cada profundidade é conectado no software CARIS HIPS, objetivando obter as correções para o índice de propagação do som na água.

Com o emprego dos sensores citados anteriormente, é conduzido o PATCH TEST possibilitando aferir e calibrar o sistema, compensando a influência dos movimentos do navio nos três eixos.

Também é conduzido o teste de latência para compensar a diferença de tempo entre o recebimento da informação da posição da embarcação e o registro da informação do ecobatímetro, em função da distância existente, a bordo, entre a posição do transdutor do ecobatímetro e a antena do DGPS.

Para a redução das sondagens, adota-se o nível da estação maregráfica localizada no Cais da Estação da Praticagem, cuja localização é 32°08,3’ S e 52°06,2 W, tanto para os canais externo e interno e bacia de evolução. Esse nível é o adotado como referência pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) para a área em questão, conforme constante na Ficha de Descrição de Estação Maregráfica F-41-2101-001/81, atualizada em 28/7/2008.

Para obtenção da tabela de correções das profundidades, para o Porto do Rio Grande, são confeccionados os maregramas correspondentes aos dias de sondagem, a partir das leituras das alturas das marés obtidas nos registros do marégrafo instalado na citada Estação da Praticagem. O zero da régua está 0,102m abaixo do nível de redução, conforme nivelamento geométrico realizado em 20/11/09, pelo Consórcio.

Os resultados da tabela são introduzidos no software CARIS HIPS 7.0, que gerou o gráfico utilizado para as correções das profundidades encontradas.

Os registros do Nivelamento Geométrico e a Ficha de Descrição de Estação Maregráfica referentes ao nivelamento realizado pelo Consórcio são anexados a este Relatório.

#### 3.1.3. Serviços de Escritório

No escritório-sede do Consórcio são processados todos os dados obtidos no levantamento batimétrico.

Os registros digitais são processados pelo software CARIS HIPS 7.0 e retirados às interferências com o objetivo de garantir a precisão e, deles, extraídos os valores das profundidades, em metros e decímetros, em intervalos determinados em função da escala das plantas e dos arquivos de dados de posicionamento, para a geração do arquivo de profundidades.

A partir dos dados de posicionamento e de profundidades já reduzidas, são confeccionadas as plantas batimétricas na escala de 1:2.000 nos formatos A1 da ABNT, na projeção UTM do sistema de GAUSS e datum horizontal WGS-84 e MC=051ºW, com a representação das profundidades, em metros, e as coordenadas geográficas.

A finalidade do levantamento é a de verificar o perfil batimétrico para determinação de cálculo de volumes e cotas de profundidade.

Nos anexos C-1 a C-9 são apresentados os cálculos de volumes (assoreamento) para os diversos trechos,  o volume total, mapas comparativos com os resultados do mês anterior, planta geral de assoreamento (HDT-678-09-002-ASS) e, mais importante a “Avaliação do Assoreamento” (anexo C-9).

O projeto geométrico a ser verificado, fornecido pela SEP, divide a área a ser dragada em cinco partes, a saber:

- Trecho I – canal de acesso externo, com cota de projeto de 18m;

- Trecho II – canal de acesso externo, com cota de projeto de 18m;

- Trecho III – canal de acesso interno, com cota de projeto de 16m;

- Trecho IV – canal de acesso interno, com cota de projeto de 16m;

- Trecho V – canal de acesso interno, com cota de projeto de 16m.

# 3.2. LEVANTAMENTOS EXECUTADOS

No período foram realizados levantamentos hidrográficos e concluídos seus respectivos relatórios, em todos os trechos do canal de acesso ao Porto de Rio Grande,

3.3. NORMAS TÉCNICAS E DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS

A norma técnica a ser cumprida no âmbito das sondagens batimétricas é a Portaria nº 121/03-MB que aprova as instruções referentes aos levantamentos hidrográficos para que haja um acompanhamento da Marinha do Brasil quanto à execução dos mesmos.

# 4. RESULTADO DOS LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS

4.1.  Trecho I

- Levantamento Hidrográfico Intermediário (Acompanhamento) Categoria A – Trecho I - realizado com equipamento multifeixe, foi apresentado em seis plantas batimétricas

HDT-678-09-177-BAT-240kHz

HDT-678-09-178-BAT-240kHz

HDT-678-09-179-BAT-240kHz

HDT-678-09-180-BAT-240kHz

HDT-678-09-181-BAT-240kHz

HDT-678-09-182-BAT-240kHz

4.2. – Trecho  II

- Levantamento Hidrográfico Intermediário (Acompanhamento) Categoria A - Trecho II – realizado com equipamento multifeixe, foi apresentado em seis plantas batimétricas

HDT-678-09-182-BAT-240kHz

HDT-678-09-183-BAT-240kHz

HDT-678-09-184-BAT-240kHz

HDT-678-09-185-BAT-240kHz

HDT-678-09-186-BAT-240kHz

HDT-678-09-187-BAT-240kHz

4.3 – Trecho III

- Levantamento Hidrográfico Intermediário (Acompanhamento) -Categoria A - Trecho III – realizado com equipamento multifeixe, foi apresentado em duas plantas batimétricas

HDT-678-09-187-BAT-240kHz

HDT-678-09-188-BAT-240kHz

4.4 – Trecho IV

- Levantamento Hidrográfico – Intermediário (Acompanhamento) – Categoria A Trecho IV – realizado com equipamento multifeixe, foi apresentado em seis plantas batimétricas:

HDT-678-09-188-BAT-240kHz

HDT-678-09-189-BAT-240kHz

HDT-678-09-190-BAT-240kHz

HDT-678-09-191-BAT-240kHz

HDT-678-09-192-BAT-240kHz

HDT-678-09-193-BAT-240kHz

4.5 – Trecho V

Levantamento Hidrográfico-Intermediário (Acompanhamento) – Categoria A - Trecho V – realizado com equipamento multifeixe, foi apresentado em sete plantas batimétricas:

HDT-678-09-193-BAT-240kHz

HDT-678-09-194-BAT-240kHz

HDT-678-09-195-BAT-240kHz

HDT-678-09-196-BAT-240kHz

HDT-678-09-197-BAT-240kHz

HDT-678-09-198-BAT-240kHz

HDT-678-09-199-BAT-240kHz

As plantas batimétricas citadas encontram-se no anexo B - Plantas, do presente volume.

ANEXO A

# DADOS MAREGRÁFICOS

# A. DADOS MAREGRÁFICOS

# No anexo A encontram-se os seguintes documentos

A.1 – Ficha de Descrição de Estação Maregráfica da DHN

A.2 – Ficha de Descrição de Estação Maregráfica do Rio Grande

A-3 – Ficha de Nivelamento

A.4 – Observações Maregráficas

A.5 – Maregramas

ANEXO B

PLANTAS BATIMÉTRICAS

ANEXO C

CALCULO DOS  VOLUMES ASSOREADOS

ANEXO C-1

VOLUME ASSOREADO ENTRE A BATIMETRIA ATUAL (AGOSTO) REFERENTE AO PROJETO, POR TRECHO  (06 FOLHAS)

COTAS: 16m - CANAL INTERNO

COTAS: 18m – CANAL EXTERNO

ANEXO C-2

VOLUME ASSOREADO ENTRE A BATIMETRIA ATUAL (AGOSTO) REFERENTE AO PROJETO, POR TRECHO  (06 FOLHAS)

COTAS: 15m - CANAL INTERNO

COTAS: 17m – CANAL EXTERNO

ANEXO C-3

VOLUME ASSOREADO ENTRE A BATIMETRIA ATUAL (AGOSTO) REFERENTE AO PROJETO, POR TRECHO  (06 FOLHAS)

COTAS: 14m - CANAL INTERNO

COTAS: 16m – CANAL EXTERNO

ANEXO C-4

VOLUME COMPARATIVO ENTRE A BATIMETRIA FINAL DE DRAGAGEM E DE ACOMPANHAMENTO DE AGOSTO, POR TRECHO  (06 FOLHAS)

COTAS: 16m - CANAL INTERNO

COTAS: 18m – CANAL EXTERNO

ANEXO C-5

VOLUME COMPARATIVO ENTRE A BATIMETRIA FINAL DE DRAGAGEM E DE ACOMPANHAMENTO DE AGOSTO, POR TRECHO  (06 FOLHAS)

COTAS: 15m - CANAL INTERNO

COTAS: 17m – CANAL EXTERNO

ANEXO C-6

VOLUME COMPARATIVO ENTRE A BATIMETRIA FINAL DE DRAGAGEM E DE ACOMPANHAMENTO DE AGOSTO, POR TRECHO  (06 FOLHAS)

COTAS: 14m - CANAL INTERNO

COTAS: 16m – CANAL EXTERNO

ANEXO C-7

MAPA COMPARATIVO DOS RESULTADOS APURADOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE VOLUME TOTAL

| CANAL INTERNO - COTA 16metros E CANAL EXTERNO - COTA 18 metros |
| --- |
| TRECHOS | SETEMBRO/2010(ACOMP.) | OUTUBRO/2010(ACOMP.) | DIFERENÇA | OBSERVAÇÕES |
|  | Vol. / m³ |  |
| I a V | 509.407,83 | 721.550,57 | 212.142,74 | Valores de assoreamento da cota de projeto |
| CANAL INTERNO - COTA 15metros E CANAL EXTERNO - COTA 17 metros |
| TRECHOS | SETEMBRO/2010(ACOMP.) | OUTUBRO/2010(ACOMP.) | DIFERENÇA | OBSERVAÇÕES |
|  | Vol. / m³ |  |
| I a V | 56.625,72 | 72.868,72 | 16.243,00 | Valores de assoreamento 1,00m acima da cota de projeto |
| CANAL INTERNO - COTA 14metros E CANAL EXTERNO - COTA 16 metros |
| TRECHOS | SETEMBRO/2010(ACOMP.) | OUTUBRO/2010(ACOMP.) | DIFERENÇA | OBSERVAÇÕES |
|  | Vol. / m³ |  |
| I a V | 4.134,61 | 4.369,58 | 234,97 | Valores de assoreamento 2,00m acima da cota de projeto |

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE VOLUME POR TRECHOS

| CANAL EXTERNO - COTA DE PROJETO 18 metros |
| --- |
| TRECHO | SETEMBRO/2010(ACOMP.) | OUTUBRO/2010(ACOMP.) | DIFERENÇA | OBSERVAÇÕES |
|  | Vol. / m³ |  |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| II | 180.923,51 | 208.845,54 | 27.922,03 |  |
| CANAL INTERNO - COTA DE PROJETO 16 metros |
|  | SETEMBRO/2010(ACOMP.) | OUTUBRO/2010(ACOMP.) | DIFERENÇA | OBSERVAÇÕES |
|  | Vol. / m³ |  |
| III | 60.043,78 | 88.362,05 | 28.318,27 |  |
| IV | 202.628,15 | 368.785,82 | 166.157,67 |  |
| V | 65.812,39 | 55.557,67 | -5.254,72 |  |

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE VOLUME POR TRECHOS

| CANAL EXTERNO - COTA 17 metros |
| --- |
| TRECHO | SETEMBRO/2010(ACOMP.) | OUTUBRO/2010(ACOMP.) | DIFERENÇA | OBSERVAÇÕES |
|  | Vol. / m³ |  |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Valores de assoreamento 1,00m acima da cota de projeto |
| II | 41.614,48 | 45.030,70 | 3.416,22 |  |
| CANAL INTERNO - 15 metros |
|  | SETEMBRO/2010(ACOMP.) | OUTUBRO/2010(ACOMP.) | DIFERENÇA | OBSERVAÇÕES |
|  | Vol. / m³ |  |
| III | 1.968,28 | 8.214,34 | 6.246,06 | Valores de assoreamento 1,00m acima da cota de projeto |
| IV | 38,05 | 9.531,00 | 9.492,95 |  |
| V | 13.004,91 | 10.092,68 | -2.912,23 |  |

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE VOLUME POR TRECHOS

| CANAL EXTERNO - COTA 17 metros |
| --- |
| TRECHO | AGOSTO/2010(ACOMP.) | SETEMBRO/2010(ACOMP.) | DIFERENÇA | OBSERVAÇÕES |
|  | Vol. / m³ |  |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Valores de assoreamento 1,00m acima da cota de projeto |
| II | 41.554,13 | 41.614,48 | 60,35 |  |
| CANAL INTERNO - 15 metros |
|  | AGOSTO/2010(ACOMP.) | SETEMBRO/2010(ACOMP.) | DIFERENÇA | OBSERVAÇÕES |
|  | Vol. / m³ |  |
| III | 9.730,13 | 1.968,28 | - 7,761,85 | Valores de assoreamento 1,00m acima da cota de projeto |
| IV | 1.457,19 | 38,05 | - 1.419,14 |  |
| V | 13.592,12 | 13.004,91 | - 587,21 |  |

ANEXO C-8

PLANTAS DE ASSOREAMENTO

HDT-678-09-001-ASS (canal externo e interno)

Cinco plantas de assoreamento, por trecho

ANEXO C-9

AVALIAÇÃO DE ASSOREAMENTO

ANEXO C-10

SEÇÕES DE CÁLCULO DE VOLUME - COMPARATIVO ENTRE A BATIMETRIA FINAL DE DRAGAGEM E DE ACOMPANHAMENTO DE AGOSTO, POR TRECHO

COTAS: 16m - CANAL INTERNO

COTAS: 18m – CANAL EXTERNO

ANEXO C-11

SEÇÕES DE CÁLCULO DE VOLUME

BATIMETRIA DE ACOMPANHAMENTO DE AGOSTO, POR TRECHO

COTAS: 16m - CANAL INTERNO

COTAS: 18m – CANAL EXTERNO

Avaliação do Assoreamento

Observando-se os quadros comparativos do anexo C-7, conclui-se que o processo de assoreamento exigirá ou não operações de redragagem conforme avaliado abaixo

:Canal Externo Trecho I – cota de projeto de 18m – Permanecem as observações do mês anterior. Não ocorreu assoreamento no canal.

=================================================================

Canal Externo Trecho II – cota de projeto de 18m – assoreamento de 208845,54 m3 num intervalo de tempo de um mês. Nesse pequeno intervalo de tempo  houve um aumento de 14% em volume assoreado. Não há projeção de assoreamento total do trecho a curto prazo.

Canal Externo Trecho II – cota de projeto de 17m –  desprezível  assoreamento de 3416,22 m3 num intervalo de tempo de um mês.

Canal Externo Trecho II – cota de projeto de 16m –desprezível assoreamento de 629,87m3, em intervalo de tempo de um mês.

=================================================================

Canal Interno Trecho III – cota de projeto 16m – Assoreamento de 28318,27m3 num intervalo de tempo de um mês.

Canal Interno Trecho III – cota de projeto de 15m – Assoreamento de 6246,06m3     num intervalo de tempo de um mês.

Canal Interno Trecho III – cota de projeto de 14m – Não houve assoreamento

==================================================================

Canal Interno Trecho IV – cota de projeto de 16m – Assoreamento de 166157,67m3 num intervalo de tempo de um mês.

Canal Interno Trecho IV – cota de projeto de 15m – Assoreamento de 9492,95m3 num intervalo de tempo de um mês.

Canal Interno Trecho IV – cota de projeto de 14m – Não houve assoreamento.

Canal Interno Trecho V - cota de projeto de 16m –  Manteve-se a situação de erosão. No mês,  no valor de  5254,72m3. Não há necessidade de redragagem, a curto prazo

Canal Interno Trecho V – cota de projeto de 15m - erosão de 2912,23m3 num intervalo de tempo de um mês.

Canal Interno Trecho V – cota de projeto de 14m – erosão de 394,90m3 num intervalo de tempo de um mês.

Esta avaliação está materializada, também:

- nas plantas do anexo C-8, para a cota de projeto de 18m para o canal externo e 16m para o canal interno. A planta HDT-678-09-002-ASS cobre todos os trechos  e as cinco plantas em formato A-4,  sendo uma para cada trecho.