## Cond. 2.22
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
SES - Sistema de Esgotamento Sanitário
|  | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Preparatória | Em Andamento | Concluído
| 1 | Bonito de Santa Fé | PB | Funasa | TC / PAC 1530/2008 |  |  |  | 1
| 2 | Carrapateiras | PB | Funasa | TC / PAC 0249/2008 |  |  |  | 1
| 3 | Jardim | CE | Funasa | Cont 025/2009 |  | 1
| 4 | Jati | CE | Funasa | TC / PAC 1525/2008 |  | 1
| 5 | Monte Horebe | PB | Funasa | TC / PAC 0809/2007 - Cont 007/2008 |  |  |  | 1
| 6 | Monteiro | PB | Funasa | TC /PAC 0295/2008 |  |  |  | 1
| 7 | Penaforte | CE | Funasa | TC / PAC 0288/2007 |  | 1
| 8 | São José de Piranhas | PB | Funasa | TC / PAC 1016/2009 |  |  |  | 1
| Total | 8 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 5
SRS - Sistema de Resíduos Sólidos
|  | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Preparatória | Em Andamento | Concluído
| 1 | Bonito de Santa Fé | PB | Funasa | TC / PAC 0466/2009 |  | 1
| 2 | Carrapateiras | PB | Funasa | TC / PAC 0607/2009 |  | 1
| 3 | Jardim | CE | Funasa | Consórcio Crato - Proj. Exec. Conv. 1258/2007 Cont 006/Cidades/2009 |  | 1
| 4 | Jati | CE | Funasa | TC / PAC 0887/2009 Consórcio Milagres - Conv. 5006/2008 Cont 04/Cidades/2010 - Proj. Exec |  | 1
| 5 | Monte Horebe | PB | Funasa | TC/ PAC 0906/2008 |  | 1
| 6 | Monteiro | PB | Funasa | TC / PAC 0907/2008 |  | 1
| 7 | Penaforte | CE | Funasa | TC / PAC 0893/2009 Consórcio Milagres - Conv. 5006/2008 Cont 04/Cidades/2010 - Proj. Exec |  | 1
| 8 | São José de Piranhas | PB | Funasa | TC / PAC 0888/2008 |  | 1
| Total | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Licença de Instalação nº 925/2013 - Condicionante 2.22 • Apoiar a elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário e a eventual formação de consórcios para coleta, tratamento e disposição final adequada dos resíduos sólidos nos municípios localizados na bacia de contribuição dos reservatórios componentes e adjacentes ao empreendimento, a saber: Jardim/CE, Penaforte/CE, Jati/CE, São José de Piranhas/PB, Monte Horebe/PB, Bonito de Santa Fé/PB, Carrapateiras/PB e Monteiro/PB.
|  | Sem Ação | Sem atividades iniciadas
|  | Ação Preparatória | Em processo de licitação / recurso não liberado
|  | Em Andamento | Elaboração de projeto ou implantação de obra
|  | Concluído | Ação Concluída

## SAA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Abastecimento de Água - SAA
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
1 | 1 | Alto Santo | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
2 | 2 | Aurora | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
3 | 3 | Baixio | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
4 | 4 | Barro | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
5 | 5 | Brejo Santo | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
6 | 6 | Cedro | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
7 | 7 | Icó | CE | MCid |  | 1
8 | 8 | Iguatú | CE | MCid | Cont.23848701- Obra |  |  |  | 1
9 | 9 | Ipaumirim | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
10 | 10 | Jaguaretama | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
11 | 11 | Jaguaribara | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
12 | 12 | Jaguaribe | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
13 | 13 | Jati | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
14 | 14 | Lavras da Mangabeira | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
15 | 15 | Mauriti | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
16 | 16 | Milagres | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
17 | 17 | Missão Velha | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
18 | 18 | Orós | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
19 | 19 | Penaforte | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
20 | 20 | Quixelô | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
21 | 21 | Umari | CE | Funasa | Cont. 025/2009 - Projeto |  |  | 1
Total |  | 21 |  |  |  | 1 | 0 | 19 | 1
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Abastecimento de Água - SAA
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
22 | 1 | Aguiar | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
23 | 2 | Aparecida | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
24 | 3 | Barra de São Miguel | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
25 | 4 | Bom Jesus | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
26 | 5 | Boqueirão | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
27 | 6 | Cabaceiras | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
28 | 7 | Cachoeira dos Índios | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
29 | 8 | Cajazeiras | PB | MCid | Cont 23894437 |  |  | 1
30 | 9 | Camalaú | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
31 | 10 | Caraúbas | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
32 | 11 | Congo | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
33 | 12 | Coremas | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
34 | 13 | Marizópolis | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
35 | 14 | Monte Horebe | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
36 | 15 | Monteiro | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
37 | 16 | Nazarezinho | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
38 | 17 | Paulista | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
39 | 18 | Piancó | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
40 | 19 | Poço de José de Moura | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
41 | 20 | Pombal | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
42 | 21 | Riacho dos Cavalos | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
43 | 22 | Santa Helena | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
44 | 23 | São Bento | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
45 | 24 | São Domingos de Pombal / São Domingos | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
46 | 25 | São Domingos do Cariri | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
47 | 26 | São João do Rio do Peixe | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
48 | 27 | São José de Piranhas | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
49 | 28 | Sousa | PB | MCid |  | 1
50 | 29 | Triunfo | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
51 | 30 | Uiraúna | PB | Funasa/Ceplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
Total |  | 30 |  |  |  | 1 | 0 | 29 | 0
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Abastecimento de Água - SAA
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
52 | 1 | Betânia | PE | Funasa / SRH | TC/PAC 011/2009 |  |  | 1
53 | 2 | Cabrobó | PE | COMPESA Codevasf | EC 026/2009 Cont. 0.06.08.0143 |  |  |  | 1
54 | 3 | Custódia | PE | COMPESA | EC 037/2009 |  |  |  | 1
55 | 4 | Floresta | PE | Codevasf | Cont. 0.06.08.0143 |  |  |  | 1
56 | 5 | Ibimirim | PE | COMPESA | Edital 23/2009 |  |  |  | 1
57 | 6 | Mirandiba | PE | Funasa / SRH | TC / PAC 0811/2007 |  | 1
58 | 7 | Orocó | PE | COMPESA Codevasf | ETP 006/2010 Cont. 0.06.08.0143 / Cont. 0.06.08.0206 |  |  |  | 1
59 | 8 | Ouricuri | PE | MCid | Conv 23781339/2007 |  |  | 1
60 | 9 | Parnamirim | PE | Funasa | TC / PAC 1810/ |  |  | 1
61 | 10 | Petrolândia | PE | Codevasf | Cont. 0.06.08.0206 |  |  |  | 1
62 | 11 | Salgueiro | PE | MCid | Conv 24176083/2009 ( Proj Exec) |  |  | 1
63 | 12 | São José do Belmonte | PE | Funasa / SRH | TC / PAC 0543/2008 |  |  | 1
64 | 13 | Serrita | PE | Funasa / SRH | TC / PAC 0551/2008 |  | 1
65 | 14 | Sertânia | PE | Funasa / SRH | TC / PAC 0811/2007 |  | 1
66 | 15 | Terra Nova | PE | Funasa / SRH | TC / PAC 0551/2008 |  | 1
67 | 16 | Verdejante | PE | Funasa / SRH | TC / PAC 0811/2007 |  | 1
Total |  | 16 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 6
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Abastecimento de Água - SAA
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
68 | 1 | Assu | RN | Mcid | Cont. nº 23889764 |  |  | 1
69 | 2 | Apodi | RN | Funasa | TC / PAC 0590/2009 | 1
70 | 3 | Francisco Dantas | RN | Funasa | TC / PAC 1163/2009 |  | 1
71 | 4 | Itajá | RN | Funasa | TC / PAC 0240/2009 |  |  | 1
72 | 5 | Itaú | RN | Funasa | TC / PAC 0154/2007 - Obra |  |  |  | 1
73 | 6 | Jardim de Piranhas | RN | Funasa | TC / PAC 0115/2007 | 1
74 | 7 | José da Penha | RN | Funasa | TC / PAC 1162/2009 | 1
75 | 8 | Jucurutu | RN | Funasa | TC / PAC 0704/2009 - Obra |  |  |  | 1
76 | 9 | Luis Gomes | RN | Funasa |  | 1
77 | 10 | Major Sales | RN | Funasa | TC/PAC 0157/2007 - Obra |  |  |  | 1
78 | 11 | Marcelino Vieira | RN | Funasa | TC / PAC 1161/2009 | 1
79 | 12 | Pau dos Ferros | RN | Funasa | TC / PAC 0256/2009 | 1
80 | 13 | Rafael Fernandes | RN | Funasa | TC / PAC 0501/2009 |  |  | 1
81 | 14 | Riacho da Cruz | RN | Funasa | TC/PAC 0385/2008 - Obra |  |  |  | 1
82 | 15 | Santana do Matos | RN | Funasa | TC/PAC 0158/2007 - Obra |  |  |  | 1
83 | 16 | São Fernando | RN | Funasa | TC/PAC 0382/2008 - Obra |  |  |  | 1
84 | 17 | São Francisco do Oeste | RN | Funasa | TC / PAC 1160/2009 | 1
85 | 18 | São Rafael | RN | Funasa | Edital de concorrencia nº 05/2011 |  | 1
86 | 19 | Tabuleiro Grande | RN | Funasa | TC/PAC 0160/2007 - Obra |  |  |  | 1
Total |  | 19 |  |  |  | 7 | 2 | 3 | 7
Sem Ação |  |  | Sem atividades iniciadas
Ação Preparatória |  |  | Em processo de licitação / recurso não liberado
Em andamento |  |  | Elaboração de projeto ou implantação de obra
Concluído |  |  | Ação Concluída

## Cond. 2.23 SES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Esgotamento Sanitário- SES
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
1 | 1 | Abaré | BA | Codevasf | Cont. 0.06.08.0017 |  |  |  | 1
2 | 2 | Chorrochó | BA | Mcid |  | 1
3 | 3 | Curaçá | BA | Funasa |  | 1
4 | 4 | Glória | BA | Codevasf | Cont. 0.06.08.0017 |  |  |  | 1
5 | 5 | Juazeiro | BA | Mcid | Cont. 022271741- Obra |  |  |  | 1
6 | 6 | Rodelas | BA | Codevasf | Cont. 0.06.08.0017 |  |  |  | 1
Total |  | 6 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 4
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Esgotamento Sanitário- SES
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
7 | 1 | Abaiara | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
8 | 2 | Aurora | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
9 | 3 | Baixio | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
10 | 4 | Barbalha | CE | Mcid | Cont 23884423 - Proj. Exec |  | 1
11 | 5 | Barro | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
12 | 6 | Brejo Santo | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
13 | 7 | Cedro | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
14 | 8 | Crato | CE | Mcid | Cont 23815600 - Proj. Exec |  |  | 1
15 | 9 | Icó | CE | Mcid | Cont 25483873 - Obra |  |  |  | 1
16 | 10 | Iguatú | CE | Mcid | Cont 23777025 - Obra |  | 1
17 | 11 | Ipaumirim | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
18 | 12 | Jaguaretama | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
19 | 13 | Jaguaribe | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
20 | 14 | Juazeiro do Norte | CE | Mcid | Cont 023884538 - Proj. Exec |  |  | 1
21 | 15 | Lavras da Mangabeira | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
22 | 16 | Mauriti | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  |  | 1
23 | 17 | Milagres | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  |  | 1
24 | 18 | Missão Velha | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
25 | 19 | Orós | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
26 | 20 | Porteiras | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  | 1
27 | 21 | Umari | CE | Funasa | Cont 025/2009 - Projeto |  |  |  | 1
Total |  | 21 |  |  |  | 0 | 2 | 15 | 4
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Esgotamento Sanitário- SES
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
28 | 1 | Aguiar | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
29 | 2 | Aparecida | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
30 | 3 | Barra de São Miguel | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  | 1
31 | 4 | Belém do Brejo do Cruz | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
32 | 5 | Bom Jesus | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
33 | 6 | Boqueirão | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
34 | 7 | Brejo do Cruz | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
35 | 8 | Cabaceiras | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
36 | 9 | Cachoeira dos Índios | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
37 | 10 | Cajazeiras | PB | MCid | Cont 23889108 - Proj. Exec |  |  | 1
38 | 11 | Camalaú | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
39 | 12 | Caraúbas | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
40 | 13 | Congo | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
41 | 14 | Coremas | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
42 | 15 | Coxixola | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
43 | 16 | Gurjão | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
44 | 17 | Livramento | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
45 | 18 | Marizópolis | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
46 | 19 | Nazarezinho | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
47 | 20 | Parari | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
48 | 21 | Patos | PB | Mcid | Cont 23889212 - Proj. Exec |  |  | 1
49 | 22 | Paulista | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
50 | 23 | Piancó | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
51 | 24 | Pombal | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
52 | 25 | Riacho dos Cavalos | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
53 | 26 | Santa Luzia | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
54 | 27 | Santo André | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
55 | 28 | São Bentinho | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
56 | 29 | São Bento | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
57 | 30 | São Domingos de Pombal | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
58 | 31 | São Domingos do Cariri | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
59 | 32 | São Francisco | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
60 | 33 | São João do Cariri | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
61 | 34 | São José da Lagoa Tapada | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
62 | 35 | São José de Espinhares | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
63 | 36 | São José de Piranhas | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
64 | 37 | São José do Brejo da Cruz | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
65 | 38 | São José do Sabugi | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
66 | 39 | São José dos Cordeiros | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
67 | 40 | Serra Branca | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
68 | 41 | Sousa | PB | MCid | Cont 23781225 - Obra |  |  |  | 1
69 | 42 | Sumé | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
70 | 43 | Taperoá | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
71 | 44 | Várzea | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
72 | 45 | Vista Serrana | PB | Funasa/Seplag / CAGEPA | TC / PAC 0809/2007 Cont 007/2008 |  |  |  | 1
Total |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 42
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Esgotamento Sanitário- SES
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
73 | 1 | Arcoverde | PE | Mcid | Cont. 23889430 |  |  | 1
74 | 2 | Belém de São Francisco | PE | Codevasf | Cont. 0.00.08.0047 - Obra |  |  |  | 1
75 | 3 | Betânia | PE | Funasa / SRH | TC / PAC 011/2009 TC / PAC 0811/2007 Cont 0014/2009 - SRH |  |  | 1
76 | 4 | Cabrobó | PE | Codevasf | Cont. 0.003.00/2010 - Obra |  |  |  | 1
77 | 5 | Carnaubeira da Penha | PE | Funasa / SRH | TC / PAC 011/2009 TC / PAC 0811/2007 Cont 0014/2009 - SRH |  |  | 1
78 | 6 | Cedro | PE | Codevasf | Cont. 0.00.09.0021 - Obra |  |  |  | 1
79 | 7 | Custódia | PE | Funasa / SRH | TC / PAC 0811/2007 Cont 0014/2009 - SRH |  |  | 1
80 | 8 | Floresta | PE | Codevasf | Projeto Concluído |  |  |  | 1
81 | 9 | Itacurubã | PE | Codevasf | Projeto Básico |  |  |  | 1
82 | 10 | Lagoa Grande | PE | Funasa | TC / PAC 0549/2007 |  |  | 1
83 | 11 | Orocó | PE | Funasa | TC / PAC 0627/2009 |  |  | 1
84 | 12 | Parnamirim | PE | Codevasf | Conv. 0.00.07.0014 - Obra |  |  |  | 1
85 | 13 | Petrolândia | PE | Codevasf | Cont. 3.06.09.0019 |  |  |  | 1
86 | 14 | Petrolina | PE | Mcid | Cont 23889545 (Proj. Básico) Obra concluída - Cont. 22372909 Obra em and. - Cont. 21806811 Obra em and. - Cont. 22372896 |  |  |  | 1
87 | 15 | Salgueiro | PE | Mcid | Cont 19123091 - Obra |  |  | 1
88 | 16 | Santa Maria da Boa Vista | PE | Codevasf | Conv. 0.00.05.0035 - 00 - Obra |  |  |  | 1
89 | 17 | Serrita | PE | Funasa | TC/ PAC 0811/2007 |  | 1
90 | 18 | Sertânia | PE | Codevasf | Cont. 0.00.08.0038 - Obra |  |  |  | 1
91 | 19 | Tacaratú | PE | Funasa / SRH | TC / PAC 011/2009 TC / PAC 0811/2007 Cont 0014/2009 - SRH |  |  | 1
92 | 20 | Terra Nova | PE | Funasa | TC / PAC 0811/2007 |  | 1
93 | 21 | Verdejante | PE | Funasa | TC/ PAC 0811/2007 |  | 1
Total |  | 21 |  |  |  | 0 | 3 | 8 | 10
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Esgotamento Sanitário- SES
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
94 | 1 | Acari | RN | Funasa |  | 1
95 | 2 | Caicó | RN | Mcid | Cont. nº 23889878 |  |  | 1
96 | 3 | Carnaúba dos Dantas | RN | Funasa | Convênio de 2007 - Obra |  |  | 1
97 | 4 | Cruzeta | RN | Funasa |  | 1
98 | 5 | Ipueira | RN | Funasa |  | 1
99 | 6 | Jardim de Piranhas | RN | Funasa |  | 1
100 | 7 | Jardim do Seridó | RN | Funasa |  | 1
101 | 8 | Jucurutu | RN | Funasa | Projeto - Fase de enquadramento 2010 | 1
102 | 9 | Ouro Branco | RN | Funasa |  | 1
103 | 10 | Parelhas | RN | Funasa | TC/PAC 1301/2006 |  |  |  | 1
104 | 11 | Santana do Seridó | RN | Funasa |  | 1
105 | 12 | São Fernando | RN | Funasa | TC/PAC 0383/2008 - Obra |  |  |  | 1
106 | 13 | São João do Sabugi | RN | Funasa | Projeto - Fase de enquadramento | 1
107 | 14 | São José do Seridó | RN | Funasa |  | 1
108 | 15 | São Rafael | RN | Funasa |  | 1
109 | 16 | Serra Negra do Norte | RN | Funasa | TC / PAC 0592/2009 - Obra |  |  |  | 1
110 | 17 | Timbaúba dos Batistas | RN | Funasa | Conv 1909/2006 - Obra |  |  |  | 1
Total |  | 17 |  |  |  | 11 | 0 | 2 | 4
Licença de Instalação nº 925/2013 - Condicionante 2.23 • Apresentar o levantamento de fontes poluentes, o diagnóstico e os projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário e de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos nas seguintes localidades: municípios situados ao longo dos canais e a montante dos açudes Poço da Cruz e Terra Nova; municípios localizados nas bacias de contribuição do rio Salgado; Alto e Médio Piranhas; a jusante do açude Coremas no rio Piancó; trechos de afluente não controlados por grandes reservatórios no rio Piranhas-Açu; rio Jaguaribe até o açude Castanhão; Paraíba até Boqueirão, nos Eixos Norte e Leste; e nos municípios contribuintes para o sub-médio São Francisco entre as barragens de Sobradinho e Itaparica.
Sem Ação |  |  | Sem atividades iniciadas
Ação Preparatória |  |  | Em processo de licitação / recurso não liberado
Em Andamento |  |  | Elaboração de projeto ou implantação de obra
Concluído |  |  | Ação Concluída

## Cond. 2.23 SRS
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Resíduos Sólidos - SRS
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
1 | 1 | Abaré | BA | Mcid | Cont. 029369461 |  |  | 1
2 | 2 | Chorrochó | BA | Mcid | Cont. 029369461 |  |  | 1
3 | 3 | Curaçá | BA | Mcid | Cont. 029369461 |  |  | 1
4 | 4 | Glória | BA | Mcid | Cont. 029369461 |  |  | 1
5 | 5 | Juazeiro | BA | Codevasf | Cont. 0.05.09.0052 |  |  |  | 1
6 | 6 | Rodelas | BA | Mcid | Cont. 029369461 |  |  | 1
Total |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 1
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Resíduos Sólidos- SRS
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
7 | 1 | Abaiara | CE | Funasa | Consórcio Milagres - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec |  |  | 1
8 | 2 | Aurora | CE | Funasa | Consórcio Milagres - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec |  |  | 1
9 | 3 | Baixio | CE | Funasa | Consórcio Icó - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec. |  |  | 1
10 | 4 | Barbalha | CE | Mcid | Consórcio Crato - Conv. 1258/2007 Cont 006/Cidades/2009 - Proj. Exec. |  |  | 1
11 | 5 | Barro | CE | Funasa | Consórcio Milagres - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec |  |  | 1
12 | 6 | Brejo Santo | CE | Funasa | Consórcio Milagres - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec |  |  | 1
13 | 7 | Cedro | CE | Funasa | Consórcio Icó - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec. |  |  | 1
14 | 8 | Crato | CE | Mcid | Consórcio Crato - Conv. 1258/2007 Cont 006/Cidades/2009 - Proj. Exec. |  |  | 1
15 | 9 | Icó | CE | Mcid | Consórcio Icó - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec. |  |  | 1
16 | 10 | Iguatú | CE | Mcid | Consórcio Iguatú - Cont 30599255 Proj. Básico |  | 1
17 | 11 | Ipaumirim | CE | Funasa | Consórcio Icó - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec. |  |  | 1
18 | 12 | Jaguaretama | CE | Funasa | Consórcio Jaguaribara -Proj. Exec aguarda formalização de convênio |  | 1
19 | 13 | Jaguaribe | CE | Funasa | Consórcio Jaguaribara -Proj. Exec aguarda formalização de convênio |  | 1
20 | 14 | Juazeiro do Norte | CE | Mcid | Consórcio Crato - Conv. 1258/2007 Cont 006/Cidades/2009 - Proj. Exec. |  |  | 1
21 | 15 | Lavras da Mangabeira | CE | Funasa | Consórcio Icó - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec. |  |  | 1
22 | 16 | Mauriti | CE | Funasa | Consórcio Milagres - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec |  |  | 1
23 | 17 | Milagres | CE | Funasa | Consórcio Milagres - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec |  |  | 1
24 | 18 | Missão Velha | CE | Funasa | Consórcio Crato - Conv. 1258/2007 Cont 006/Cidades/2009 - Proj. Exec. |  |  | 1
25 | 19 | Orós | CE | Funasa | Consórcio Icó - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec. |  |  | 1
26 | 20 | Porteiras | CE | Funasa | Consórcio Milagres - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec |  |  | 1
27 | 21 | Umari | CE | Funasa | Consórcio Icó - Conv. 5006/2008 Cont 004/Cidades/2010 - Proj. Exec. |  |  | 1
Total |  | 21 |  |  |  | 0 | 3 | 18 | 0
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Resíduos Sólidos- SRS
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
28 | 1 | Aguiar | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
29 | 2 | Aparecida | PB | Mcid | Consórcio Sousa - Proj. Básico - Cont 30599140 |  |  | 1
30 | 3 | Barra de São Miguel | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
31 | 4 | Belém do Brejo da Cruz | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
32 | 5 | Bom Jesus | PB | Mcid | Consórcio Cajazeiras - Proj. Básico - Cont 30599369 |  |  | 1
33 | 6 | Boqueirão | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
34 | 7 | Brejo do Cruz | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
35 | 8 | Cabaceiras | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
36 | 9 | Cachoeira dos Índios | PB | Mcid | Consórcio Cajazeiras - Proj. Básico - Cont 30599369 |  |  | 1
37 | 10 | Cajazeiras | PB | Mcid | Consórcio Cajazeiras - Proj. Básico - Cont 30599369 |  |  | 1
38 | 11 | Camalaú | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
39 | 12 | Caraúbas | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
40 | 13 | Congo | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
41 | 14 | Coremas | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
42 | 15 | Coxixola | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
43 | 16 | Gurjão | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
44 | 17 | Livramento | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
45 | 18 | Marizópolis | PB | Mcid | Consórcio Sousa - Proj. Básico - Cont 30599140 |  |  | 1
46 | 19 | Nazarezinho | PB | Mcid | Consórcio Sousa - Proj. Básico - Cont 30599140 |  |  | 1
47 | 20 | Parari | PB | Funasa/Seplag | Obs. 1 |  | 1
48 | 21 | Patos | PB | Mcid | Consórcio Patos - Proj. Básico - Cont 30599036 |  |  | 1
49 | 22 | Paulista | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
50 | 23 | Piancó | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
51 | 24 | Pombal | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
52 | 25 | Riacho dos Cavalos | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
53 | 26 | Santa Luzia | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
54 | 27 | Santo André | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
55 | 28 | São Bentinho | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
56 | 29 | São Bento | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
57 | 30 | São Domingos de Pombal / São Domingos | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
58 | 31 | São Domingos do Cariri | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
59 | 32 | São Francisco | PB | Mcid | Consórcio Sousa - Proj. Básico - Cont 30599140 |  |  | 1
60 | 33 | São João do Cariri | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
61 | 34 | São José da Lagoa Tapada | PB | Mcid | Consórcio Sousa - Proj. Básico - Cont 30599140 |  |  | 1
62 | 35 | São José de Espinhares | PB | Mcid | Consórcio Patos - Proj. Básico - Cont 30599036 |  |  | 1
63 | 36 | São José de Piranhas | PB | Mcid | Consórcio Cajazeiras - Proj. Básico - Cont 30599369 |  |  | 1
64 | 37 | São José do Brejo da Cruz | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
65 | 38 | São José do Sabugi | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
66 | 39 | São José dos Cordeiros | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
67 | 40 | Serra Branca | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
68 | 41 | Sousa | PB | Mcid | Consórcio Sousa - Proj. Básico - Cont 30599140 |  |  | 1
69 | 42 | Sumé | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
70 | 43 | Taperoá | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
71 | 44 | Várzea | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
72 | 45 | Vista Serrana | PB | Funasa | Obs. 1 |  | 1
Total |  | 45 |  |  |  | 0 | 33 | 12 | 0
Obs. 1: Elaboração de Edital para contratação de consultoria para formação de consórcios públicos regionais afim de viabilizar os aterros regionalizados
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Resíduos Sólidos- SRS
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
73 | 1 | Arcoverde | PE | Mcid / Codevasf | Cont. nº 0.30.00/2010 |  |  |  | 1
74 | 2 | Belém de São Francisco | PE | Mcid / Codevasf | Cont. nº 0.30.00/2010 |  |  |  | 1
75 | 3 | Betânia | PE | Funasa | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776980/2012 - Em elaboração |  | 1
76 | 4 | Cabrobó | PE | Funasa | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776979/2012 - Em elaboração |  | 1
77 | 5 | Carnaubeira da Penha | PE | Codevasf | Cont 0.30.00/2010 |  |  |  | 1
78 | 6 | Cedro | PE | Funasa | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776979/2012 - Em elaboração |  | 1
79 | 7 | Custódia | PE | Mcid | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776979/2012 - Em elaboração |  | 1
80 | 8 | Floresta | PE | Codevasf | Cont 0.30.00/2010 |  |  |  | 1
81 | 9 | Itacurubã | PE | Codevasf | Cont 0.30.00/2010 |  |  |  | 1
82 | 10 | Lagoa Grande | PE | Funasa | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776979/2012 - Em elaboração |  | 1
83 | 11 | Orocó | PE | Funasa | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776979/2012 - Em elaboração |  | 1
84 | 12 | Parnamirim | PE | Funasa | Consórcio Ouricuri - Cont 29369024 |  | 1
85 | 13 | Petrolândia | PE | Codevasf | Cont 0.30.00/2010 |  |  |  | 1
86 | 14 | Petrolina | PE | Mcid | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776979/2012 - Em elaboração |  | 1
87 | 15 | Salgueiro | PE | Mcid | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776979/2012 - Em elaboração |  | 1
88 | 16 | Santa Maria da Boa Vista | PE | Funasa | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776979/2012 - Em elaboração |  | 1
89 | 17 | Serrita | PE | Funasa | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776979/2012 - Em elaboração |  | 1
90 | 18 | Sertânia | PE | Funasa | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776980/2012 - Em elaboração |  | 1
91 | 19 | Tacaratú | PE | Codevasf | Cont 0.30.00/2010 |  |  |  | 1
92 | 20 | Terra Nova | PE | Funasa | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776979/2012 - Em elaboração |  | 1
93 | 21 | Verdejante | PE | Funasa | Plano Intermunicipal de RS - Contrato de Repasse 776979/2012 - Em elaboração |  | 1
Total |  | 21 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 7
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE AMBIENTAIS
Sistema de Resíduos Sólidos- SRS
TG | TM | Municípios | UF | Instituição Responsável | Referência Documental | Sem Ação | Ação Prep. | Em And. | Concluído
94 | 1 | Acari | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
95 | 2 | Caicó | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  | 1
96 | 3 | Carnaúba dos Dantas | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
97 | 4 | Cruzeta | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
98 | 5 | Ipueira | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
99 | 6 | Jardim de Piranhas | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
100 | 7 | Jardim do Seridó | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
101 | 8 | Jucurutu | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
102 | 9 | Ouro Branco | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
103 | 10 | Parelhas | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
104 | 11 | Santana do Seridó | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
105 | 12 | São Fernando | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
106 | 13 | São João do Sabugi | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  | 1
107 | 14 | São José do Seridó | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
108 | 15 | São Rafael | RN | Mcid | Consórcio Assu - Cont 29677620 |  |  | 1
109 | 16 | Serra Negra do Norte | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
110 | 17 | Timbaúba dos Batistas | RN | Mcid | Consórcio Siridó - Cont 29677734 |  |  | 1
Total |  | 17 |  |  |  | 0 | 2 | 15 | 0
Licença de Instalação nº 925/2013 - Condicionante 2.23 • Apresentar o levantamento de fontes poluentes, o diagnóstico e os projetos básicos dos sistemas de esgotamento sanitário e de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos nas seguintes localidades: municípios situados ao longo dos canais e a montante dos açudes Poço da Cruz e Terra Nova; municípios localizados nas bacias de contribuição do rio Salgado; Alto e Médio Piranhas; a jusante do açude Coremas no rio Piancó; trechos de afluente não controlados por grandes reservatórios no rio Piranhas-Açu; rio Jaguaribe até o açude Castanhão; Paraíba até Boqueirão, nos Eixos Norte e Leste; e nos municípios contribuintes para o sub-médio São Francisco entre as barragens de Sobradinho e Itaparica.