Programa de Melhorias em Travessias Urbanas e Relocação de Infraestrutura

SUMÁRIO

3.	PROGRAMA DE MELHORIAS EM TRAVESSIAS URBANAS E RELOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	3-4

3.1	Ações Previstas Para o Período	3-4

3.2	Atividades realizadas no período	3-4

3.3	Período de Realização	3-8

3.4	Público Alvo	3-8

3.5	Local de Realização	3-8

3.6	Registro Fotográfico	3-8

3.7	Cronograma de execução das próximas ações	3-11

3.8	Resultados Alcançados	3-13

LISTA DE TABELAS

Tabela 3-1: Plano de Ataque	3-5

Tabela 3-2: Viadutos priorizados em 2013	3-5

Tabela 3-3: Viadutos com obras iniciadas em 2013 e previsão inicial de término	3-6

Tabela 3-4: Relação dos viadutos liberados em 2013 para obras com proposta de inicio e término de obras	3-7

Tabela 3-5: Relação dos 15 viadutos prioritários para 2014	3-7

Tabela 3-6: Local de realização das atividades do Programa	3-8

Tabela 3-7: Cronograma de Execução das Próximas Ações	3-12

Tabela 3-8: Viadutos a serem implantados na EFC	3-13

LISTA DE FOTOS

Foto 3-1: Viaduto km 08+020	3-9

Foto 3-2: Viaduto km 08+020	3-9

Foto 3-3: Viaduto km 072+320	3-9

Foto 3-4: Viaduto km 072+320	3-9

Foto 3-5: Viaduto km 088+568	3-9

Foto 3-6: Viaduto km 088+568	3-9

Foto 3-7: Reunião de validação comunidade de Água Branca / Água Preta	3-10

Foto 3-8: Reunião de validação comunidade de Tirirical	3-10

Foto 3-9: Reunião prefeita de Vitória do Mearim	3-10

Foto 3-10: Reunião prefeitos de Igarapé do Meio e Monção	3-10

Foto 3-11: Reunião Comitê Interlocução de Carionguinho	3-10

Foto 3-12: Reunião Comitê Interlocução da Sede de Tufilândia	3-10

Foto 3-13: Visita a obra do viaduto do km08	3-11

Foto 3-14: Visita a obra do viaduto do km72	3-11

Foto 3-15: Campanha informativa e educativa na comunidade de Pedrinhas	3-11

Foto 3-16: Campanha informativa e educativa na comunidade de Cutia Pelada	3-11

# PROGRAMA DE MELHORIAS EM TRAVESSIAS URBANAS E RELOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

O objetivo geral do PMTURI é desenvolver um conjunto de ações articuladas para a melhoria das travessias urbanas e da infraestrutura da ferrovia.

Os objetivos específicos são:

Estabelecer critérios para a implantação e/ou adequação da infraestrutura na faixa de domínio do empreendimento, observando as diferentes situações identificadas no Estudo Ambiental do meio socioeconômico, em especial na Área de Influência Direta do empreendimento;

Contribuir para o cumprimento da legislação aplicável;

Identificar, avaliar e buscar soluções tecnicamente sustentáveis para as demandas da população residente na área de influência do empreendimento durante a realização das obras, sobretudo daquelas inscritas em sua Área de Influência Direta;

Contribuir para o planejamento das ações de manutenção e conservação das estruturas que compõem o Projeto de Duplicação da Estrada de Ferro Carajás;

Promover a interlocução e contribuir para a harmoniosa convivência da população residente na área de influência do empreendimento, sobretudo na Área de Influência Direta, com as intervenções de implantação e/ou adequação de travessias e de realocação de infraestrutura.

## Ações Previstas Para o Período

As ações previstas para o período consistiram-se nos procedimentos necessários para a implantação dos viadutos rodoviários, que atenderão às necessidades operacionais da EFC, assim como as demandas de mobilidade das comunidades lindeiras à ferrovia.

## Atividades realizadas no período

Para execução de suas atividades o Programa utiliza as estratégias e metodologias participativas com o envolvimento dos principais stakeholders. Em março de 2013 foi criado um grupo de trabalho composto por uma equipe multidisciplinar, com a participação de integrantes das diretorias de Operação Ferroviária, Relacionamento com Comunidades, Implantação de Projetos, Jurídica e Segurança Empresarial.

O objetivo do grupo foi a liberação de áreas para a construção das travessias, que engloba a validação pela comunidade e órgãos licenciadores, licenciamento ambiental e aquisição de áreas para construção das alças.

A autorização para o início de obras está vinculada à obtenção de todas as liberações (comunidade, meio ambiente e terras).

O grupo de trabalho elaborou um plano de ataque, considerando as seguintes premissas:

Iniciar projeto de 10 viadutos, com início das obras em 2013;

Iniciar projeto de 15 viadutos, com início das obras em 2014;

Iniciar projeto de 22 viadutos, com início das obras em 2015.

Tabela 3-1: Plano de Ataque

| Ano | Liberações | Início de Obras (no de viadutos) | Conclusão (no de viadutos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 10 | 10 | - |
| 2014 | 15 | 15 | 10 |
| 2015 | 22 | 22 | 15 |
| 2016 | - | - | 22 |

Todos os 10 viadutos priorizados em 2013 foram validados junto aos stakeholders, o que demandou reuniões constantes com comunidades da AID, prefeituras e órgãos licenciadores.  Após definição e validação dos viadutos é iniciado o processo de negociação com superficiários para liberação de acesso as áreas. Notadamente em 2013, o processo de liberação das áreas foi um fator que propiciou atrasos no cronograma de liberação dos viadutos para inicio de obras. Exemplificando, citamos os viadutos dos Km´s 722+040 e 854+800 que tem previsão de liberação das áreas para maio de 2014.

As negociações foram iniciadas em 2013, mas surgiram conflitos complexos durante as definições a respeito da indenização cabível.

Para avaliação das áreas e emissão de laudos com os parâmetros para a fixação da indenização a Vale contratou a Synergia Socioambiental, empresa de consultoria que atua na integração de ações voltadas ao planejamento, realização e gerenciamento de projetos nas áreas de socioeconomia, urbanismo e meio ambiente. Porém, os superficiários têm expectativas de retornos financeiros imediatos, configurando assim oposições de interesse. Configurada a situação de conflito, as áreas de Engenharia e Gestão Fundiária da Vale buscam alternativas através de alterações de projetos que reduzam as áreas afetadas.

Tabela 3-2: Viadutos priorizados em 2013

| VIADUTOS RODOVIÁRIOS | LIBERAÇÕES |
| --- | --- |
| Loc /km | Localização | Engenharia | Comunidade | Área | IBAMA |
| 00-02 Km 008+020 | Pedrinhas | Concluída (07/06/13) | Liberado (20/05/13) | Liberado (09/08/13) | Liberado (07/08/13) |
| 02-03 Km 016+420 | Povoado Coqueiro | Concluída (18/10/13) | Liberado (20/05/13) | Liberado (05/12/13) | Liberado (07/08/13) |
| 06 Km 072+320 | Vaca Morta, São João da Mata e Retiro. | Concluída (05/08/13) | Liberado (22/04/13) | Liberado (06/11/13) | Liberado (07/08/13) |
| 06-07 Km 088+568 | Jaibara das Nogueiras | Concluída (05/08/13) | Liberado (19/03/13) | Liberado (04/10/13) | Liberado (07/08/13) |
| 12-13 Km 186+330 | Acesso à sede do município de Monção | Concluída (31/10/13) | Liberado (29/08/13) | Liberado (16/12/13) | Liberado (07/08/13) |
| 13-14 Km 207+250 | Cutia Pelada | Concluída (31/10/13) | Liberado (13/08/13) | Liberado (20/12/13) | Liberado (07/08/13) |
| 15-16 Km 238+660 | Tufilândia | Concluída (31/10/13) | Liberado (13/06/13) | Liberado (03/12/13) | Liberado (07/08/13) |
| 48-49 Km 740+690 | Centro Industrial de Marabá | Concluída (15/11/13) | Liberado (23/08/13) | Liberado (04/12/13) | Liberado (07/08/13) |
| 47-48 Km 722+040 | São Félix | Concluída (07/06/13) | Liberado (17/06/13) | Previsão Maio/14 | Liberado (07/08/13) |
| 55-56 Km 854+800 | Palmares I e II | Concluída (15/11/13) | Liberado (26/09/13) | Previsão Maio/14 | Liberado (07/08/13) |

Segue relação dos viadutos com obras iniciadas em 2013 e previsão inicial de término.

Tabela 3-3: Viadutos com obras iniciadas em 2013 e previsão inicial de término

| VIADUTOS RODOVIÁRIOS | Início de Obra | Previsão de Término |
| --- | --- | --- |
| Loc/km | Localização |  |  |
| 00-02 Km 008+020 | Pedrinhas | 30/08/13 | Setembro de 2014. |
| 06 Km 072+320 | Vaca Morta, São João da Mata e Retiro. | 30/09/13 | Dezembro de 2014. |
| 06-07 Km 088+568 | Jaíbara dos Nogueiras | 26/09/13 | Dezembro de 2014. |

Antes do início de obras a equipe de diálogo social da Vale estabeleceu calendário de visitas periódicas nas comunidades e comitês de interlocução, a fim levar informações da obra à comunidade, colher demandas e sugestões, bem como identificar necessidades para garantir a trafegabilidade das comunidades em condições seguras, conforme preconiza o Programa de Comunicação Social.

Foram realizadas Campanhas Informativas e Educativas por meio do Programa de Sinalização (PSI) nas comunidades onde já iniciaram as obras dos viadutos, proporcionando um trabalho educativo/ informativo junto às comunidades sobre o uso dos acessos e trânsito de veículos da obra.

Tabela 3-4: Relação dos viadutos liberados em 2013 para obras com proposta de inicio e término de obras

| VIADUTOS RODOVIÁRIOS | Início de Obra | Previsão de Término |
| --- | --- | --- |
| Loc/km | Localização |  |  |
| 02-03 Km 016+420 | Povoado Coqueiro | Junho de 204 | Maio de 2015 |
| 12-13 Km 186+330 | Acesso a sede do Município de Monção | Iniciado em Março de 2014 | Fevereiro de 2015 |
| 13-14 Km 207+250 | Cutia Pelada | Iniciado em Março de 2014 | Fevereiro de 2015 |
| 15-16 Km 238+660 | Tufilândia | Maio de 2014 | Maio de 2015 |
| 48-49 Km 740+690 | Centro Industrial de Marabá | Maio de 2014 | Fevereiro de 2015 |

Com base nos critérios técnicos e considerando a criticidade perante a comunidade foram definidos 15 viadutos críticos para liberação de obra em 2014.

Tabela 3-5: Relação dos 15 viadutos prioritários para 2014

| VIADUTOS RODOVIÁRIOS | LIBERAÇÕES |
| --- | --- |
| Loc/ km | Localização | Cidade | Engenharia Detalhada | Comunidade | Área | IBAMA |
| 47-48 731+300 | Araguaia | Marabá | 29/08/14 | Liberado (22/11/13) | 28/11/14 | Liberado (05/08/13) |
| 29-30 475+450 | Assentamento João do Vale | Açailândia | 01/09/14 | Agosto | 15/09/14 | Liberado (05/08/13) |
| 41-42 631+105 | Rodovia do Arroz | São Pedro de Água Branca | 01/07/14 | Liberado (18/07/13) | 23/12/14 | Liberado (05/08/13) |
| 10-11 152+860 | Tirirical | Vitória do Mearim | 04/07/14 | Liberado (08/01/14) | 01/12/14 | Liberado (05/08/13) |
| 43-44 663+840 | Cocal | São Pedro de Água Branca | 01/10/14 | Agosto | 09/02/15 | Liberado (05/08/13) |
| 06-07 083+920 | Santa Helena | Itapecuru Mirim | 01/06/14 | Liberado (10/03/14) | 29/09/14 | Liberado (05/08/13) |
| 08-09 114+166 | Água Branca | Miranda do Norte | 31/07/14 | Liberado (21/11/13) | 04/08/14 | Liberado (05/08/13) |
| 15-16 233+700 | Atraca | Tufilândia | Finalizado (mar/14) | Liberado (13/06/13) | 19/06/14 | Liberado (05/08/13) |
| 43-44 652+273 | Cabeça Gorda | São Pedro de Água Branca | 01/09/14 | Junho | 25/12/14 | Liberado (05/08/13) |
| 11-12 175+780 | Rita | Igarapé do Meio | 01/08/14 | Maio | 29/10/14 | Liberado (05/08/13) |
| 45-46 692+280 | Vila da Estrada do Jacundá | Bom Jesus do Tocantins | 01/09/14 | Julho | 27/01/15 | Liberado (05/08/13) |
| 06-07 078+144 | Monge Belo e Ribeiro | Itapecuru Mirim | Finalizado (mar/14) | Liberado (09/07/13) | 03/14 | Liberado (05/08/13) |
| 04-05 045+370 | Beira do Campo | Bacabeira | Finalizado (mar/14) | Liberado (08/07/13) | 28/07/14 | Liberado (05/08/13) |
| 15-16 223+725 | Atraca | Tufilândia | 31/05/14 | Abril | 29/09/14 | Liberado (05/08/13) |
| 04-05 053+886 | Ramal do Aboud | Bacabeira | 03/06/14 | Abril | 29/09/14 | Liberado (05/08/13) |

## Período de Realização

O período de realização das atividades do Programa abrange os meses de outubro de 2013 a março de 2014.

## Público Alvo

População residente na área de influência do empreendimento, sobretudo aquelas inscritas em sua Área de Influência Direta.

## Local de Realização

Até o presente momento, as ações foram realizadas nas locações e comunidades descritas na tabela abaixo:

Tabela 3-6: Local de realização das atividades do Programa

| Viadutos Rodoviários |
| --- |
| Loc/Km | Localização |
| 00-02 Km 008+020 | Pedrinhas |
| 06 Km 072 + 320 | Vaca Morta, São João da Mata e Retiro. |
| 06-07 Km 088+568 | Jaíbara dos Nogueira |
| 02-03 Km 016+420 | Povoado Coqueiro |
| 12-13 Km 186 + 330 | Acesso a sede do Município de Monção |
| 13-14 Km 207+ 250 | Cutia Pelada |
| 15-16 Km 238+660 | Tufilândia |
| 48-49 Km 740+690 | Centro Industrial de Marabá |

## Registro Fotográfico

As fotos a seguir apresentam evidências das atividades realizadas neste semestre conforme descrito nos itens anteriores.

| Foto 3-1: Viaduto km 08+020 | Foto 3-2: Viaduto km 08+020 |
| --- | --- |
| Foto 3-3: Viaduto km 072+320 | Foto 3-4: Viaduto km 072+320 |
| Foto 3-5: Viaduto km 088+568 | Foto 3-6: Viaduto km 088+568 |
| Foto 3-7: Reunião de validação comunidade de Água Branca / Água Preta | Foto 3-8: Reunião de validação comunidade de Tirirical |
| Foto 3-9: Reunião prefeita de Vitória do Mearim | Foto 3-10: Reunião prefeitos de Igarapé do Meio e Monção |
| Foto 3-11: Reunião Comitê Interlocução de Carionguinho | Foto 3-12: Reunião Comitê Interlocução da Sede de Tufilândia |
| Foto 3-13: Visita a obra do viaduto do km08 | Foto 3-14: Visita a obra do viaduto do km72 |
| Foto 3-15: Campanha informativa e educativa na comunidade de Pedrinhas | Foto 3-16: Campanha informativa e educativa na comunidade de Cutia Pelada |

## Cronograma de execução das próximas ações

A seguir está apresentado o cronograma de planejamento das ações previstas para o Programa de Melhorias em Travessias Urbanas e Relocação de Infraestrutura.

Tabela 3-7: Cronograma de Execução das Próximas Ações

| PROGRAMA DE MELHORIAS EM TRAVESSIAS URBANAS E RELOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PMTURI |
| --- |
| ATIVIDADES DO PROGRAMA | 2014 | 2015 |
|  | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Elaborar estudo de tráfego nas imediações das travessias que receberão intervenção, para subsidiar a proposição da solução de engenharia, caso a caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar Projeto Executivo de engenharia para travessias priorizadas para 2013 e 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar Projeto das travessias priorizadas para 2014 para validação das comunidades AID e/ou órgãos licenciadores, quando aplicável, em articulação com o Programa de Comunicação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liberar áreas para construção das travessias priorizadas para 2013 e 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executar obras de engenharia de melhorias das travessias urbanas (adequação das passagens existentes e implantação de novas passagens) e de relocação de infraestrutura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar acompanhamento e diálogo com as lideranças comunitárias durante o período de obra a fim de identificar necessidades surgidas e criar as condições adequadas à execução das obras (assegurar tráfego das comunidades lindeiras em condições seguras). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar campanhas informativas e educativas para adequada acessibilidade e trafegabilidade dos moradores das comunidades lindeiras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidação das Informações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protocolo do Relatório Semestral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Resultados Alcançados

Os resultados alcançados até o momento consistem na implantação de três viadutos rodoviários que, após  instalados, atenderam às comunidades de Pedrinhas, Vaca Morta, São João da Mata, Retiro e Jaibara dos Nogueiras.

Além destes, após diversas reuniões realizadas entres as comunidades, órgãos licenciadores e equipe de relacionamento social da Vale, acordou-se a autorização para a instalação dos viadutos descritos na tabela abaixo:

Tabela 3-8: Viadutos a serem implantados na EFC

| Viadutos Rodoviários |
| --- |
| Loc/km | Localização |
| 02-03 Km 016+420 | Povoado Coqueiro |
| 12-13 Km 186+330 | Acesso a sede do Município de Monção |
| 13-14 Km 207+250 | Cutia Pelada |
| 15-16 Km 238+660 | Tufilândia |
| 48-49 Km 740+690 | Centro Industrial de Marabá |

Deve-se ressaltar que, após a definição da localidade para a instalação dos viadutos, inicia-se o processo de negociação com os superficiários para liberação de acesso e este procedimento tem alongado o cronograma de implantação dos viadutos.