PENDENCIAS DA ATA DE REUNIÃO COM O IBAMA EM PORTO ALGRE NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015

1. Barragem J2 – Reservatório

IBAMA
O IBAMA expôs a necessidade de apresentação, em fase prévia às intervenções, do mapeamento destas áreas de entorno imediato ao futuro reservatório, bem como um detalhamento técnico dos dispositivos de controle ambiental, garantindo-se ações que visem manter o Rio Jaguarão com o menor índice de intervenção, sobretudo durante a fase de construção do barramento.

UTE PAMPA SUL
Este mapeamento será apresentado antes da fase de construção do barramento. Está incluído no Programa de Gestão do Reservatório.

IBAMA
A empresa se compromete entregar durante a vistoria da semana do dia 13/04 um documento com as etapas construtivas do barramento e as intervenções relativas a supressão da vegetação, limpeza das áreas, desvio do rio, resgate da fauna, etc.

UTE PAMPA SUL
Ver anexo 01 deste documento. O Anexo 02 responde as pendencias do Parecer Técnico 02001.004447/2014-87 –COEND – IBAMA e incluí também o Relatório de visita ao local da barragem J2, conforme solicitado pelo IBAMA. Os desenhos mencionados no Anexo 2 são os desenhos encaminhados com o projeto da barragem já entregues.

IBAMA
O IBAMA expôs que será realizada vistoria à área e via de acesso, requisitando Relatório Técnico da Tractebel sobre as melhorias a serem realizadas na via e os associados dispositivos de proteção das drenagens.

UTE PAMPA SUL
As melhorias nas vias de acesso ao barramento estão no escopo da empresa responsável pela construção do mesmo. Esta empresa é que deverá dotar a via de acesso de todos os cuidados, melhoramentos e drenagens necessárias a boa trafegabilidade da estrada durante a construção da barragem e durante a operação da usina. Esta empresa está em fase de seleção e tão logo apresente o projeto executivo do melhoramento das vias de acesso da barragem encaminharemos ao IBAMA.

IBAMA
Com relação ao eixo do barramento, foi informada realização de novas campanhas de sondagem após apresentação do EIA, que apontam pela necessidade de impermeabilização da fundação e injeção de impermeabilização na rocha de fundação. Informa-se que sondagens comprobatórias serão realizadas na área onde será construído o vertedouro.

UTE PAMPA SUL
As novas campanhas de sondagem estão no escopo da empresa responsável pela construção da barragem. Esta empresa está em fase de seleção e tão logo apresente o projeto executivo da barragem encaminharemos ao IBAMA.

2. Adequação das Vias de Acesso (desvios)

IBAMA
O IBAMA expôs preocupação com relação à proximidade das vias com habitações nas vilas e requisitou a apresentação de um projeto técnico que detalhe as intervenções e as melhorias a serem realizadas na via existente, associado aos dispositivos de proteção das drenagens. Apresentou, propositivamente, uma alternativa de traçado que evitaria a interceptação de vilas, conforme anexo. Requisitou que esta alternativa seja avaliada pelo concessionário.

UTE PAMPA SUL
Segue relatório sobre as vias de acesso. Enfatizamos que as duas alternativas sugeridas pelo IBAMA, a partir de Hulha Negra, estão contempladas no relatório. Ver anexo 03 deste documento.

3. Subprograma de controle de estruturas de contenção física

IBAMA
Foi solicitado Projeto das atividades de corte/aterro e terraplanagem das áreas de Canteiro/Alojamento e do sítio da UTE, o que viabilizaria a apresentação de informações detalhadas, incluindo o detalhamento, dimensionamento e especificações do sistema de drenagem dos taludes.

UTE PAMPA SUL
Ver anexo 04 a este documento (Memorial de cálculo – Análise de estabilidade dos taludes e aterro do site e Projeto Básico Ambiental Terraplenagem e drenagem do canteiro de obras). Enfatizamos que, quando do desenvolvimento do projeto executivo, poderão haver modificações, pois, o responsável pelo projeto e pela eficiência da planta é a empresa EPCista. Caso haja alguma modificação com relação ao projeto agora apresentado a UTE Pampa Sul encaminhará para o IBAMA.

IBAMA
As etapas que requerem intervenções físicas em qualquer das áreas devem ser detalhadas em sequência executiva, aprimorando-se o cronograma de obras, possibilitando o acompanhamento da evolução construtiva e a empresa requer a apresentação deste cronograma 30 dias após a emissão da Licença de Instalação.

UTE PAMPA SUL
Será encaminhado ao IBAMA conforme mencionado acima.

4. Lançamento de Esgoto tratado no período da obra

UTE PAMPA SUL
A Tractebel Energia apresentou a variação da carga orgânica (DBO5) no ponto de mistura no rio Jaguarão. O IBAMA solicitou que o mesmo fosse apresentado como complementação ao Subprograma de Monitoramento de Efluentes do PBA.
O documento apresentado está no Anexo 05.

5. Poços de Abastecimento de Água no período da obra

Sem pendencias.